## Sheet1
石泉县产业扶贫“百日大会战”任务清单
工作任务 | 具体工作要求 | 完成时限 | 责任领导 | 责任人
产业发展 | 制定2019产业扶贫实施方案，下达2019年产业扶贫计划任务。 | 8月30日前 | 张诗清 | 张 莉 蒋元进
产业发展 | 启动秋、冬季长效产业的培育落实工作，12月底前落实到户到地块。 | 12月30日前 |  | 胡松及农林科技服务中心全体干部
主体培育 | 大力实施“能人兴村”战略，推进“七个一”工程，确保2018年目标任务完成，即：培育市级龙头企业4家，培育市县级农业产业园区14个(市级4个、县级10个)，规范提升专业合作社40个，新增家庭农场30个、新发展产业大户295个 ，累计实现省市农业龙头企业17户、省市级农（林）业园区24个、专业合作社237个、家庭农场291个、产业大户789个。 | 12月30日前 |  | 胡 松 陈 杰
主体带动 | 围绕整县脱贫任务，全力推进“新型农业经营主体+贫困户（村）”模式，落实每个省级园区带动120户，市级园区带动60户，县级园区带动30户；专业合作社至少带动10户贫困户发展产业，并规范建立主体带动产业台账。进一步引导规范订单种养合同，建立完善贫困户与经营主体利益链接保障机制，把贫困户真正“镶嵌”在产业链上。 | 9月30日前 |  | 胡 松 陈 杰
村合作经济组织建设 | 完成拟退出贫困村“集体经济组织或合作组织”的核查认定。(对拟退出66个贫困村集体经济组织或合作组织”予以核查认定,并形成认定结果;结合县扶贫局抄送的互助资金组织认定结果,形成本县贫困村退出村集体经济或合作组织、互助资金组织认定结果,报县脱贫攻坚指挥部和市农业局。) | 9月30日前 | 张诗清 | 谭晓明 尹 辉
产业技术服务 | 逐村逐点有针对性地抓好产业技术服务，突出抓好蚕桑、蔬菜、魔芋、黄花、畜牧等农村产业的现场培训和入户指导，确保贫困劳动力都能掌握1至2门农村产业实用技术，确保贫困户全年技术培训全覆盖，并建立技术培训各类档案印证资料。 | 9月30日前 |  | 胡 松 黄 云 王 黎
问题整改 | 开展中省反馈问题和市县自查问题整改工作“回头看” ，特别要抓好各级审计问题反馈整改工作，务必按要求整改到位。 | 按照要求完成时限 |  | 张 莉 蒋元进
信息一体化 | 按照要求全面推进脱贫攻坚信息数据一体化工作，提升信息数据质量。 | 9月30日前 |  | 张 莉 黄 瑶 张少凤