## 汇总表
石泉县2017年第二批脱贫攻坚项目资金下达汇总表
单位：户、万元
序号 | 镇名 | 整合项目计划金额 | 脱贫资金安排情况 |  |  | 农村危房改造资金 |  |  |  | 两室一场资金 |  | 本次下达金额合计 | 备注
|  |  | 中省财政专项扶贫资金下达金额 | 整合资金已下达金额 | 本次下达 金额 | 2017年计划户数 | 计划改造金额 | 已下达 金额 | 本次下达金额 | 计划金额 | 本次下达金额
1 | 城关镇 | 825.8 | 93 | 185 | 219 | 129 | 258 | 507 | -249 | 60 | 30 | 0
2 | 池河镇 | 1393.78 | 332.5 | 327 | 206.84 | 5 | 10 | 10 | 0 | 60 | 30 | 236.84
3 | 两河镇 | 285 | 104 | 113 | 0 | 31 | 62 | 44 | 18 | 10 | 5 | 23
4 | 喜河镇 | 638.8 | 71.5 | 63 | 232.3 | 33 | 66 | 129 | -63 | 10 | 5 | 174.3
5 | 迎丰镇 | 269.2 | 80 | 46 | 49 | 18 | 36 | 50 | -14 | 37 | 18.5 | 53.5
6 | 中池镇 | 97 | 25 | 72 | 0 | 15 | 30 | 35 | -5 | 20 | 8 | 3
7 | 曾溪镇 | 263 | 22 | 9 | 112 | 22 | 44 | 69 | -25 | 10 | 5 | 92
8 | 云雾山镇 | 367.8 |  | 131 | 62 | 20 | 40 | 93 | -53 | 25 | 12.5 | 21.5
合计 |  | 4140.38 | 728 | 946 | 881.14 | 273 | 546 | 937 | -391 | 232 | 114 | 604.14

## 曾溪镇
曾溪镇2017年第二批脱贫攻坚项目资金下达明细表
单位：万元
村名 | 项目名称 | 建设地点（小地名） | 项目建设内容及规模 | 项目计 划金额 | 资金下达情况 |  |  | 未下达资金数额 | 本次下达金额 | 备注
[5 empty] | 中省财政专项扶贫资金下达金额 | 整合资金已下达金额 | 小计
联盟村 | 组级路 | 活动室门前 | 硬化0.5公里 | 14 |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 本次下达数是按项目计划金额的50%确定，竣工验收后统一清算
瓦窑村 | 产业路 | 四组 | 硬化2.5公里 | 60 |  | 2 | 2 | 58 | 28
立新村 | 产业路 | 三组 | 硬化5公里 | 120 |  |  | 0 | 120 | 60
联盟村 | 便民桥建设 | 一组 | 1座 | 6 | 6 |  | 6 | 0 | 0
油坊湾村 | 便民桥建设 | 五组 | 2座 | 16 | 16 |  | 16 | 0 | 0
高坎村 | 便民桥建设 | 三组 | 1座 | 30 |  |  | 0 | 30 | 15
| 便民桥建设 | 一组 | 1座 | 8 |  |  | 0 | 8 | 4
立新村 | 便民桥建设 | 石门沟 | 1座 | 8 |  |  | 0 | 8 | 4
瓦窑村 | 新建饮水工程 | 三组 | 1处（水窖2口） | 1 |  |  | 0 | 1 | 1
整合项目小计 |  |  |  | 263 | 22 | 9 | 31 | 232 | 112
全镇 | 农村危房改造 |  | 22户 | 44 |  | 69 | 69 | -25 | -25 | 依据石政办函（2017）64号
联盟村 | 两室一场建设 | 联盟村 | 改建村委会活动室 | 10 |  |  | 0 | 10 | 5 | 按计划金额的50%下达
合 计 |  |  |  | 317 | 22 | 78 | 100 | 217 | 92

## 城关镇
城关镇2017年第二批脱贫攻坚项目资金下达明细表
单位：万元
村名 | 项目名称 | 建设地点（小地名） | 项目建设内容及规模 | 项目计 划金额 | 资金下达情况 |  |  | 未下达资金数额 | 本次下达金额 | 备注
[5 empty] | 中省财政专项扶贫资金下达金额 | 整合资金已下达金额 | 小计
太平村 | 产业路 | 一组 | 硬化1公里 | 24 | 24 |  | 24 | 0 |  | 本次下达数是按项目计划金额的50%确定，竣工验收后统一清算
| 产业路 | 二组 | 硬化2公里 | 48 | 48 |  | 48 | 0
古堰社区 | 组级路 | 七组 | 硬化0.7公里 | 19.6 |  | 10 | 10 | 9.6
| 组级路 | 二组 | 硬化2公里 | 56 |  | 28 | 28 | 28
百乐村 | 产业路 | 堰塘湾 | 硬化2公里 | 48 |  | 24 | 24 | 24
双喜村 | 组级路 | 孙家湾 | 硬化4公里 | 112 |  | 56 | 56 | 56
太阳村 | 组级路 | 三组 | 硬化1.5公里 | 42 |  | 21 | 21 | 21
| 产业路 | 四组 | 硬化1.8公里 | 43.2 |  | 22 | 22 | 21.2
江南社区 | 组级路 | 三组 | 硬化1.5公里 | 42 |  | 21 | 21 | 21
七里社区 | 组级路 | 七组、八组 | 硬化1.7公里 | 47.6 |  | 3 | 3 | 44.6 | 44.6
堡子社区 | 组级路 | 三、四组 | 硬化0.6公里 | 16.8 |  |  | 0 | 16.8 | 8.4
杨柳社区 | 组级路 | 原上坝二组 | 硬化1公里 | 28 |  |  | 0 | 28 | 14
| 产业路 | 原红岩七组 | 硬化0.5公里 | 12 |  |  | 0 | 12 | 6
黄荆坝社区 | 组级路 | 八组 | 硬化1.8公里 | 50.4 |  |  | 0 | 50.4 | 38.9
新民村 | 产业路 | 三组 | 硬化1.2公里 | 28.8 |  |  | 0 | 28.8 | 14.4
丝银坝村 | 组级路 | 张恒猪场 | 硬化0.2公里 | 5.6 |  |  | 0 | 5.6 | 2.8
| 组级路 | 十、十一、十二组 | 硬化1公里 | 28 |  |  | 0 | 28 | 14
| 组级路 | 马家湾 | 硬化0.4公里 | 11.2 |  |  | 0 | 11.2 | 5.6
| 产业路 | 任家院子 | 硬化0.4公里 | 9.6 |  |  | 0 | 9.6 | 4.8
太平村 | 便民桥建设 | 二组 | 1座 | 7 | 7 |  | 7 | 0 | 0
| 便民桥建设 | 蒋家院子 | 1座 | 7 | 7 |  | 7 | 0 | 0
东风村 | 便民桥建设 | 一组 | 1座 | 8 |  |  | 0 | 8 | 4
五三村 | 便民桥建设 | 孙家湾 | 1座 | 6 | 7 |  | 7 | -1 | -1
双嶂村 | 便民桥建设 | 六组 | 1座 | 6 |  |  | 0 | 6 | 3
| 便民桥建设 | 七组夏家院子 | 1座 | 6 |  |  | 0 | 6 | 3
珍珠河村 | 便民桥建设 | 一组 | 1座 | 8 |  |  | 0 | 8 | 4
元岭村 | 便民桥建设 | 三组大柳沟 | 1座 | 11 |  |  | 0 | 11 | 5.5
新民村 | 便民桥建设 | 张树荣坎下 | 1座 | 6 |  |  | 0 | 6 | 3
百乐村 | 便民桥建设 | 一组贺家院子 | 1座 | 8 |  |  | 0 | 8 | 4
丝银坝村 | 便民桥建设 | 蔬菜产业园 | 1座 | 30 |  |  | 0 | 30 | 15
古堰社区 | 新建饮水工程 | 小油炸洞 | 1处 | 6 |  |  | 0 | 6 | 3
双喜村 | 新建饮水工程 | 六组 | 1处 | 5 |  |  | 0 | 5 | 2.5
七里社区 | 新建饮水工程 | 五组甘塘湾 | 1处 | 5 |  |  | 0 | 5 | 2.5
堡子社区 | 新建饮水工程 | 二组 | 1处 | 8 |  |  | 0 | 8 | 4
|  | 七组 | 1处 | 5 |  |  | 0 | 5 | 2.5
新民村 | 新建饮水工程 | 五组 | 1处 | 5 |  |  | 0 | 5 | 2.5
雷兴村 | 新建饮水工程 | 九组 | 1处 | 5 |  |  | 0 | 5 | 2.5
|  | 十组 | 1处 | 5 |  |  | 0 | 5 | 2.5
新桥村 | 新建饮水工程 | 二组双沟顶上 | 1处 | 6 |  |  | 0 | 6 | 3
整合项目小计 |  |  |  | 825.8 | 93 | 185 | 278 | 547.8 | 219
全镇 | 农村危房改造 |  | 129户 | 258 |  | 507 | 507 | -249 | -249 | 依据石政办函（2017）64号
太平村 | 两室一场建设 | 太平村 | 新建村委会活动室1个，新建标准化卫生室1个 | 35 |  |  |  | 35 | 17.5 | 按计划金额的50%下达
农光村 | 两室一场建设 | 农光村 | 新建村委会活动室1个 | 25 |  |  |  | 25 | 12.5
合 计 |  |  |  | 1143.8 | 93 | 692 | 785 | 358.8 | 0

## 迎丰镇
迎丰镇2017年第二批脱贫攻坚项目资金下达明细表
单位：万元
村名 | 项目名称 | 建设地点（小地名） | 项目建设内容及规模 | 项目计 划金额 | 已下达资金额度 |  |  | 未下达资金数额 | 本次下达金额 | 备注
[5 empty] | 中省财政专项扶贫资金下达金额 | 整合资金已下达金额 | 小计
香炉沟村 | 产业路 | 六、七组 | 硬化3公里 | 72 | 72 |  | 72 | 0 |  | 本次下达数是按项目计划金额的50%确定，竣工验收后统一清算
庙梁村 | 产业路 | 庙梁村西拉沟道路 | 新建3公里 | 72 |  | 36 | 36 | 36
梧桐寺村 | 产业路 | 将军坟 | 硬化1.8公里 | 43.2 |  | 10 | 10 | 33.2 | 12
三官庙村 | 产业路 | 火石沟口 | 硬化2公里 | 48 |  |  | 0 | 48 | 24
香炉沟村 | 便民桥建设 | 香炉沟村五组陈棉红坎下 | 1座 | 8 | 8 |  | 8 | 0
弓箭沟村 | 便民桥建设 | 弓箭沟二村便民桥 | 1座 | 8 |  |  | 0 | 8 | 4
| 便民桥建设 | 弓箭沟五村便民桥 | 1座 | 8 |  |  | 0 | 8 | 4
庙梁村 | 新建饮水工程 | 一组 | 1处 | 5 |  |  | 0 | 5 | 2.5
三官庙村 | 新建饮水工程 | 二组 | 1处 | 5 |  |  | 0 | 5 | 2.5
整合项目小计 |  |  |  | 269.2 | 80 | 46 | 126 | 143.2 | 49
全镇 | 农村危房改造 |  | 18户 | 36 |  | 50 | 50 | -14 | -14 | 依据石政办函（2017）64号
香炉沟村 | 两室一场建设 | 香炉沟村 | 新建标准化卫生室1个 | 10 |  |  |  | 10 | 5 | 按计划金额的50%下达
弓箭沟村 |  | 弓箭沟村 | 新建村委会活动室1个，改建标准化卫生室1个 | 27 |  |  |  | 27 | 13.5
合 计 |  |  |  | 342.2 | 80 | 96 | 176 | 166.2 | 53.5

## 池河镇
池河镇2017年第二批脱贫攻坚项目资金下达明细表
单位：万元
村名 | 项目名称 | 建设地点（小地名） | 项目建设内容及规模 | 项目计 划金额 | 资金下达情况 |  |  | 未下达资金数额 | 本次下达金额 | 备注
[5 empty] | 中省财政专项扶贫资金下达金额 | 整合资金已下达金额 | 小计
合心村 | 组级道路 | 岔路口水塔-刘家院子 | 硬化2.45公里 | 68.6 | 68.6 |  | 68.6 | 0 |  | 本次下达数是按项目计划金额的50%确定，竣工验收后统一清算
| 产业路 | 刘家院子-一组茶厂 | 新修1.1公里 | 26.4 | 26.4 |  | 26.4 | 0
合一村 | 产业路 | 六组 | 硬化0.37公里 | 8.88 |  | 4.4 | 4.4 | 4.48 | 2.2
|  | 三组 | 硬化0.96公里 | 23.04 | 23 |  | 23 | 0.04 | 0.04
|  | 五组 | 硬化1.81公里 | 43.44 |  | 22 | 22 | 21.44
明星村 | 产业路 | 铁路涵洞-刘家屋前 | 硬化0.34公里 | 8.16 |  | 4 | 4 | 4.16
|  | 24组（草庙小河） | 硬化0.27公里 | 6.48 |  | 3.2 | 3.2 | 3.28
|  | 草庙小河-火车桥侧 | 硬化0.47公里 | 11.28 |  | 5.6 | 5.6 | 5.68
|  | 李家屋后-五组路口 | 硬化0.85公里 | 20.4 |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 铁路桥下-白山坪 | 硬化0.49公里 | 11.76 |  | 5.8 | 5.8 | 5.96
|  | 大沟口-孙家猪场 | 硬化0.68公里 | 16.32 |  | 8.2 | 8.2 | 8.12
|  | 九组集约化养蚕点 | 硬化0.35公里 | 8.4 |  | 4.2 | 4.2 | 4.2
|  | 组级路-袁朝升门前 | 硬化0.12公里 | 2.88 |  | 1.5 | 1.5 | 1.38
|  | 松树扒-刘本奎屋后 | 硬化2公里 | 48 |  | 24 | 24 | 24
|  | 李寸军-大阳安置点 | 硬化1公里 | 24 |  | 12 | 12 | 12
双营村 | 产业路 | 谭家院子-水厂 | 硬化0.54公里 | 12.96 |  | 6.5 | 6.5 | 6.46
|  | 村办公室-后营 | 硬化0.5公里 | 12 |  | 6 | 6 | 6
|  | 四组金沟 | 硬化0.15公里 | 3.6 |  | 1.8 | 1.8 | 1.8
|  | 营池路口-樟树沟 | 硬化0.23公里 | 5.52 |  | 2.8 | 2.8 | 2.72
|  | 李怀兵-村级路口 | 硬化0.66公里 | 15.84 |  | 4.8 | 4.8 | 11.04 | 3
|  | 村级路-吴家湾 | 硬化0.45公里 | 10.8 |  |  | 0 | 10.8 | 5.4
|  | 村级路-谭文树岔路口 | 硬化0.75公里 | 18 |  |  | 0 | 18 | 9
五爱村 | 产业路 | 一组 | 硬化0.3公里 | 7.2 |  |  | 0 | 7.2 | 3.6
| 产业路 | 四组 | 硬化0.05公里 | 1.2 |  |  | 0 | 1.2 | 0.6
| 产业路 | 六组 | 硬化0.3公里 | 7.2 |  |  | 0 | 7.2 | 3.6
新棉村 | 产业路 | 五组 | 硬化产业路0.13公里 | 3.12 |  |  | 0 | 3.12 | 1.6
| 产业路 | 一组老街
顺风村 | 产业路 | 二组 | 硬化0.88公里 | 21.12 |  |  | 0 | 21.12 | 11
|  | 罗汉抱 | 硬化0.46公里 | 11.04 |  |  | 0 | 11.04 | 5.5
|  | 邓家湾 | 硬化0.13公里 | 3.12 |  |  | 0 | 3.12 | 1.6
|  | 邓家湾-值守库 | 硬化0.74公里 | 17.16 |  |  | 0 | 17.16 | 8.6
|  | 火车站 | 硬化0.3公里 | 7.2 |  |  | 0 | 7.2 | 3.6
|  | 李子园 | 硬化0.7公里 | 16.8 |  |  | 0 | 16.8 | 8.4
谭家湾村 | 产业路 | 六组-谢家院子 | 硬化0.15公里 | 3.6 |  |  | 0 | 3.6 | 1.8
|  | 六组 | 硬化0.08公里 | 1.92 |  |  | 0 | 1.92 | 1
|  | 木材检查站-河边 | 硬化0.06公里 | 1.44 |  |  | 0 | 1.44 | 1
|  | 大棚边-河边 | 硬化0.52公里 | 12.48 |  |  | 0 | 12.48 | 6
|  | 迎池路口-河边 | 硬化0.47公里 | 11.28 |  |  | 0 | 11.28 | 5.5
|  | 大院坝-梁顶 | 硬化2.07公里 | 49.68 |  |  | 0 | 49.68 | 25
新兴村 | 产业路 | 村办公室-向子庙 | 硬化2.9公里 | 69.6 |  |  | 0 | 69.6 | 35
|  | 陈家院子-猪场（5、6组） | 硬化0.33公里 | 7.92 |  |  | 0 | 7.92 | 4
|  | 陈家院子-牛家山（5、6组） | 硬化1.5公里 | 36 |  |  | 0 | 36 | 18
|  | 牛家山（6组） | 硬化0.18公里 | 4.32 |  |  | 0 | 4.32 | 2.2
|  | 支路（5组） | 硬化0.43公里 | 10.32 |  |  | 0 | 10.32 | 5.2
|  | 一组 | 硬化0.23公里 | 5.52 |  |  | 0 | 5.52 | 2.8
|  | 二组 | 硬化0.22公里 | 5.28 |  |  | 0 | 5.28 | 2.6
力建村 | 组级路 | 二组河堤 | 硬化1.5公里 | 42 |  |  | 0 | 42 | 21
五爱村 | 河堤 | 嘉晟产业园 | 900米 | 100 | 100 |  | 100 | 0
五爱村 | 灌溉工程 | 嘉盛产业园 | 1处 | 50 | 50 |  | 50 | 0
合心村 | 便民桥建设 | 合心村4组 | 1座 | 8 |  |  | 0 | 8 | 4
明星村 | 便民桥建设 | 明星村13组 | 1座 | 8 |  |  | 0 | 8 | 4
合心村 | 新建饮水工程 | 一组、三组、四组、五组、八组 | 5处 | 64.5 | 64.5 |  | 64.5 | 0
综合改革试验区1个 |  |  |  | 400 |  | 200 | 200 | 200
整合项目小计 |  |  |  | 1393.78 | 332.5 | 327 | 659.5 | 734.28 | 206.84
全镇 | 农村危房改造 |  | 5户 | 10 |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 依据石政办函（2017）64号
合心村 | 两室一场建设 | 合心村 | 新建标准化卫生室1个，改建村委会活动室1个 | 20 |  |  |  | 20 | 10 | 按计划金额的50%下达
五爱村 |  | 五爱村 | 改建村委会活动室1个 | 10 |  |  |  | 10 | 5
柏安村 |  | 柏安村 | 新建标准化卫生室1个 | 10 |  |  |  | 10 | 5
合一村 |  | 合一村 | 新建标准化卫生室1个，改建村委会活动室1个 | 20 |  |  |  | 20 | 10
合 计 |  |  |  | 1463.78 | 332.5 | 337 | 669.5 | 794.28 | 236.84

## 中池镇
中池镇2017年第二批脱贫攻坚项目资金下达明细表
单位：万元
村名 | 项目名称 | 建设地点 （小地名） | 项目建设内容及规模 | 项目计 划金额 | 资金下达情况 |  |  | 未下达资金数额 | 本次下达金额 | 备注
[5 empty] | 中省财政专项扶贫资金下达金额 | 整合资金已下达金额 | 小计
茶里村 | 产业路 | 五组 | 硬化0.5公里 | 12 | 12 |  | 12
东沙河村 | 产业路 | 五组 | 新建1公里 | 24 |  | 24 | 24
青泥涧村 | 堰渠 | 青泥涧村 | 3公里 | 20 |  | 20 | 20
茶里村 | 便民桥建设 | 茶里村三组 | 1座 | 8 | 8 |  | 8
青泥涧村 | 便民桥建设 | 二组 | 1座 | 10 |  | 10 | 10
堰坪村 | 便民桥建设 | 堰坪村四组 | 1座 | 8 |  | 8 | 8
茶里村 | 新建饮水工程 | 三组 | 1处 | 5 | 5 |  | 5
青泥涧村 | 新建饮水工程 | 龙洞沟 | 1处 | 5 |  | 5 | 5
西沙河村 | 新建饮水工程 | 一组 | 1处 | 5 |  | 5 | 5
整合项目小计 |  |  |  | 97 | 25 | 72 | 97 | 0 | 0
全镇 | 农村危房改造 |  | 15户 | 30 |  | 35 | 35 | -5 | -5 | 依据石政办函（2017）64号
茶里村 | 两室一场建设 | 香炉沟村 | 改建村委会活动室1个，新建标准化卫生室1个 | 20 |  |  |  | 20 | 8 | 按计划金额的40%下达
合 计 |  |  |  | 147 | 25 | 107 | 132 | 21 | 3

## 喜河镇
喜河镇2017年第二批脱贫攻坚项目资金下达明细表
单位：万元
村名 | 项目名称 | 建设地点 （小地名） | 项目建设内容及规模 | 项目计 划金额 | 资金下达情况 |  |  | 未下达资金数额 | 本次下达 金额 | 备注
[5 empty] | 中省财政专项扶贫资金下达金额 | 整合资金已下达金额 | 小计
大雁村 | 组级路 | 一、二、四组 | 硬化1.5公里 | 42 | 42 |  | 42 | 0 |  | 本次下达数是按项目计划金额的50%确定，竣工验收后统一清算
蔡河村 | 组级路 | 二、三组 | 新修3公里 | 84 |  | 42 | 42 | 42
盘龙村 | 产业路 | 三组 | 硬化1.2公里 | 28.8 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4
| 产业路 | 六组 | 硬化1.6公里 | 38.4 |  | 6.6 | 6.6 | 31.8 | 13
| 产业路 | 九组 | 硬化0.8公里 | 19.2 |  |  | 0 | 19.2 | 9.6
长顺村 | 产业路 | 六组 | 硬化1.8公里 | 43.2 |  |  | 0 | 43.2 | 21.6
长阳村 | 产业路 | 四组 | 硬化1公里 | 24 | 24 |  | 24 | 0
奎星村 | 产业路 | 六组 | 硬化3.5公里 | 84 |  |  | 0 | 84 | 48
中心村 | 产业路 | 三组 | 硬化3.5公里 | 84 |  |  | 0 | 84 | 48
团结村 | 组级路 | 三组 | 硬化1.8公里 | 50.4 |  |  | 0 | 50.4 | 25.2
晨光村 | 组级路 | 二、四组 | 硬化1公里 | 28 |  |  | 0 | 28 | 14
档山村 | 产业路 | 三组 | 新修0.7公里 | 16.8 |  |  | 0 | 16.8 | 8.4
同心村 | 便民桥建设 | 楠树湾 | 1座 | 8 |  |  | 0 | 8 | 4
蔡河村 | 便民桥建设 | 二组 | 1座 | 6 |  |  | 0 | 6 | 3
| 便民桥建设 | 五组 | 1座 | 7 |  |  | 0 | 7 | 3.5
奎星村 | 便民桥建设 | 五组 | 1座 | 8 |  |  | 0 | 8 | 4
中心村 | 便民桥建设 | 二组天竺堂 | 1座 | 8 |  |  | 0 | 8 | 4
团结村 | 便民桥建设 | 三组银杏沟 | 1座 | 8 |  |  | 0 | 8 | 4
双沟村 | 便民桥建设 | 三组 | 1座 | 8 |  |  | 0 | 8 | 4
福星村 | 便民桥建设 | 四组 | 2座 | 16 |  |  | 0 | 16 | 8
洞沟村 | 便民桥建设 | 五组 | 1座 | 8 |  |  | 0 | 8 | 4
大雁村 | 新建饮水工程 | 一组 | 1处 | 4 | 5.5 |  | 5.5 | -1.5 | -1.5
盘龙村 | 新建饮水工程 | 五组 | 1处 | 5 |  |  | 0 | 5 | 2.5
|  | 六组 | 1处 | 5 |  |  | 0 | 5 | 2.5
奎星村 | 新建饮水工程 | 四组 | 1处 | 5 |  |  | 0 | 5 | 2.5
整合项目小计 |  |  |  | 638.8 | 71.5 | 63 | 134.5 | 504.3 | 232.3
全镇 | 农村危房改造 |  | 33户 | 66 |  | 129 | 129 | -63 | -63 | 依据石政办函（2017）64号
大雁村 | 两室一场建设 | 香炉沟村 | 改建村委会活动室1个 | 10 |  |  |  | 10 | 5
合 计 |  |  |  | 714.8 | 71.5 | 192 | 263.5 | 451.3 | 174.3

## 云雾山镇
云雾山镇2017年第二批脱贫攻坚项目资金下达明细表
单位：万元
村名 | 项目名称 | 建设地点（小地名） | 项目建设内容及规模 | 项目计 划金额 | 已下达资金额度 |  |  | 未下达资金数额 | 本次下达金额 | 备注
[5 empty] | 中省财政专项扶贫资金下达金额 | 整合资金已下达金额 | 小计
丁家坝村 | 产业路 | 二组 | 硬化1.5公里 | 36 |  | 18 | 18 | 18 |  | 本次下达数是按项目计划金额的50%确定，竣工验收后统一清算
| 产业路 | 四组 | 硬化2.5公里 | 60 |  | 30 | 30 | 30
| 产业路 | 六组 | 硬化1.2公里 | 28.8 |  | 24 | 24 | 4.8
银杏坝村 | 产业路 | 二组 | 硬化1公里 | 24 |  |  | 0 | 24 | 12
官田村 | 产业路 | 二组 | 硬化2公里 | 48 |  | 21 | 21 | 27 | 3
| 产业路 | 五组 | 硬化1.5公里 | 36 |  | 18 | 18 | 18
水田坪村 | 产业路 | 三组 | 硬化3.5公里 | 84 |  |  | 0 | 84 | 42
丁家坝村 | 新建便民桥 | 五组麻柳树 | 1座 | 6 |  | 3 | 3 | 3
| 新建便民桥 | 六组何家坡 | 1座 | 6 |  | 3 | 3 | 3
铜钱峡村 | 新建便民桥 | 一组娘娘庙 | 1座 | 8 |  | 4 | 4 | 4
| 新建便民桥 | 一组水竹林 | 1座 | 8 |  | 4 | 4 | 4
| 新建便民桥 | 三组郑家扁子 | 1座 | 8 |  | 4 | 4 | 4
南沟村 | 新建便民桥 | 四组 | 1座 | 10 |  |  | 0 | 10 | 5
水田坪村 | 新建饮水工程 | 一组 | 1处 | 5 |  | 2 | 2 | 3
整合项目小计 |  |  |  | 367.8 |  | 131 | 131 | 236.8 | 62
全镇 | 农村危房改造 |  | 20户 | 40 |  |  | 93 | -53 | -53 | 依据石政办函（2017）64号
丁家坝村 | 两室一场建设 | 丁家坝村 | 新建村委会活动室1个 | 25 |  |  | 25 | 25 | 12.5 | 按计划金额的50%下达
合 计 |  |  |  | 432.8 |  | 131 | 249 | 208.8 | 21.5

## 两河镇
两河镇2017年第二批脱贫攻坚项目资金下达明细表
单位：万元
村名 | 项目名称 | 建设地点（小地名） | 项目建设内容及规模 | 项目计 划金额 | 已下达资金额度 |  |  | 未下达资金数额 | 本次下达金额 | 备注
[5 empty] | 中省财政专项扶贫资金下达金额 | 整合资金已下达金额 | 小计
迎河村 | 组级路 | 二组 | 硬化2公里 | 56 | 56 |  | 56 | 0 |  | 本次下达数是按项目计划金额的50%确定，竣工验收后统一清算
| 产业路 | 一组冬桃园、樱桃园 | 硬化1.5公里 | 36 | 36 |  | 36 | 0
| 产业路 | 四组 | 硬化0.5公里 | 12 | 12 |  | 12 | 0
高原村 | 产业路 | 二组大湾 | 硬化1.5公里 | 36 |  | 24 | 24 | 12
潼关村 | 产业路 | 一组 | 硬化2公里 | 48 |  | 24 | 24 | 24
新春村 | 产业路 | 四至五组 | 硬化3公里 | 72 |  | 40 | 40 | 32
潼关村 | 新建便民桥 | 一组沙场 | 1座 | 10 |  | 10 | 10 | 0
火地沟村 | 改造饮水工程 | 一组 | 1处 | 3 |  | 3 | 3 | 0
迎河村 | 新建饮水工程 | 一组 | 1处 | 6 |  | 6 | 6 | 0
高原村 | 新建饮水工程 | 栈房道班 | 1处 | 6 |  | 6 | 6 | 0
整合项目小计 |  |  |  | 285 | 104 | 113 | 217 | 68
全镇 | 农村危房改造 |  | 31户 | 62 |  | 44 | 44 | 18 | 18 | 依据石政办函（2017）64号
火地沟村 | 两室一场建设 | 火地沟村 | 新建标准化卫生室1个 | 10 |  |  |  | 10 | 5 | 按计划金额的50%下达
合 计 |  |  |  | 357 | 104 | 157 | 261 | 96 | 23