## 汇总表
石泉县2017年脱贫攻坚竣工整合项目资金清算汇总表
单位：万元
序号 | 镇名 | 2017年整合项目计划金额 |  |  |  | 2017年扶贫资金已安排情况 |  |  |  | 2017年脱贫攻坚项目竣工核算情况 |  |  |  | 竣工项目 应清算资金 | 实际清算资金
|  | 整合项目计划资金数 | 农村危房改造计划资金数 | 两室一场资金资金下达情况 | 小计 | 整合资金下达金额 | 农村危房改造资金下达情况 | 两室一场资金资金下达情况 | 小计 | 整合项目竣工核算造价 | 农村危房改造指标调整情况 | 两室一场资金资金核算情况 | 小计
1 | 城关镇 | 733.8 | 258 | 115 | 1106.8 | 404 | 258 | 30 | 692 | 724.06 | 258 | 115 | 1097.06 | 405.06 | 241.06
2 | 池河镇 | 1061.24 | 10 | 60 | 1131.24 | 533.84 | 10 | 30 | 573.84 | 834.69 | 10 | 60 | 904.69 | 330.85 | 330.85
3 | 两河镇 | 181 | 62 | 10 | 253 | 113 | 62 | 5 | 180 | 184 | 62 | 10 | 256 | 76 | 73
4 | 饶峰镇 | 170.8 | 56 | 145 | 371.8 | 123 | 129 |  | 252 | 170.8 | 56 | 145 | 371.8 | 119.8 | 119.8
5 | 后柳镇 | 52 | 76 | 45 | 173 | 52 | 148 |  | 200 | 41.42 | 76 | 25 | 142.42 | -57.58 | -57.58
6 | 喜河镇 | 572.8 | 66 | 20 | 658.8 | 295.3 | 66 | 5 | 366.3 | 573.46 | 66 | 20 | 659.46 | 293.16 | 293.16
7 | 熨斗镇 | 180.8 | 182 | 20 | 382.8 | 180.8 | 245.2 |  | 426 | 56.82 | 182 | 20 | 258.82 | -167.18 | -147.18
8 | 迎丰镇 | 189.2 | 36 | 37 | 262.2 | 95 | 36 | 18.5 | 149.5 | 108.33 | 36 | 37 | 181.33 | 31.83 | 31.83
9 | 中池镇 | 72 | 30 | 65 | 167 | 72 | 30 | 8 | 110 | 70.37 | 30 | 65 | 165.37 | 55.37 | 55.37
10 | 曾溪镇 | 241 | 44 | 20 | 305 | 121 | 44 | 5 | 170 | 201.68 | 44 | 20 | 265.68 | 95.68 | 95.68
11 | 云雾山镇 | 367.8 | 40 | 45 | 452.8 | 193 | 40 | 12.5 | 245.5 | 355.4 | 40 | 45 | 440.4 | 194.9 | 194.9
合计 |  | 3822.44 | 860 | 582 | 5264.44 | 2182.94 | 1068.2 | 114 | 3365.14 | 3321.03 | 860 | 562 | 4743.03 | 1377.89 | 1230.89

## 城关镇
城关镇2017年脱贫攻坚项目验收合格资金清算情况一览表
村名 | 项目名称 | 建设地点 （小地名） | 项目建设内容 及规模 | 项目计 划金额 | 整合资金已下达金额 | 验收合格 金额 | 清算金额 | 备注
古堰社区 | 组级路 | 七组 | 硬化0.7公里 | 19.6 | 10 | 9.69 | -0.31
| 组级路 | 二组 | 硬化2公里 | 56 | 28 | 30.74 | 2.74
百乐村 | 产业路 | 堰塘湾 | 硬化2公里 | 48 | 24 | 48 | 24
双喜村 | 组级路 | 孙家湾 | 硬化4公里 | 112 | 56 | 106.12 | 50.12
太阳村 | 组级路 | 三组 | 硬化1.5公里 | 42 | 21 | 44.66 | 23.66
| 产业路 | 四组 | 硬化1.8公里 | 43.2 | 22 | 43.2 | 21.2
江南社区 | 组级路 | 三组 | 硬化1.5公里 | 42 | 21 | 43.32 | 22.32
七里社区 | 组级路 | 七组、八组 | 硬化1.7公里 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 0
堡子社区 | 组级路 | 三、四组 | 硬化0.6公里 | 16.8 | 8.4 | 26.6 | 18.2
杨柳社区 | 组级路 | 原上坝二组 | 硬化1公里 | 28 | 14 | 24.05 | 10.05
| 产业路 | 原红岩七组 | 硬化0.5公里 | 12 | 6 | 14.21 | 8.21
黄荆坝社区 | 组级路 | 八组 | 硬化1.8公里 | 50.4 | 38.9 | 60.47 | 21.57
新民村 | 产业路 | 三组 | 硬化1.2公里 | 28.8 | 14.4 | 23.35 | 8.95
丝银坝村 | 组级路 | 张恒猪场 | 硬化0.2公里 | 5.6 | 2.8 | 7.31 | 4.51
| 组级路 | 十、十一、十二组 | 硬化1公里 | 28 | 14 | 46.2 | 32.2
| 组级路 | 马家湾 | 硬化0.4公里 | 11.2 | 5.6 | 12.32 | 6.72
| 产业路 | 任家院子 | 硬化0.4公里 | 9.6 | 4.8 | 8.02 | 3.22
东风村 | 便民桥建设 | 一组 | 1座 | 8 | 4 | 8 | 4
双嶂村 | 便民桥建设 | 六组 | 1座 | 6 | 3 | 6 | 3
| 便民桥建设 | 七组夏家院子 | 1座 | 6 | 3 | 6 | 3
珍珠河村 | 便民桥建设 | 一组 | 1座 | 8 | 4 | 8 | 4
元岭村 | 便民桥建设 | 三组大柳沟 | 1座 | 11 | 5.5 | 11 | 5.5
新民村 | 便民桥建设 | 张树荣坎下 | 1座 | 6 | 3 | 0 | -3
百乐村 | 便民桥建设 | 一组贺家院子 | 1座 | 8 | 4 | 8 | 4
丝银坝村 | 便民桥建设 | 蔬菜产业园 | 1座 | 30 | 15 | 30 | 15
古堰社区 | 新建饮水工程 | 小油炸洞 | 1处 | 6 | 3 | 6 | 3
双喜村 | 新建饮水工程 | 六组 | 1处 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5
七里社区 | 新建饮水工程 | 五组甘塘湾 | 1处 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5
堡子社区 | 新建饮水工程 | 二组 | 1处 | 8 | 4 | 8 | 4
|  | 七组 | 1处 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5
新民村 | 新建饮水工程 | 五组 | 1处 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5
雷兴村 | 新建饮水工程 | 九组 | 1处 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5
|  | 十组 | 1处 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5
新桥村 | 新建饮水工程 | 二组双沟顶上 | 1处 | 6 | 2 | 7.2 | 5.2
整合项目小计 |  |  |  | 733.8 | 404 | 724.06 | 320.06
全镇 | 农村危房改造 |  | 129户 | 258 | 258 | 258 | 0
太平村 | 两室一场建设 | 太平村 | 新建村委会活动室1个，新建标准化卫生室1个 | 35 | 17.5 | 35 | 17.5
农光村 |  | 农光村 | 新建村委会活动室1个 | 25 | 12.5 | 25 | 12.5
东风村 |  | 东风村 | 新建村委会活动室及卫生室各1个 | 35 |  | 35 | 35
红星村 |  | 红星村 | 改建村委会活动室1个 | 10 |  | 10 | 10
纸坊村 |  | 纸坊村 | 新建村级卫生室 | 10 |  | 10 | 10
合 计 |  |  |  | 1106.8 | 692 | 1097.06 | 405.06
其中验收竣工扶贫水利工程资金50万元、道路及便民桥资金683.8万元、村级卫生室资金30万元

## 熨斗镇
熨斗镇2017年脱贫攻坚项目验收合格资金清算一览表
单位：万元
村名 | 项目名称 | 建设地点 （小地名） | 项目建设内容及规模 | 项目计划金额 | 整合资金已下达金额 | 验收合格金额 | 清算金额 | 备注
先联村 | 产业路 | 四组 | 硬化0.7公里 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 0
长岭村 | 产业路 | 四组 | 硬化5公里 | 120 | 120 |  | -120
高兴村 | 组级路 | 二组 | 硬化1公里 | 28 | 28 | 28 | 0
金星村 | 便民桥建设 | 一组 | 1座 | 8 | 8 | 7.51 | -0.49
| 便民桥建设 | 三组 | 1座 | 8 | 8 | 4.51 | -3.49
整合项目小计 |  |  |  | 180.8 | 180.8 | 56.82 | -123.98
全镇 | 农村危房改造 |  | 91户 | 182 | 245.2 | 182 | -63.2
双坪村 | 两室一场建设 | 双坪村 | 改建活动室1处 | 10 |  | 10 | 10
麦坪村 |  | 麦坪村 | 改建活动室1处 | 10 |  | 10 | 10
合 计 |  |  |  | 382.8 | 426 | 258.82 | -167.18
其中：验收竣工扶贫道路及便民桥资金56.82万元

## 饶峰镇
饶峰镇2017年017年脱贫攻坚项目验收合格资金清算一览表
单位：万元
村名 | 项目名称 | 建设地点 （小地名） | 项目建设内容 及规模 | 项目计划金额 | 整合资金已下达金额 | 验收合格金额 | 清算金额 | 备注
蒲溪村 | 产业路 | 九组 | 硬化0.3公里 | 7.2 | 5 | 7.2 | 2.2
饶峰村 | 产业路 | 五、十、十一组索家沟 | 硬化2.2公里 | 52.8 | 43 | 52.8 | 9.8
光明村 | 产业路 | 一组 | 硬化1.2公里 | 28.8 | 24 | 28.8 | 4.8
三合村 | 堰渠 | 三合村 | 衬砌1.4公里∪型渠 | 10 |  | 10 | 10
三合村 | 新建便民桥 | 一组二郎庙 | 1座 | 6 | 6 | 6 | 0
| 新建便民桥 | 四组姜家院子 | 1座 | 6 | 6 | 6 | 0
| 新建便民桥 | 四组小沟 | 1座 | 6 | 6 | 6 | 0
新场村 | 新建便民桥 | 五组 | 1座 | 6 | 6 | 6 | 0
金星村 | 新建便民桥 | 一组 | 2座 | 10 | 10 | 10 | 0
| 新建便民桥 | 四组 | 2座 | 10 | 10 | 10 | 0
蒲溪村 | 新建便民桥 | 四组 | 1座 | 8 |  | 8 | 8
饶峰村 | 新建便民桥 | 索家沟 | 1座 | 5 |  | 5 | 5
新华村 | 新建便民桥 | 六组刘家院子 | 1座 | 8 |  | 8 | 8
蒲溪村 | 新建饮水工程 | 荆家沟 | 1处 | 7 | 7 | 7 | 0
整合项目小计 |  |  |  | 170.8 | 123 | 170.8 | 47.8
全镇 | 农村危房改造 | 全镇 | 28户 | 56 | 129 | 56 | -73
全镇 | 村级活动室建设 | 全镇 | 新建3个、改建1个 | 85 |  | 85 | 85
全镇 | 村级卫生室建设 | 全镇 | 新建6个 | 60 |  | 60 | 60
合 计 |  |  |  | 371.8 | 252 | 371.8 | 119.8

## 喜河镇
喜河镇017年脱贫攻坚项目验收合格资金清算一览表
村名 | 项目名称 | 建设地点 （小地名） | 项目建设内容及规模 | 项目计 划金额 | 整合资金已下达金额 | 验收合格金额 | 清算金额 | 备注
蔡河村 | 组级路 | 二、三组 | 新修3公里 | 84 | 42 | 75.32 | 33.32
盘龙村 | 产业路 | 三组 | 硬化1.2公里 | 28.8 | 14.4 | 29.76 | 15.36
| 产业路 | 六组 | 硬化1.6公里 | 38.4 | 19.6 | 40.32 | 20.72
| 产业路 | 九组 | 硬化0.8公里 | 19.2 | 9.6 | 21.36 | 11.76
长顺村 | 产业路 | 六组 | 硬化1.8公里 | 43.2 | 21.6 | 32.16 | 10.56
奎星村 | 产业路 | 六组 | 硬化3.5公里 | 84 | 48 | 63.6 | 15.6
中心村 | 产业路 | 三组 | 硬化3.5公里 | 84 | 48 | 52.8 | 4.8
同心村 |  | 同心村一组 | 硬化2.75公里 |  |  | 66 | 66 | 调整
团结村 | 组级路 | 三组 | 硬化1.8公里 | 50.4 | 25.2 | 54.88 | 29.68
晨光村 | 组级路 | 二、四组 | 硬化1公里 | 28 | 14 | 25.2 | 11.2
档山村 | 产业路 | 三组 | 新修0.7公里 | 16.8 | 8.4 | 18 | 9.6
同心村 | 便民桥建设 | 楠树湾 | 1座 | 8 | 4 | 14.98 | 10.98
蔡河村 | 便民桥建设 | 二组 | 1座 | 6 | 3 |  | -3
| 便民桥建设 | 五组 | 1座 | 7 | 3.5 | 12.4 | 8.9
奎星村 | 便民桥建设 | 五组 | 1座 | 8 | 4 | 12.05 | 8.05
中心村 | 便民桥建设 | 二组天竺堂 | 1座 | 8 | 4 | 5.85 | 1.85
团结村 | 便民桥建设 | 三组银杏沟 | 1座 | 8 | 4 | 7.82 | 3.82
双沟村 | 便民桥建设 | 三组 | 1座 | 8 | 4 |  | -4
福星村 | 便民桥建设 | 四组 | 2座 | 16 | 8 | 18.07 | 10.07
洞沟村 | 便民桥建设 | 五组 | 1座 | 8 | 4 | 7.69 | 3.69
盘龙村 | 新建饮水工程 | 五组 | 1处 | 5 | 1 | 5.26 | 4.26
|  | 六组 | 1处 | 5 | 2.5 | 4.96 | 2.46
奎星村 | 新建饮水工程 | 四组 | 1处 | 5 | 2.5 | 4.98 | 2.48
整合项目小计 |  |  |  | 568.8 | 295.3 | 573.46 | 278.16
全镇 | 农村危房改造 |  | 33户 | 66 | 66 | 66
大雁村 | 两室一场建设 | 大雁村 | 改建村委会活动室1个 | 10 | 5 | 10 | 5
同心村 | 两室一场建设 | 同心村 | 新建村卫生室1个 | 10 |  | 10 | 10
合 计 |  |  |  | 654.8 | 366.3 | 659.46 | 293.16
其中验收竣工扶贫水利工程资金19万元、道路及便民桥资金500.51万元、村级卫生室资金10万元

## 池河镇
池河镇2017年脱贫攻坚项目验收合格资金清算情况一览表
单位：万元
村名 | 项目名称 | 建设地点（小地名） | 项目建设内容及规模 | 项目计 划金额 | 整合资金已下达金额 | 验收合格金额 | 清算金额 | 备注
合一村 | 产业路 | 六组 | 硬化0.37公里 | 8.88 | 6.6 | 51.89 | 45.29
|  | 五组 | 硬化1.81公里 | 43.44 | 22.04 | 22.22 | 0.18
明星村 | 产业路 | 铁路涵洞-刘家屋前 | 硬化0.34公里 | 8.16 | 4 | 8.21 | 4.21
|  | 24组（草庙小河） | 硬化0.27公里 | 6.48 | 3.2 | 18.17 | 14.97
|  | 草庙小河-火车桥侧 | 硬化0.47公里 | 11.28 | 5.6 | 32.71 | 27.11
|  | 李家屋后-五组路口 | 硬化0.85公里 | 20.4 | 10.2 | 21.55 | 11.35
|  | 铁路桥下-白山坪 | 硬化0.49公里 | 11.76 | 5.8 | 11.81 | 6.01
|  | 大沟口-孙家猪场 | 硬化0.68公里 | 16.32 | 8.2 | 16.13 | 7.93
|  | 九组集约化养蚕点 | 硬化0.35公里 | 8.4 | 4.2 | 11.73 | 7.53
|  | 组级路-袁朝升门前 | 硬化0.12公里 | 2.88 | 1.5 | 2.88 | 1.38
|  | 松树扒-刘本奎屋后 | 硬化2公里 | 48 | 24 | 27.12 | 3.12
|  | 李寸军-大阳安置点 | 硬化1公里 | 24 | 12 | 20.93 | 8.93
双营村 | 产业路 | 谭家院子-水厂 | 硬化0.54公里 | 12.96 | 6.5 | 18.84 | 12.34
|  | 村办公室-后营 | 硬化0.5公里 | 12 | 6 | 16.49 | 10.49
|  | 四组金沟 | 硬化0.15公里 | 3.6 | 1.8 | 3.69 | 1.89
|  | 营池路口-樟树沟 | 硬化0.23公里 | 5.52 | 2.8 | 5.64 | 2.84
|  | 李怀兵-村级路口 | 硬化0.66公里 | 15.84 | 7.8 | 16.49 | 8.69
|  | 村级路-吴家湾 | 硬化0.45公里 | 10.8 | 5.4 | 8.18 | 2.78
|  | 村级路-谭文树岔路口 | 硬化0.75公里 | 18 | 9 | 11.64 | 2.64
五爱村 | 产业路 | 一组 | 硬化0.3公里 | 7.2 | 3.6 | 4.61 | 1.01
| 产业路 | 四组 | 硬化0.05公里 | 1.2 | 0.6 | 6.79 | 6.19
| 产业路 | 六组 | 硬化0.3公里 | 7.2 | 3.6 | 7.63 | 4.03
新棉村 | 产业路 | 五组 | 硬化产业路0.13公里 | 3.12 | 1.6 | 11.47 | 9.87
| 产业路 | 一组老街
顺风村 | 产业路 | 二组 | 硬化0.88公里 | 21.12 | 11 | 30.98 | 19.98
|  | 罗汉抱 | 硬化0.46公里 | 11.04 | 5.5 | 0 | -5.5
|  | 邓家湾 | 硬化0.13公里 | 3.12 | 1.6 | 0 | -1.6
|  | 邓家湾-值守库 | 硬化0.74公里 | 17.16 | 8.6 | 20.8 | 12.2
|  | 火车站 | 硬化0.3公里 | 7.2 | 3.6 | 7.34 | 3.74
|  | 李子园 | 硬化0.7公里 | 16.8 | 8.4 | 12.84 | 4.44
谭家湾村 | 产业路 | 六组-谢家院子 | 硬化0.15公里 | 3.6 | 1.8 | 3.7 | 1.9
|  | 六组 | 硬化0.08公里 | 1.92 | 1 | 1.8 | 0.8
|  | 木材检查站-河边 | 硬化0.06公里 | 1.44 | 1 | 1.06 | 0.06
|  | 大棚边-河边 | 硬化0.52公里 | 12.48 | 6 | 20.37 | 14.37
|  | 迎池路口-河边 | 硬化0.47公里 | 11.28 | 5.5 | 0 | -5.5
|  | 大院坝-梁顶 | 硬化2.07公里 | 49.68 | 25 | 50.35 | 25.35
新兴村 | 产业路 | 村办公室-向子庙 | 硬化2.9公里 | 69.6 | 35 | 69.24 | 34.24
|  | 陈家院子-猪场 （5、6组） | 硬化0.33公里 | 7.92 | 4 | 11.23 | 7.23
|  | 陈家院子-牛家山 （5、6组） | 硬化1.5公里 | 36 | 18 | 36.98 | 18.98
|  | 牛家山（6组） | 硬化0.18公里 | 4.32 | 2.2 | 4.66 | 2.46
|  | 支路（5组） | 硬化0.43公里 | 10.32 | 5.2 | 0 | -5.2
|  | 一组 | 硬化0.23公里 | 5.52 | 2.8 | 5.4 | 2.6
|  | 二组 | 硬化0.22公里 | 5.28 | 2.6 | 0 | -2.6
力建村 | 组级路 | 二组河堤 | 硬化1.5公里 | 42 | 21 | 43.12 | 22.12
合心村 | 便民桥建设 | 合心村4组 | 1座 | 8 | 4 | 8 | 4
明星村 | 便民桥建设 | 明星村13组 | 1座 | 8 | 4 | 0 | -4
综合改革试验区1个 |  |  |  | 400 | 200 | 150 | -50
整合项目小计 |  |  |  | 1061.24 | 533.84 | 834.69 | 300.85
全镇 | 农村危房改造 |  | 5户 | 10 | 10 | 10
合心村 | 两室一场建设 | 合心村 | 新建标准化卫生室1个，改建村委会活动室1个 | 20 | 10 | 20 | 10
五爱村 |  | 五爱村 | 改建村委会活动室1个 | 10 | 5 | 10 | 5
柏安村 |  | 柏安村 | 新建标准化卫生室1个 | 10 | 5 | 10 | 5
合一村 |  | 合一村 | 新建标准化卫生室1个，改建村委会活动室1个 | 20 | 10 | 20 | 10
合 计 |  |  |  | 1131.24 | 573.84 | 904.69 | 330.85

## 两河镇
两河镇2017年脱贫攻坚项目验收合格资金清算情况一览表
单位：万元
村名 | 项目名称 | 建设地点（小地名） | 项目建设内容及规模 | 项目计划金额 | 整合资金已下达金额 | 验收合格金额 | 清算金额 | 备注
高原村 | 产业路 | 二组大湾 | 硬化1.5公里 | 36 | 24 | 36 | 12
潼关村 | 产业路 | 一组 | 硬化2公里 | 48 | 24 | 48 | 24
新春村 | 产业路 | 四至五组 | 硬化3公里 | 72 | 40 | 72 | 32
潼关村 | 新建便民桥 | 一组沙场 | 1座 | 10 | 10 | 10 | 0
火地沟村 | 改造饮水工程 | 一组 | 1处 | 3 | 3 | 3 | 0
迎河村 | 新建饮水工程 | 一组 | 1处 | 6 | 6 | 6 | 0
高原村 | 新建饮水工程 |  | 1处 | 6 | 6 | 9 | 3
整合项目小计 |  |  |  | 181 | 113 | 184 | 71
全镇 | 农村危房改造 |  | 31户 | 62 | 62 | 62
火地沟村 | 两室一场建设 | 火地沟村 | 新建标准化卫生室1个 | 10 | 5 | 10 | 5
合 计 |  |  |  | 253 | 180 | 256 | 76

## 迎丰镇
迎丰镇2017年脱贫攻坚项目验收合格资金清算情况一览表
单位：万元
村名 | 项目名称 | 建设地点 （小地名） | 项目建设内容及规模 | 项目计划金额 | 整合资金已下达金额 | 验收合格金额 | 清算金额 | 备注
庙梁村 | 产业路 | 庙梁村西拉沟道路 | 新建3公里 | 72 | 36 | 17.42 | -18.58
梧桐寺村 | 产业路 | 将军坟 | 硬化1.8公里 | 43.2 | 22 | 20.59 | -1.41
三官庙村 | 产业路 | 火石沟口 | 硬化2公里 | 48 | 24 | 37.66 | 13.66
弓箭沟村 | 便民桥建设 | 弓箭沟二村便民桥 | 1座 | 8 | 4 | 9.93 | 5.93
| 便民桥建设 | 弓箭沟五村便民桥 | 1座 | 8 | 4 | 12.73 | 8.73
庙梁村 | 新建饮水工程 | 一组 | 1处 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5
三官庙村 | 新建饮水工程 | 二组 | 1处 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5
整合项目小计 |  |  |  | 189.2 | 95 | 108.33 | 13.33
全镇 | 农村危房改造 |  | 18户 | 36 | 36 | 36
香炉沟村 | 两室一场建设 | 香炉沟村 | 新建标准化卫生室1个 | 10 | 5 | 10 | 5
弓箭沟村 |  | 弓箭沟村 | 新建村委会活动室1个，改建标准化卫生室1个 | 27 | 13.5 | 27 | #NAME?
合 计 |  |  |  | 262.2 | 149.5 | 181.33 | #NAME?

## 中池镇
中池镇2017年脱贫攻坚项目验收合格资金清算情况一览表
单位：万元
村名 | 项目名称 | 建设地点 （小地名） | 项目建设内容及规模 | 项目计划金额 | 整合资金已下达金额 | 验收合格金额 | 清算金额 | 备注
东沙河村 | 产业路 | 五组 | 新建1公里 | 24 | 24 | 22.37 | -1.63
青泥涧村 | 堰渠 | 青泥涧村 | 3公里 | 20 | 20 | 20 | 0
青泥涧村 | 便民桥建设 | 二组 | 1座 | 10 | 10 | 10 | 0
堰坪村 | 便民桥建设 | 堰坪村四组 | 1座 | 8 | 8 | 8 | 0
青泥涧村 | 新建饮水工程 | 龙洞沟 | 1处 | 5 | 5 | 5 | 0
西沙河村 | 新建饮水工程 | 一组 | 1处 | 5 | 5 | 5 | 0
整合项目小计 |  |  |  | 72 | 72 | 70.37 | -1.63
全镇 | 农村危房改造 |  | 15户 | 30 | 30 | 30
茶里村 | 两室一场建设 | 茶里村 | 改建村委会活动室1个，新建标准化卫生室1个 | 20 | 8 | 20 | 12
筷子铺村 | 两室一场建设 | 筷子铺村 | 新建标准化卫生室1个，改建村委会活动室1个 | 20 | 0 | 20 | 20 | 调整
堰坪村 | 两室一场建设 | 堰坪村 | 改建村委会活动室1个 | 25 | 0 | 25 | 25 | 调整
合 计 |  |  |  | 167 | 110 | 165.37 | 55.37

## 云雾山镇
云雾山镇2017年脱贫攻坚项目验收合格资金清算情况一览表
单位：万元
村名 | 项目名称 | 建设地点（小地名） | 项目建设内容及规模 | 项目计划金额 | 整合资金已下达金额 | 验收合格 金额 | 清算金额 | 备注
丁家坝村 | 产业路 | 二组 | 硬化1.5公里 | 36 | 18 | 48 | 30
| 产业路 | 四组 | 硬化2.5公里 | 60 | 30 | 24 | -6
| 产业路 | 六组 | 硬化1.2公里 | 28.8 | 24 | 55.2 | 31.2
银杏坝村 | 产业路 | 二组 | 硬化1公里 | 24 | 12 | 28.8 | 16.8
官田村 | 产业路 | 二组 | 硬化2公里 | 48 | 24 | 36 | 12
| 产业路 | 五组 | 硬化1.5公里 | 36 | 18 | 14.4 | -3.6
水田坪村 | 产业路 | 三组 | 硬化3.5公里 | 84 | 42 | 72 | 30
丁家坝村 | 新建便民桥 | 五组麻柳树 | 1座 | 6 | 3 | 16 | 13
| 新建便民桥 | 六组何家坡 | 1座 | 6 | 3 | 18 | 15
铜钱峡村 | 新建便民桥 | 一组娘娘庙 | 1座 | 8 | 4 | 10 | 6
| 新建便民桥 | 一组水竹林 | 1座 | 8 | 4 | 8 | 4
| 新建便民桥 | 三组郑家扁子 | 1座 | 8 | 4 | 10 | 6
南沟村 | 新建便民桥 | 四组 | 1座 | 10 | 5 | 10 | 5
水田坪村 | 新建饮水工程 | 一组 | 1处 | 5 | 2 | 5 | 3
整合项目小计 |  |  |  | 367.8 | 193 | 355.4 | 162.4
全镇 | 农村危房改造 |  | 20户 | 40 | 40 | 40 | 0
铜钱峡村 | 两室一场建设 | 铜钱峡村 | 新建村卫生室1个 | 10 | 0 | 10 | 10
铜钱峡村 | 两室一场建设 | 铜钱峡村 | 改建村委活动室1个 | 10 | 0 | 10 | 10
丁家坝村 | 两室一场建设 | 丁家坝村 | 新建村委会活动室1个 | 25 | 12.5 | 25 | 12.5
合 计 |  |  |  | 452.8 | 245.5 | 440.4 | 194.9

## 曾溪镇
曾溪镇2017年脱贫攻坚项目验收合格资金清算情况一览表
单位：万元
村名 | 项目名称 | 建设地点（小地名） | 项目建设内容及规模 | 项目计划金额 | 整合资金已下达金额 | 验收合格金额 | 清算金额 | 备注
联盟村 | 组级路 | 活动室门前 | 硬化0.5公里 | 14 | 7 | 14 | 7
瓦窑村 | 产业路 | 四组 | 硬化2.5公里 | 60 | 30 | 47.08 | 17.08
立新村 | 产业路 | 三组 | 硬化5公里 | 120 | 60 | 123.6 | 63.6
高坎村 | 便民桥建设 | 三组 | 1座 | 30 | 15 | 0 | -15
| 便民桥建设 | 一组 | 1座 | 8 | 4 | 8 | 4
立新村 | 便民桥建设 | 石门沟 | 1座 | 8 | 4 | 8 | 4
瓦窑村 | 新建饮水工程 | 三组 | 1处（水窖2口） | 1 | 1 | 1 | 0
整合项目小计 |  |  |  | 241 | 121 | 201.68 | 80.68
全镇 | 农村危房改造 |  | 22户 | 44 | 44 | 44
大沟村 | 两室一场建设 | 大沟村 | 改建村委会活动室 | 10 | 0 | 10 | 10
联盟村 | 两室一场建设 | 联盟村 | 改建村委会活动室 | 10 | 5 | 10 | 5
合 计 |  |  |  | 305 | 170 | 265.68 | 95.68

## 后柳镇
后柳镇2017年脱贫攻坚项目验收合格资金清算情况一览表
单位：万元
村名 | 项目名称 | 建设地点（小地名） | 项目建设内容及规模 | 项目计 划金额 | 整合资金已下达金额 | 验收合格金额 | 清算金额 | 备注
中坝村 | 组级路 | 二组 | 硬化1公里 | 28 | 28 | 28.42 | 0.42
黄村坝村 | 便民桥建设 | 二组 | 1座 | 8 | 8 | 5 | -3
磨石村 | 便民桥建设 | 磨石沟口 | 1 | 8 | 8 | 0 | -8
前锋村 | 便民桥建设 | 一组 | 1座 | 8 | 8 | 8 | 0
整合项目小计 |  |  |  | 52 | 52 | 41.42 | -10.58
全镇 | 农村危房改造 |  | 38户 | 76 | 148 | 76 | -72
磨石村 | 两室一场建设 | 磨石村 | 新建1处村级活动室 | 45 |  | 25 | 25
合 计 |  |  |  | 173 | 200 | 142.42 | -57.58