## 汇总表
石泉县2018年脱贫攻坚基础设施建设验收合格项目资金下达汇总表
单位：座、公里、万元
序号 | 镇名 | 项目名称 | 验收核定规模 | 核定金额 | 已预拨资金 | 应下达资金 | 调整资金 | 本次下达资金 | 备注
依据石财发〔2018〕38号
1 | 熨斗镇 | 村道硬化工程 | 20.67 | 499.53 | 9 | 490.53 | 524 | 0.85
|  | 便民桥工程 | 6座 | 34.32 |  | 34.32
|  | 小计 |  | 533.85 | 9 | 524.85 | 524 | 0.85
2 | 中池镇 | 村道硬化工程 | 2.399 | 69.3524 | 47 | 22.3524 |  | 22.1646
|  | 便民桥工程 | 1座 | 5.8122 | 6 | -0.1878
|  | 小计 |  | 75.1646 | 53 | 22.1646 |  | 22.1646
3 | 喜河镇 | 村道硬化工程 | 0.6 | 17.4 | 9 | 8.4 |  | 49.73
|  | 便民桥工程 | 11座 | 41.33 |  | 41.33
|  | 小计 |  | 58.73 | 9 | 49.73 |  | 49.73
4 | 城关镇 | 村道硬化工程 | 2.538 | 17.712 |  | 17.712 |  | 17.712
5 | 后柳镇 | 便民桥工程 | 4 | 15.95 |  | 15.95 |  | 15.95
| 两河镇 | 道路硬化工程 | 4 | 36 |  | 36 |  | 36
合 计 |  |  |  | 737.4066 | 71 | 666.4066 | 524 | 142.4066

## 2018年财政整合项目
石泉县2018年脱贫攻坚基础设施建设验收合格项目资金下达明细表
单位：公里、万元
序号 | 项目名称 | 计划文件 | 计划规模（公里、座） | 计划资金 （万元） | 验收 格次 | 核定规模 （公里） | 核定金额 | 已预拨资金 | 本次下达资金 | 备注
1 | 熨斗镇茨林村组级路 | 石发改发[2017]716号 | 0.5 | 15.5 | 合格 | 0.5 | 17.5 | 9 | 8.5
2 | 中池镇西沙河村三组组级路硬化 | 石发改发[2017]716号 | 2 | 60 | 合格 | 1.741 | 52.2436 | 36 | 16.2436
3 | 喜河镇喜河村四组产业路 | 石发改发[2017]716号 | 0.6 | 15.6 | 合格 | 0.6 | 17.4 | 9 | 8.4
4 | 中池镇东沙河村二组产业路硬化 | 石发改发[2017]716号 | 0.7 | 18.2 | 合格 | 0.658 | 17.1088 | 11 | 6.1088
5 | 城关镇太阳村三组级路 | 石发改发（2017）416号 | 1.8 | 43.2 | 合格 | 2.538 | 17.712 |  | 17.712 | 总长度2538M,2017年已验收1800M,本次验收738M。
6 | 熨斗镇长岭村四组产业路 | 石发改发[2017]416号 | 5 | 120 | 合格 | 3.67 | 88.08 |  | 88.08
7 | 熨斗镇麦坪村级道路 | 石发改发[2016]101号 | 4 | 100 | 合格 | 4 | 95.5 |  | 95.5
8 | 熨斗镇金星村村级道路 | 石发改发[2016]101号 | 5 | 125 | 合格 | 5 | 119.38 |  | 119.38
9 | 熨斗镇瓦子沟村组级路 | 石发改发[2016]101号 | 4.5 | 112.5 | 合格 | 4.5 | 107.44 |  | 107.44
10 | 熨斗镇齐建村级道路 | 石发改发[2016]101号 | 3 | 75 | 合格 | 3 | 71.63 |  | 71.63
11 | 两河镇火地沟村易家河坝至学校 |  | 4 | 36 | 合格 | 4 | 36 |  | 36
小 计 | [6 empty] | 639.9944 | 65 | 574.9944
11 | 熨斗镇长岭村狮头庄园便民桥 | 石发改发[2016]101号 | 1 | 8 | 合格 |  | 8 |  | 8
12 | 熨斗镇齐建村二组齐家湾人行桥 | 石发改发[2016]101号 | 1 | 8 | 合格 |  | 5 |  | 5
13 | 熨斗镇沙湾村二组老院子人行桥 | 石发改发[2016]101号 | 1 | 8 | 合格 |  | 7.5 |  | 7.5
14 | 熨斗镇双坪村二组椿树湾村人行桥 | 石发改发[2016]101号 | 1 | 5 | 合格 |  | 4.3 |  | 4.3
15 | 熨斗镇长岭村西河坝便民桥（拱桥） | 石发改发[2016]101号 | 1 | 5 | 合格 |  | 5 |  | 5
16 | 熨斗镇沙湾村二组便民桥（拱桥） | 石发改发[2016]101号 | 1 | 8 | 合格 |  | 4.52 |  | 4.52
17 | 黄村坝六组便民桥（武家河坝） | 石发改发[2016]101号 | 1 | 8 | 合格 |  | 2.65 |  | 2.65
18 | 黄村坝五组便民桥（长沟河） | 石发改发[2016]101号 | 1 | 8 | 合格 |  | 2.65 |  | 2.65
19 | 黄村坝六组便民桥（张家河坝） | 石发改发[2016]101号 | 1 | 8 | 合格 |  | 2.65 |  | 2.65
20 | 黑沟河村四组便民桥（拱桥） | 石发改发[2016]101号 | 1 | 8 | 合格 |  | 8 |  | 8
21 | 喜河镇树林村四组便民桥 | 石发改发[2016]101号 | 1 | 5 | 合格 |  | 2.89 |  | 2.89
22 | 喜河镇团结村便民桥（一组、二组、四组） | 石发改发[2016]101号 | 3 | 15 | 合格 |  | 8.49 |  | 8.49
23 | 喜河镇中心村二组便民桥 | 石发改发[2016]101号 | 1 | 5 | 合格 |  | 5.26 |  | 5.26
24 | 喜河镇洞沟村三组便民桥 | 石发改发[2016]101号 | 1 | 5 | 合格 |  | 6.1 |  | 6.1
25 | 喜河镇新喜村四组便民桥 | 石发改发[2016]101号 | 1 | 8 | 合格 |  | 2.1 |  | 2.1
26 | 喜河镇大雁村便民桥（一组、四组、五组、六组四座桥） | 石发改发[2016]101号 | 4 | 32 | 合格 |  | 16.49 |  | 16.49
27 | 中池镇西沙河村一组便民桥 | 石发改发[2017]716号 | 1 | 10 | 合格 |  | 5.8122 | 6 | -0.1878
便民桥小计 | [6 empty] | 97.4122 | 6 | 91.4122
合 计 | [6 empty] | 737.4066 | 71 | 666.4066