## 2018年财政整合项目
石泉县2018年脱贫攻坚基础设施第二批验收合格项目资金下达表
单位：公里、座、万元
序号 | 项目名称 | 项目计划投资规模 | 项目计划投资资金 | 项目竣工核定规模 | 项目竣工核定金额 | 已下达资金（万元） |  |  |  | 本次清算资金 | 政府收支分类功能科目 | 备注
[6 empty] | 石财农（2018）17号 | 石财农（2018）64号 | 石财农（2018）73号 | 小计
合 计 |  |  | 1983.8 |  | 1579.778 | 774 | 121 | 137.55 | 1032.55 | 547.228 | 2130505生产发展
一、道路硬化 |  | 71.65 | 1968.8 | 59.0495 | 1565.378 | 766 | 121 | 137.55 | 1024.55 | 540.828
城关镇 |  | 18.15 | 461.9 | 7.742 | 191.602 | 121 |  | 8.19 | 129.19 | 62.412
1 | 堡子社区产业路 | 1.5 | 39 | 0.89 | 18.501 | 23 |  |  | 23 | -4.499
2 | 雷兴村产业路 | 2.5 | 65 | 2.486 | 60.68 | 39 |  |  | 39 | 21.68
3 | 七里社区产业路 | 1 | 26 | 0.835 | 20.583 | 16 |  |  | 16 | 4.583
4 | 新民村六组产业路 | 0.4 | 10.4 | 0.34 | 9.86 | 6 |  |  | 6 | 3.86
5 | 江南社区四组产业路 | 1 | 26 | 0.822 | 23.838 | 16 |  |  | 16 | 7.838
6 | 江南社区一组产业路 | 1 | 26 | 0.899 | 23.464 | 16 |  |  | 16 | 7.464
7 | 新民村四组产业路 | 0.3 | 7.8 | 0.386 | 9.515 | 5 |  |  | 5 | 4.515
8 | 新联村二组产业路 | 0.45 | 11.7 | 0.329 | 8.111 |  |  | 8.19 | 8.19 | -0.079
9 | 城关镇沙河村道路硬化 | 10 | 250 | 0.755 | 17.05 |  |  |  | 0 | 17.05 |  | 补验项目
饶峰镇 |  | 10.2 | 265.2 | 9.874 | 254.456 | 153 |  | 7.28 | 160.28 | 94.176
1 | 新华村三组产业路 | 0.1 | 2.6 | 0.098 | 2.368 | 2 |  |  | 2 | 0.368
2 | 新华村二组产业路 | 2 | 52 | 1.85 | 44.708 | 31 |  |  | 31 | 13.708
3 | 饶峰村十组产业路 | 0.4 | 10.4 | 0.445 | 12.905 | 6 |  |  | 6 | 6.905
4 | 光明村一、二组产业路 | 7 | 182 | 6.853 | 178.863 | 109 |  |  | 109 | 69.863
5 | 饶峰村一组产业路 | 0.3 | 7.8 | 0.22 | 4.963 | 5 |  |  | 5 | -0.037
6 | 三岔河村三组产业路 | 0.4 | 10.4 | 0.408 | 10.649 |  |  | 7.28 | 7.28 | 3.369
两河镇 |  | 1.5 | 39 | 1.549 | 42.675 | 23 |  |  | 23 | 19.675
1 | 童关村产业路 | 1.5 | 39 | 1.549 | 42.675 | 23 |  |  | 23 | 19.675
后柳镇 |  | 7.8 | 249.2 | 7.19 | 221.663 | 82 | 57 |  | 139 | 82.663
1 | 金齐村组级路 | 1.8 | 61.2 | 1.805 | 58.302 | 32 |  |  | 32 | 26.302
2 | 金齐村产业路 | 3.2 | 92.8 | 2.964 | 85.956 | 50 |  |  | 50 | 35.956
3 | 中坝村产业路 | 0.5 | 17 | 0.475 | 15.263 |  | 10 |  | 10 | 5.263
4 | 黑沟河村产业路 | 1.5 | 51 | 1.532 | 49.867 |  | 31 |  | 31 | 18.867
5 | 磨石村产业路 | 0.8 | 27.2 | 0.414 | 12.275 |  | 16 |  | 16 | -3.725
喜河镇 |  | 8.8 | 240.8 | 8.73 | 226.389 | 141 |  |  | 141 | 85.389
1 | 喜河镇中心村组级路 | 1.5 | 51 | 1.572 | 41.815 | 27 |  |  | 27 | 14.815
2 | 喜河镇团结村产业路 | 1.3 | 33.8 | 1.264 | 34.823 | 20 |  |  | 20 | 14.823
3 | 喜河镇双沟村产业路 | 1.1 | 28.6 | 1.002 | 24.699 | 17 |  |  | 17 | 7.699
4 | 喜河镇盘龙村产业路（八组陈家院子） | 0.8 | 20.8 | 0.78 | 21.489 | 13 |  |  | 13 | 8.489
5 | 喜河镇盘龙村产业路（二组柯家湾、张家湾） | 0.8 | 20.8 | 0.767 | 18.994 | 13 |  |  | 13 | 5.994
6 | 喜河镇盘龙村产业路（五组银盘梁） | 1.3 | 33.8 | 1.345 | 26.569 | 20 |  |  | 20 | 6.569
7 | 喜河镇树林村产业路 | 2 | 52 | 2 | 58 | 31 |  |  | 31 | 27
熨斗镇 |  | 8.2 | 246 | 7.27 | 185.131 | 130 |  | 3.78 | 133.78 | 51.351
1 | 齐建村四组潘家湾 | 2 | 60 | 1.96 | 53.116 | 32 |  |  | 32 | 21.116
2 | 齐建村活动室坎下 | 3 | 90 | 2.85 | 73.103 | 49 |  |  | 49 | 24.103
3 | 高兴村一组产业路 | 3 | 90 | 2.19 | 50.812 | 49 |  |  | 49 | 1.812
4 | 瓦子沟村一组（含5月份验收汇总漏掉80米） | 0.2 | 6 | 0.27 | 8.1 |  |  | 3.78 | 3.78 | 4.32
中池镇 |  | 8.1 | 223.4 | 8.178 | 217.752 |  | 33 | 118.3 | 151.3 | 66.452
1 | 军民村二组产业路硬化 | 3 | 78 | 3.078 | 82.82 |  |  | 54.6 | 54.6 | 28.22
2 | 老湾村三组产业路硬化 | 1 | 26 | 1 | 24.65 |  |  | 18.2 | 18.2 | 6.45
3 | 老湾村四、五组产业路硬化 | 2.5 | 65 | 2.5 | 60.03 |  |  | 45.5 | 45.5 | 14.53
4 | 民主村八组产业路硬化 | 1.6 | 54.4 | 1.6 | 50.252 |  | 33 |  | 33 | 17.252
迎丰镇 |  | 3.8 | 100 | 3.524 | 92.664 | 60 |  |  | 60 | 32.664
1 | 派出所至白马寺 | 0.4 | 10.4 | 0.374 | 10.485 | 6 |  |  | 6 | 4.485
2 | 二组村委会路口至余顺国老家 | 1.5 | 39 | 1.41 | 35.895 | 24 |  |  | 24 | 11.895
3 | 红花坪村组级路 | 0.3 | 9 | 0.245 | 7.265 | 5 |  |  | 5 | 2.265
4 | 庙梁村袁世清至五两沟桥 | 0.4 | 10.4 | 0.395 | 10.309 | 6 |  |  | 6 | 4.309
5 | 红花坪合作社至胡家院子 | 1.2 | 31.2 | 1.1 | 28.71 | 19 |  |  | 19 | 9.71
云雾山镇 |  | 5.1 | 143.3 | 4.9925 | 133.046 | 56 | 31 |  | 87 | 46.046
1 | 双河村七组产业路 | 1.5 | 51 | 1.496 | 38.148 |  | 31 |  | 31 | 7.148
2 | 水田坪村一组、三组产业路硬化 | 0.65 | 15.6 | 0.6165 | 15.612 | 9 |  |  | 9 | 6.612
3 | 南沟村四组产业路硬化 | 1 | 26 | 1 | 28.594 | 16 |  |  | 16 | 12.594
4 | 双河村五组产业路 | 1 | 26 | 0.93 | 24.273 | 16 |  |  | 16 | 8.273
5 | 板桥村三组产业路硬化 | 0.95 | 24.7 | 0.95 | 26.419 | 15 |  |  | 15 | 11.419
二、安全饮水 |  | 3 | 15 | 3 | 14.4 | 8 |  |  | 8 | 6.4 | 2130504农村基础设施建设 | 水利局实施
1 | 城关镇江南社区安全饮水（四组方龙理处） | 1 | 6 | 2 | 11.4 | 3 |  |  | 3 | 5.4
2 | 城关镇江南社区安全饮水（四组郑金成处） | 1 | 6 |  |  | 3 |  |  | 3
3 | 两河镇高原村安全饮水工程 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |  |  | 2 | 1