## 1
附件1：
项目绩效目标申报表
填报单位（盖章）：
项目名称
实施期限
主管部门
项目实施单位 |  | 项目负责人 |  | 联系电话
项目资金来源 | 资金总额：
财政补助资金总额：
上级财政补助资金
本级财政补助资金
自筹资金：
自有资金：
其他渠道：
其他资金：
上级部门补助资金
国债转贷
其他渠道( )
项目概况
项目实施进度计划 | 项目实施内容(标明起止时间)
项目绩效目标 | 年度目标
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注
| 预期工作量目标 | 数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
| 预期效益目标 | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
| 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 让群众满意
其他说明的问题
填报人： | 单位负责人： | 填报日期： | 年 | 月 | 日

## 上级专款
附件1：
项目绩效目标申报表
填报单位（盖章）： | 石泉县环境保护局
项目名称 | 石泉县池河水质自动监测站
实施期限 | 2019年5月——2019年12月（240天）
主管部门 | 石泉县环境保护局
项目实施单位 | 石泉县环境保护局 | 项目负责人 | 王玉安 | 联系电话 | 15389502183
项目资金来源 （万元） | 资金总额： | 100
| 财政补助资金总额： | 100
| 上级财政补助资金 | 100
项目概况 | 石泉县池河水质自动监测站占地面积1亩，其中站房建筑面积100平方米。建设内容主要为自动站站房及水、电、道路、绿化等辅助工程。该项目用于实时监测池河入汉江断面水质情况，为及时、准确、全面的掌握池河断面水环境质量、水质动态变化趋势，以及各项政策的实行提供科学依据。
项目实施进度计划 | 项目实施内容(标明起止时间)
2019年4月底前，完成石泉县池河水质自动监测站建设前期准备工作； 7月底前完成水站站房及辅助工程建设工作； 9月底前投入试运行。
项目绩效目标 | 年度目标
完成石泉县池河水质自动监测站并投入试运行。其中建成站房面积100m2,水电路及绿化辅助工程各1个。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注
| 预期工作量目标 | 数量指标 | 修建自动站站房（座） | 1
|  |  | 水、电、道路、绿化等辅助设施四个部分。（%） | 100%
|  | 时效指标 | 完成时间（天） | 240
|  | 成本指标 | 修建投入成本（万元） | 100
| 预期效益目标 | 社会效益指标 | 在应对突发性污染事故时，能够第一时间进行采样分析，为建立突发性污染事故快速反应体系夯实基础。 | 95%
|  | 生态效益指标 | 随着池河入汉江断面水质自动监测站建成投运，我县将更加及时、准确、全面的掌握池河断面水环境质量和水质动态变化趋势，为各项政策的实行提供科学依据。 | 95%
| 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 满意度（%）（≧） | 95%
其他说明的问题
填报人：鲁显敏 | 单位负责人：王玉安 |  | 填报日期：2019/4/1

## Sheet1
附件1：
项目绩效目标申报表
项目名称 | 石泉县池河水质自动监测站
实施期限 | 2019年5月——2019年12月（240天）
主管部门 | 石泉县环境保护局
项目实施单位 | 石泉县环境保护局 | 项目负责人 | 王玉安 | 联系电话 | 15389502183
项目资金来源 （万元） | 资金总额： | 100
| 财政补助资金总额： | 100
| 上级财政补助资金 | 100
项目概况 | 石泉县池河水质自动监测站占地面积1亩，其中站房建筑面积100平方米。建设内容主要为自动站站房及水、电、道路、绿化等辅助工程。该项目用于实时监测池河入汉江断面水质情况，为及时、准确、全面的掌握池河断面水环境质量、水质动态变化趋势，以及各项政策的实行提供科学依据。
项目实施进度计划 | 项目实施内容(标明起止时间)
2019年4月底前，完成石泉县池河水质自动监测站建设前期准备工作； 7月底前完成水站站房及辅助工程建设工作； 9月底前投入试运行。
项目绩效目标 | 年度目标
完成石泉县池河水质自动监测站并投入试运行。其中建成站房面积100m2,水电路及绿化辅助工程各1个。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注
| 预期工作量目标 | 数量指标 | 修建自动站站房（座） | 1
|  |  | 水、电、道路、绿化等辅助设施四个部分完成率（%） | 100%
|  | 时效指标 | 完成时间（天） | 240
|  | 成本指标 | 修建投入成本（万元） | 100
| 预期效益目标 | 社会效益指标 | 在应对突发性污染事故时，能够第一时间进行采样分析，为建立突发性污染事故快速反应体系夯实基础。 | 95%
|  | 生态效益指标 | 随着池河入汉江断面水质自动监测站建成投运，我县将更加及时、准确、全面的掌握池河断面水环境质量和水质动态变化趋势，为各项政策的实行提供科学依据。 | 95%
| 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 满意度（%）（≧） | 95%
其他说明的问题