## 云雾山镇蓝天保卫战 2019 年上半年重点工作任务清单
附件1：
云雾山镇蓝天保卫战 2019 年上半年重点工作任务清单
序 号 | 重点工作 | 主要任务 | 工作措施 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 | 备 注
1 | 打好扬尘 污染治理 硬仗 | 加强物料堆场扬尘管理 | 镇境内所有建筑工地物料堆场5月底前完成围墙、覆盖和围挡等防风抑尘措施。 | 镇基础设施办 | 镇环保所 各村委会 | 2019年5月底 | 5月10日前报送名单；5月25日前报送完成情况支撑资料。
2 | 打好扬尘 污染治理 硬仗 | 狠抓秸秆焚烧监管 | 坚持疏堵结合，出台秸秆综合利用工作方案，落实秸秆综合利用措施，不断提高利用水平。严格落实网格化监管制度，在夏收和秋收阶段开展秸秆禁烧专项整治，严格执法，上限处罚 | 镇农综站 | 镇环保所 | 2019年10月底 | 5月10日前出台秸秆综合利用工作方案；10月底前报送完成情况印证资料。
3 | 打好秋冬 季污染治 理硬仗 | 强化烟花爆竹整治 | 严格执行《安康市烟花爆竹燃放管理条例》，按照我县烟花爆竹禁燃禁售区域，着力抓好烟花爆竹禁燃禁售工作，加大巡查执法力度，从严查处违法燃放销售烟花爆竹行为。 | 镇市场监督管理所 | 各村委会 | 2019年12月底 | 2020年3月底各牵头单位报送完成情况支撑资料。

## 云雾山镇青山保卫战 2019 年上半年重点工作任务清单
附件2：
云雾山镇青山保卫战 2019 年上半年重点工作任务清单
序 号 | 重点工作 | 主要任务 | 工作措施 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 | 备 注
1 | 秦岭生态 环境专项 整治 | 专项整治后续工作 | 彻底完成秦岭专项整治后续工作。组织开 展秦岭区域“五乱”问题专项排查整治， 建立整治工作台账，实行问题销号管理。 完成2018年秦岭专项督查移交问题整改。 | 镇秦岭办 | 各村委会 | 2019年6月底 | 6月25日前各牵头单位报 送工作任务完成情况支撑资料。
2 |  | 着力解决乱搭乱建问题 | 严肃查处未批先建、非法占地、批小建大 等各类违规建设行为和违规供地、批建分 离、擅自改变土地用途等行为，严禁在禁 止开发区、限制开发区开发建设各类房地 产项目、新建（扩建）宗教活动场所等。 加强秦岭区域内宗教场所、旅游景点、农 家乐等常态化管理。 | 镇国土所 镇公用服务站 镇市场监管局 | 镇农综站 镇秦岭办 | 2019年6月底 | 6月25日前各牵头单位报 送完成情况支撑资料
3 |  | 着力解决乱砍乱伐问题 | 严肃查处侵占林地、毁林毁草、破坏植被、 乱挖野生植物等违法行为，规范木材及其 制品运输经营活动。 | 镇林业站 | 各村委会 | 2019年6月底 | 6月25日前报送完成情况 支撑资料
4 |  | 着力解决乱采乱挖问题 | 严厉打击非法采矿、越界采矿和破坏性采 矿等活动，严肃查处在河道、水源保护地 等区域非法采砂、取石、取土、开垦等行 为。系统推进矿山修复和尾矿库治理。持 续做好涉及各类保护区矿业权、小水电站 等有序退出。 | 镇河长办 镇国土所 镇林业站 | 镇环保所 镇农综站各村委会 | 2019年6月底 | 6月25日前各牵头单位报 送完成情况支撑资料
5 |  | 着力解决乱排乱放问题 | 夯实企业污染治理主体责任，完善城乡生 活污水、垃圾处理设施，坚决防止违法占 地堆放沙土弃渣、露天堆放畜禽养殖粪便 等现象。 | 镇环保所 镇农综站 镇国土所 镇河长办 | 各村委会 | 2019年6月底 | 6月25日前各牵头单位报 送完成情况支撑资料