## 汇总表
附件1
2019年第三批脱贫攻坚基础设施项目验收汇总表
序号 | 项目名称 | 项目个数 | 计划规模 （公里、座、处、个、套） | 计划资金 （万元） | 核定规模 （公里、座、处、个、套） | 核定金额 （万元） | 备注
合 计 |  | 154 |  | 9058.34 |  | 7317.0362
一 | 2017年国开行贷款基础设施项目 | 2 |  | 217 |  | 210.0924
| 道路硬化 | 1 | 4.5 | 162 | 4.394 | 158.5224
| 堤防工程 | 1 | 0.36 | 55 | 0.34 | 51.57
二 | 2018年财政整合基础设施项目 | 13 |  | 3678.49 |  | 2930.6628
| 道路硬化 | 1 | 1.8 | 68.4 | 1.7066 | 64.8508
| 堤防工程 | 4 | 2.638 | 1740 | 2.676 | 1580.48
| 高效节水 | 5 | 5 | 1640.09 | 5 | 1037.35
| 安全饮水 | 3 | 3 | 230 | 3 | 247.982
三 | 2018年国开行贷款基础设施项目 | 1 |  | 519.4 |  | 455.74
| 堤防工程 | 1 | 2.04 | 519.4 | 1.046 | 455.74
四 | 2019年财政整合交通设施项目 | 27 |  | 2435.73 |  | 2222.4
| 道路硬化 | 23 | 52.271 | 2373.73 | 49.8704 | 2160.16
| 便民桥 | 4 | 4 | 62 | 4 | 62.24
五 | 2019年财政整合水利设施项目 | 111 |  | 2207.72 |  | 1498.141
| 堤防工程 | 3 | 1.987 | 1127 | 1.811 | 611.16
| 消毒设备 | 1 | 273 | 379.78 | 273 | 277.231
| 安全饮水 | 107 | 107 | 700.94 | 107 | 609.75

## 2017年国开行项目
附件2
2017年脱贫攻坚国开行贷款基础设施项目验收汇总表
序号 | 项目名称 | 计划文件 | 计划规模（公里） | 计划资金 （万元） | 验收格次 |  | 核定规模（公里） | 核定金额 （万元） | 备注
[5 empty] | 合格 | 不合格
合计 |  |  |  | 217 |  |  |  | 210.0924
道路硬化 |  |  | 4.5 | 162 |  |  | 4.394 | 158.5224
| 熨斗镇 |  | 4.5 | 162 |  |  | 4.394 | 158.5224
1 | 高兴村五组组级路 | 石发改发〔2017〕417号 | 4.5 | 162 | 合格 |  | 4.394 | 158.5224
堤防工程 |  |  | 0.36 | 55 |  |  | 0.34 | 51.57
| 饶峰镇 |  | 0.36 | 55 |  |  | 0.34 | 51.57
1 | 饶峰镇三岔河村堤防工程 | 石发改发〔2017〕381号 | 0.36 | 55 | 合格 |  | 0.34 | 51.57

## 2018年财政整合项目
附件3
2018年脱贫攻坚财政整合基础设施项目验收汇总表
序号 | 项目名称 | 计划文件 | 计划规模 （公里、处） | 计划资金 （万元） | 验收格次 |  | 核定规模 （公里、处） | 核定金额（万元） | 备注
[5 empty] | 合格 | 不合格
合计 |  |  |  | 3678.49 |  |  |  | 2930.6628
一、道路硬化 |  |  |  | 68.4 |  |  | 1.71 | 64.8508
熨斗镇 |  |  |  | 68.4 |  |  | 1.7066 | 64.8508
1 | 板长村五组产业路（老坟垭） | 石发改发〔2018〕 583号 | 1.8 | 68.4 | 合格 |  | 1.7066 | 64.8508
二、堤防工程 |  |  | 2.638 | 1740 |  |  | 2.676 | 1580.48
城关镇 |  |  |  | 740 |  |  |  | 580.48
1 | 城西饶峰河口物流园区段防洪工程） | 石发改发〔2018〕380号 | 0.718 | 540 | 合格 |  | 0.756 | 540
2 | 饶峰河城关镇段防洪工程 | 石发改发〔2018〕367号 |  | 200 | 合格 |  |  | 40.48
熨斗镇 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000
1 | 石泉县熨斗镇富水河重点段防洪工程沙湾段 | 石发改发（2018）367号 | 0.5 | 500 | 合格 |  | 沙湾村新修堤防0.5km，先联村新建护脚工程0.57km，加固护脚0.55km，新修堤防0.3km | 1000
2 | 石泉县熨斗镇富水河重点段防洪工程先联段 | 石发改发（2018）367号 | 新建护脚工程0.57km，加固护脚0.55km,新建堤防0.3km | 500
三、高效节水 |  |  |  | 1640.09 |  |  |  | 1037.35
两河镇 |  |  |  | 317.78 |  |  |  | 304.5
1 | 两河镇中心村久泰中药材园区高效节水项目 | 石发改发（2018）518号 | 1 | 317.78 | 合格 |  | 1 | 304.5
后柳镇 |  |  |  | 712.79 |  |  |  | 354.16
1 | 后柳镇永红村莲壶春园区高效节水项目 | 石发改发（2018）518号 | 1 | 379.55 | 合格 |  | 1 | 166.93
2 | 后柳镇长安村康城农业科技园区高效节水项目 | 石发改发（2018） 518号 | 1 | 333.24 | 合格 |  | 1 | 187.23
喜河镇 |  |  |  | 215.66 |  |  |  | 156.31
1 | 喜河镇长顺村长青藤农业种植园区高效节水项目 | 石发改发（2018）518号 | 1 | 215.66 | 合格 |  | 1 | 156.31
中池镇 |  |  |  | 393.86 |  |  |  | 222.38
1 | 中池镇堰坪村京汉生态园区高效节水项目 | 石发改发（2018）518号 | 1 | 393.86 | 合格 |  | 1 | 222.38
四、安全饮水 |  |  |  | 230 |  |  |  | 247.982
中池镇 |  |  |  | 40 |  |  |  | 44.512
1 | 中池集镇社区供水工程 | 石发改发〔2018〕 518号 | 1 | 40 | 合格 |  | 1 | 44.512
迎丰镇 |  |  |  | 90 |  |  |  | 103.47
1 | 迎丰镇集镇社区供水工程 | 石发改发〔2018〕518号 | 1 | 90 | 合格 |  | 1 | 103.47
池河镇 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100
1 | 池河集镇供水改扩建工程 | 石发改发〔2018〕518号 | 1 | 100 | 合格 |  | 拦水坝1座，管道4.043km，检查井4座 | 100

## 2018年国开行项目
附件4
2018年脱贫攻坚国开行贷款基础设施项目验收汇总表
序号 | 项目名称 | 计划文件 | 计划规模 （公里） | 计划资金 （万元） | 验收格次 |  | 核定规模 （公里） | 核定金额 （万元） | 备注
[5 empty] | 合格 | 不合格
合计 |  |  |  | 519.4 |  |  |  | 455.74
堤防工程 |  |  | 2.04 | 519.4 |  |  | 1.046 | 455.74
两河镇 |  |  |  | 519.4 |  |  |  | 455.74
1 | 金盆村农田防护工程 | 石发改（2017）717号 | 2.04 | 519.4 | 合格 |  | 1.046 | 455.7428

## 2019年交通类
附件5
2019年脱贫攻坚财政整合基础设施项目验收汇总表（交通设施类）
序号 | 项目名称 | 计划文件 | 计划规模 | 计划资金 （万元） | 验收格次 |  | 核定规模 （公里、处） | 核定金额 （万元） | 备注
[5 empty] | 合格 | 不合格
合 计 |  |  |  | 2435.727 |  |  |  | 2222.3966
道路硬化 |  |  | 52.271 | 2373.727 |  |  | 49.8704 | 2160.156
| 城关镇 |  | 11.322 | 511.466 |  |  | 11.014 | 456.5261
1 | 黄荆坝社区二组产业路硬化 | 石发改发〔2018）629号 | 5 | 215 | 合格 |  | 4.5 | 189.4871
2 | 农光村二组组级路硬化 | 石发改发〔2018〕629号 | 1.922 | 101.866 | 合格 |  | 2.034 | 105.8635
3 | 龙堰村六组产业路硬化 | 石发改发〔2018〕629号 | 1.2 | 51.6 | 合格 |  | 1.2 | 44.84
4 | 龙堰村六组便民桥引线 | 石发改发〔2018〕629号 | 1 | 43 | 合格 |  | 1 | 21.0596
5 | 纸坊村和东风村连接线 | 石发改发（2019）46号 | 2.2 | 100 | 合格 |  | 2.28 | 95.2759
| 池河镇 |  | 2.8 | 122.6 |  |  | 2.253 | 93.5762
1 | 新棉村一二组产业路 | 石发改发（2018）629号 | 0.8 | 34.4 | 合格 |  | 0.7 | 28.3992
2 | 合一村三四组产业路 | 石发改发（2019）248号 | 2 | 88.2 | 合格 |  | 1.553 | 65.177
| 饶峰镇 |  | 5.922 | 268.5 |  |  | 6.097 | 267.7791
1 | 光明村二组产业路 | 石发改发[2018]629号 | 3.5 | 150.5 | 合格 |  | 3.85 | 154.1336
2 | 胜利村产业路 | 石发改发[2018]719号 | 2.422 | 118 | 合格 |  | 2.247 | 113.6455
| 后柳镇 |  | 3.13 | 145.59 |  |  | 2.827 | 120.271
1 | 长兴村五组产业路 | 石发改发（2018）629号 石发改发（2019）248号 | 2 | 97 | 合格 |  | 1.703 | 73.229
2 | 黄村坝村七组产业路 | 石发改发（2018）629号 石发改发（2019）248号 | 1.13 | 48.59 | 合格 |  | 1.124 | 47.042
| 喜河镇 |  | 15.1 | 729.3 |  |  | 13.9184 | 658.1835
1 | 蔡河村六组通组路（蔡河至民强） | 石发改发〔2018〕629 号 | 8 | 424 | 合格 |  | 7.302 | 383.4676
2 | 双沟村一组产业路 | 石发改发〔2018〕629 号 石发改发〔2019〕83号 | 1.3 | 55.9 | 合格 |  | 1.335 | 56.694
3 | 喜河村五组产业路 | 石发改发〔2018〕629 号 | 2.5 | 107.5 | 合格 |  | 2.2214 | 94.0354
4 | 树林村四五六七组产业路硬化 | 石发改发〔2018〕629 号 | 3.3 | 141.9 | 合格 |  | 3.06 | 123.9865
| 熨斗镇 |  | 3.7 | 131.5 |  |  | 3.52 | 119.72
1 | 齐建村四组产业路 | 石发改发〔2018〕629号 | 1 | 45 | 合格 |  | 1 | 43.3235
2 | 麦坪村二组（李家梁至大湾）产业路 | 石发改发〔2018〕629号 | 1.7 | 76.5 | 合格 |  | 1.519 | 66.3998
3 | 麦坪村四组组级路塌方维护 | 石发改发（2018）629号 | 1 | 10 | 合格 |  | 塌方1处 | 10
| 中池镇 |  | 4.9 | 210.7 |  |  | 4.898 | 216.4552
1 | 民主村九组、十组产业路 | 石发改发（2018）629号 | 2.8 | 120.4 | 合格 |  | 2.7 | 123.1024
2 | 城镇社区一二三组产业路硬化 | 石发改发（2018）629号 | 2.1 | 90.3 | 合格 |  | 2.198 | 93.3528
| 云雾山镇 |  | 5.397 | 254.071 |  |  | 5.343 | 227.645
1 | 官田二组产业路 | 石发改发（2018）629号 | 1.197 | 51.471 | 合格 |  | 1.195 | 52.4848
2 | 松树沟村二组产业路 | 石发改发（2018）629号 | 2 | 86 | 合格 |  | 2.082 | 88.2734
3 | 南沟村五组产业路 | 石发改发（2018）629号 | 2.2 | 116.6 | 合格 |  | 2.066 | 86.8867
便民桥 |  |  | 4 | 62 |  |  | 4 | 62.2406
| 后柳镇 |  | 1 | 24 |  |  | 1 | 23.97
1 | 汉阴沟村四组便民桥 | 石发改发（2018）629号 石发改发（2019）145号 | 1 | 24 | 合格 |  | 1 | 23.9737
| 熨斗镇 |  | 1 | 8 |  |  | 1 | 7.97
1 | 齐建村便民桥（四组） | 石发改发〔2018）629号 | 1 | 8 | 合格 |  | 1 | 7.9712
| 迎丰镇 |  | 2 | 30 |  |  | 2 | 30.3006
1 | 三湾村便民桥 | 石发改发（2018）629号 | 1 | 20 | 合格 |  | 1 | 19.8314
2 | 梧桐寺村二组便民桥 | 石发改发（2018）629号 | 1 | 10 | 合格 |  | 1 | 10.4692

## 2019年水利类
附件6
2019年脱贫攻坚财政整合基础设施项目验收汇总表（水利设施类）
序号 | 项目名称 | 计划文件 | 计划规模 （公里、处） | 计划资金（万元） | 验收格次 |  | 核定规模 （公里、处） | 核定金额 （万元） | 备注
[5 empty] | 合格 | 不合格
合计 |  |  |  | 2207.72 |  |  |  | 1498.144
一、堤防工程 |  |  | 1.987 | 1127 |  |  | 1.811 | 611.16
| 曾溪镇 |  | 0.528 | 207 |  |  | 0.528 | 188.24
1 | 曾溪镇油坊湾村敬老院河提 | 石发改发[2018]629号 | 0.528 | 207 | 合格 |  | 0.528 | 188.24
| 熨斗镇 |  | 1.459 | 920 |  |  | 1.283 | 422.92
1 | 石泉县富水河熨斗镇重点段防洪工程先联段 | 石发改发（2019）144号 | 0.539 | 360 | 合格 |  | 0.371 | 196.06
2 | 石泉县富水河熨斗镇重点段防洪工程沙湾段 | 石发改发（2019）144号 | 0.92 | 560 | 合格 |  | 0.912 | 226.86
二、消毒设备 |  | 石发改发（2019）62号 | 273 | 379.78 | 合格 |  | 273 | 277.231
三、安全饮水 |  |  | 107 | 700.94 |  |  | 107 | 609.753
| 城关镇 |  | 23 | 118.9 |  |  | 23 | 100.725
1 | 城关镇东风村二三组供水工程 | 石发改发（2019）62号 | 1 | 9 | 合格 |  | 1 | 8.54
2 | 纸坊村五六组供水工程 | 石发改发（2019）103号 | 1 | 8.5 | 合格 |  | 1 | 4.7
3 | 农光村四组水源改造工程 | 石发改发（2019）103号 | 1 | 6 | 合格 |  | 1 | 4.96
4 | 农光村五组水源改造工程 | 石发改发（2019）103号 | 1 | 2 | 合格 |  | 1 | 1.81
5 | 城关镇红二村四组供水工程 | 石发改发（2019）249号 | 1 | 2 | 合格 |  | 1 | 2.54
6 | 城关镇丝银坝村十六组供水工程 | 石发改发（2019）249号 | 1 | 7.5 | 合格 |  | 1 | 8.63
7 | 城关镇丝银坝村八组供水工程 | 石发改发（2019）249号 | 1 | 3.5 | 合格 |  | 1 | 3.46
8 | 城关镇丝银坝村十二组供水工程 | 石发改发（2019）249号 | 1 | 3.5 | 合格 |  | 1 | 4.63
9 | 城关镇二里社区三组供水工程 | 石发改发（2019）249号 | 1 | 8 | 合格 |  | 1 | 6.66
10 | 城关镇双喜村二组供水工程 | 石发改发（2019）249号 | 1 | 13 | 合格 |  | 1 | 10.23
11 | 城关镇七里社区六组供水工程 | 石发改发（2019）249号 | 1 | 2 | 合格 |  | 1 | 2.18
12 | 城关镇新联村六组供水工程 | 石发改发（2019）249号 | 1 | 3.5 | 合格 |  | 1 | 4.2
13 | 城关镇五三村四组供水工程 | 石发改发（2019）249号 | 1 | 1.4 | 合格 |  | 1 | 2.23
14 | 城关镇太平村三、四组供水工程 | 石发改发（2019）249号 | 2 | 6 | 合格 |  | 2 | 4.03
15 | 城关镇元岭村四组供水工程 | 石发改发（2019）249号 | 1 | 3 | 合格 |  | 1 | 1.09
16 | 城关镇江南社区四组供水工程 | 石发改发（2019）249号 | 1 | 7 | 合格 |  | 1 | 2.98
17 | 城关镇东风村五组供水工程 | 石发改发（2019）249号 | 1 | 0.5 | 合格 |  | 1 | 0.45
18 | 城关镇双樟村四组供水工程 | 石发改发（2019）249号 | 1 | 7 | 合格 |  | 1 | 3.34
19 | 城关镇龙堰村汪家沟供水工程 | 石发改发（2019）249号 | 1 | 3 | 合格 |  | 1 | 2.65
20 | 城关镇黄荆坝社区三组供水工程 | 石发改发[2019]249号 | 1 | 16 | 合格 |  | 1 | 15.7
21 | 江南社区三组供水工程 | 石发改发（2019）62号 | 2 | 6.5 | 合格 |  | 2 | 5.715
| 池河镇 |  | 10 | 72.1 |  |  | 10 | 58.386
1 | 新兴村四组供水工程 | 石发改发[2018]629 | 1 | 3 | 合格 |  | 1 | 5.46
2 | 池河镇新兴村七组供水工程 | 石发改发（2019）62号 | 1 | 13.5 | 合格 |  | 1 | 12.856
3 | 池河镇明星村大阳片大沟供水工程 | 石发改发（2019）249号 | 1 | 3.5 | 合格 |  | 1 | 1.3
4 | 池河镇明星村十八、二十六组供水工程 | 石发改发（2019）249号 | 1 | 4.1 | 合格 |  | 1 | 4.76
5 | 池河镇双营村九、十一组供水工程 | 石发改发（2019）249号 | 1 | 3.5 | 合格 |  | 1 | 2.76
6 | 池河镇双营村二、七、十一组供水工程 | 石发改发（2019）249号 | 1 | 1 | 合格 |  | 1 | 0.98
7 | 池河镇柏安村六组供水工程 | 石发改发（2019）249号 | 1 | 4.5 | 合格 |  | 1 | 9.23
8 | 池河镇五爱村一组供水工程 | 石发改发（2019）249号 | 1 | 18 | 合格 |  | 1 | 7.93
9 | 池河镇新兴村三组供水工程 | 石发改发（2019）249号 | 1 | 5 | 合格 |  | 1 | 1.87
10 | 池河镇新兴村九组供水工程 | 石发改发（2019）249号 | 1 | 16 | 合格 |  | 1 | 11.24
| 饶峰镇 |  | 15 | 163.5 |  |  | 15 | 142.17
1 | 饶峰镇牛羊河村一组供水工程 | 石发改发（2019）62号 | 1 | 5 | 合格 |  | 1 | 4.6
2 | 饶峰镇金星村三四五组供水工程 | 石发改发（2019）62号 | 2 | 8 | 合格 |  | 2 | 8.3
3 | 饶峰集镇安全饮水 | 石发改发（2019）81号 | 1 | 120 | 合格 |  | 1 | 100.53
4 | 大湾村安全饮水 | 石发改发（2019）81号 | 1 | 8 | 合格 |  | 1 | 6.45
5 | 饶峰镇三岔河村七组庙湾供水工程 | 石发改发（2019）249号 | 1 | 0.6 | 合格 |  | 1 | 0.89
6 | 饶峰镇三合村一、三组供水工程 | 石发改发（2019）249号 | 1 | 1.1 | 合格 |  | 1 | 1.22
7 | 饶峰镇蒲溪村九组套湾供水工程 | 石发改发（2019）249号 | 1 | 1.3 | 合格 |  | 1 | 1.49
8 | 饶峰镇蒲溪村六组华柳树供水工程 | 石发改发（2019）249号 | 1 | 1.2 | 合格 |  | 1 | 1.22
9 | 饶峰镇金星村一组柳树沟供水工程 | 石发改发（2019）249号 | 1 | 2.4 | 合格 |  | 1 | 1.91
10 | 饶峰镇三合村五组龙王庙供水工程 | 石发改发（2019）249号 | 1 | 0.6 | 合格 |  | 1 | 0.52
11 | 饶峰镇新华村六组白沟供水工程 | 石发改发（2019）249号 | 1 | 0.8 | 合格 |  | 1 | 2.27
12 | 饶峰镇大湾村三组方家湾供水工程 | 石发改发（2019）249号 | 1 | 4.5 | 合格 |  | 1 | 2.94
13 | 饶峰镇大湾村六组棚子湾供水工程 | 石发改发（2019）249号 | 1 | 6 | 合格 |  | 1 | 4.58
14 | 饶峰镇大湾村二组风箱湾供水工程 | 石发改发（2019）249号 | 1 | 4 | 合格 |  | 1 | 5.25
| 两河镇 |  | 10 | 36.7 |  |  | 10 | 34.43
1 | 火地沟村水窖工程 | 石发改发（2019）81号 | 1 | 1.5 | 合格 |  | 1 | 1.51
2 | 两河集镇安全饮水 | 石发改发（2019）144号 | 1 | 14 | 合格 |  | 1 | 13.09
3 | 两河镇童关村二组东堰供水工程 | 石发改发（2019）249号 | 1 | 3.5 | 合格 |  | 1 | 3.73
4 | 两河镇中心村一组茨河供水工程 | 石发改发（2019）249号 | 1 | 0.8 | 合格 |  | 1 | 1.11
5 | 两河镇火地沟村一组供水工程 | 石发改发（2019）249号 | 1 | 0.8 | 合格 |  | 1 | 0.81
6 | 两河镇火地沟村一组田坝供水工程 | 石发改发（2019）249号 | 1 | 4 | 合格 |  | 1 | 5.91
7 | 两河镇共和村一组供水工程 | 石发改发（2019）249号 | 1 | 3.5 | 合格 |  | 1 | 2.12
8 | 两河镇共和村一组青岩子供水工程 | 石发改发（2019）249号 | 1 | 0.8 | 合格 |  | 1 | 1
9 | 两河镇简场村四组供水工程 | 石发改发（2019）249号 | 1 | 5.5 | 合格 |  | 1 | 2.54
10 | 两河镇迎河村一组王家岩供水工程 | 石发改发（2019）249号 | 1 | 2.3 | 合格 |  | 1 | 2.61
| 后柳镇 |  | 11 | 43 |  |  | 11 | 36.91
1 | 黄村坝村管网改造工程 | 石发改发（2019）103号 | 1 | 2 | 合格 |  | 1 | 3.66
2 | 永红村八组供水工程 | 石发改发（2019）144号 | 1 | 7 | 合格 |  | 1 | 5.38
3 | 黑沟河村（白岩子）供水工程 | 石发改发（2019）144号 | 1 | 5 | 合格 |  | 1 | 7.33
4 | 金齐村移民安置点供水工程 | 石发改发（2019）144号 | 1 | 4 | 合格 |  | 1 | 2.2
5 | 柏桥村三组供水工程 | 石发改发（2019）144号 | 1 | 1 | 合格 |  | 1 | 0.48
6 | 后柳镇磨石村六组太山庙供水工程 | 石发改发（2019）249号 | 1 | 2 | 合格 |  | 1 | 1.31
7 | 后柳镇前锋村三组前坡供水工程 | 石发改发（2019）249号 | 1 | 3.5 | 合格 |  | 1 | 3.63
8 | 后柳镇群英村三组竹园沟供水工程 | 石发改发（2019）249号 | 1 | 4 | 合格 |  | 1 | 1.97
9 | 后柳镇黄村坝村五组张家梁供水工程 | 石发改发（2019）249号 | 1 | 2.8 | 合格 |  | 1 | 1.77
10 | 后柳镇柏桥村九组太白岭供水工程 | 石发改发（2019）249号 | 1 | 2.7 | 合格 |  | 1 | 1.67
11 | 后柳镇汉阴沟村一组柏腊树梁供水工程 | 石发改发（2019）249号 | 1 | 9 | 合格 |  | 1 | 7.51
| 喜河镇 |  | 5 | 20.2 |  |  | 5 | 14.59
1 | 双沟村四组供水工程 | 石发改发（2019）103号 | 1 | 8 | 合格 |  | 1 | 6.27
2 | 喜河镇同心村三组郭家老院子供水工程 | 石发改发（2019）249号 | 1 | 5 | 合格 |  | 1 | 4.64
3 | 喜河镇团结村一组何家湾供水工程 | 石发改发（2019）249号 | 1 | 3 | 合格 |  | 1 | 1.86
4 | 喜河镇团结村一组陈家湾供水工程 | 石发改发（2019）249号 | 1 | 1.2 | 合格 |  | 1 | 0.04
5 | 喜河镇团结村四组白沟供水工程 | 石发改发（2019）249号 | 1 | 3 | 合格 |  | 1 | 1.78
| 熨斗镇 |  | 9 | 130.04 |  |  | 9 | 117.47
1 | 熨斗镇瓦子沟村四五组供水工程 | 石发改发（2019）62号 | 1 | 8 | 合格 |  | 1 | 7.66
2 | 麦坪村一组供水工程（吴家垭） | 石发改发（2019）103号 | 1 | 3 | 合格 |  | 1 | 3.05
3 | 高兴村一、二组人饮工程（马家沟） | 石发改发（2019）103号 | 1 | 8 | 合格 |  | 1 | 3.88
4 | 双坪村三组人饮工程 | 石发改发（2019）103号 | 1 | 5 | 合格 |  | 1 | 3
5 | 长岭村（白马洞）人饮改造工程 | 石发改发（2019）103号 | 1 | 1 | 合格 |  | 1 | 0.31
6 | 先联村水窖工程 | 石发改发（2019）176号 | 1 | 86.24 | 合格 |  | 1 | 84.41
7 | 熨斗镇麦坪村一组供水工程（吴家垭）供水工程 | 石发改发（2019）249号 | 1 | 1.2 | 合格 |  | 1 | 0.9
8 | 熨斗镇麦坪村供水工程 | 石发改发（2019）249号 | 1 | 4.8 | 合格 |  | 1 | 4.28
9 | 熨斗镇中河村三、四组供水工程 | 石发改发（2019）249号 | 1 | 12.8 | 合格 |  | 1 | 9.98
| 中池镇 |  | 5 | 10 |  |  | 5 | 6.7
1 | 中池镇民主村石关嘴供水工程 | 石发改发（2019）249号 | 1 | 6 | 合格 |  | 1 | 3.24
2 | 中池镇西沙河村七组董家院子供水工程 | 石发改发（2019）249号 | 1 | 0.4 | 合格 |  | 1 | 0.64
3 | 中池镇西沙河村八组老秧田供水工程 | 石发改发（2019）249号 | 1 | 0.2 | 合格 |  | 1 | 0.49
4 | 中池镇东沙河村四组花屋院子供水工程 | 石发改发（2019）249号 | 1 | 0.4 | 合格 |  | 1 | 0.69
5 | 中池镇清泥涧村四组桑树沟供水工程 | 石发改发（2019）249号 | 1 | 3 | 合格 |  | 1 | 1.64
| 迎丰镇 |  | 5 | 29 |  |  | 5 | 25.232
1 | 弓箭沟村供水工程 | 石发改发（2019）62号 | 1 | 2.5 | 合格 |  | 1 | 2.502
2 | 红花坪村二、四组供水工程 | 石发改发（2019）103号 | 2 | 16.5 | 合格 |  | 2 | 15.43
3 | 梧桐寺村一、二组供水工程 | 石发改发（2019）103号 | 2 | 10 | 合格 |  | 2 | 7.3
| 云雾山镇 |  | 13 | 76 |  |  | 13 | 72.24
1 | 云雾山镇云阳村四组供水工程 | 石发改发（2019）62号 | 1 | 4 | 合格 |  | 1 | 2.2
2 | 云雾山镇丁家坝村安全饮水水源更换 | 石发改发[2019]176号 | 1 | 20 | 合格 |  | 1 | 19.32
3 | 铜钱峡村安全饮水水源更换 | 石发改发（2019）176号 | 1 | 5 | 合格 |  | 1 | 6.06
4 | 松树沟村安全饮水水源更换 | 石发改发（2019）176号 | 1 | 3 | 合格 |  | 1 | 2.39
5 | 水田坪村安全饮水修复 | 石发改发（2019）176号 | 1 | 1.5 | 合格 |  | 1 | 1.22
6 | 银杏坝村安全饮水修复 | 石发改发（2019）176号 | 1 | 3.5 | 合格 |  | 1 | 2.93
7 | 分散供水点 | 石发改发（2019）176号 | 1 | 2 | 合格 |  | 1 | 1.94
8 | 云雾山镇板桥村六组土地庙供水工程 | 石发改发（2019）249号 | 1 | 17 | 合格 |  | 1 | 14.28
9 | 云雾山镇云阳村关山安置点供水工程 | 石发改发（2019）249号 | 1 | 3.5 | 合格 |  | 1 | 6.06
10 | 云雾山镇云阳村三组李家湾供水工程 | 石发改发（2019）249号 | 1 | 4 | 合格 |  | 1 | 2.33
11 | 云雾山镇秋树坝村三组大院子供水工程 | 石发改发（2019）249号 | 1 | 6.5 | 合格 |  | 1 | 9.6
12 | 云雾山镇秋树坝村二组蒋家庄供水工程 | 石发改发（2019）249号 | 1 | 4.5 | 合格 |  | 1 | 2.36
13 | 云雾山镇松树沟村二组毛毯供水工程 | 石发改发（2019）249号 | 1 | 1.5 | 合格 |  | 1 | 1.55
| 曾溪镇 |  | 1 | 1.5 |  |  | 1 | 0.9
1 | 曾溪镇油坊湾村五组江家梁供水工程 | 石发改发（2019）249号 | 1 | 1.5 | 合格 |  | 1 | 0.9