## 汇总类
附件1
2019年第四批脱贫攻坚基础设施项目验收汇总表
序号 | 项目名称 | 项目个数 | 计划规模 （公里、套） | 计划资金 （万元） | 核定规模 （公里、套） | 核定金额 （万元） | 备注
合 计 |  | 18 |  | 5561.19 |  | 5327.7889
一 | 2018年财政整合交通设施项目 | 4 |  | 801.5 |  | 732.75
| 道路硬化 | 2 | 8 | 411.5 | 6.691 | 368.05
| 便民桥 | 2 | 2 | 390 | 2 | 364.7
二 | 2019年财政整合交通设施项目 | 13 |  | 1313.5 |  | 1140.8489
| 道路硬化 | 3 | 14.7 | 1099.5 | 12.166 | 909.5889
| 便民桥 | 10 | 10 | 214 | 10 | 231.26
三 | 2019年财政整合油返砂项目 | 1（118条） | 面板修复143262.45㎡，挡墙9818.59㎡，返砂81609.81㎡ | 3446.19 | 面板修复143262.45㎡，挡墙9818.59㎡，返砂82509.81㎡ | 3454.19

## 2018年财政整合
附件2
2018年脱贫攻坚财政整合基础设施项目验收表
序号 | 项目名称 | 计划文件 | 计划规模 （公里、座） | 计划资金 （万元） | 验收格次 |  | 核定规模 （公里、座） | 核定金额 （万元） | 备注
[5 empty] | 合格 | 不合格
合 计 |  |  |  | 801.5 |  |  |  | 732.749
道路硬化 |  |  | 8 | 411.5 |  |  | 6.691 | 368.05
| 熨斗镇 |  | 8 | 411.5 |  |  | 6.691 | 368.052
1 | 中和村六组通村道路工程 | 石发改发〔2018〕583号 | 2.5 | 147.5 | 合格 |  | 2.095 | 147.5 | 交通局实施
2 | 板长村二组产业路 （锯齿坝至清林山） | 石发改发〔2018〕583号 | 5.5 | 264 | 合格 |  | 4.596 | 220.552
便民桥 |  |  |  | 390 |  |  |  | 364.699
| 城关镇 |  |  | 390 |  |  |  | 364.699
1 | 城关镇茨沟河2号桥 | 石发改发〔2018〕367号 | 新建桥梁一座全长16.84米 | 220 | 合格 |  | 桥长26.4米，宽9米+3米人行道 | 209.6799 | 交通局实施
2 | 城关镇大坝河桥 | 石发改发〔2018〕367号 | 新建桥梁一座全长46.04米 | 170 | 合格 |  | 长40.3米，宽8米+4米人行道 | 155.0191 | 交通局实施

## 2019年交通类
附件3
2019年脱贫攻坚财政整合基础设施项目验收表（交通类）
序号 | 项目名称 | 计划文件 | 计划规模 （公里、座） | 计划资金 （万元） | 验收格次 |  | 核定规模 （公里、座） | 核定金额 （万元） | 备注
[5 empty] | 合格 | 不合格
合 计 |  |  |  | 1313.5 |  |  |  | 1140.8496
道路硬化 |  |  | 14.7 | 1099.5 |  |  | 12.166 | 909.5889
| 城关镇 |  | 1.2 | 110 |  |  | 0.846 | 110
1 | 堡子社区四组 | 石发改发（2018）629号 | 1.2 | 110 | 合格 |  | 0.846 | 110 | 交通局实施
| 熨斗镇 |  | 13.5 | 989.5 |  |  | 11.32 | 799.5889
1 | 板长村一组产业路 | 石发改发 〔2018〕719号 | 0.5 | 21.5 | 合格 |  | 0.5 | 21.42
2 | 先联至中河组级路 | 石发改发〔2018〕629号 | 13 | 968 | 合格 |  | 10.82 | 778.1689
便民桥 |  |  | 10 | 214 |  |  | 10 | 231.2607
| 城关镇 |  | 4 | 66 |  |  | 4 | 57.1747
1 | 城关镇东风村便民桥 | 石发改发〔2018）720号 | 1 | 22 | 合格 |  | 1 | 13.96
2 | 黄荆坝四组槐子树便民桥 | 石发改发〔2018〕629 号 | 1 | 30 | 合格 |  | 1 | 30
3 | 沙河村便民桥 | 石发改发〔2018〕629 号 | 1 | 6 | 合格 |  | 1 | 6
4 | 沙河村三组便民桥 | 石发改发〔2018〕629 号 | 1 | 8 | 合格 |  | 1 | 7.2147
| 喜河镇 |  | 2 | 35 |  |  | 2 | 58.5345
1 | 树林村二组（槽坊）便民桥 | 石发改发〔2018〕629 号 | 1 | 20 | 合格 |  | 1 | 29.6358
2 | 蔡河村四组（小龙洞）便民桥 | 石发改发〔2018〕629 号 | 1 | 15 | 合格 |  | 1 | 28.8987
| 中池镇 |  | 1 | 9 |  |  | 1 | 9
1 | 青泥涧村四组便民桥 | 石发改发（2019）144号 | 1 | 9 | 合格 |  | 1 | 9
| 云雾山镇 |  | 3 | 104 |  |  | 3 | 106.5515
1 | 官田村一组便民桥 | 石发改发（2018）629号 | 1 | 21 | 合格 |  | 1 | 21.9701
2 | 官田村二组便民桥 | 石发改发（2018）629号 | 1 | 23 | 合格 |  | 1 | 22.2072
3 | 双河村二组便民桥 | 石发改发（2018）629号 | 1 | 60 | 合格 |  | 1 | 62.3743

## 2019年油返砂
附件4
2019年脱贫攻坚财政整合基础设施项目验收表（油返砂）
序号 | 村 | 计划文件 | 计划规模 |  |  | 计划资金 （万元） | 验收格次 |  | 核定规模 |  |  | 核定金额（万元） | 备注
|  |  | 面板修复 （㎡） | 挡墙 （m³） | 返砂 （㎡） |  | 合格 | 不合格 | 面板修复 （㎡） | 挡墙 （m³） | 返砂（㎡）
油返砂合计 |  |  | 143262.4545 | 9818.5945 | 81609.8133 | 3446.1878 |  |  | 143262.4545 | 9818.5945 | 82509.8133 | 3454.1878
1 | 城关镇东风村 | 石发改发（2019）401号 | 270.4 |  | 201.95 | 4.3207 | 合格 |  | 270.4 |  | 201.95 | 4.3207
2 | 元岭村 | 石发改发（2019）401号 | 890.57 | 19.53 | 641.12 | 20.7009 | 合格 |  | 890.57 | 19.53 | 641.12 | 20.7009
3 | 纸坊村 | 石发改发（2019）401号 | 1403.42 |  | 155.4 | 23.2733 | 合格 |  | 1403.42 |  | 155.4 | 23.2733
4 | 五三村（主线） | 石发改发（2019）401号 | 1628.435 | 71.42 | 251.3 | 31.0756 | 合格 |  | 1628.435 | 71.42 | 251.3 | 31.0756
5 | 丝银坝村（含原新柳村） | 石发改发（2019）401号 | 443.62 |  | 744.95 | 14.1934 | 合格 |  | 443.62 |  | 744.95 | 14.1934
6 | 枫树村 | 石发改发（2019）401号 | 730.32 |  | 289.1 | 14.174 | 合格 |  | 730.32 |  | 289.1 | 14.174
7 | 七里社区（原白火石湾村道） | 石发改发（2019）401号 |  |  | 155.05 | 1.6285 | 合格 |  |  |  | 155.05 | 1.6285
8 | 江南社区（水磨村） | 石发改发（2019）401号 | 714.685 |  | 263.45 | 13.477 | 合格 |  | 714.685 |  | 263.45 | 13.477
9 | 新桥村 | 石发改发（2019）401号 |  | 20.6 |  | 0.78189 | 合格 |  |  | 20.6 |  | 0.78189
10 | 双喜村 | 石发改发（2019）401号 | 4.59 |  |  | 0.068971 | 合格 |  | 4.59 |  |  | 0.068971
11 | 黄荆坝村 | 石发改发（2019）401号 | 1903.33 |  | 231.85 | 31.1806 | 合格 |  | 1903.33 |  | 231.85 | 31.1806
12 | 茨沟村 | 石发改发（2019）401号 | 681.76 |  | 330.05 | 13.8657 | 合格 |  | 681.76 |  | 330.05 | 13.8657
13 | 茨沟-新柳 | 石发改发（2019）401号 | 193.95 |  |  | 3.017 | 合格 |  | 193.95 |  |  | 3.017
14 | 二里社区（红花广场至余家梁） | 石发改发（2019）401号 | 3575.795 |  | 1831.11 | 73.748 | 合格 |  | 3575.795 |  | 1831.11 | 73.748
15 | 农光村 | 石发改发（2019）401号 | 324.36 |  |  | 4.7391 | 合格 |  | 324.36 |  |  | 4.7391
16 | 新联村 | 石发改发（2019）401号 | 465.62 |  | 450.52 | 11.5867 | 合格 |  | 465.62 |  | 450.52 | 11.5867
17 | 太阳村 | 石发改发（2019）401号 |  |  | 205.9333 | 2.0344 | 合格 |  |  |  | 205.9333 | 2.0344
18 | 太平村 | 石发改发（2019）401号 | 906.59 |  | 136.82 | 15.9293 | 合格 |  | 906.59 |  | 136.82 | 15.9293
19 | 红二村 | 石发改发（2019）401号 | 725.33 |  | 95.55 | 12.0747 | 合格 |  | 725.33 |  | 95.55 | 12.0747
20 | 城西社区 | 石发改发（2019）401号 | 179.28 |  |  | 2.7179 | 合格 |  | 179.28 |  |  | 2.7179
21 | 城镇社区 | 石发改发（2019）401号 | 226.55 |  |  | 3.4042 | 合格 |  | 226.55 |  |  | 3.4042
22 | 杨柳社区（红岩小学）杨柳环线 | 石发改发（2019）401号 | 1616.71 |  | 3791.47 | 63.635 | 合格 |  | 1616.71 |  | 3791.47 | 63.635
23 | 龙堰村 | 石发改发（2019）401号 | 1715.92 | 12 | 1525.25 | 42.0857 | 合格 |  | 1715.92 | 12 | 1525.25 | 42.0857
24 | 新民村 | 石发改发（2019）401号 | 885.28 |  | 249.53 | 16.1699 | 合格 |  | 885.28 |  | 249.53 | 16.1699
25 | 双嶂村 | 石发改发（2019）401号 | 282.765 |  | 133.54 | 5.7535 | 合格 |  | 282.765 |  | 133.54 | 5.7535
26 | 沙河村 | 石发改发（2019）401号 | 255.56 |  |  | 3.8401 | 合格 |  | 255.56 |  |  | 3.8401
27 | 红星村 | 石发改发（2019）401号 | 1811.6075 |  | 2038.52 | 49.5341 | 合格 |  | 1811.6075 |  | 2038.52 | 49.5341
28 | 两河镇金盆村 | 石发改发（2019）401号石发改发（2019）409号 | 4550.08 | 1359.2 | 5957.7 | 178.08 | 合格 |  | 4550.08 | 1359.2 | 6857.7 | 186.08
29 | 共和村 | 石发改发（2019）401号 | 2542.48 |  | 493.5 | 45.6929 | 合格 |  | 2542.48 |  | 493.5 | 45.6929
30 | 兴坪村 | 石发改发（2019）401号 | 656.05 |  | 294 | 13.5061 | 合格 |  | 656.05 |  | 294 | 13.5061
31 | 火地沟村柏木 | 石发改发（2019）401号 | 642.87 |  | 4101.08 | 52.8037 | 合格 |  | 642.87 |  | 4101.08 | 52.8037
32 | 艾心村 | 石发改发（2019）401号 | 59.5 |  | 1574.65 | 17.1614 | 合格 |  | 59.5 |  | 1574.65 | 17.1614
33 | 童关村 | 石发改发（2019）401号 |  |  | 63 | 0.63977 | 合格 |  |  |  | 63 | 0.63977
34 | 中心村 | 石发改发（2019）401号 | 70.02 |  |  | 1.1631 | 合格 |  | 70.02 |  |  | 1.1631
35 | 迎河村 | 石发改发（2019）401号 | 9937.42 |  | 1069.65 | 175.9278 | 合格 |  | 9937.42 |  | 1069.65 | 175.9278
36 | 两河集镇 | 石发改发（2019）401号石发改发（2019）409号 | 2587.85 | 403.42 | 2479.4 | 80.7 | 合格 |  | 2587.85 | 403.42 | 2479.4 | 80.7
37 | 简场村 | 石发改发（2019）401号石发改发（2019）409号 | 886.51 | 534.29 | 355.1 | 25.12 | 合格 |  | 886.51 | 534.29 | 355.1 | 25.12
38 | 高原村三元沟 | 石发改发（2019）401号 |  |  | 738.45 | 2.906 | 合格 |  |  |  | 738.45 | 2.906
39 | 新春村 | 石发改发（2019）401号 |  |  | 328.23 | 3.3791 | 合格 |  |  |  | 328.23 | 3.3791
40 | 曾溪镇高坎村 | 石发改发（2019）401号 | 627 |  | 1922 | 29.251 | 合格 |  | 627 |  | 1922 | 29.251
41 | 瓦窑村 | 石发改发（2019）401号 | 3055.5 | 61.48 | 674.5 | 58.0336 | 合格 |  | 3055.5 | 61.48 | 674.5 | 58.0336
42 | 四新村 | 石发改发（2019）401号 | 456.5 |  | 61.88 | 7.6696 | 合格 |  | 456.5 |  | 61.88 | 7.6696
43 | 立新村 | 石发改发（2019）401号 | 1752.3 | 32.36 | 1539.4 | 43.5954 | 合格 |  | 1752.3 | 32.36 | 1539.4 | 43.5954
44 | 同庆村 | 石发改发（2019）401号 | 2673 | 176.1 |  | 46.9961 | 合格 |  | 2673 | 176.1 |  | 46.9961
45 | 云雾山镇南沟村 | 石发改发（2019）401号 | 1442 |  |  | 23.5809 | 合格 |  | 1442 |  |  | 23.5809
46 | 松树沟村路 | 石发改发（2019）401号 | 110.57 | 30.19 | 1951.39 | 22.8173 | 合格 |  | 110.57 | 30.19 | 1951.39 | 22.8173
47 | 铜钱村路 | 石发改发（2019）401号 |  |  | 14.7 | 0.15026 | 合格 |  |  |  | 14.7 | 0.15026
48 | 板桥村路 | 石发改发（2019）401号 | 392.8 | 83.19 | 260.1 | 11.9224 | 合格 |  | 392.8 | 83.19 | 260.1 | 11.9224
49 | 云阳村路 | 石发改发（2019）401号 | 2276.2 | 22.21 | 399.55 | 41.1707 | 合格 |  | 2276.2 | 22.21 | 399.55 | 41.1707
50 | 水田坪村 | 石发改发（2019）401号 | 47.88 |  | 240 | 3.1674 | 合格 |  | 47.88 |  | 240 | 3.1674
51 | 丁家坝村 | 石发改发（2019）401号 |  |  | 794.55 | 8.1217 | 合格 |  |  |  | 794.55 | 8.1217
52 | 双河村路 | 石发改发（2019）401号 | 2380.5 | 110.1 | 2278.5 | 65.4627 | 合格 |  | 2380.5 | 110.1 | 2278.5 | 65.4627
53 | 后柳镇永红村 | 石发改发（2019）401号 | 522.508 |  |  | 9.5324 | 合格 |  | 522.508 |  |  | 9.5324
54 | 中坝村 | 石发改发（2019）401号 | 1741.924 | 292.64 | 1380.9 | 54.2683 | 合格 |  | 1741.924 | 292.64 | 1380.9 | 54.2683
55 | 长兴村 | 石发改发（2019）401号 | 314.605 | 47.93 |  | 7.614 | 合格 |  | 314.605 | 47.93 |  | 7.614
56 | 黄村坝村 | 石发改发（2019）401号 | 1071.628 |  |  | 18.7558 | 合格 |  | 1071.628 |  |  | 18.7558
57 | 汉阴沟村 | 石发改发（2019）401号 | 231.92 |  | 155.05 | 4.8975 | 合格 |  | 231.92 |  | 155.05 | 4.8975
58 | 一心村 | 石发改发（2019）401号 | 895.781 | 110.13 | 775.95 | 26.1823 | 合格 |  | 895.781 | 110.13 | 775.95 | 26.1823
59 | 群英村 | 石发改发（2019）401号 | 3780.4 |  |  | 38.8735 | 合格 |  | 3780.4 |  |  | 38.8735
60 | 磨石村 | 石发改发（2019）401号 | 3621.81 | 247.28 | 4508.13 | 100.0488 | 合格 |  | 3621.81 | 247.28 | 4508.13 | 100.0488
61 | 牛石川村 | 石发改发（2019）401号 | 597.257 | 24.61 | 3378.98 | 30.7327 | 合格 |  | 597.257 | 24.61 | 3378.98 | 30.7327
62 | 黑沟河村 | 石发改发（2019）401号 | 2520 |  |  | 47.8081 | 合格 |  | 2520 |  |  | 47.8081
63 | 后柳长兴乡道 | 石发改发（2019）401号 | 935.482 |  |  | 16.5896 | 合格 |  | 935.482 |  |  | 16.5896
64 | 饶峰镇饶峰村 | 石发改发（2019）401号 | 1287.85 | 32.7 | 4450.75 | 34.0199 | 合格 |  | 1287.85 | 32.7 | 4450.75 | 34.0199
65 | 金星村 | 石发改发（2019）401号 | 8302.17 | 51.9173 | 1464.75 | 197.4234 | 合格 |  | 8302.17 | 51.9173 | 1464.75 | 197.4234
66 | 新华村幸福龙坡路 | 石发改发（2019）401号 | 1266.65 | 198.976 |  | 36.2904 | 合格 |  | 1266.65 | 198.976 |  | 36.2904
67 | 光明村 | 石发改发（2019）401号 | 2755.66 | 327.846 | 2699.2 | 90.818 | 合格 |  | 2755.66 | 327.846 | 2699.2 | 90.818
68 | 新场村 | 石发改发（2019）401号 | 1625.17 | 48.76 |  | 36.8468 | 合格 |  | 1625.17 | 48.76 |  | 36.8468
69 | 牛羊河村 | 石发改发（2019）401号 | 819.17 |  | 3452.78 | 46.8285 | 合格 |  | 819.17 |  | 3452.78 | 46.8285
70 | 三合村（五一） | 石发改发（2019）401号 | 550 |  | 6000 | 50.6583 | 合格 |  | 550 |  | 6000 | 50.6583
71 | 大湾村 | 石发改发（2019）401号 | 1262.07 |  |  | 24.8914 | 合格 |  | 1262.07 |  |  | 24.8914
72 | 新华村 | 石发改发（2019）401号 | 589.54 |  |  | 11.5207 | 合格 |  | 589.54 |  |  | 11.5207
73 | 三岔河村 | 石发改发（2019）401号 | 1147.65 |  | 42 | 22.0115 | 合格 |  | 1147.65 |  | 42 | 22.0115
74 | 池河镇力建村 | 石发改发（2019）401号 | 4100.09 |  | 1543.6 | 86.6199 | 合格 |  | 4100.09 |  | 1543.6 | 86.6199
75 | 双营村 | 石发改发（2019）401号 | 644.82 |  |  | 11.0218 | 合格 |  | 644.82 |  |  | 11.0218
76 | 五爱村 | 石发改发（2019）401号石发改发（2019）409号 | 2368.377 | 0 | 1997.9 | 59.44 | 合格 |  | 2368.377 | 0 | 1997.9 | 59.44
77 | 谭家湾村 | 石发改发（2019）401号石发改发（2019）409号 | 930.63 |  |  | 10.83 | 合格 |  | 930.63 |  |  | 10.83
78 | 新棉村 | 石发改发（2019）401号 | 0 |  | 398.75 | 4.2324 | 合格 |  | 0 |  | 398.75 | 4.2324
79 | 明星村 | 石发改发（2019）401号 | 954.3 |  |  | 14.9448 | 合格 |  | 954.3 |  |  | 14.9448
80 | 新兴村 | 石发改发（2019）401号 | 134 |  |  | 2.0985 | 合格 |  | 134 |  |  | 2.0985
81 | 草庙村 | 石发改发（2019）401号 | 268 |  |  | 4.197 | 合格 |  | 268 |  |  | 4.197
82 | 迎丰镇香炉沟村 | 石发改发（2019）401号 | 4018.33 | 50.37 | 827.91 | 81.5737 | 合格 |  | 4018.33 | 50.37 | 827.91 | 81.5737
83 | 弓箭沟村 | 石发改发（2019）401号 | 1000.8 |  |  | 16.7306 | 合格 |  | 1000.8 |  |  | 16.7306
84 | 新庄村 | 石发改发（2019）401号 | 1277.62 |  |  | 20.6496 | 合格 |  | 1277.62 |  |  | 20.6496
85 | 三官庙村 | 石发改发（2019）401号 | 38.38 | 287.8663 |  | 11.7491 | 合格 |  | 38.38 | 287.8663 |  | 11.7491
86 | 三湾村 | 石发改发（2019）401号 | 87.53 | 184.7789 |  | 8.5266 | 合格 |  | 87.53 | 184.7789 |  | 8.5266
87 | 红花坪村 | 石发改发（2019）401号 | 2188.05 |  |  | 26.7974 | 合格 |  | 2188.05 |  |  | 26.7974
88 | 熨斗镇瓦子沟村 | 石发改发（2019）401号 | 4962.51 | 348.54 | 138.75 | 98.0756 | 合格 |  | 4962.51 | 348.54 | 138.75 | 98.0756
89 | 板长村（药树） | 石发改发（2019）401号 | 2227.75 | 567.87 |  | 53.9881 | 合格 |  | 2227.75 | 567.87 |  | 53.9881
90 | 刘家湾村（偏坡） | 石发改发（2019）401号 | 1063.51 |  | 727.29 | 24.7513 | 合格 |  | 1063.51 |  | 727.29 | 24.7513
91 | 沙湾村 | 石发改发（2019）401号 | 4109.14 | 305.7 | 623.64 | 85.0459 | 合格 |  | 4109.14 | 305.7 | 623.64 | 85.0459
92 | 双坪村（佛坪岭） | 石发改发（2019）401号 | 726.49 | 72.61 |  | 14.2491 | 合格 |  | 726.49 | 72.61 |  | 14.2491
93 | 金星村 | 石发改发（2019）401号 | 607.06 | 330.66 |  | 23.0049 | 合格 |  | 607.06 | 330.66 |  | 23.0049
94 | 茨林村 | 石发改发（2019）401号 | 895.42 | 749.93 | 498.01 | 44.1828 | 合格 |  | 895.42 | 749.93 | 498.01 | 44.1828
95 | 先联村 | 石发改发（2019）401号 | 1441.86 |  | 268.25 | 25.3869 | 合格 |  | 1441.86 |  | 268.25 | 25.3869
96 | 长岭村 | 石发改发（2019）401号 | 203.9 |  |  | 3.1643 | 合格 |  | 203.9 |  |  | 3.1643
97 | 喜河镇树林村(东沟 ) | 石发改发（2019）401号 | 889.71 |  | 395.72 | 17.9795 | 合格 |  | 889.71 |  | 395.72 | 17.9795
98 | 长阳村 | 石发改发（2019）401号 | 934.27 |  |  | 14.6138 | 合格 |  | 934.27 |  |  | 14.6138
99 | 长顺村至贯子垭 | 石发改发（2019）401号 | 1614.84 | 6.42 |  | 25.4656 | 合格 |  | 1614.84 | 6.42 |  | 25.4656
100 | 福星村 | 石发改发（2019）401号 | 222.95 |  |  | 3.4826 | 合格 |  | 222.95 |  |  | 3.4826
101 | 奎星村 | 石发改发（2019）401号 | 812.85 | 205.55 |  | 19.5696 | 合格 |  | 812.85 | 205.55 |  | 19.5696
102 | 团结村 | 石发改发（2019）401号 | 555.5 | 10.28 | 155.94 | 10.5929 | 合格 |  | 555.5 | 10.28 | 155.94 | 10.5929
103 | 田心村 | 石发改发（2019）401号 | 1216.3 | 575.15 | 664.09 | 45.2837 | 合格 |  | 1216.3 | 575.15 | 664.09 | 45.2837
104 | 同心村 | 石发改发（2019）401号 |  | 14.7 | 283.52 | 3.6096 | 合格 |  |  | 14.7 | 283.52 | 3.6096
105 | 中心村 | 石发改发（2019）401号 | 529.32 | 11.72 | 1253.46 | 21.5313 | 合格 |  | 529.32 | 11.72 | 1253.46 | 21.5313
106 | 盘龙村 | 石发改发（2019）401号 | 1556.62 | 16.89 | 1699.21 | 45.0455 | 合格 |  | 1556.62 | 16.89 | 1699.21 | 45.0455
107 | 双沟-双村 | 石发改发（2019）401号石发改发（2019）409号 | 1187.55 | 562.16 | 0 | 40.1 | 合格 |  | 1187.55 | 562.16 | 0 | 40.1
108 | 洞沟村 | 石发改发（2019）401号 |  |  | 216.05 | 2.5151 | 合格 |  |  |  | 216.05 | 2.5151
109 | 蔡河村 | 石发改发（2019）401号 | 695.52 | 504.43 |  | 27.7295 | 合格 |  | 695.52 | 504.43 |  | 27.7295
110 | 喜河村 | 石发改发（2019）401号 | 473.11 |  |  | 7.3903 | 合格 |  | 473.11 |  |  | 7.3903
111 | 喜河集镇社区 | 石发改发（2019）401号 | 86.97 |  | 87 | 2.4645 | 合格 |  | 86.97 |  | 87 | 2.4645
112 | 晨光村 | 石发改发（2019）401号 |  |  | 208.44 | 2.4956 | 合格 |  |  |  | 208.44 | 2.4956
113 | 大雁村 | 石发改发（2019）401号 | 366.36 |  |  | 5.7228 | 合格 |  | 366.36 |  |  | 5.7228
114 | 中池镇堰坪村 | 石发改发（2019）401号 | 291.51 |  |  | 4.5652 | 合格 |  | 291.51 |  |  | 4.5652
115 | 军民村 | 石发改发（2019）401号石发改发（2019）409号 | 557.365 | 328.39 | 0 | 25.94 | 合格 |  | 557.365 | 328.39 | 0 | 25.94
116 | 老湾村 | 石发改发（2019）401号石发改发（2019）409号 | 1300.42 | 365.7 | 0 | 29.16 | 合格 |  | 1300.42 | 365.7 | 0 | 29.16
117 | 城镇社区 | 石发改发（2019）401号 | 120 |  |  | 1.8793 | 合格 |  | 120 |  |  | 1.8793
118 | 青泥涧村 | 石发改发（2019）401号 | 780 | 0 | 0 | 13.15 | 合格 |  | 780 | 0 | 0 | 13.15