## Sheet1
石泉县2019年易地扶贫搬迁重点工作任务一览表
序号 | 重点 内容 | 完成指标 | 指标说明 | 完成 时限 | 责任 单位 | 责任人 | 备注
1 | 配套设施 | 全面完成辖区内所有易地扶贫搬迁安置项目基础和公共服务设施。 | 以落实项目竣工验收及决算审计为准。 | 3月底前 | 各镇人民政府 | 各镇主要领导
2 | 实际入住 | 1、实际入住率达到100%； 2、实现扶贫搬迁群众装修不举债。 | 1、全县共需搬迁入住任务5936户，其中各镇应完成任务：城关镇619户、池河镇409户、后柳镇516户、喜河镇835户、熨斗镇1082户、饶峰镇579户、两河镇434户、云雾山镇395户、迎丰镇270户、中池镇428户、曾溪镇369户。 2、易地扶贫搬迁户每套房屋装修成本不得超过300元/平方米，不得举债装修。 | 6月底前 | 各镇人民政府 | 各镇主要领导
3 | 增收措施 | 1、有劳动能力搬迁户全部纳入就业“三单一卡”； 2、本年度要建成2至5个新社区工厂总部和孵化园，300户以上社区全面建成标准化新社区工厂厂房，100户以上社区建设加工车间； 3、有劳动能力的建档立卡搬迁户在安置区后续帮扶措施落实率达到80%以上。 | 300户以上安置社区13个：熨斗镇先联村一组安置点、饶峰镇集镇安置小区、喜河社区集中安置小区、池河集镇西区集中安置点、池河镇集镇东区集中安置点、城关镇杨柳新区、后柳镇廖家湾安置小区、后柳集镇社区、城关镇长安片区集中安置点、城关镇江南移民示范小区、城关镇新桥双沟集中安置点、城关镇汉水明珠安置点、中池镇集镇移民安置小区。 100户以上安置社区18个：迎丰镇红花坪村安置点、箩墙湾安置点、两河集镇安置点、饶峰后柳镇中坝村集中安置小区、城关镇新桥村安置点、城关镇枫树村集中安置点、城关镇农贸市场安置小区、城关镇山水丽苑安置点、城关镇泰丰安置点、城关镇金斗粮安置点、城关镇堡子社区五里铺安置点、池河明星村安置点、后柳水乡文化休闲广场安置点、后柳镇费家湾安置点、喜河镇藕阳安置点、熨斗镇松树安置点、熨斗镇麦坪村安置点、云雾山集镇社区。 有劳动能力是指在建档立卡扶贫系统中标注为正常劳动能力的人口。 | 10月底前 | 各镇人民政府 | 各镇主要领导
4 | 社区管理 | 按照已建成安置社区50%的比例启动“五新”示范社区建设工作，300 户以上社区要全面建成“五新”社区。 | 各镇具体创建任务按照全市创建计划执行。 | 12月底前 | 各镇人民政府 | 各镇主要领导
5 | 旧宅腾退 | 完成辖区内“十三五”期间腾退总量的80%。 | 本年度全县应完成腾退任务4781户，其中各镇应完成腾退：城关镇496户、池河镇328户、后柳镇413户、喜河镇668、熨斗镇866户、饶峰镇464户、两河镇348户、云雾山镇343户、迎丰镇216户、中池镇343户、曾溪镇296户。 | 12月底前 | 各镇人民政府 | 各镇主要领导
6 | 整村整组及避灾生态搬迁 | 完成1243户搬迁任务，年底实现80%实际入住。 | 按照下达至各镇2019年度整村整组及避灾生态搬迁任务计划执行。 | 6月底前 | 各镇人民政府 | 各镇主要领导
7 | 问题整改 | 对照问题清单全面落实整改。 | 1、“双超”整改工作严格按照省市相关要求，全部通过共有产权的形式进行整改，并全部在县不动产登记中心备案。 2、其他问题整改以中省市县各级反馈为准。 | 按照整改时限要求落实 | 各镇人民政府 | 各镇主要领导