## 饶峰镇
附件1：
饶峰镇全镇重点项目包抓责任分解表（2020年）
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 包抓领导 | 责任单位（村） | 村级包抓人 | 主要任务 | 完工时限
1 | 鑫皇家庭农场 | 续建 | 余佑刚 | 新华村 | 刘万新 彭俊 | 流转土地100亩，瓜果水泥搭架4300座。 | 6月底前
2 | 石泉县众鑫水产养殖 |  | 郭睿 | 新场村 | 张明忠 康忠平 | 标准化冷水鱼养殖池10个，水源拦河坝1座。沉淀过滤池1个、 堰渠300米、生产桥1座、河提200米。 | 6月底前
3 | 陕西孚如信 生态农业开发 |  | 徐玉禄 | 三岔河村 | 黄玉斌 张显勇 | 2020年完成项目一期种植面积5543.5亩，其中葛根种植5143.5亩， 无公害蔬菜405亩，建设葛根粗加工生产线一条。 | 12月底前
4 | 石泉县智圣果原生态 农业专业合作社 |  |  |  |  | 完成山楂园500亩的土地流转与前期建设。预计投资500万元。 | 6月底前
5 | 鸿运家庭农场 |  | 徐玉禄 | 蒲溪村 | 刘高俊 彭宪平 | 占地面积5亩，高标准规模化年出栏2万只，产蛋20万斤的养鸡场。 | 6月底前
6 | 石泉县惠康源农业科技 现代园区建设 |  |  |  |  | 建设高标准柿子园林下套种中药材面积300亩，标准化中药 大田种植示范田300亩，配套生产建设用地3亩， | 6月底前
7 | 明荣万农 种植开发项目 | 新建 | 余佑刚 | 新华村 | 刘万新 彭俊 | 投资流转土地500余亩，种植药材金银花；投资修建产业 公路一条2公里，建设2座水塔，新建厂房2000平方米。 | 12月底前
8 | 陈家院子农业 综合体项目 |  | 刘平安 | 饶峰村 | 李兴军 邓仪娟 | 建成200亩李子种植园，100亩其他林果及蔬菜种植园 | 12月底前
9 | 饶峰镇2020年脱贫攻 基础设施项目 |  | 余世兵 | 饶峰镇 人民政府 | 周焕国 刘琦 | 完善道路1条、硬化1条道路、生命防护工程1处、便民桥2处、厕所改造7个村185户、4个村配套垃圾处理设施、垃圾污水中转站2处、新华村公厕1座。 | 6月底前