## Sheet1
石泉县2020年脱贫攻坚财政整合部分基础设施项目和资金计划调整表
序号 | 项目名称 | 计划情况 |  |  | 调整情况 |  |  |  | 变更后投资 |  |  | 备注
|  | 文号 | 规模 （座、公里） | 投资 （万元） | 取消规模 （座） | 取消投资（万元） | 增加规模 （座、公里） | 增加投资 （万元） | 调整后规模 （座、公里） | 调整后投资 （万元） | 投资变化 （万元）
合计 |  |  |  | 1585 | [5 empty] | 1307 | -278
便民桥 |  |  | 3 | 1580 | 0 | 400 |  | 127 | 3 | 1307 | -273
| 中池镇 |  | 2 | 680 | 0 | 400 |  | 17 | 2 | 297 | -383
1 | 军民村便民桥 | 石发改发（2019）518号 | 1 | 80 |  |  |  | 17 | 1 | 97 | 17
2 | 中池镇堰坪大桥 | 石发改发〔2020〕68号 | 1 | 600 |  | 400 |  |  | 1 | 200 | -400 | 2020年完成主体工程，完成投资200万元。
| 两河镇 |  | 1 | 900 |  |  |  | 110 | 1 | 1010 | 110
1 | 中心村桥梁 | 石发改发（2019）518号 | 1 | 900 |  |  |  | 110 | 1 | 1010 | 110
生命防护工程 |  |  | 0.18 | 5 | 0.18 | 5 |  |  | 0 | 0 | -5
| 饶峰镇 |  | 0.18 | 5 | 0.18 | 5 |  |  | 0 | 0 | -5
1 | 胜利村园区路生命防护工程 | 石发改发（2019）518号 | 0.18 | 5 | 0.18 | 5 |  |  | 0 | 0 | -5