## 1
2020年石泉县高效蚕桑产业示范基地建设项目计划表
序 号 | 项目 名称 | 责任 单位 | 责任人 | 实施主体 | 具体 责任人 | 建设 性质 | 实施内容 | 帮扶资金 （万元） | 建设 期限 | 技术指导
1 | 优质新蚕品种引进试繁推广工程 | 蚕种场 | 秦友华 | 蚕种场 | 秦友华 | 新建 | ①引进2-3对新品种进行对比试验，推广拟引进新品种100张杂交种进行试养调查。②购买新品种原种200张，试繁杂交种2000张，开展引进蚕品种繁育性能研究及繁育成本对比试验。③确定引进新品种，与湖南蚕桑研究所签订新品种繁育协议，购买品种繁育权，保障繁育一代杂交种原种供应。 | 30 | 11月底 | 肖乃康
2 | 桑园机械化管理和复合经营示范工程 | 池河镇 | 王晓云 | 明星村集体股份经济合作社 法人：徐德生 | 胡宇明 龙沛兴 | 新建 | ①桑树草本化栽培工程。新建杂交桑园20亩，推广大蚕条桑饲养；选定现有桑园40亩，推广伏条条桑收获技术，开展条桑多次收获养蚕示范。②桑园管理自动化机械应用。购置条桑自动收割机1台、智能旋耕机1台、微耕机1台、除草机1台、伐条机5台。③桑园病虫防治喷药示范。购置负载10kg农药、续航15分钟的无人机一台。④桑园复合经营示范。示范桑园套种魔芋和薰衣草等作物10亩，桑园养鸡5000只。 | 21 | 10月底 | 吴晓琼
3 | 小蚕工厂化饲养示范工程 | 中池镇 | 张黎明 | 民主村集体股份经济合作社 法人：叶方保 | 董作平 叶友文 | 新建 | 新建小蚕环境智能控制系统1套，配套半自动小蚕饲育机1台、切桑机2台，小蚕共育盒400个、小蚕共育车27个，实现年共育小蚕能力1000张以上。 | 8 | 8月底 | 张正毅 吴东升
|  | 中池镇 | 张黎明 | 军民村集体股份经济合作社 法人：冯上明 | 冯上明 冯尚平 | 新建 | 新建小蚕环境智能控制系统1套，配套半自动小蚕饲育机1台、切桑机2台，小蚕共育盒400个、小蚕共育车27个，实现年共育小蚕能力1000张以上。 | 8 | 8月底
|  | 熨斗镇 | 谭可新 | 高兴村集体股份经济合作社 法人：张诗佑 | 贾自龙 吕隆宣 | 新建 | 新建小蚕环境智能控制系统1套，配套半自动小蚕饲育机1台、切桑机2台，小蚕共育盒400个、小蚕共育车27个，实现年共育小蚕能力1000张以上。 | 8 | 8月底
4 | 高效蚕桑生产综合示范工程 | 迎丰镇 | 钟玮 | 红花坪集体股份经济合作社 法人：胡养鑫 | 崔云龙 陈泽栋 | 新建 | ①打造三个小蚕共育示范点，分别配套完善小蚕环境智能控制系统、半自动小蚕饲育机、小蚕共育盒、小蚕共育车，实现小蚕共育全镇全覆盖。②示范先进的轨道地面养蚕模式，示范方格蔟熟蚕自动上蔟技术。购置轨道化养蚕机械设备一套，包括轨道、木板方格蔟及辅助设施，电动采茧机2台。③配置履带式多功能智能旋耕机1台，示范桑园管理机械化耕作。 | 40 | 8月底 | 郑诗璜
|  | 池河镇 | 胡先武 | 力建村集体股份经济合作社 法人：付荣华 | 李 琪 谭小琴 | 新建 | ①新建小蚕环境智能控制系统1套，配套半自动小蚕饲育机1台、切桑机2台，小蚕共育盒400个、小蚕共育车27个、小蚕网400张，实现年小蚕共育能力1000张以上。②示范快装式移动蚕台饲养大蚕，面积270㎡；示范两连片纸板方格簇上簇。配套纸板方格簇3000片、电动采茧机1台、电动撒粉筛4台，干湿温度计6只。③配置微耕机1台、除草机1台、多能伐条机3台、高压消毒机2台，示范桑园机械化管理。 | 15 | 8月底 | 吴晓琼
5 | 高效蚕桑技术示范推广工程 | 蚕桑发展服务中心 | 姚程杰 | 蚕桑发展服务中心 | 姚程杰 | 新建 | 1、加强蚕农培训能力建设。开展多层次、多种形式的农民科技培训5000人次，集中系统培训职业蚕农100人次。2、应用推广高效省力技术。编印《现代高效蚕桑技术》培训资料5000册。3、建技术服务电子信息平台，年发送技术服务信息50万条。4、组织项目村集体股份合作社、蚕桑合作社代表、养蚕大户外出培训和参观学习。 | 20 | 11月底 | 肖乃康
6 | 蚕桑发展风险基金 | 蚕桑发展服务中心 | 姚程杰 | 蚕桑发展服务中心 | 姚程杰 |  | 蚕桑发展风险基金按照2020年5月23日分管副县长专题会议决定事项落实，用于蚕茧收购保护价与市场价的价差补贴。 | 30 | 8月底
| 合计 | [6 empty] | 180