## 汇总表
附件1
2020年第一批脱贫攻坚基础设施项目验收汇总表
序号 | 项目名称 | 项目个数 | 计划规模 （公里、座、处） | 计划资金 （万元） | 核定规模 （公里、座、处） | 核定金额 （万元） | 备注
合 计 |  | 138 |  | 8096.98 |  | 6995.2
一 | 2020年财政整合交通设施项目 | 104 |  | 7512.08 |  | 6572.86
| 道路硬化 | 47 | 66.89 | 4012.87 | 61.3215 | 3620.164
| 道路完善工程 | 10 | 38.78 | 447.52 | 35.492 | 404.06
| 便民桥 | 17 | 17 | 357.35 | 17 | 360.526
| 生命防护工程 | 16 | 68 | 1758.5 | 66.03 | 1295.72
| 水毁工程 | 14 | 14 | 935.84 | 14 | 892.39
二 | 2020年财政整合水利设施项目 | 34 |  | 584.9 |  | 422.34
| 安全饮水 | 33 | 33 | 577.9 | 33 | 417.44
| 灌溉工程 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4.9

## 交通类
附件2
2020年第一批脱贫攻坚财政整合基础设施项目验收汇总表（交通类）
序号 | 项目名称 | 计划文件 | 计划规模 （公里、座、处、m³） | 计划资金 （万元） | 验收格次 |  | 核定规模 （公里、座、处、m³） | 核定资金 （万元） | 备注
[5 empty] | 合格 | 不合格
| 合计 |  |  | 7512.08 |  |  |  | 6572.86
一 | 道路硬化 |  | 66.89 | 4012.87 |  |  | 61.3215 | 3620.164
| 城关镇 |  | 6.3 | 346.5 |  |  | 5.07 | 271.07
1 | 百乐村二、三组产业路硬化 | 石发改发 〔2019〕518号 | 3 | 165 | 合格 |  | 2.4 | 126.4
2 | 新联村七、八组产业路硬化 | 石发改发 〔2019〕518号 | 2.1 | 115.5 | 合格 |  | 1.49 | 80.29
3 | 东风村六组产业路硬化（马孝华东风村六组县级产业园） | 石发改发 〔2019〕518号 | 1.2 | 66 | 合格 |  | 1.18 | 64.38
| 池河镇 |  | 7.81 | 450.1 |  |  | 7.655 | 390.49
4 | 谭家湾村2组桑园产业路 | 石发改发 〔2019〕518号 | 0.4 | 22 | 合格 |  | 0.419 | 21.54
5 | 合心村一、二组王家院子大桥引桥 | 石发改发 〔2019〕518号 石发改发 〔2020〕49号 | 0.23 | 40 | 合格 |  | 0.241 | 38.27
6 | 明星村23.24组桑园产业路 | 石发改发 〔2020〕48号 | 2.4 | 132 | 合格 |  | 2.32 | 108.39
7 | 合一村一、二组产业路硬化 | 石发改发 〔2019〕518号 石发改发 〔2020〕49号 | 1.8 | 99 | 合格 |  | 1.82 | 89.67
8 | 良田村二三四组产业路 | 石发改发 〔2020〕48号 | 0.4 | 15.2 | 合格 |  | 0.397 | 13.11
9 | 新棉村一、二、三、四组产业路硬化 | 石发改发（2019）518号 | 0.45 | 24.75 | 合格 |  | 0.454 | 22.12
10 | 新棉村一、二、四组产业路硬化 | 石发改发（2019）518号 石发改发（2020）49号 | 1 | 55 | 合格 |  | 0.988 | 47.45
11 | 五爱村七组产业路硬化 | 石发改发 〔2019〕518号 | 0.23 | 12.65 | 合格 |  | 0.19 | 9.97
12 | 力建村七组产业路硬化 | 石发改发 〔2019〕518号 | 0.45 | 24.75 | 合格 |  | 0.366 | 17.845
13 | 力建村九组产业路硬化 | 石发改发 〔2019〕518号 | 0.45 | 24.75 | 合格 |  | 0.46 | 22.125
| 后柳镇 |  | 18.1 | 995.5 |  |  | 15.548 | 840.57
14 | 前锋村一组产业路硬化 | 石发改发 〔2019〕518号 | 1.2 | 66 | 合格 |  | 0.78 | 35.42
15 | 永红村五组产业路硬化 | 石发改发 〔2019〕518号 | 0.5 | 27.5 | 合格 |  | 0.52 | 28.68
16 | 长兴村一四六组产业路硬化 | 石发改发 〔2019〕518号 | 2 | 110 | 合格 |  | 1.72 | 94.83
17 | 汉阴沟村四组产业路硬化 | 石发改发 〔2020〕48号 | 2.3 | 126.5 | 合格 |  | 2.27 | 123.99
18 | 群英村八组产业路硬化 | 石发改发 〔2019〕518号 | 4 | 220 | 合格 |  | 3.81 | 209.49
19 | 磨石村一组道路硬化 | 石发改发 〔2019〕518号 | 1.8 | 99 | 合格 |  | 1.656 | 85.8
20 | 磨石村六组罗家湾产业路硬化 | 石发改发 〔2019〕518号 | 1 | 55 | 合格 |  | 0.85 | 45.63
21 | 磨石村八组老庄子产业路硬化 | 石发改发 〔2019〕518号 | 1 | 55 | 合格 |  | 0.621 | 34.29
22 | 磨石村九组孙家院子产业路硬化 | 石发改发 〔2019〕518号 | 0.8 | 44 | 合格 |  | 0.926 | 50.98
23 | 群英村八组水家寨产业路硬化 | 石发改发 〔2020〕48号 | 1 | 55 | 合格 |  | 0.485 | 26.53
24 | 牛石川村四组产业路硬化 | 石发改发 〔2019〕518号 | 2.5 | 137.5 | 合格 |  | 1.91 | 104.93
| 喜河镇 |  | 5.25 | 288.75 |  |  | 5.124 | 268.09
25 | 团结村四组产业路硬化 | 石发改发 〔2019〕518号 | 0.8 | 44 | 合格 |  | 0.753 | 40.57
26 | 长顺村二组产业路硬化 | 石发改发 〔2019〕518号 | 2 | 110 | 合格 |  | 2.01 | 105.9
27 | 档山村五组产业路硬化 | 石发改发 〔2019〕518号 | 0.65 | 35.75 | 合格 |  | 0.561 | 27.38
28 | 盘龙村五六组产业路硬化 | 石发改发 〔2019〕518号 | 1.8 | 99 | 合格 |  | 1.8 | 94.24
| 熨斗镇 |  | 4.67 | 274.2 |  |  | 4.1895 | 243.944
29 | 熨斗镇金星村一组（石门沟）产业路硬化 | 石发改发 〔2019〕518号 | 0.77 | 46.2 | 合格 |  | 0.725 | 43.18
30 | 熨斗镇金星村二组（鸡公寨）产业路硬化 | 石发改发 〔2019〕518号 | 1 | 60 | 合格 |  | 0.783 | 46.74
31 | 麦坪村四组（漳水河至易家院子）产业路硬化 | 石发改发 〔2019〕518号 | 1.1 | 66 | 合格 |  | 1.087 | 64.88
32 | 双坪村三组、四组产业路硬化 | 石发改发 〔2019〕518号 | 0.6 | 36 | 合格 |  | 0.4375 | 26.254
33 | 熨斗镇金星村一组（曹家湾）产业路硬化 | 石发改发 〔2019〕518号 | 1.2 | 66 | 合格 |  | 1.157 | 62.89
| 两河镇 |  | 5.61 | 309.17 |  |  | 5.603 | 299.38
34 | 两河集镇社区工厂产业园基础设施配套项目 | 石发改发 〔2019〕518号 | 0.4 | 41 | 合格 |  | 0.4 | 41.19
35 | 火地沟生态农业合作社飞地产业园基础设施配套 | 石发改发 〔2019〕518号 | 0.47 | 24.91 | 合格 |  | 0.47 | 24.08
36 | 兴坪村四、五组产业路硬化 | 石发改发 〔2019〕518号 | 2.5 | 137.5 | 合格 |  | 2.44 | 128.2
37 | 兴坪村三组产业路硬化 | 石发改发 〔2019〕518号 | 2 | 94 | 合格 |  | 2.062 | 96.6
38 | 城镇社区六组产业路硬化 | 石发改发 〔2020〕255号 | 0.24 | 11.76 | 合格 |  | 0.231 | 9.31
| 饶峰镇 |  | 0.8 | 42.4 |  |  | 0.805 | 42.35
39 | 蒲溪村三组产业路 | 石发改发 〔2019〕518号 | 0.8 | 42.4 | 合格 |  | 0.805 | 42.35
| 中池镇 |  | 4.25 | 227.25 |  |  | 3.643 | 192.12
40 | 军民村三组产业路硬化 | 石发改发 〔2019〕518号 | 2 | 110 | 合格 |  | 1.818 | 94.09
41 | 东沙河村三组产业路硬化 | 石发改发 〔2019〕518号 | 0.25 | 10.25 | 合格 |  | 0.271 | 11.13
42 | 老湾村一组产业路硬化 | 石发改发 〔2019〕518号 | 1.5 | 77.5 | 合格 |  | 1.05 | 56.94
43 | 老湾村六组产业路硬化 | 石发改发 〔2019〕518号 | 0.5 | 29.5 | 合格 |  | 0.504 | 29.96
| 曾溪镇 |  | 5.5 | 330 |  |  | 5.5 | 323.78
44 | 瓦窑、大沟、油坊、联盟组级路硬化 | 石发改发 〔2019〕518号 | 5.5 | 330 | 合格 |  | 5.5 | 323.78
| 云雾山镇 |  | 8.6 | 749 |  |  | 8.184 | 748.37
45 | 云阳村至秋树坝环线 | 石发改发 〔2019〕518号 | 6 | 600 | 合格 |  | 5.424 | 592.77
46 | 秋树坝村二组大东沟产业路硬化 | 石发改发 〔2020〕48号 | 1.6 | 94 | 合格 |  | 1.6 | 93.38
47 | 双河村八组产业路硬化 | 石发改发 〔2019〕518号 | 1 | 55 | 合格 |  | 1.16 | 62.22
二 | 道路完善工程 |  | 38.78 | 447.52 |  |  | 35.492 | 404.06
| 城关镇 |  | 5.1 | 44.4 |  |  | 4.43 | 40.43
1 | 农光村二至五组完善工程 | 石发改发 〔2019〕518号 | 2 | 14 | 合格 |  | 1.9 | 13.5
2 | 红星村通村一组路完善工程 | 石发改发 〔2019〕518号 | 1.1 | 15.4 | 合格 |  | 1.2 | 14.23
3 | 丝银坝村五六组完善工程 | 石发改发 〔2019〕518号 | 2 | 15 | 合格 |  | 1.33 | 12.7
| 两河镇 |  | 2 | 28 |  |  | 2 | 16.74
4 | 两河镇中心至艾心村片区路完善工程 | 石发改发 〔2019〕518号 | 2 | 28 | 合格 |  | 2 | 16.74
| 饶峰镇 |  | 19 | 228 |  |  | 17.19 | 211.74
5 | 饶峰村至大湾村通村路完善工程 | 石发改发 〔2019〕518号 | 19 | 228 | 合格 |  | 17.19 | 211.74
| 喜河镇 |  | 2.37 | 31.58 |  |  | 1.993 | 25.91
6 | 中心村一组组级路完善工程 | 石发改发 〔2019〕518号 | 1.57 | 21.98 | 合格 |  | 1.103 | 15.19
7 | 长阳村三组组级路完善工程 | 石发改发 〔2019〕518号 | 0.8 | 9.6 | 合格 |  | 0.89 | 10.72
| 熨斗镇 |  | 8.56 | 91.04 |  |  | 8.243 | 86.23
8 | 板长村二组（锯齿坝至高川）道路完善工程 | 石发改发 〔2019〕518号 | 4.8 | 38.4 | 合格 |  | 4.48 | 35.84
9 | 熨斗镇长岭村四组组级路完善工程 | 石发改发 〔2019〕518号 | 3.76 | 52.64 | 合格 |  | 3.763 | 50.39
| 中池镇 |  | 1.75 | 24.5 |  |  | 1.636 | 23.01
10 | 西沙河村三组道路完善工程 | 石发改发 〔2019〕518号 | 1.75 | 24.5 | 合格 |  | 1.636 | 23.01
三 | 便民桥 |  | 17 | 357.35 |  |  | 17 | 360.526
| 池河镇 |  | 1 | 6 |  |  | 1 | 6.12
1 | 合一村便民桥 | 石发改发（2019）518号 | 1 | 6 | 合格 |  | 1 | 6.12
| 喜河镇 |  | 1 | 9.02 |  |  | 1 | 9.02
2 | 喜河镇奎星村一组慈安便民桥 | 石发改发（2019）407号 石发改发（2020）49号 | 1 | 9.02 | 合格 |  | 1 | 9.02
| 熨斗镇 |  | 1 | 10.97 |  |  | 1 | 10.886
3 | 熨斗镇中河村四组 | 石发改发 〔2019〕407号 | 1 | 10.97 | 合格 |  | 1 | 10.886
| 后柳镇 |  | 2 | 15 |  |  | 2 | 14.86
4 | 后柳镇长安村二组 | 石发改发 〔2019〕407号 石发改发 〔2020〕49号 | 1 | 7 | 合格 |  | 1 | 6.82
5 | 后柳镇长兴村一组 | 石发改发 〔2020〕251号 | 1 | 8 | 合格 |  | 1 | 8.04
| 饶峰镇 |  | 4 | 39.36 |  |  | 4 | 39.15
6 | 饶峰村11组便民桥 | 石发改发（2019）518号 | 1 | 10 | 合格 |  | 1 | 9.94
7 | 牛羊河村三组便民桥 | 石发改发（2019）518号 | 1 | 15 | 合格 |  | 1 | 14.85
8 | 蒲溪村一组 | 石发改发 〔2019〕407号 石发改发 〔2020〕49号 | 1 | 7.68 | 合格 |  | 1 | 7.68
9 | 金星村五组 | 石发改发 〔2019〕407号 石发改发 〔2020〕49号 | 1 | 6.68 | 合格 |  | 1 | 6.68
| 两河镇 |  | 3 | 60 |  |  | 3 | 62.34
10 | 迎河村便民桥 | 石发改发 〔2020〕68号 | 1 | 20 | 合格 |  | 1 | 35.78
11 | 童关村漫水桥 | 石发改发 〔2020〕68号 | 1 | 35 | 合格 |  | 1 | 19.98
12 | 迎河村盖板涵 | 石发改发 〔2020〕68号 | 1 | 5 | 合格 |  | 1 | 6.58
| 中池镇 |  | 1 | 97 |  |  | 1 | 96.62
13 | 军民村便民桥 | 石发改发（2019）518号 石发改发 〔2020〕253号 | 1 | 97 | 合格 |  | 1 | 96.62
| 迎丰镇 |  | 1 | 15 |  |  | 1 | 15.43
14 | 红花坪村便民桥 | 石发改发（2019）518号 | 1 | 15 | 合格 |  | 1 | 15.43
| 曾溪镇 |  | 2 | 30 |  |  | 2 | 29.97
15 | 立新村安置点便民桥及引线工程 | 石发改发（2019）518号 | 1 | 16 | 合格 |  | 1 | 16
16 | 联盟村四组便民桥 | 石发改发（2019）518号 | 1 | 14 | 合格 |  | 1 | 13.97
| 云雾山镇 |  | 1 | 75 |  |  | 1 | 76.13
17 | 云雾山镇秋树坝村四组便民桥 | 石发改发（2019）518号 | 1 | 75 | 合格 |  | 1 | 76.13
四 | 生命防护工程 |  | 68 | 1758.5 |  |  | 66.03 | 1295.72 | 交通局实施
| 城关镇 |  | 8.7 | 225.5 |  |  | 6.79 | 173.2
1 | 210国道至石院子生命防护工程 | 石发改发（2019）518号 | 2 | 50 | 合格 |  | 1.57 | 34.25
2 | 农光村一至四组生命防护工程 | 石发改发（2019）518号 | 4.7 | 117.5 | 合格 |  | 3.55 | 99.11
3 | 新联村二组生命防护工程 | 石发改发（2019）518号 | 1 | 33 | 合格 |  | 0.96 | 21.67
4 | 五三村二、六组生命防护工程 | 石发改发（2019）518号 | 1 | 25 | 合格 |  | 0.71 | 18.17
| 池河镇 |  | 5 | 125 |  |  | 5 | 97.83
5 | 池河镇五爱村农村道路生命防护工程 | 石发改发（2019）518号 | 5 | 125 | 合格 |  | 5 | 97.83
| 后柳镇 |  | 12 | 300 |  |  | 12 | 229.97
6 | 一心村道路生命防护工程 | 石发改发 〔2019〕518号 | 12 | 300 | 合格 |  | 12 | 229.97
| 两河镇 |  | 11.2 | 280 |  |  | 11.2 | 195.95
7 | 两河镇简场村二组道路生命防护工程 | 石发改发 〔2019〕518号 | 5.5 | 137.5 | 合格 |  | 5.5 | 111.98
8 | 两河镇高原村道路生命防护工程 | 石发改发 〔2019〕518号 | 4.7 | 117.5 | 合格 |  | 4.7 | 58.35
9 | 两河镇火地沟村道路生命防护工程 | 石发改发 〔2019〕518号 | 1 | 25 | 合格 |  | 1 | 25.62
| 喜河镇 |  | 0.2 | 5 |  |  | 0.2 | 4
10 | 奎星村三组至凤阳小学道路生命防护工程 | 石发改发 〔2019〕518号 | 0.2 | 5 | 合格 |  | 0.2 | 4
| 中池镇 |  | 3 | 75 |  |  | 3 | 38.62
11 | 老湾村至堰坪村道路防护工程 | 石发改发 〔2019〕518号 | 3 | 75 | 合格 |  | 3 | 38.62
| 迎丰镇 |  | 17.3 | 432.5 |  |  | 17.24 | 336.07
12 | 弓箭沟村村主干道生命防护工程 | 石发改发 〔2019〕518号 | 9.4 | 235 | 合格 |  | 9.4 | 189.56
13 | 新庄村生命防护工程 | 石发改发 〔2019〕518号 | 7.9 | 197.5 | 合格 |  | 7.84 | 146.51
| 曾溪镇 |  | 10.6 | 315.5 |  |  | 10.6 | 220.08
14 | 联盟村三组、五组生命防护工程 | 石发改发 〔2019〕518号 | 5.5 | 165 | 合格 |  | 5.5 | 122.07
15 | 瓦窑村一组兰家湾至徐家院子道路防护工程 | 石发改发 〔2019〕518号 | 4.6 | 138 | 合格 |  | 4.6 | 87.42
16 | 大沟村道路生命防护工程 | 石发改发 〔2019〕518号 | 0.5 | 12.5 | 合格 |  | 0.5 | 10.59
四 | 水毁工程 |  | 14 | 935.84 |  |  | 14 | 892.39
| 城关镇 |  | 9 | 359.84 |  |  | 9 | 341.93
1 | 新民村1.2.4.5组村道水毁修复工程 | 石发改发 〔2020〕48号 | 新建浆砌挡护7处230m³ | 8.28 | 合格 |  | 新建浆砌挡护7处230m³ | 9.09
2 | 黄荆坝社区4.5组村道水毁修复工程 | 石发改发 〔2020〕48号 | 新建浆砌挡护5处460m³ | 16.56 | 合格 |  | 新建浆砌挡护5处460m³ | 15.76
3 | 新联村2.8组村道水毁修复工程 | 石发改发 〔2020〕48号 | 新建浆砌挡护2处280m³ | 10.08 | 合格 |  | 新建浆砌挡护2处280m³ | 10.07
4 | 太平村4组村道水毁修复工程 | 石发改发 〔2020〕48号 | 新建浆砌挡护1处120m³ | 4.32 | 合格 |  | 新建浆砌挡护1处120m³ | 4.27
5 | 龙堰村1.2.3.4.6组村道水毁修复工程 | 石发改发 〔2020〕48号 | 新建浆砌挡护11处850m³ | 30.6 | 合格 |  | 新建浆砌挡护11处850m³ | 30.97
6 | 珍珠河村三组产业路水毁修复工程 | 石发改发 〔2020〕423号 | 土方开挖4062.75m3、回填2026.68m3、浆砌石挡墙2792m3 | 165 | 合格 |  | 土方开挖4062.75m3、回填2026.68m3、浆砌石挡墙2792m3 | 150.09
7 | 堡子社区四组产业路水毁修复工程 | 石发改发 〔2020〕423号 | 土方开挖1072m3、回填200m3、浆砌石挡墙180m3 | 10 | 合格 |  | 土方开挖1072m3、回填200m3、浆砌石挡墙180m3 | 9.55
8 | 杨柳社区上坝三组产业路水毁修复工程 | 石发改发 〔2020〕423号 | 建M7.5浆砌石挡墙1处173m，挡墙顶宽0.8m，底宽1.37-2.35m，高2.65-4.8m，坡比1：0.3。土方开挖4782.39m³，混凝土浇筑14.1m³，M7.5浆砌石挡墙1128.24m³ | 55 | 合格 |  | 建M7.5浆砌石挡墙1处173m，挡墙顶宽0.8m，底宽1.37-2.35m，高2.65-4.8m，坡比1：0.3。土方开挖4782.39m³，混凝土浇筑14.1m³，M7.5浆砌石挡墙1128.24m³ | 55.27
9 | 古堰社区二组产业路水毁修复工程 | 石发改发 〔2020〕423号 | 加固护坡1处101.9m，坡比1；2，护坡下设护脚，顶宽1.0m，高度1.65m，土方开挖618m³，混凝土浇筑11.21m³，M7.5浆砌石挡墙1245.36m³ | 60 | 合格 |  | 加固护坡1处101.9m，坡比1；2，护坡下设护脚，顶宽1.0m，高度1.65m，土方开挖618m³，混凝土浇筑11.21m³，M7.5浆砌石挡墙1245.36m³ | 56.86
| 两河镇 |  | 1 | 75 |  |  | 1 | 75.11
10 | 童关村产业路水毁修复工程 | 石发改发 〔2020〕423号 | 建M7.5浆砌石挡墙1处1982.2m³，土方开挖1899.46m³，砂砾石开挖1704.64m³ | 75 | 合格 |  | 建M7.5浆砌石挡墙1处1982.2m³，土方开挖1899.46m³，砂砾石开挖1704.64m³ | 75.11
| 喜河镇 |  | 1 | 170 |  |  | 1 | 165.66
11 | 长阳村产业路水毁修复工程 | 石发改发 〔2020〕423号 | 建M7.5浆砌石挡墙1处329.6m，基础开挖6294.61m³，M7.5浆砌石挡墙2301.15m³，土方开挖1987.64m³ | 170 | 合格 |  | 浆砌石挡墙4处329.6米，3287.36m³，生态护坡958.77㎡，排水渠60.6米。 | 165.66
| 熨斗镇 |  | 2 | 276 |  |  | 2 | 260.21
12 | 麦坪村二组产业路水毁修复工程 | 石发改发 〔2020〕423号 | 新建堤防80米，排水渠56米 | 36 | 合格 |  | 浆砌石挡墙192米760.33m³，排洪渠83米。 | 32.82
13 | 茨林村二组产业路水毁修复工程 | 石发改发 〔2020〕423号 | 建M7.5浆砌石挡墙1处192m，基础开挖1245.05m³，M7.5浆砌挡墙750m³ | 240 | 合格 |  | 浆砌石挡墙3处549米，5233m³。 | 227.39
| 迎丰镇 |  | 1 | 55 |  |  | 1 | 49.48
14 | 迎丰红花坪村产业路水毁修复工程 | 石发改发 〔2020〕423号 | 建M7.5浆砌石挡墙1处64mM7.5浆砌石挡墙932.19m³，土方开挖1502.96m³ | 55 | 合格 |  | 建M7.5浆砌石挡墙1处64mM7.5浆砌石挡墙932.19m³，土方开挖1502.96m³ | 49.48

## 水利类
附件3
2020年第一批脱贫攻坚财政整合基础设施项目验收汇总表（水利类）
序号 | 项目名称 | 计划文件 | 计划规模 （处） | 计划资金 （万元） | 验收格次 |  | 核定规模 （处） | 核定资金 （万元） | 备注
[5 empty] | 合格 | 不合格
| 合计 |  | 34 | 584.9 |  |  | 34 | 422.34
一 | 安全饮水 |  | 33 | 577.9 |  |  | 33 | 417.44 | 水利局实施
| 城关镇 |  | 8 | 74.8 |  |  | 8 | 68.47
1 | 石泉县农村饮水工程维修养护项目 | 石发改发 〔2020〕252号 | 1 | 30 | 合格 |  | 1 | 28.87
2 | 城关镇纸坊土地垭供水工程 | 石发改发 〔2020〕255号 | 1 | 7.5 | 合格 |  | 1 | 7.37
3 | 城关镇丝银坝村分散式供水工程 | 石发改发 〔2020〕255号 | 1 | 7.5 | 合格 |  | 1 | 7.35
4 | 城关镇江南四组界树梁供水工程 | 石发改发 〔2020〕255号 | 1 | 3 | 合格 |  | 1 | 1.42
5 | 城关镇双桥村三组供水工程 | 石发改发 〔2020〕255号 | 1 | 2 | 合格 |  | 1 | 1.82
6 | 城关镇黄荆坝村六、七组供水工程 | 石发改发 〔2020〕255号 | 1 | 6.8 | 合格 |  | 1 | 6.55
7 | 城关镇江南社区一组供水工程 | 石发改发 〔2020〕255号 | 1 | 9.6 | 合格 |  | 1 | 9.39
8 | 百乐村二组饮水工程 | 石发改发 〔2020〕297号 | 1 | 8.4 | 合格 |  | 1 | 5.7
| 池河镇 |  | 1 | 60 |  |  | 1 | 36.87
9 | 池河镇良田村供水提升工程 | 石发改发[2019]518号 | 1 | 60 | 合格 |  | 1 | 36.87
| 后柳镇 |  | 1 | 70 |  |  | 1 | 39.83
10 | 后柳镇中坝社区供水提升工程 | 石发改发[2019]518号 | 1 | 70 | 合格 |  | 1 | 39.83
| 两河镇 |  | 4 | 45.7 |  |  | 4 | 34.75
11 | 两河镇中心村三、四组安全饮水提升工程 | 石发改发[2019]518号 | 1 | 20 | 合格 |  | 1 | 16.93
12 | 两河集镇供水提升工程 | 石发改发[2019]518号 | 1 | 20 | 合格 |  | 1 | 12.56
13 | 两河镇童关村供水工程 | 石发改发[2020]255号 | 1 | 3.5 | 合格 |  | 1 | 3.19
14 | 两河镇简场村五组供水工程 | 石发改发[2020]255号 | 1 | 2.2 | 合格 |  | 1 | 2.07
| 饶峰镇 |  | 3 | 11.3 |  |  | 3 | 11
15 | 饶峰镇新场村一组供水工程 | 石发改发[2020]255号 | 1 | 1.8 | 合格 |  | 1 | 1.71
16 | 饶峰镇大湾村分散式供水工程 | 石发改发[2020]255号 | 1 | 2 | 合格 |  | 1 | 1.93
17 | 金星村三组饮水工程 | 石发改发[2020]297号 | 1 | 7.5 | 合格 |  | 1 | 7.36
| 喜河镇 |  | 2 | 81.8 |  |  | 2 | 59.18
18 | 喜河镇集镇供水提升工程 | 石发改发[2019]518号 | 1 | 80 | 合格 |  | 1 | 57.46
19 | 喜河镇长顺村六组供水工程 | 石发改发[2020]255号 | 1 | 1.8 | 合格 |  | 1 | 1.72
| 熨斗镇 |  | 7 | 70.6 |  |  | 7 | 63.62
20 | 熨斗镇瓦子沟村三组、四组饮水提升工程 | 石发改发[2019]518号 | 1 | 6 | 合格 |  | 1 | 4.79
21 | 熨斗镇沙湾村一组、二组饮水提升工程 | 石发改发[2019]518号 | 1 | 3 | 合格 |  | 1 | 2.88
22 | 熨斗镇板长村二组饮水提升工程 | 石发改发[2019]518号 | 1 | 10 | 合格 |  | 1 | 8.93
23 | 熨斗镇金星村饮水提升工程 | 石发改发[2019]518号 | 1 | 19 | 合格 |  | 1 | 15.19
24 | 熨斗镇齐建村一组供水工程 | 石发改发[2020]255号 | 1 | 6.3 | 合格 |  | 1 | 5.92
25 | 熨斗镇板长村长兴供水工程 | 石发改发[2020]255号 | 1 | 18 | 合格 |  | 1 | 17.78
26 | 熨斗镇高兴村三组供水工程 | 石发改发[2020]255号 | 1 | 8.3 | 合格 |  | 1 | 8.13
| 迎丰镇 |  | 2 | 12.5 |  |  | 2 | 10.8
27 | 迎丰镇敬老院饮水提升工程 | 石发改发[2019]518号 | 1 | 6 | 合格 |  | 1 | 5.21
28 | 迎丰镇香炉沟村泉家沟供水工程 | 石发改发 〔2020〕255号 | 1 | 6.5 | 合格 |  | 1 | 5.59
| 中池镇 |  | 1 | 100 |  |  | 1 | 63.81
29 | 中池集镇集中供水提升工程 | 石发改发[2019]518号 | 1 | 100 | 合格 |  | 1 | 63.81
| 云雾山镇 |  | 1 | 3.2 |  |  | 1 | 1.07
30 | 云雾山镇南沟村六组张家湾供水工程 | 石发改发 〔2020〕255号 | 1 | 3.2 | 合格 |  | 1 | 1.07
| 曾溪镇 |  | 3 | 48 |  |  | 3 | 28.04
31 | 曾溪镇集镇社区供水提升工程 | 石发改发[2019]518号 | 1 | 40 | 合格 |  | 1 | 21.41
32 | 曾溪镇兴隆村雷家湾供水工程 | 石发改发[2020]255号 | 1 | 3 | 合格 |  | 1 | 2.06
33 | 曾溪镇瓦窑村二组沈家坎下供水工程 | 石发改发[2020]255号 | 1 | 5 | 合格 |  | 1 | 4.57
二 | 灌溉工程 |  | 1 | 7 |  |  | 1 | 4.9 | 水利局实施
| 迎丰镇 |  | 1 | 7 |  |  | 1 | 4.9
1 | 迎丰镇梧桐寺村香猪农业园灌溉工程 | 石发改发[2019]518号 | 1 | 7 | 合格 |  | 1 | 4.9