## 汇总表
附件1
石泉县2020年脱贫攻坚基础设施第一批验收合格项目资金清算汇总表
单位：个、处、座、公里、万元
单位名称 | 道路硬化及水毁修复工程 |  |  |  |  | 桥梁工程 |  |  |  |  | 应清算资金小计 | 石财扶贫（2020）23号已拨付资金 | 本次清算金额
| 验收合格项目个数 | 核定规模 | 核定资金 | 已下达 资金 | 本次应清算资金 | 验收合格项目个数 | 核定规模 | 核定资金 | 已下达资金 | 本次应清算资金
合计 | 25 | 42.489 | 2136.3 | 1147.43 | 988.87 | 6 | 6 | 123.25 | 61.18 | 62.07 | 1050.94 | 630 | 420.94
城关镇 | 8 |  | 295.7 | 169.96 | 125.74 | [5 empty] | 125.74 | 100 | 25.74
池河镇 | 7 | 5.248 | 277.74 | 161.64 | 116.1 | [5 empty] | 116.1 | 0 | 116.1
后柳镇 | 3 | 4.815 | 264.7 | 151.25 | 113.45 | 1 | 1 | 6.82 | 3.5 | 3.32 | 116.77 | 100 | 16.77
饶峰镇 | 2 | 17.995 | 254.09 | 135.2 | 118.89 | 3 | 3 | 24.3 | 12.18 | 12.12 | 131.01 | 80 | 51.01
曾溪镇 | 1 | 5.5 | 323.78 | 165 | 158.78 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 166.78 | 150 | 16.78
中池镇 | 2 | 1.907 | 34.14 | 17.38 | 16.76 | [5 empty] | 16.76 | 0 | 16.76
云雾山镇 | 2 | 7.024 | 686.15 | 347 | 339.15 | 1 | 1 | 76.13 | 37.5 | 38.63 | 377.78 | 200 | 177.78

## 一览表
附件2
石泉县2020年脱贫攻坚基础设施第一批验收合格项目资金清算明细表
单位：个、处、座、公里、万元
序号 | 项目名称 | 计划规模 | 计划资金 | 核定规模 | 核定金额 | 前期已下达资金 |  | 本次清算 资金 | 政府收支分类功能科目 | 备注
[6 empty] | 小计 | 石财扶贫（2020）1号
合 计 |  |  | 2417.18 | 48.489 | 2259.55 | 1208.61 | 1208.61 | 1050.94
| 一、道路硬化及水毁修复工程 | 45.78 | 2294.82 | 42.489 | 2136.3 | 1147.43 | 1147.43 | 988.87 | 2130505生产发展
| 城关镇 |  | 339.92 |  | 295.7 | 169.96 | 169.96 | 125.74
1 | 新民村1.2.4.5组村道水毁修复工程 | 新建浆砌挡护7处230m³ | 8.28 | 新建浆砌挡护7处230m³ | 9.09 | 4.14 | 4.14 | 4.95
2 | 黄荆坝社区4.5组村道水毁修复工程 | 新建浆砌挡护5处460m³ | 16.56 | 新建浆砌挡护5处460m³ | 15.76 | 8.28 | 8.28 | 7.48
3 | 新联村2.8组村道水毁修复工程 | 新建浆砌挡护2处280m³ | 10.08 | 新建浆砌挡护2处280m³ | 10.07 | 5.04 | 5.04 | 5.03
4 | 堡子社区四组产业路水毁修复工程 | 土方开挖1072m3、回填200m3、浆砌石挡墙180m3 | 10 | 土方开挖1072m3、回填200m3、浆砌石挡墙180m3 | 9.55 | 5 | 5 | 4.55
5 | 杨柳社区上坝三组产业路水毁修复工程 | 建M7.5浆砌石挡墙1处173m，挡墙顶宽0.8m，底宽1.37-2.35m，高2.65-4.8m，坡比1：0.3。土方开挖4782.39m³，混凝土浇筑14.1m³，M7.5浆砌石挡墙1128.24m³ | 55 | 建M7.5浆砌石挡墙1处173m，挡墙顶宽0.8m，底宽1.37-2.35m，高2.65-4.8m，坡比1：0.3。土方开挖4782.39m³，混凝土浇筑14.1m³，M7.5浆砌石挡墙1128.24m³ | 55.27 | 27.5 | 27.5 | 27.77
6 | 古堰社区二组产业路水毁修复工程 | 加固护坡1处101.9m，坡比1；2，护坡下设护脚，顶宽1.0m，高度1.65m，土方开挖618m³，混凝土浇筑11.21m³，M7.5浆砌石挡墙1245.36m³ | 60 | 加固护坡1处101.9m，坡比1；2，护坡下设护脚，顶宽1.0m，高度1.65m，土方开挖618m³，混凝土浇筑11.21m³，M7.5浆砌石挡墙1245.36m³ | 56.86 | 30 | 30 | 26.86
7 | 百乐村二、三组产业路硬化 | 3 | 165 | 2.4 | 126.4 | 82.5 | 82.5 | 43.9
8 | 丝银坝村五六组完善工程 | 2 | 15 | 1.33 | 12.7 | 7.5 | 7.5 | 5.2
| 池河镇 | 5.38 | 323.25 | 5.248 | 277.74 | 161.64 | 161.64 | 116.1
9 | 谭家湾村2组桑园产业路 | 0.4 | 22 | 0.419 | 21.54 | 11 | 11 | 10.54
10 | 合心村一、二组王家院子大桥引线 | 0.23 | 40 | 0.241 | 38.27 | 20 | 20 | 18.27
11 | 明星村23.24组桑园产业路 | 2.4 | 132 | 2.32 | 108.39 | 66 | 66 | 42.39 | 2130505生产发展
12 | 新棉村一、二、四组产业路硬化 | 1 | 55 | 0.988 | 47.45 | 27.5 | 27.5 | 19.95
13 | 新棉村一、二、三、四组产业路硬化 | 0.45 | 24.75 | 0.454 | 22.12 | 12.38 | 12.38 | 9.74
14 | 力建村七组产业路硬化 | 0.45 | 24.75 | 0.366 | 17.845 | 12.38 | 12.38 | 5.465
15 | 力建村九组产业路硬化 | 0.45 | 24.75 | 0.46 | 22.125 | 12.38 | 12.38 | 9.745
| 后柳镇 | 5.5 | 302.5 | 4.815 | 264.7 | 151.25 | 151.25 | 113.45
16 | 永红村五组产业路硬化 | 0.5 | 27.5 | 0.52 | 28.68 | 13.75 | 13.75 | 14.93
17 | 群英村八组产业路硬化 | 4 | 220 | 3.81 | 209.49 | 110 | 110 | 99.49
18 | 群英村八组水家寨产业路硬化 | 1 | 55 | 0.485 | 26.53 | 27.5 | 27.5 | -0.97
| 饶峰镇 | 19.8 | 270.4 | 17.995 | 254.09 | 135.2 | 135.2 | 118.89
19 | 蒲溪村三组产业路 | 0.8 | 42.4 | 0.805 | 42.35 | 21.2 | 21.2 | 21.15
20 | 饶峰村至大湾村通村路完善工程 | 19 | 228 | 17.19 | 211.74 | 114 | 114 | 97.74
| 中池镇 | 2 | 34.75 | 1.907 | 34.14 | 17.38 | 17.38 | 16.76
21 | 西沙河村三组道路完善工程 | 1.75 | 24.5 | 1.636 | 23.01 | 12.25 | 12.25 | 10.76
22 | 东沙河村三组产业路硬化 | 0.25 | 10.25 | 0.271 | 11.13 | 5.13 | 5.13 | 6
| 曾溪镇 | 5.5 | 330 | 5.5 | 323.78 | 165 | 165 | 158.78
23 | 瓦窑、大沟、油坊、联盟组级路硬化 | 5.5 | 330 | 5.5 | 323.78 | 165 | 165 | 158.78 | 2130505生产发展
| 云雾山镇 | 7.6 | 694 | 7.024 | 686.15 | 347 | 347 | 339.15
24 | 云阳村至秋树坝环线 | 6 | 600 | 5.424 | 592.77 | 300 | 300 | 292.77
25 | 秋树坝村二组大东沟产业路硬化 | 1.6 | 94 | 1.6 | 93.38 | 47 | 47 | 46.38
| 二、桥梁工程 | 6 | 122.36 | 6 | 123.25 | 61.18 | 61.18 | 62.07 | 2130504农村基础设施建设
| 后柳镇 | 1 | 7 | 1 | 6.82 | 3.5 | 3.5 | 3.32
26 | 后柳镇长安村二组便民桥 | 1 | 7 | 1 | 6.82 | 3.5 | 3.5 | 3.32
| 饶峰镇 | 3 | 24.36 | 3 | 24.3 | 12.18 | 12.18 | 12.12
27 | 饶峰村11组便民桥 | 1 | 10 | 1 | 9.94 | 5 | 5 | 4.94
28 | 蒲溪村一组 | 1 | 7.68 | 1 | 7.68 | 3.84 | 3.84 | 3.84
29 | 金星村五组 | 1 | 6.68 | 1 | 6.68 | 3.34 | 3.34 | 3.34
| 曾溪镇 | 1 | 16 | 1 | 16 | 8 | 8 | 8
30 | 立新村安置点便民桥及引线工程 | 1 | 16 | 1 | 16 | 8 | 8 | 8
| 云雾山镇 | 1 | 75 | 1 | 76.13 | 37.5 | 37.5 | 38.63
31 | 云雾山镇秋树坝村四组便民桥 | 1 | 75 | 1 | 76.13 | 37.5 | 37.5 | 38.63