## 汇总表
附件1
2020年第三批脱贫攻坚基础设施项目验收汇总表
序号 | 项目名称 | 项目个数 | 计划规模 （公里、座、处） | 计划资金 （万元） | 核定规模 （公里、座、处） | 核定金额 （万元） | 备注
合 计 |  | 84 |  | 2123.7087 |  | 1910.99
一 | 2020年财政整合交通设施项目 | 82 |  | 1732.0987 |  | 1596.42
| 道路硬化 | 6 | 9.73 | 558.37 | 9.18 | 509.29
| 道路完善工程 | 1 | 7.2 | 100.8 | 6.97 | 95.75
| 便民桥 | 26 | 26 | 433.2 | 26 | 428.96
| 水毁工程 | 49 | 49 | 639.7287 | 49 | 562.42
二 | 2020年财政整合水利设施项目 | 2 | 2 | 391.61 | 2 | 314.57
| 安全饮水 | 1 | 1 | 100 | 1 | 74.33
| 灌溉工程 | 1 | 1 | 291.61 | 1 | 240.24

## 交通类
附件2
2020年第三批脱贫攻坚财政整合基础设施项目验收明细表（交通类）
序号 | 项目名称 | 计划文件 | 计划规模 （公里、座、处、m³） | 计划资金 （万元） | 验收格次 |  | 核定规模 （公里、座、处、m³） | 核定资金 （万元） | 备注
[5 empty] | 合格 | 不合格
| 合计 |  |  | 1732.0987 |  |  |  | 1596.42
一 | 道路硬化 |  | 9.73 | 558.37 |  |  | 9.18 | 509.29
| 城关镇 |  | 4.1 | 271 |  |  | 3.662 | 251.25
1 | 珍珠河村五组产业路硬化 | 石发改发 〔2019〕518号 | 1.8 | 99 |  |  | 1.664 | 103.49
2 | 元岭村四、五组产业路硬化 | 石发改发 〔2019〕518号 | 2.3 | 172 |  |  | 1.998 | 147.76
| 池河镇 |  | 1.9 | 104.5 |  |  | 1.94 | 95.45
3 | 合心村七组产业路硬化 | 石发改发 〔2019〕518号 石发改发 〔2020〕49号 | 1.9 | 104.5 |  |  | 1.94 | 95.45
| 两河镇 |  | 2.2 | 117.5 |  |  | 2.2 | 105.65
4 | 中心村六组产业路硬化 | 石发改发 〔2019〕518号 | 2.2 | 117.5 |  |  | 2.2 | 105.65
| 后柳镇 |  | 0.68 | 37.4 |  |  | 0.528 | 28.99
5 | 中坝村三组何家崖 | 石发改发 〔2020〕255号 | 0.68 | 37.4 |  |  | 0.528 | 28.99
| 曾溪镇 |  | 0.85 | 27.97 |  |  | 0.85 | 27.95
6 | 兴隆村一组 | 石发改发 〔2020〕48号 | 0.85 | 27.97 |  |  | 0.85 | 27.95
二 | 道路完善工程 |  | 7.2 | 100.8 |  |  | 6.97 | 95.75
| 喜河镇 |  | 7.2 | 100.8 |  |  | 6.97 | 95.75
1 | 蔡河村六组道路完善工程 | 石发改发 〔2019〕518号 | 7.2 | 100.8 |  |  | 6.97 | 95.75
三 | 便民桥 |  | 26 | 433.2 |  |  | 26 | 428.96
| 城关镇 |  | 6 | 146.6 |  |  | 6 | 146.27
1 | 新联村二组 | 石发改发 〔2020〕251号 | 1 | 10 |  |  | 1 | 9.79
2 | 新联村四组 | 石发改发 〔2020〕251号 | 1 | 8 |  |  | 1 | 8
3 | 新联村六组 | 石发改发 〔2020〕251号 | 1 | 8 |  |  | 1 | 8
4 | 农光村一组 | 石发改发 〔2020〕251号 | 1 | 13 |  |  | 1 | 12.98
5 | 杨柳社区六组 | 石发改发 〔2020〕251号 | 1 | 9 |  |  | 1 | 8.98
6 | 珍珠河村四组 | 石发改发 〔2019〕407号 石发改发 〔2020〕49号 | 1 | 98.6 |  |  | 1 | 98.52 | 交通局实施
| 池河镇 |  | 1 | 9.41 |  |  | 1 | 9.37
7 | 顺风村二组 | 石发改发 〔2019〕407号 石发改发 〔2020〕49号 | 1 | 9.41 |  |  | 1 | 9.37 | 交通局实施
| 后柳镇 |  | 2 | 23.03 |  |  | 2 | 23
8 | 金齐村五组 | 石发改发 〔2019〕407号 石发改发 〔2020〕49号 | 1 | 10.81 |  |  | 1 | 10.79 | 交通局实施
9 | 牛石川村一组 | 石发改发 〔2019〕407号 石发改发 〔2020〕49号 | 1 | 12.22 |  |  | 1 | 12.21 | 交通局实施
| 两河镇 |  | 3 | 82.43 |  |  | 3 | 77.42
10 | 高原村三元沟 | 石发改发 〔2019〕518号 | 1 | 45 |  |  | 1 | 40.01
11 | 高原村九组 | 石发改发 〔2019〕407号 石发改发 〔2020〕49号 | 1 | 19.61 |  |  | 1 | 19.61 | 交通局实施
12 | 金盆村一组 | 石发改发 〔2019〕407号 石发改发 〔2020〕49号 | 1 | 17.82 |  |  | 1 | 17.8 | 交通局实施
| 饶峰镇 |  | 2 | 22 |  |  | 2 | 22.23
13 | 新华村十组 | 石发改发 〔2020〕251号 | 1 | 14 |  |  | 1 | 14.03
14 | 三合村四组 | 石发改发 〔2020〕251号 | 1 | 8 |  |  | 1 | 8.2
| 喜河镇 |  | 1 | 12.1 |  |  | 1 | 12.13
15 | 团结村四组 | 石发改发 〔2019〕407号 石发改发 〔2020〕49号 | 1 | 12.1 |  |  | 1 | 12.13
| 迎丰镇 |  | 5 | 56.71 |  |  | 5 | 57.42
16 | 梧桐寺村四组 | 石发改发 〔2020〕251号 | 1 | 11 |  |  | 1 | 12.09
17 | 三官庙村二组 | 石发改发 〔2020〕251号 | 1 | 9 |  |  | 1 | 9.2
18 | 香炉沟村七组 | 石发改发 〔2020〕251号 | 1 | 10 |  |  | 1 | 9.46
19 | 红花坪村七组 | 石发改发 〔2019〕407号 石发改发 〔2020〕49号 | 1 | 16.94 |  |  | 1 | 16.91 | 交通局实施
20 | 红花坪村五组 | 石发改发 〔2019〕407号 石发改发 〔2020〕49号 | 1 | 9.77 |  |  | 1 | 9.76 | 交通局实施
| 熨斗镇 |  | 2 | 23.37 |  |  | 2 | 23.25
21 | 金星村一组 | 石发改发 〔2020〕251号 | 1 | 10 |  |  | 1 | 9.89
22 | 瓦子沟村二组 | 石发改发 〔2019〕407号 石发改发 〔2020〕49号 | 1 | 13.37 |  |  | 1 | 13.36 | 交通局实施
| 云雾山镇 |  | 3 | 47.4 |  |  | 3 | 47.74
23 | 南沟村三组 | 石发改发 〔2020〕251号 | 1 | 8 |  |  | 1 | 8.73
24 | 云阳村一组 | 石发改发 〔2019〕407号 石发改发 〔2020〕49号 | 1 | 21.85 |  |  | 1 | 21.49 | 交通局实施
25 | 云阳村八组 | 石发改发 〔2019〕407号 石发改发 〔2020〕49号 | 1 | 17.55 |  |  | 1 | 17.52 | 交通局实施
| 曾溪镇 |  | 1 | 10.15 |  |  | 1 | 10.13
26 | 高坎村五组 | 石发改发 〔2019〕407号 石发改发 〔2020〕49号 | 1 | 10.15 |  |  | 1 | 10.13 | 交通局实施
四 | 水毁工程 |  | 49 | 639.7287 |  |  | 49 | 562.42
| 城关镇 |  | 16 | 128.0087 |  |  | 16 | 94.33
1 | 双喜村五组 | 石发改发 〔2020〕424号 | 修复路基缺口65m³ | 2.21 |  |  | 浆砌石61.125m³，修复路面5.4㎡ | 2.26
2 | 丝银坝村十五组 | 石发改发 〔2020〕424号 | 修复路基缺口53.58m³ | 1.8217 |  |  | 浆砌石42.1m³ | 1.43
3 | 黄荆坝社区七组 | 石发改发 〔2020〕424号 | 修复路基缺口140m³ | 4.76 |  |  | 浆砌石136.8m³ | 4.65
4 | 五三村六组 | 石发改发 〔2020〕424号 | 修复路面破损73.6㎡ | 1.104 |  |  | 修复路面70㎡ | 1.05
5 | 太平村一组邱家湾 | 石发改发 〔2020〕424号 | 修复路面破损78㎡，路基缺口347m³。 | 12.968 |  |  | 修复路面101.5㎡，浆砌石152.32m³ | 6.17
6 | 纸坊村二、五组 | 石发改发 〔2020〕424号 | 修复路面破损68.8㎡，路基缺口50.34m³。 | 2.74 |  |  | 修复路面42㎡，浆砌石63.45m³ | 2.67
7 | 新民村四组 | 石发改发 〔2020〕424号 | 修复路基缺口45m³ | 1.53 |  |  | 浆砌石42.3m³ | 1.43
8 | 百乐村二组、三组 | 石发改发 〔2020〕424号 | 修复路基缺口320m³ | 10.88 |  |  | 浆砌石330.55m³ | 11.24
9 | 雷兴村九组 | 石发改发 〔2020〕424号 | 修复路基缺口650m³ | 22.1 |  |  | 浆砌石654.9m³ | 21.74
10 | 堡子社区七组 | 石发改发 〔2020〕424号 | 修复路面破损70㎡，路基缺口180m³。 | 7.17 |  |  | 修复路面70㎡，浆砌石177.39m³ | 7.08
11 | 太平村五组 | 石发改发 〔2020〕424号 | 修复路面破损105㎡，路基缺口100m³。 | 4.975 |  |  | 修复路面7㎡，浆砌石46.11m³ | 2.21
12 | 双桥村二组 | 石发改发 〔2020〕424号 | 修复路面破损48㎡，路基缺口45m³。 | 2.25 |  |  | 浆砌石20.8m³，修复路面16.9㎡ | 0.96
13 | 珍珠河村五组 | 石发改发 〔2020〕424号 | 修复路基缺口300m³ | 10.2 |  |  | 浆砌石276.295m³ | 9.39
14 | 元岭村四组、五组 | 石发改发 〔2020〕424号 | 修复路基缺口1100m³ | 37.4 |  |  | 修复路基缺口413.3m³ | 16.17
15 | 太平村三组 | 石发改发 〔2020〕48号 | 新建浆砌挡护3处56m³ | 2 |  |  | 新建浆砌挡护3处56m³ | 1.99 | 交通局实施
16 | 农光村1-3组 | 石发改发 〔2020〕48号 | 新建浆砌挡护4处108m³ | 3.9 |  |  | 新建浆砌挡护4处108m³ | 3.89
| 池河镇 |  | 2 | 8.2 |  |  | 2 | 8.18
17 | 柏安6组 | 石发改发 〔2020〕48号 | 新建浆砌挡护4处122m³ | 4.4 |  |  | 新建浆砌挡护4处122m³ | 4.39 | 交通局实施
18 | 合一村七组通柏安村（原碾盘村）五组 | 石发改发 〔2020〕48号 | 新建浆砌挡护5处105m³ | 3.8 |  |  | 新建浆砌挡护5处105m³ | 3.79 | 交通局实施
| 后柳镇 |  | 5 | 40 |  |  | 5 | 38.85
19 | 柏桥村一组产业路 | 石发改发 〔2020〕424号 | 修复路面破损2000㎡ | 30 |  |  | 修复路面破损1580㎡ | 28.89
20 | 黄村坝村 | 石发改发 〔2020〕48号 | 新建浆砌挡护5处111m³ | 4 |  |  | 新建浆砌挡护5处111m³ | 3.99 | 交通局实施
21 | 一心村一组道路硬化 | 石发改发 〔2020〕48号 | 新建浆砌挡护3处28m³ | 1 |  |  | 新建浆砌挡护3处28m³ | 0.99
22 | 柏桥村九组至牛石川村通村路 | 石发改发 〔2020〕48号 | 新建浆砌挡护4处83m³ | 3 |  |  | 新建浆砌挡护4处83m³ | 2.99
23 | 柏桥村二组至永红村 | 石发改发 〔2020〕48号 | 新建浆砌挡护2处56m³ | 2 |  |  | 新建浆砌挡护2处56m³ | 1.99
| 熨斗镇 |  | 1 | 3 |  |  | 1 | 2.99
24 | 双坪村、金星村、瓦子沟村 | 石发改发 〔2020〕48号 | 新建浆砌挡护4处83m³ | 3 |  |  | 新建浆砌挡护4处83m³ | 2.99 | 交通局实施
| 两河镇 |  | 2 | 129.2 |  |  | 2 | 99.22
25 | 火地沟村3组4组6组 | 石发改发 〔2020〕48号 | 新建浆砌挡护6处458m³ | 16.5 |  |  | 新建浆砌挡护6处458m³ | 16.49 | 交通局实施
26 | 艾心村六组 | 石发改发 〔2020〕297号 | 排洪沟修复153米、涵桥1座 | 112.7 |  |  | 排洪沟修复153米、涵桥1座 | 82.73 | 水利局实施
| 饶峰镇 |  | 14 | 127.635 |  |  | 14 | 124.65
27 | 三岔河村三、四组 | 石发改发 〔2020〕424号 | 修复路基缺口200m³ | 6.8 |  |  | 浆砌石193m³ | 6.45
28 | 大湾村五组、七组 | 石发改发 〔2020〕424号 | 修复路基缺口100m³ | 3.4 |  |  | 浆砌石95.18m³ | 3.17
29 | 齐心村二、三组 | 石发改发 〔2020〕424号 | 修复路面破损70㎡，路基缺口250m³ | 9.55 |  |  | 浆砌石250m³，路面69㎡ | 9.78
30 | 牛羊河村二组 | 石发改发 〔2020〕424号 | 修复路基缺口800m³ | 27.2 |  |  | 浆砌石794m³ | 26.73
31 | 牛羊河村八组 | 石发改发 〔2020〕424号 | 修复路基缺口760m³ | 25.84 |  |  | 浆砌石761.42m³ | 25.66
32 | 光明村一组 | 石发改发 〔2020〕424号 | 修复路面破损120㎡，路基缺口90m³ | 4.86 |  |  | 浆砌石70.784m³，路面135.3㎡ | 4.11
33 | 光明村一、二组 | 石发改发 〔2020〕424号 | 修复路面破损95㎡，路基缺口450m³ | 16.725 |  |  | 浆砌石441.66m³，路面91㎡ | 15.96
34 | 胜利村一、三组 | 石发改发 〔2020〕424号 | 修复路基缺口360m³ | 12.24 |  |  | 浆砌石361m³ | 12.11
35 | 蒲溪村三组 | 石发改发 〔2020〕424号 | 修复路基缺口100m³ | 3.4 |  |  | 浆砌石100.19m³ | 3.28
36 | 蒲溪村三组 | 石发改发 〔2020〕424号 | 修复路基缺口150m³ | 5.1 |  |  | 浆砌石142m³ | 4.78
37 | 饶峰村四、五组 | 石发改发 〔2020〕424号 | 修复路基缺口30m³ | 1.02 |  |  | 浆砌石29.86m³ | 0.98
38 | 三合村 | 石发改发 〔2020〕424号 | 修复路面破损400㎡ | 6 |  |  | 修复路面420㎡ | 6.18
39 | 新华村十二组 | 石发改发 〔2020〕424号 | 修复集水井、过滤池和部分管道 | 3 |  |  | 集水井1处，过滤池1座，管道300m，蓄水池修复。 | 2.97
40 | 三合三组至四组 | 石发改发 〔2020〕48号 | 新建浆砌挡护4处100m³ | 2.5 |  |  | 新建浆砌挡护4处100m³ | 2.49 | 交通局实施
| 喜河镇 |  | 1 | 100 |  |  | 1 | 94.29
41 | 洞沟村五组（麻坪河） | 石发改发 〔2020〕423号 | 建M7.5浆砌石挡墙1处446m，基础开挖8768.1825m³，M7.5浆砌石挡墙2997.975m³，土方开挖5340.5136m³ | 100 |  |  | 建M7.5浆砌石挡墙1处446m，基础开挖8768.1825m³，M7.5浆砌石挡墙2997.975m³，土方开挖5340.5136m³ | 94.29
| 云雾山镇 |  | 1 | 1.35 |  |  | 1 | 1.45
42 | 板桥村五组 | 石发改发 〔2020〕424号 | 修复路面破损52.1㎡，路基缺口16.68m³ | 1.35 |  |  | 修复路面破损52.1㎡，路基缺口16.68m³ | 1.45
| 曾溪镇 |  | 7 | 102.335 |  |  | 7 | 98.46
43 | 瓦窑村一组、二组 | 石发改发 〔2020〕424号 | 修复路面破损565㎡ | 8.475 |  |  | 修复路面破损565㎡ | 8.46
44 | 联盟村四组 | 石发改发 〔2020〕424号 | 修复路基缺口73.6m³ | 2.5 |  |  | 浆砌石71.82m³ | 2.5
45 | 兴隆村二组 | 石发改发 〔2020〕424号 | 修复路面破损600.1㎡，路基缺口874m³ | 38.86 |  |  | 修复路面600.1㎡，路基缺陷859.2m³ | 38.11
46 | 高坎村六组 | 石发改发 〔2020〕424号 | 修复路基缺口922m³ | 33.2 |  |  | 浆砌石846.29m³ | 30.12
47 | 大沟村六组 | 石发改发 〔2020〕48号 | 新建浆砌挡护3处311m³ | 11.2 |  |  | 新建浆砌挡护3处311m³ | 11.19 | 交通局实施
48 | 大沟村二组至新隆一组联村路工程 | 石发改发 〔2020〕48号 | 新建浆砌挡护4处155.6m³ | 5.6 |  |  | 新建浆砌挡护4处155.6m³ | 5.59
49 | 联盟村三组 | 石发改发 〔2020〕48号 | 新建浆砌挡护3处69.4m³ | 2.5 |  |  | 新建浆砌挡护3处69.4m³ | 2.49

## 水利类
附件3
2020年第三批脱贫攻坚财政整合基础设施项目验收明细表（水利类）
序号 | 项目名称 | 计划文件 | 计划规模 （处） | 计划资金 （万元） | 验收格次 |  | 核定规模 （处） | 核定资金 （万元） | 备注
[5 empty] | 合格 | 不合格
| 合计 |  | 2 | 391.61 |  |  | 2 | 314.57
一 | 安全饮水 |  | 1 | 100 |  |  | 1 | 74.33 | 水利局实施
| 后柳镇 |  | 1 | 100 |  |  | 1 | 74.33
1 | 后柳镇集镇社区供水提升工程 | 石发改发 〔2020〕255号 | 1 | 100 | 合格 |  | 1 | 74.33
二 | 灌溉工程 |  | 1 | 291.61 |  |  | 1 | 240.24 | 水利局实施
| 池河镇 |  | 1 | 291.61 |  |  | 1 | 240.24
1 | 池河镇明星村、大阳村 | 石发改发 〔2019〕518号 石发改发 〔2020〕49号 石发改发 〔2020〕298号 | 1 | 291.61 | 合格 |  | 1 | 240.24