## 汇总表
附件1
2020年第四批脱贫攻坚基础设施项目验收汇总表
序号 | 项目名称 | 项目个数 | 计划规模 （公里、座、处） | 计划资金 （万元） | 核定规模 （公里、座、处） | 核定金额 （万元） | 备注
合 计 |  | 38 |  | 5351.7704 |  | 4487.66
一 | 2019年财政整合基础设施项目 | 1 | 1 | 3072.11 | 1 | 2273.79
| 高标准农田 | 1 | 1 | 3072.11 | 1 | 2273.79
二 | 2020年财政整合基础设施项目 | 37 |  | 2279.6604 |  | 2213.87
| 道路硬化 | 4 | 7.5 | 600 | 7.5 | 599.83
| 便民桥 | 4 | 4 | 223 | 4 | 222.97
| 生命防护工程 | 3 | 20.1 | 502.5 | 20.1 | 450
| 水毁工程 | 26 | 26 | 954.1604 | 26 | 941.07

## 2019年财政整合
附件2
2019年脱贫攻坚财政整合基础设施项目验收明细表
序号 | 项目名称 | 计划文件 | 计划规模 （处） | 计划资金 （万元） | 验收格次 |  | 核定规模 （处） | 核定资金 （万元） | 备注
[5 empty] | 合格 | 不合格
一 | 高标准农田 |  |  | 3072.11 |  |  |  | 2273.79
| 农业农村局 |  |  | 3072.11 |  |  |  | 2273.79
1 | 中池镇高标准农田建设 | 石发改发 〔2019〕444号 | 5个村建设高标准农田面积1万亩。其中筷子铺村600亩，西沙河村2300亩，民主村2700亩，东沙河村1900亩，军民村2500亩。项目主要工程量：1、灌溉与排水工程。新建溢流坝 12 座，塘坝 2 座，50 方蓄水池 4 座；灌溉矩形混凝土渠道7410.87m；2、田间道路36条；3、新修浆砌石河1011.02m沿河道路另加临河道路2177.09m；农田林网防护林18亩栽植苗木6500株。4、改良土壤300亩。 | 1200 | 合格 |  | D30U型灌溉渠道4530米，D40渠道1210米，拦河坝27座，分水闸门60扇，分水闸32座，堰塘修复1座，农桥10座，低压电力改造3760米，渡槽4座，涵洞5座，穿路涵管650米，产业路硬化13644.12米，泥结石路5690米，蓄水池1座，DN200PE管道60米，DN90PE管道85米，土壤改良1560亩，土地平整120亩，防护林2500株，示范种植100亩。 | 2273.79 | 项目标段为为五、六、七、八
2 | 两河镇高标准农田建设 | 石发改发 〔2019〕444号 | 3个村建设高标准农田0.11万亩。其中中心村500亩，金盆村，艾心村600亩。项目主要工程量：1、排水堰4条，D30U预制砼灌溉渠长100m，D30U预制砼排水渠50m；2、土壤改良500亩。 | 132 | 合格 |  |  |  | 项目标段为九、十
3 | 饶峰镇高标准农田建设 | 石发改发 〔2019〕444号 | 10个村建设高标准农田面积1.14万亩。其中饶峰村900亩，金星村1300亩，齐心村1000亩，大湾村1200亩，蒲溪村300亩，新场村1700亩，三合村1500亩，三岔河村1400亩，新华村500亩，新场村1700亩。项目主要工程量：1、土质改良2126亩，新场村2块270亩，胜利村2块736亩，新华村2块373亩，三合村3块473亩，金星村1块274亩；2、土地平整1块，面积共59亩，其中新场村59亩；3、15m拦河坝10座，其中齐心村2座，新场村3座，金星村2座，三岔河村3座；4、量水堰3座，分别位于齐心村、中心村、金星村；5、D30U预制砼灌溉渠长23622m，D30U预制砼排水渠6943m；排水洪2条，长302m；D30渠道修复长度2993m；农用桥8座；混凝土路4857m，泥结石路31953m。 | 1740.11 | 合格 |  |  |  | 项目标段为一、二、三
|  |  | 第四标段：牛羊河村、光明村：2个村建设高标准农田面积3100亩，牛羊河村1800亩，光明村1300亩。项目主要工程两：1、土质改良31126亩，牛羊河村31126亩；2、光明村村土地平整1块，面积共186亩；3、牛羊河村15m拦河坝4座。 | [5 empty] | 第四标段暂未验收

## 2020年财政整合
附件3
2020年脱贫攻坚财政整合基础设施项目验收明细表
序号 | 项目名称 | 计划文件 | 计划规模 （公里、座、处、m³） | 计划资金 （万元） | 验收格次 |  | 核定规模 （公里、座、处、m³） | 核定资金 （万元） | 备注
[5 empty] | 合格 | 不合格
| 合计 |  |  | 2279.6604 |  |  |  | 2213.8747
一 | 道路硬化 |  | 7.5 | 600 |  |  | 7.5 | 599.83
| 池河镇 |  | 3 | 240 |  |  | 3 | 239.83
1 | 池河镇五爱村道路硬化 | 石发改发 〔2019〕518号 | 2.8 | 224 | 合格 |  | 2.8 | 223.9 | 交通局实施
2 | 池河镇合心村道路硬化 | 石发改发 〔2019〕518号 | 0.2 | 16 | 合格 |  | 0.2 | 15.93
| 两河镇 |  | 4.5 | 360 |  |  | 4.5 | 360
3 | 中心村二组桥梁引线 | 石发改发 〔2019〕518号 | 2.5 | 200 | 合格 |  | 2.5 | 200 | 交通局实施
4 | 中心村村委会至罗从华门前产业路硬化 | 石发改发 〔2020〕68号 | 2 | 160 | 合格 |  | 2 | 160
二 | 便民桥 |  | 4 | 223 |  |  | 4 | 222.97
| 池河镇 |  | 2 | 19 |  |  | 2 | 19.88
1 | 双营村二组 | 石发改发 〔2020〕251号 | 1 | 16 | 合格 |  | 1 | 16.8
2 | 合一村四组 | 石发改发 〔2020〕251号 | 1 | 3 | 合格 |  | 1 | 3.08
| 后柳镇 |  | 1 | 193 |  |  | 1 | 192.33
3 | 柏桥村三组 | 石发改发 〔2019〕518号 石发改发 〔2020〕49号 | 1 | 193 | 合格 |  | 1 | 192.33 | 交通局实施
| 喜河镇 |  | 1 | 11 |  |  | 1 | 10.76
4 | 长顺村五组 | 石发改发 〔2020〕251号 | 1 | 11 | 合格 |  | 1 | 10.76
三 | 生命防护工程 |  | 20.1 | 502.5 |  |  | 20.1 | 450 | 交通局实施
| 两河镇 |  | 20.1 | 502.5 |  |  | 20.1 | 450
1 | 中心村 | 石发改发 〔2019〕518号 | 7.1 | 177.5 | 合格 |  | 7.1 | 194.5
2 | 金盆村210国道至席家坝电站 | 石发改发 〔2020〕68号 | 8.5 | 212.5 | 合格 |  | 8.5 | 168
3 | 中心村子午银滩至罗从华门前 | 石发改发 〔2020〕68号 | 4.5 | 112.5 | 合格 |  | 4.5 | 87.5
四 | 水毁工程 |  | 26 | 954.1604 |  |  | 26 | 941.0747
| 池河镇 |  | 10 | 859.9 |  |  | 10 | 857.4347
1 | 五爱村3、10组 | 石发改发 〔2020〕424号 | 修复路基缺口220m³ | 7.48 | 合格 |  | 浆砌石237.2m³ | 7.9892
2 | 新兴村六组 | 石发改发 〔2020〕424号 | 修复路基缺口100m³ | 3.4 | 合格 |  | 浆砌石134.4m³ | 4.5281
3 | 新兴村晏沟 | 石发改发 〔2020〕424号 | 修复路基缺口300m³ | 10.2 | 合格 |  | 浆砌石179.55m³ | 6.0474
4 | 合一村广东湾 | 石发改发 〔2020〕424号 | 修复路基缺口140m³ | 4.76 | 合格 |  | 浆砌石140.34m³ | 4.73
5 | 柏安村碾盘猪场 | 石发改发 〔2020〕424号 | 修复路面破损80㎡，路基缺口100m³ | 4.36 | 合格 |  | 修复路面破损80㎡，路基缺口100m³ | 4.36
6 | 明星村十组 | 石发改发 〔2020〕424号 | 修复路基缺口850m³ | 28.9 | 合格 |  | 浆砌石925.239m³ | 31.5
7 | 力建村五、六、七组 | 石发改发 〔2020〕424号 | 修复路基缺口1200m³ | 40.8 | 合格 |  | 浆砌石1153.5m³ | 38.85
8 | 五爱村三组 | 石发改发 〔2020〕423号 | 建M7.5浆砌石挡墙1处300m，混凝土基础处理471m³，M7.5浆砌石挡墙2145m³，土方开挖13391m³ | 250 | 合格 |  | 建M7.5浆砌石挡墙1处300m，M7.5浆砌石挡墙4291.32m³，土方开挖2678.2m³ | 249.43 | 交通局实施
9 | 五爱村五组 | 石发改发 〔2020〕423号 | 建M7.5浆砌石挡墙1处500m，混凝土基础881.33m³，浆砌石挡墙2382.9m³，土方开挖2375.35m³ | 310 | 合格 |  | 建M7.5浆砌石挡墙1处500m，混凝土基础881.33m³，浆砌石挡墙4765.9m³ | 310 | 交通局实施
10 | 合心村二组 | 石发改发 〔2020〕423号 | 建M7.5浆砌石挡墙1处200m，混凝土基础476.51m³，浆砌石挡墙1723.96m³，土方开挖1282.23m³ | 200 | 合格 |  | 混凝土基础476.51m³，浆砌石挡墙3447.92m³ | 200 | 交通局实施
| 两河镇 |  | 5 | 52.5 |  |  | 5 | 43.2
11 | 兴坪村三组 | 石发改发 〔2020〕424号 | 修复路基缺口360m³ | 12.2 | 合格 |  | 修复路基缺口282.74m³ | 9.6
12 | 高原村七组 | 石发改发 〔2020〕424号 | 修复路基缺口300m³ | 10.2 | 合格 |  | 修复路基缺口255.53m³ | 8.6
13 | 高原村九组 | 石发改发 〔2020〕424号 | 修复路基缺口400m³ | 13.6 | 合格 |  | 修复路基缺口389.42m³ | 13.2
14 | 火地沟村五组 | 石发改发 〔2020〕424号 | 修复路基缺口240m³ | 8.2 | 合格 |  | 修复路基缺口123.97m³ | 3.6
15 | 火地沟村八组 | 石发改发 〔2020〕424号 | 修复路基缺口243m³ | 8.3 | 合格 |  | 修复路基缺口242.57m³ | 8.2
| 喜河镇 |  | 11 | 41.7604 |  |  | 11 | 40.44
16 | 新喜村四组 | 石发改发 〔2020〕424号 | 修复路面破损36.9㎡ | 0.5535 | 合格 |  | 修复路面破损36.9㎡ | 0.55
17 | 新喜村二组 | 石发改发 〔2020〕424号 | 修复路面破损31.4㎡ | 0.471 | 合格 |  | 路面破损修复31.4㎡ | 0.47
18 | 双沟村三组 | 石发改发 〔2020〕424号 | 修复路基缺口84.8m³ | 2.8832 | 合格 |  | 修复路基缺口90.62m³ | 3.08
19 | 双沟村一组 | 石发改发 〔2020〕424号 | 修复路基缺口22.8m³ | 0.7752 | 合格 |  | 修复路基缺口23.75m³ | 0.81
20 | 双沟村四组 | 石发改发 〔2020〕424号 | 修复路基缺口15m³ | 0.51 | 合格 |  | 修复路基缺口26.4m³ | 0.39
21 | 双沟村三组 | 石发改发 〔2020〕424号 | 修复路基缺口13.75m³ | 0.4675 | 合格 |  | 修复路基缺口15.075m³ | 0.51
22 | 长顺村六组 | 石发改发 〔2020〕424号 | 修复路基缺口25m³ | 0.85 | 合格 |  | 修复路基缺口24.15m³ | 0.82
23 | 长顺村四组 | 石发改发 〔2020〕424号 | 修复路基缺口30m³ | 1.02 | 合格 |  | 修复路基缺口36.8m³ | 1.25
24 | 盘龙村四组 | 石发改发 〔2020〕424号 | 修复路基缺口330m³ | 11.22 | 合格 |  | 浆砌石挡坎247.07m³，路面硬化20.54㎡，排水沟18.85㎡ | 8.81
25 | 盘龙村八组 | 石发改发 〔2020〕424号 | 修复路面破损1500㎡ | 22.5 | 合格 |  | 硬化1300.22㎡，浆砌石挡坎80m³，排水沟3.8m³，混凝土踏步14.448m³，单孔钢筋混凝土管6m | 23.24
26 | 蔡河村六组 | 石发改发 〔2020〕424号 | 修复路基缺口15m³ | 0.51 | 合格 |  | 修复路基缺口15m³ | 0.51