## 汇总表
附件1
2020年石泉县后扶项目验收汇总表
序号 | 项目单位 | 计划项目数（个） | 计划资金 （万元） | 核定项目数（个） | 核定金额 （万元） | 备注
| 合计 | 196 | 6561.566 | 196 | 6321.1432
1 | 城关镇 | 29 | 1680.54 | 29 | 1569.366
2 | 池河镇 | 14 | 430.4 | 14 | 317.27
3 | 两河镇 | 18 | 327.89 | 18 | 322.4816
4 | 饶峰镇 | 17 | 343.24 | 17 | 339.654
5 | 后柳镇 | 19 | 302.82 | 19 | 321.1
6 | 喜河镇 | 23 | 587.44 | 23 | 561.67
7 | 熨斗镇 | 20 | 365.68 | 20 | 362.6387
8 | 迎丰镇 | 10 | 253.396 | 10 | 262.17
9 | 中池镇 | 11 | 162.09 | 11 | 149.963
10 | 云雾山镇 | 12 | 163.95 | 12 | 167.01
11 | 曾溪镇 | 18 | 201.36 | 18 | 205.06
12 | 公产中心 | 5 | 1742.76 | 5 | 1742.76

## 城关镇
附件2
2020年石泉县后扶项目验收明细表（城关镇）
序号 | 项目名称 | 计划文件 | 计划规模 （公里、m³、处） | 计划资金 （万元） | 验收格次 |  | 核定规模 | 核定金额 （万元） | 备注
[5 empty] | 合格 | 不合格
| 合计 |  | 29 | 1680.54 |  |  |  | 1569.366
一 | 党群服务中心 |  | 2016.16㎡ | 1150 |  |  | 2016.16㎡ | 1080
1 | 城关镇江南移民搬迁安置示范小区党群服务中心 | 石办发（2020）17号 石后扶办发（2020）7号 | 936.16㎡ | 850 | 合格 |  | 936.16㎡ | 830 | 未审计
2 | 城关镇汉水明珠安置点党群服务中心 | 石办发（2020）17号 石后扶办发（2020）7号 | 1080㎡ | 300 | 合格 |  | 1080㎡ | 250 | 未审计
二 | 综治警务中心 |  | 400㎡ | 87.5 |  |  | 400㎡ | 61.386
1 | 城关镇汉水明珠安置点综治警务中心 | 石办发（2020）17号 石后扶办发（2020）7号 | 50㎡ | 12.5 | 合格 |  | 50㎡ | 3.4 | 未审计
2 | 城关镇双沟安置点综治警务中心 | 石办发（2020）17号 | 50㎡ | 12.5 | 合格 |  | 50㎡ | 3.5 | 未审计
3 | 城关镇堡子社区五里铺安置点综治警务中心 | 石办发（2020）17号 | 50㎡ | 12.5 | 合格 |  | 50㎡ | 12.4 | 未审计
4 | 城关镇山水丽苑安置点综治警务中心 | 石办发（2020）17号 | 50㎡ | 12.5 | 合格 |  | 50㎡ | 12.5 | 未审计
5 | 城关镇金斗粮安置点综治警务中心 | 石办发（2020）17号 | 50㎡ | 12.5 | 合格 |  | 50㎡ | 16.9 | 未审计
6 | 城关镇新桥村安置点综治警务中心 | 石办发（2020）17号 | 50㎡ | 6.25 | 合格 |  | 50㎡ | 0.086 | 未审计
7 | 城关镇古堰粮站安置点（含古堰社区二组安置点）综治警务中心 | 石办发（2020）17号 | 50㎡ | 12.5 | 合格 |  | 50㎡ | 12.1 | 未审计
8 | 城关镇古堰农贸市场安置点（含古堰安置点）综治警务中心 | 石办发（2020）17号 | 50㎡ | 6.25 | 合格 |  | 50㎡ | 0.5 | 未审计
四 | 公共储藏室 |  | 1664.2㎡ | 168.42 |  |  | 1719㎡ | 173.43
1 | 城关镇太平村二组安置点 (部分资金由苏陕协作解决）公共储藏室 | 石办发（2020）17号 石后扶办发（2020）7号 | 197㎡ | 19.7 | 合格 |  | 197㎡ | 24.59 | 未审计
2 | 城关镇太平村安置点 公共储藏室 | 石办发（2020）17号 石后扶办发（2020）7号 | 345.2㎡ | 34.52 | 合格 |  | 347㎡ | 30.01 | 未审计
3 | 城关镇双桥村安置点 公共储藏室 | 石办发（2020）17号 石后扶办发（2020）7号 | 562㎡ | 56.2 | 合格 |  | 615㎡ | 55.88 | 未审计
4 | 城关镇井岗村安置点（部分资金由苏陕协作解决) 公共储藏室 | 石办发（2020）17号 | 300㎡ | 30 | 合格 |  | 300㎡ | 34.95 | 未审计
5 | 城关镇新联村安置点 公共储藏室 | 石办发（2020）17号 石后扶办发〔2020〕13号 | 260㎡ | 28 | 合格 |  | 260㎡ | 28 | 未审计
五 | 活动广场 |  | 800㎡ | 16 |  |  | 1010㎡ | 16
1 | 城关镇汉水明珠安置点活动广场 | 石办发（2020）17号 | 500㎡ | 10 | 合格 |  | 660㎡ | 10 | 未审计
2 | 城关镇堡子社区五里铺安置点活动广场 | 石办发（2020）17号 | 300㎡ | 6 | 合格 |  | 350㎡ | 6 | 未审计
六 | 健身器材 |  | 1套 | 2 |  |  | 1套 | 1.95
1 | 城关镇沙河村六组安置点健身器材 | 石办发（2020）17号 | 1套 | 2 | 合格 |  | 1套 | 1.95 | 未审计
七 | 公厕 |  | 145㎡ | 50.75 |  |  | 145㎡ | 52.25
1 | 城关镇汉水明珠安置点公厕 | 石办发（2020）17号 | 60㎡ | 21 | 合格 |  | 60㎡ | 20.8 | 未审计
2 | 城关镇双沟安置点公厕 | 石办发（2020）17号 | 60㎡ | 21 | 合格 |  | 60㎡ | 22.7 | 未审计
3 | 城关镇堡子社区五里铺安置点公厕 | 石办发（2020）17号 | 25㎡ | 8.75 | 合格 |  | 25㎡ | 8.75 | 未审计
八 | 其他 |  |  | 21.1 |  |  |  | 20.34
1 | 城关镇汉水明珠安置点其他设施 | 石后扶办发（2020）13号 | 1个门头 | 5 | 合格 |  | 1个门头 | 4.56 | 未审计
2 | 城关镇江南移民搬迁安置示范小区其他设施 | 石后扶办发（2020）13号 | 1个门头 | 5 | 合格 |  | 1个门头 | 4.68 | 未审计
3 | 城关镇井岗村安置点其他设施 | 石办发〔2020〕17号 石后扶办发〔2020〕7号 | 储藏室配建挡坎200立方米 | 7.6 | 合格 |  | 储藏室配建挡坎222立方米 | 7.6 | 未审计
4 | 城关镇井岗村安置点其他设施 | 石办发〔2020〕17号 石后扶办发〔2020〕7号 | 配建道路120平方米 | 3.5 | 合格 |  | 配建道路132平方米 | 3.5 | 未审计
九 | 垃圾运转设施 |  |  | 31.65 |  |  |  | 31.65
1 | 城关镇安置点垃圾桶 | 石办发〔2020〕17号 | 240个 | 2.4 | 合格 |  | 240个 | 2.4 | 未审计
2 | 城关镇安置点垃圾箱 | 石办发〔2020〕17号 | 15个 | 6.75 | 合格 |  | 15个 | 6.75
3 | 城关镇安置点垃圾车 | 石办发〔2020〕17号 | 3辆 | 22.5 | 合格 |  | 3辆 | 22.5
十一 | 社区工厂 |  | 4500㎡社区工厂 | 120 |  |  | 4500㎡社区工厂 | 99.24
1 | 城关镇金斗粮安置点 社区工厂 | 石办发（2020）17号 | 4500㎡社区工厂 | 120 | 合格 |  | 4500㎡社区工厂 | 99.24 | 未审计
十二 | 公益性岗位 | 石办发（2020）17号 | 25个公益性岗位 | 18 | 合格 |  | 25个公益性岗位 | 18
十三 | 政府购买服务人员 | 石办发（2020）17号 | 21名政府购买服务人员 | 15.12 | 合格 |  | 21名政府购买服务人员 | 15.12

## 池河镇
附件3
2020年石泉县后扶项目验收明细表（池河镇）
序号 | 项目名称 | 计划文件 | 计划规模 （m、m³） | 计划资金 （万元） | 验收格次 |  | 核定规模 （公里、m³） | 核定金额（万元） | 备注
[5 empty] | 合格 | 不合格
| 合计 |  |  | 409.4 |  |  |  | 317.27
一 | 综治警务中心 |  | 380㎡ | 90 |  |  |  | 42.65
1 | 池河镇集镇西区集中安置点 综治警务中心 | 石办发〔2020〕17号 石后扶办发〔2020〕7号 | 250㎡ | 67.5 | 合格 |  | 房屋改修 | 33.36 | 未审计
2 | 池河镇明星村避灾扶贫搬迁安置点综治警务中心 | 石办发（2020）17号 | 70㎡ | 17.5 | 合格 |  | 房屋改修 | 6.73 | 未审计
3 | 池河镇集镇东区集中安置点 综治警务中心 | 石办发（2020）17号 石后扶办发〔2020〕7号 | 60㎡ | 5 | 合格 |  | 房屋改修 | 2.56 | 未审计
三 | 卫生室 |  | 240㎡ | 65 |  |  | 240㎡ | 41.9
1 | 池河镇明星村避灾扶贫搬迁安置点卫生室 | 石后扶办发（2020）7号 | 240㎡ | 65 | 合格 |  | 240㎡ | 41.9 | 未审计
四 | 公共储藏室 |  | 650㎡ | 65 |  |  | 650㎡ | 55.2
1 | 池河镇集镇西区集中安置点公共储藏室 | 石办发（2020）17号 | 200㎡ | 20 | 合格 |  | 200㎡ | 17 | 未审计
2 | 池河镇明星村避灾扶贫搬迁安置点公共储藏室 | 石办发（2020）17号 | 150㎡ | 15 | 合格 |  | 150㎡ | 12.7 | 未审计
3 | 池河镇大阳村安置点公共储藏室 | 石办发（2020）17号 | 300㎡ | 30 | 合格 |  | 300㎡ | 25.5 | 未审计
五 | 垃圾转运站 |  | 1处 | 10 |  |  | 1处 | 6.88
1 | 池河镇集镇西区集中安置点垃圾转运站 | 石办发（2020）17号 | 1处 | 10 | 合格 |  | 1处 | 6.88
六 | 公厕 |  | 60㎡ | 21 |  |  | 60㎡ | 20.04
1 | 池河镇集镇西区集中安置点公厕 | 石办发（2020）17号 | 60㎡ | 21 | 合格 |  | 60㎡ | 20.04
七 | 新建道路 |  | 350m | 100 |  |  | 350m | 97.72
1 | 池河镇明星村避灾扶贫搬迁安置点新建道路道路 | 石后扶办发（2020）7号 | 300m | 90 | 合格 |  | 300m | 89.92 | 未审计
2 | 池河镇集镇西区集中安置点新建道路道路 | 石办发（2020）17号 | 50m | 10 | 合格 |  | 50m | 7.8 | 未审计
八 | 垃圾运转设施 |  |  | 54.8 |  |  |  | 49.28
1 | 池河镇集镇西区集中安置点 | 石办发（2020）17号 石发改发（2020）360号 | 垃圾桶50个垃圾箱6个垃圾车3辆 | 52.7 | 合格 |  | 垃圾桶80个垃圾箱10个、垃圾车3辆 | 49.28 | 未审计
2 | 池河镇明星村避灾扶贫搬迁安置点 | 石办发（2020）17号 石发改发（2020）360号 | 垃圾桶30个垃圾箱2个 | 1.2 | 合格
3 | 池河镇集镇东区集中安置点 | 石办发（2020）17号 | 垃圾箱2个 | 0.9 | 合格
九 | 公益性岗位 | 石办发（2020）17号 | 4个公益性岗位 | 2.88 | 合格 |  | 4个公益性岗位 | 2.88
十 | 政府购买服务 | 石办发（2020）17号 | 1名政府购买服务人员 | 0.72 | 合格 |  | 1名政府购买服务人员 | 0.72

## 两河镇
附件4
2020年石泉县后扶项目验收明细表（两河镇）
序号 | 项目名称 | 计划文件 | 计划规模 （公里、座、处） | 计划资金 （万元） | 验收格次 |  | 核定规模 （公里、座、处） | 核定金额（万元） | 备注
[5 empty] | 合格 | 不合格
| 合计 |  |  | 327.89 |  |  |  | 322.4816
一 | 综治警务中心 |  | 100㎡ | 25 |  |  | 100㎡ | 25
1 | 两河镇萝蔷湾安置点综治警务中心 | 石办发（2020）17号 | 50㎡ | 12.5 | 合格 |  | 50㎡ | 12.5 | 未审计
2 | 两河镇集镇安置点综治警务中心 | 石办发（2020）17号 | 50㎡ | 12.5 | 合格 |  | 50㎡ | 12.5 | 未审计
二 | 公共储藏室 |  | 1560㎡ | 156 |  |  | 1512㎡ | 151.254
1 | 两河镇金盆村安置点公共储藏室 | 石办发（2020）17号 | 330㎡ | 33 | 合格 |  | 316㎡ | 31.6 | 未审计
2 | 两河镇火地沟安置点公共储藏室 | 石办发（2020）17号 | 350㎡ | 35 | 合格 |  | 366.04㎡ | 36.604 | 未审计
3 | 两河镇兴坪安置点公共储藏室 | 石办发（2020）17号 | 600㎡ | 60 | 合格 |  | 534㎡ | 53.4 | 未审计
4 | 两河镇萝蔷湾安置点公共储藏室 | 石办发（2020）17号 | 280㎡ | 28 | 合格 |  | 296.5㎡ | 29.65 | 未审计
三 | 活动广场 |  | 180㎡ | 3.6 |  |  | 180㎡ | 3.6
1 | 两河镇新春集中安置点活动广场 | 石办发（2020）17号 | 180㎡ | 3.6 | 合格 |  | 180㎡ | 3.6 | 未审计
四 | 健身器材 |  | 1套 | 2 |  |  | 1套 | 2
1 | 两河镇新春集中安置点健身器材 | 石办发（2020）17号 | 1套 | 2 | 合格 |  | 1套 | 2 | 未审计
五 | 垃圾转运站 |  | 1处 | 10 |  |  | 1处 | 10
1 | 两河镇萝蔷湾安置点垃圾转运站 | 石办发（2020）17号 | 1处 | 10 | 合格 |  | 1处 | 10 | 未审计
六 | 公厕 |  | 60㎡ | 21 |  |  | 60㎡ | 21
1 | 两河镇萝蔷湾安置点公厕 | 石办发（2020）17号 | 60㎡ | 21 | 合格 |  | 60㎡ | 21 | 未审计
七 | 其他 |  |  | 97.42 |  |  |  | 96.7576
1 | 两河集镇安置点其他设施 | 石后扶办发〔2020〕7号 | 污水排放管网200m | 80 | 合格 |  | 污水排放管网200m | 80 | 未审计
2 | 两河镇金盆村安置点其他设施 | 石后扶办发〔2020〕13号 | 新建挡墙140m³ | 5.04 | 合格 |  | 新建挡墙140m³ | 5.04 | 未审计
3 | 两河镇兴坪安置点其他设施 | 石后扶办发〔2020〕13号 | 新建挡墙90m³ | 5.04 | 合格 |  | 新建挡墙130m³ | 4.68 | 未审计
4 |  | 石后扶办发〔2020〕16号 | 新建挡墙50m³
5 | 两河镇火地沟安置点其他设施 | 石后扶办发〔2020〕13号 | 新建挡墙90m³ | 3.24 | 合格 |  | 新建挡墙81.6m³ | 2.9376 | 未审计
6 | 两河镇火地沟安置点其他设施 | 石办发（2020）17号 | 100m道路 | 4.1 | 合格 |  | 100m道路 | 4.1 | 未审计
八 | 垃圾运转设施 |  | 垃圾箱11个 | 4.95 |  |  | 垃圾箱11个 | 4.95
1 | 两河镇安置点垃圾运转设施 | 石办发（2020）17号 | 垃圾箱11个 | 4.95 | 合格 |  | 垃圾箱11个 | 4.95 | 未审计
九 | 公益性岗位 | 石办发（2020）17号 | 5个公益性岗位 | 3.6 | 合格 |  | 5个公益性岗位 | 3.6
十 | 政府购买服务 | 石办发（2020）17号 | 6名政府购买服务人员 | 4.32 | 合格 |  | 6名政府购买服务人员 | 4.32

## 饶峰镇
附件5
2020年石泉县后扶项目验收明细表（饶峰镇）
序号 | 项目名称 | 计划文件 | 计划规模 （公里、m³） | 计划资金 （万元） | 验收格次 |  | 核定规模 （公里、m³） | 核定资金 （万元） | 备注
[5 empty] | 合格 | 不合格
| 合计 |  |  | 343.24 |  |  |  | 339.654
一 | 综治警务中心 |  | 70㎡ | 17.5 |  |  | 70㎡ | 17.3
1 | 饶峰镇集镇安置点 综治警务中心 | 石办发（2020）17号 | 70㎡ | 17.5 | 合格 |  | 70㎡ | 17.3 | 未审计
二 | 卫生室 |  | 60㎡ | 15 |  |  | 60㎡卫生室，浆砌石38.7m³，硬化地面175㎡，硬化水沟28m | 17.82
1 | 饶峰镇蒲溪村安置点卫生室 | 石办发（2020）17号 | 60㎡ | 15 | 合格 |  | 60㎡卫生室，浆砌石38.7m³，硬化地面175㎡，硬化水沟28m | 17.82 | 未审计
三 | 公共储藏室 |  | 2210㎡ | 221 |  |  | 2154㎡ | 227.424
1 | 饶峰镇合心村安置点 公共储藏室 | 石办发〔2020〕17号 | 660㎡ | 66 | 合格 |  | 701㎡ | 74.06 | 未审计
2 | 饶峰镇新场村安置点 公共储藏室 | 石办发〔2020〕17号 | 430㎡ | 43 | 合格 |  | 423.28㎡ | 44.59 | 未审计
3 | 饶峰镇三岔河村安置点 公共储藏室 | 石办发〔2020〕17号 | 60㎡ | 6 | 合格 |  | 60.62㎡ | 6.42 | 未审计
4 | 饶峰镇蒲溪村安置点 公共储藏室 | 石办发〔2020〕17号 | 180㎡ | 18 | 合格 |  | 178.65㎡ | 18.837 | 未审计
5 | 饶峰镇胜利村安置点 公共储藏室 | 石办发〔2020〕17号 | 40㎡ | 4 | 合格 |  | 43.68㎡ | 4.63 | 未审计
6 | 饶峰镇金星村安置点 公共储藏室 | 石办发〔2020〕17号 | 260㎡ | 26 | 合格 |  | 277.41㎡ | 29.284 | 未审计
7 | 饶峰镇齐心村安置点 公共储藏室 | 石办发〔2020〕17号 | 180㎡ | 18 | 合格 |  | 186.75㎡ | 19.683 | 未审计
8 | 饶峰镇三合村安置点 公共储藏室 | 石办发〔2020〕17号 | 400㎡ | 40 | 合格 |  | 283㎡ | 29.92 | 未审计
四 | 健身器材 |  | 2套 | 4 |  |  | 2套 | 3.96
1 | 饶峰镇三合安置点健身器材 | 石办发（2020）17号 | 1套 | 2 | 合格 |  | 2套 | 3.96 | 未审计
2 | 饶峰镇蒲溪村安置点健身器材 | 石办发（2020）17号 | 1套 | 2 | 合格 |  |  |  | 未审计
五 | 公厕 |  | 60㎡ | 21 |  |  | 40㎡ | 18.64
1 | 饶峰镇集镇安置点公厕 | 石办发（2020）17号 | 60㎡ | 21 | 合格 |  | 40㎡ | 18.64 | 未审计
六 | 活动广场 |  | 1400㎡ | 40 |  |  | 1480㎡ | 37.6
| 饶峰镇新场村安置点广场绿化 | 石办发（2020）17号 | 1400㎡ | 40 | 合格 |  | 1480㎡ | 37.6 | 未审计
七 | 物业管理用房 |  | 50㎡ | 12.5 |  |  | 50㎡ | 4.67
| 饶峰镇集镇安置点 物业管理用房 | 石办发（2020）17号 | 50㎡ | 12.5 | 合格 |  | 50㎡ | 4.67 | 未审计
八 | 公益性岗位 | 石办发（2020）17号 | 4个公益性岗位 | 2.88 | 合格 |  | 4个公益性岗位 | 2.88
九 | 政府购买服务 | 石办发（2020）17号 | 13名政府购买服务人员 | 9.36 | 合格 |  | 13名政府购买服务人员 | 9.36

## 后柳镇
附件6
2020年石泉县后扶项目验收明细表（后柳镇）
序号 | 项目名称 | 计划文件 | 计划规模 （公里、座、处） | 计划资金 （万元） | 验收格次 |  | 核定规模 （公里、座、处） | 核定金额（万元） | 备注
[5 empty] | 合格 | 不合格
合 计 |  |  |  | 302.82 |  |  |  | 321.1
一 | 综治警务中心 |  | 266㎡ | 66.5 |  |  | 398.85㎡ | 71.93
1 | 后柳镇廖家湾安置点综治警务中心 | 石办发（2020）17号 | 136㎡ | 34 | 合格 |  | 129.6㎡ | 36.75 | 未审计
2 | 后柳镇中坝社区综治警务中心 | 石办发（2020）17号 | 50㎡ | 12.5 | 合格 |  | 180㎡ | 13.5 | 未审计
3 | 后柳镇费家湾安置点综治警务中心 | 石办发（2020）17号 | 80㎡ | 20 | 合格 |  | 89.25㎡ | 21.68 | 未审计
二 | 公共储藏室 |  | 1380㎡ | 138 |  |  | 1735.58㎡ | 149.66
1 | 后柳镇中坝安置点公共储藏室 | 石办发（2020）17号 | 150㎡ | 15 | 合格 |  | 123.88㎡ | 15.1 | 未审计
2 | 后柳镇长兴安置点公共储藏室 | 石办发（2020）17号 | 150㎡ | 15 | 合格 |  | 215.9㎡ | 16.4 | 未审计
3 | 后柳镇金齐安置点公共储藏室 | 石办发（2020）17号 | 300㎡ | 30 | 合格 |  | 328.86㎡ | 32.76 | 未审计
4 | 后柳镇牛石川安置点公共储藏室 | 石办发（2020）17号 | 420㎡ | 42 | 合格 |  | 483.7㎡ | 46 | 未审计
5 | 后柳镇磨石安置点公共储藏室 | 石办发（2020）17号 | 180㎡ | 18 | 合格 |  | 303.11㎡ | 19.8 | 未审计
6 | 后柳镇一心安置点公共储藏室 | 石办发（2020）17号 | 180㎡ | 18 | 合格 |  | 280.13㎡ | 19.6 | 未审计
三 | 健身器材 |  |  | 2 |  |  |  | 2
1 | 后柳镇一心安置点健身器材 | 石办发（2020）17号 | 1套 | 2 | 合格 |  | 1套 | 2 | 未审计
四 | 垃圾转运站 |  |  | 10 |  |  |  | 9.94
1 | 后柳镇磨石安置点垃圾转运站 | 石办发（2020）17号 | 1处 | 10 | 合格 |  | 磨石、一心两处垃圾转运站共计85㎡。 | 9.94 | 未审计
五 | 其他 |  |  | 63.79 |  |  |  | 65.04
1 | 后柳镇中坝社区门头制作 | 石后扶办发（2020）15号 | 1个门头 | 5 | 合格 |  | 1个门头 | 6.3
2 | 后柳镇中坝社区排水沟 | 石办发（2020）17号 | 排水沟260米 | 7.8 | 合格 |  | 排水沟256.12米 | 7.72 | 未审计
3 | 后柳镇牛石川安置点路面硬化、挡墙、护栏 | 石后扶办发（2020）7号 | 780㎡路面硬化，挡墙110立方米，护栏92米 | 13.81 | 合格 |  | 768.02㎡路面硬化，挡墙138.86m³，护栏92m | 13.9 | 未审计
4 | 后柳镇金齐安置点护栏、绿化、挡墙 | 石办发（2020）17号 | 护栏30m，广场绿化400㎡，挡墙120m³ | 20 | 合格 |  | 护栏140.43m，广场绿化264㎡，挡墙154.86m³ | 19.92 | 未审计
5 | 后柳镇金齐安置点挡墙 | 石后扶办发（2020）7号 | 新修挡墙405立方米，回填毛石150立方米 | 17.18 | 合格 |  | 新修挡墙382.88m³，回填毛石270m³ | 17.2 | 未审计
六 | 垃圾运转设施 |  |  | 8.85 |  |  |  | 8.85
1 | 后柳镇牛石川安置点垃圾运转设施 | 石办发（2020）17号 | 垃圾箱1个 | 0.45 | 合格 |  | 垃圾箱3个垃圾车1辆 | 8.85 | 未审计
2 | 后柳镇磨石安置点垃圾运转设施 | 石办发（2020）17号 | 垃圾箱1个垃圾车1辆 | 7.95 | 合格
3 | 后柳镇一心安置点垃圾运转设施 | 石办发（2020）17号 | 垃圾箱1个 | 0.45 | 合格
七 | 公益性岗位 | 石办发（2020）17号 | 9个公益性岗位 | 6.48 | 合格 |  | 9个公益性岗位 | 6.48
八 | 政府购买服务人员 | 石办发（2020）17号 | 10名政府购买服务人员 | 7.2 | 合格 |  | 10名政府购买服务人员 | 7.2

## 喜河镇
附件7
2020年石泉县后扶项目验收明细表（喜河镇）
序号 | 项目名称 | 计划文件 | 计划规模 （㎡，个，套） | 计划资金 （万元） | 验收格次 |  | 核定规模 （㎡，个，套） | 审计金额（万元） | 备注
[5 empty] | 合格 | 不合格
合 计 |  |  |  | 587.44 |  |  |  | 561.6725
一 | 综治警务中心 |  | 250㎡ | 62.5 |  |  | 263.527㎡ | 61.95
1 | 喜河镇喜河社区安置点综治警务中心 | 石办发（2020）17号 石后扶办发（2020）9号 | 172㎡ | 43 | 合格 |  | 188.287㎡ | 44.38 | 未审计
2 | 喜河镇藕阳安置点综治警务中心 | 石办发（2020）17号 | 78㎡） | 19.5 | 合格 |  | 75.24㎡ | 17.57 | 未审计
二 | 公共储藏室 |  | 2688㎡ | 268.8 |  |  | 2332.54㎡ | 238.2472
1 | 喜河镇喜河社区安置点公共储藏室 | 石办发（2020）17号 石后扶办（2020）16号 | 420㎡ | 42 | 合格 |  | 415.35㎡ | 40.6332
2 | 喜河镇藕阳安置点公共储藏室 | 石办发（2020）17号 | 550㎡ | 55 | 合格 |  | 431.67㎡ | 48.7652
3 | 喜河镇长阳安置点公共储藏室 | 石办发（2020）17号 石后扶办（2020）16号 | 300㎡ | 30 | 合格 |  | 300㎡ | 33.9176
4 | 喜河镇田心安置点公共储藏室 | 石办发（2020）17号 | 360㎡ | 36 | 合格 |  | 278.32㎡㎡ | 26.6732
5 | 喜河镇盘龙安置点公共储藏室 | 石办发（2020）17号 | 90㎡ | 9 | 合格 |  | 98.32㎡ | 8.621
6 | 喜河镇福星安置点公共储藏室 | 石办发（2020）17号 | 300㎡ | 30 | 合格 |  | 241.22㎡ | 28.0551
7 | 喜河镇双沟特困安置点安置点公共储藏室 | 石办发（2020）17号 石后扶办（2020）16号 | 280㎡ | 28 | 合格 |  | 271.36㎡ | 27.1644
8 | 喜河镇奎星安置点公共储藏室 | 石办发（2020）17号 | 253㎡ | 25.3 | 合格 |  | 159.44㎡ | 12.0598
9 | 喜河镇团结村安置点公共储藏室 | 石办发（2020）17号 | 75㎡ | 7.5 | 合格 |  | 74.57㎡ | 6.6932
10 | 喜河镇蔡河村安置点公共储藏室 | 石办发（2020）17号 | 60㎡ | 6 | 合格 |  | 62.29㎡ | 5.6645
三 | 活动广场 |  |  | 20 |  |  |  | 22.13
1 | 喜河镇喜河村二组安置点活动广场 | 石办发（2020）17号 | 1000㎡ | 20 | 合格 |  | 草皮砖197.75㎡、道牙101.4米、地面硬化545.92㎡、透水地面152.28㎡、PE水管5根71.83米 | 22.13 | 未审计
四 | 健身器材 |  | 2套 | 4 |  |  | 2套 | 3.94
1 | 喜河镇奎星安置点健身器材 | 石办发（2020）17号 | 1套 | 2 | 合格 |  | 2 | 3.94 | 未审计
2 | 喜河镇蔡河村安置点健身器材 | 石办发（2020）17号 | 1套 | 2 | 合格 |  |  |  | 未审计
五 | 公厕 |  | 66㎡ | 23.1 |  |  | 66㎡ | 25
1 | 喜河镇喜河社区安置点 | 石办发（2020）17号 | 66㎡ | 23.1 | 合格 |  | 66㎡ | 25 | 未审计
六 | 其他 |  |  | 20 |  |  |  | 21.4853
1 | 喜河镇藕阳安置点门头制作 | 石后扶办发（2020）15号 | 1个门头 | 5 | 合格 |  | 1个门头 | 6.5321 | 未审计
2 | 喜河镇团结村安置点便民桥 | 石办发（2020）17号 | 便民桥1座 | 15 | 合格 |  | 便民桥1座 | 14.9532
七 | 供水工程 |  | 1处 | 80 |  |  | 1处 | 80.03
1 | 喜河镇藕阳安置点供水工程 | 石办发（2020）17号 | 1处 | 80 | 合格 |  | 1处 | 80.03 | 未审计
八 | 垃圾运转设施 |  |  | 16.8 |  |  |  | 16.65
1 | 喜河镇安置点垃圾转运设施 | 石办发（2020）17号 | 垃圾车2辆垃圾箱4个 | 16.8 | 合格 |  | 垃圾车2辆垃圾箱4个 | 16.65 | 未审计
九 | 社区工厂 |  | 300㎡社区工厂 | 80 |  |  | 300㎡社区工厂 | 80
1 | 喜河镇藕阳安置点社区工厂 | 石办发（2020）17号 | 300㎡社区工厂 | 80 | 合格 |  | 300㎡社区工厂 | 80 | 未审计
十 | 公益性岗位 | 石办发（2020）17号 | 7个公益性岗位 | 5.04 | 合格 |  | 7个公益性岗位 | 5.04
十一 | 政府购买服务 | 石办发（2020）17号 | 10名政府购买服务人员 | 7.2 | 合格 |  | 10名政府购买服务人员 | 7.2

## 熨斗镇
附件8
2020年石泉县后扶项目验收明细表（熨斗镇）
序号 | 项目名称 | 计划文件 | 计划规模 （公里，座，㎡） | 计划资金 （万元） | 验收格次 |  | 核定规模 （公里，座，㎡） | 核定金额（万元） | 备注
[5 empty] | 合格 | 不合格
合计 |  |  |  | 365.68 |  |  |  | 362.6387
一 | 综治警务中心 |  | 100㎡ | 20 |  |  | 200㎡ | 17.4895
1 | 熨斗镇先联村安置点（一组、八组）综治警务中心 | 石办发（2020）17号 石后扶办发〔2020〕14号 | 50㎡综治警务中心 （便民服务中心）、50㎡物业管理用房 | 20 | 合格 |  | 综治警务中心及物业管理用房共计200㎡ | 17.4895
二 | 公共储藏室 |  | 2881㎡ | 308.4 |  |  | 2954.86㎡ | 308.7714
1 | 熨斗镇先联松树安置点公共储藏室 | 石办发（2020）17号 | 150㎡ | 15 | 合格 |  | 148.13㎡ | 14.4936
2 | 熨斗镇麦子坪安置点公共储藏室 | 石办发（2020）17号 | 440㎡ | 44 | 合格 |  | 450.42㎡ | 43.6667
3 | 熨斗镇布里村落安置点公共储藏室 | 石办发（2020）17号 | 168㎡ | 16.8 | 合格 |  | 168.23㎡ | 16.384
4 | 熨斗镇中河村安置点公共储藏室 | 石办发（2020）17号 | 188㎡ | 18.8 | 合格 |  | 188.021㎡ | 18.6916
5 | 熨斗镇板长药木树安置点公共储藏室 | 石办发（2020）17号 | 217㎡ | 21.7 | 合格 |  | 219.58㎡ | 21.8296
6 | 熨斗镇刘家湾安置点公共储藏室 | 石办发（2020）17号 | 286㎡ | 28.6 | 合格 |  | 287.86㎡ | 28.6812
7 | 熨斗镇齐建村安置点公共储藏室 | 石办发（2020）17号 | 166㎡ | 16.6 | 合格 |  | 167.6㎡ | 16.3764
8 | 熨斗镇金星人家安置点公共储藏室、道路硬化、排水沟 | 石办发（2020）17号 | 168㎡ | 16.8 | 合格 |  | 176.26㎡㎡公共储藏室，道路硬化76.5米，排水沟117.3米 | 17.1
|  |  | 140m水沟 | 1.3 |  |  |  | 1.472
|  |  | 80m道路 | 3.2 |  |  |  | 2.5181
9 | 熨斗镇双坪堰塘湾安置点公共储藏室 | 石办发（2020）17号 | 140㎡ | 14 | 合格 |  | 140.22㎡ | 13.9215
10 | 熨斗镇双坪灵雀山安置点公共储藏室 | 石办发（2020）17号 | 223㎡ | 22.3 | 合格 |  | 235.72㎡ | 22.1735
11 | 熨斗镇板长药木树安置点加工厂房 | 石办发〔2020〕17号 | 200㎡ | 30 | 合格 |  | 202.04㎡ | 30.0736
12 | 熨斗镇长岭村安置点公共储藏室 | 石办发（2020）17号 | 370㎡公共储藏室 | 37 | 合格 |  | 402.78㎡㎡公共储藏室，绿化208.57㎡，浆砌石挡墙28.9㎡，场地硬化88.2㎡ | 39.24
| 熨斗镇长岭村安置点绿化 |  | 广场240㎡绿化 | 5.8 |  |  |  | 5.789
13 | 熨斗镇高兴油坊安置点公共储藏室 | 石办发（2020）17号 | 165㎡公共储藏室 | 16.5 | 合格 |  | 168 | 16.3606
三 | 活动广场 |  | 50㎡ | 1 |  |  | 50㎡ | 1
1 | 熨斗镇中河村安置点活动广场 | 石办发（2020）17号 | 50㎡ | 1 | 合格 |  | 50㎡ | 1
四 | 健身器材 |  | 2套 | 4 |  |  | 2套 | 3.8578
1 | 熨斗镇双坪堰塘湾安置点健身器材 | 石办发（2020）17号 | 1套 | 2 | 合格 |  | 2套 | 1.9289
2 | 熨斗镇长岭村安置点健身器材 | 石办发（2020）17号 | 1套 | 2 | 合格 |  |  | 1.9289
五 | 垃圾运转设施 |  | 垃圾车2辆 | 15 |  |  | 垃圾车2辆 | 14.96
1 | 熨斗镇先联村安置点（一组、八组）垃圾运转设施 | 石办发（2020）17号 | 垃圾车1辆 | 7.5 | 合格 |  | 垃圾车2辆 | 7.48
2 | 熨斗镇先联松树安置点垃圾运转设施 | 石办发（2020）17号 | 垃圾车1辆 | 7.5 | 合格 |  |  | 7.48
六 | 公益性岗位 | 石办发（2020）17号 | 10个公益性岗位 | 7.2 | 合格 |  | 10个公益性岗位 | 7.2
七 | 政府购买服务 | 石办发（2020）17号 | 14名政府购买服务人员 | 10.08 | 合格 |  | 13名政府购买服务人员 | 9.36

## 迎丰镇
附件9
2020年石泉县后扶项目验收明细表（迎丰镇）
序号 | 项目名称 | 计划文件 | 计划规模 （座、公里） | 计划资金 （万元） | 验收格次 |  | 核定规模 （座、公里） | 核定金额（万元） | 备注
[5 empty] | 合格 | 不合格
| 合计 |  |  | 253.396 |  |  |  | 262.166
一 | 综治警务中心 |  | 50㎡ | 12.5 |  |  | 50㎡ | 12.5 | 未审计
1 | 迎丰镇集镇安置点 综治警务中心 | 石办发（2020）17号 | 50㎡ | 12.5 | 合格 |  | 50㎡ | 12.5 | 未审计
二 | 公共储藏室 |  | 528㎡ | 51 |  |  | 528㎡ | 56.99
1 | 迎丰镇香炉沟村四组安置点 公共储藏室 | 石办发（2020）17号 | 200㎡ | 20 | 合格 |  | 196㎡ | 21.95
2 | 迎丰镇红花坪村安置点 公共储藏室 | 石办发（2020）17号 | 310㎡ | 31 | 合格 |  | 332㎡ | 35.04
三 | 活动广场 |  | 240㎡ | 4.8 |  |  | 240㎡ | 4.98
1 | 迎丰镇红花坪村安置点 活动广场 | 石办发（2020）17号 | 240㎡ | 4.8 | 合格 |  | 240㎡ | 4.98
四 | 其他 |  |  | 55 |  |  |  | 57.6
1 | 迎丰镇集镇安置点 其他设施 | 石办发（2020）17号 | 1公里道路绿化，人行步梯11米及雨棚71㎡。 | 40 | 合格 |  | 1公里道路绿化，人行步梯11米及雨棚71㎡ | 41.12
2 | 迎丰镇红花坪村安置点 其他设施 | 石办发（2020）17号 | 挡护400m³ | 15 | 合格 |  | 挡护400m³ | 16.48
五 | 垃圾运转设施 |  |  | 31.456 |  |  |  | 31.456
| 迎丰镇安置点 | 石办发（2020）17号 | 垃圾桶48个 | 0.48 | 合格 |  | 垃圾桶48个 | 0.456 | 未审计
| 迎丰镇安置点 | 石办发（2020）17号 | 垃圾箱20个 | 9 | 合格 |  | 垃圾箱20个 | 8.8
| 迎丰镇安置点 | 石办发（2020）17号 | 垃圾车3个 | 22.5 | 合格 |  | 垃圾车3个 | 22.2
六 | 社区工厂 |  | 300㎡ | 90 |  |  | 300㎡ | 90
1 | 迎丰镇集镇安置点 社区工厂 | 石办发（2020）17号 | 300㎡ | 90 | 合格 |  | 300㎡ | 90 | 未审计
七 | 公益性岗位 | 石办发（2020）17号 | 4个公益性岗位 | 2.88 | 合格 |  | 4个公益性岗位 | 2.88
八 | 政府购买服务 | 石办发（2020）17号 | 8名政府购买服务人员 | 5.76 | 合格 |  | 8名政府购买服务人员 | 5.76

## 中池镇
附件10
2020年石泉县后扶项目验收明细表（中池镇）
序号 | 项目名称 | 计划文件 | 计划规模 （座、公里） | 计划资金 （万元） | 验收格次 |  | 核定规模 （座、公里） | 核定金额 （万元） | 备注
[5 empty] | 合格 | 不合格
| 合计 |  |  | 162.09 |  |  |  | 149.963
一 | 综治警务中心 |  | 50㎡ | 12.5 |  |  | 50㎡ | 13.8463
1 | 中池镇集镇安置点 综治警务中心 | 石办发（2020）17号 | 50㎡ | 12.5 | 合格 |  | 50㎡ | 13.8463
二 | 公共储藏室 |  | 1280㎡ | 128 |  |  | 1132.1㎡ | 114.3515
1 | 中池镇民主村安置点 公共储藏室 | 石办发（2020）17号 | 300㎡ | 30 | 合格 |  | 217.36㎡ | 22.4618
2 | 中池镇西沙河村安置点 公共储藏室 | 石办发（2020）17号 | 230㎡ | 23 | 合格 |  | 164.54㎡ | 16.4809
3 | 中池镇集镇安置点 公共储藏室 | 石办发（2020）17号 | 400㎡ | 40 | 合格 |  | 400㎡ | 40.2
4 | 中池镇茨坪村安置点 公共储藏室 | 石办发（2020）17号 | 200㎡ | 20 | 合格 |  | 198.77㎡ | 19.8744
5 | 中池镇茶里村安置点 公共储藏室 | 石办发（2020）17号 | 150㎡ | 15 | 合格 |  | 151.43㎡ | 15.3344
三 | 健身器材 |  |  | 0.6 |  |  |  | 0.6
1 | 中池镇老湾村安置点 健身器材 | 石办发（2020）17号 | 便民长条椅2个，棋牌桌2副。 | 0.6 | 合格 |  | 便民长条椅2个，棋牌桌2副 | 0.6
四 | 其他 |  | 1个门头 | 5.6 |  |  | 1个门头 | 5.6752
1 | 中池镇集镇安置点 其他设施 | 石后扶办发（2020）15号 | 1个门头 | 5.6 | 合格 |  | 1个门头 | 5.6752
五 | 垃圾运转设施 |  | 垃圾桶15个 | 6.75 |  |  | 垃圾桶15个 | 6.85
1 | 中池镇安置点 垃圾运转设施 | 石办发（2020）17号 | 垃圾桶15个 | 6.75 | 合格 |  | 垃圾桶15个 | 6.85
六 | 公益性岗位 | 石办发（2020）17号 | 2个公益性岗位 | 1.44 | 合格 |  | 2个公益性岗位 | 1.44
七 | 政府购买服务 | 石办发（2020）17号 | 10名政府购买服务人员 | 7.2 | 合格 |  | 10名政府购买服务人员 | 7.2

## 云雾山镇
附件11
2020年石泉县后扶项目验收明细表（云雾山镇）
序号 | 项目名称 | 计划文件 | 计划规模 （套、㎡） | 计划资金 （万元） | 验收格次 |  | 核定规模（公里） | 核定金额（万元） | 备注
[5 empty] | 合格 | 不合格
| 合计 |  |  | 163.95 |  |  |  | #VALUE!
一 | 综治警务中心 |  | 25㎡ | 6.25 |  |  | 25㎡ | 6.755
1 | 云雾山镇双河村安置点综治警务中心 | 石办发（2020）17号 | 25㎡ | 6.25 | 合格 |  | 25㎡ | 6.755
二 | 公共储藏室 |  | 1170㎡ | 117 |  |  | 1170㎡ | #VALUE!
1 | 云雾山镇官田村安置点公共储藏室 | 石办发（2020）17号 | 200㎡ | 20 | 合格 |  | 200㎡ | 18.6038
2 | 云雾山镇云阳村安置点公共储藏室 | 石办发（2020）17号 | 330㎡ | 33 | 合格 |  | 330㎡ | 33.7637
3 | 云雾山镇银杏坝村安置点公共储藏室 | 石办发（2020）17号 | 230㎡ | 23 | 合格 |  | 230㎡ | 21.4118
4 | 云雾山镇丁家坝村安置点公共储藏室 | 石办发（2020）17号 | 410㎡ | 41 | 合格 |  | 410㎡ | 39.082
三 | 健身器材 |  | 3套 | 6 |  |  | 3套 | 5.97
1 | 云雾山镇官田村安置点健身器材 | 石办发（2020）17号 | 1套 | 2 | 合格 |  | 3套健身器材 | 1.99
2 | 云雾山镇水田坪村安置点健身器材 | 石办发（2020）17号 | 1套 | 2 | 合格 |  |  | 1.99
3 | 云雾山镇银杏坝村安置点健身器材 | 石办发（2020）17号 | 1套 | 2 | 合格 |  |  | 1.99
四 | 三格式化粪池 |  | 1处 | 20 |  |  | 1处 | 26.7186
| 云雾山镇秋树坝村安置点三格式化粪池 | 石办发（2020）17号 | 1处 | 20 | 合格 |  | 1处 | 26.7186
五 | 垃圾运转设施 |  | 垃圾车1辆 | 7.5 |  |  | 垃圾车1辆 | 7.5094
| 云雾山镇云阳村安置点垃圾运转设施 | 石办发（2020）17号 | 垃圾车1辆 | 7.5 | 合格 |  | 垃圾车1辆 | 7.5094
六 | 公益性岗位 | 石办发（2020）17号 | 1个公益性岗位 | 0.72 | 合格 |  | 1个公益性岗位 | 0.72
七 | 政府购买服务 | 石办发（2020）17号 | 9名政府购买服务人员 | 6.48 | 合格 |  | 9名政府购买服务人员 | 6.48

## 曾溪镇
附件12
2020年石泉县后扶项目验收明细表（曾溪镇）
序号 | 项目名称 | 计划文件 | 计划规模 （座、公里、处、㎡） | 计划资金 （万元） | 验收格次 |  | 核定规模 （座、公里、处、㎡） | 核定资金 （万元） | 备注
[5 empty] | 合格 | 不合格
| 合计 |  |  | 201.36 |  |  |  | 205.06
一 | 公共储藏室 |  | 1520㎡ | 152 |  |  | 1529㎡ | 158.22
1 | 曾溪镇大沟村安置点 公共储藏室 | 石办发（2020）17号 | 180㎡ | 18 | 合格 |  | 179.15㎡ | 20.27 | 未审计
2 | 曾溪镇高坎村安置点 公共储藏室 | 石办发（2020）17号 | 320㎡ | 32 | 合格 |  | 319.42㎡ | 31.77 | 未审计
3 | 曾溪镇高坎村同庆安置点 公共储藏室 | 石办发（2020）17号 | 360㎡ | 36 | 合格 |  | 360.24㎡ | 36.11 | 未审计
4 | 曾溪镇联盟村安置点 公共储藏室 | 石办发（2020）17号 | 140㎡ | 14 | 合格 |  | 145.78㎡ | 15.78 | 未审计
5 | 曾溪镇油坊湾村安置点 公共储藏室 | 石办发（2020）17号 石后扶办（2020）16号 | 300㎡ | 30 | 合格 |  | 295.91㎡ | 28.91 | 未审计
6 | 曾溪镇立新村安置点 | 石办发（2020）17号 | 220㎡ | 22 | 合格 |  | 228.77㎡ | 25.38 | 未审计
二 | 活动广场 |  | 650㎡ | 6.5 |  |  | 650㎡ | 6.5
1 | 曾溪镇立新村安置点活动广场 | 石办发（2020）17号 | 650㎡ | 6.5 | 合格 |  | 650㎡ | 6.5 | 未审计
三 | 健身器材 |  | 3套10个便民座椅 | 6.1 |  |  | 3套2个便民座椅 | 5.74
1 | 曾溪镇高坎村安置点健身器材 | 石办发（2020）17号 | 1套 | 2 | 合格 |  | 3套2便民座椅 | 5.74 | 未审计
2 | 曾溪镇高坎村同庆安置点健身器材 | 石办发（2020）17号 | 1套 | 2 | 合格
3 | 曾溪镇联盟村安置点健身器材 | 石办发（2020）17号 | 便民座椅10个 | 0.1 | 合格
4 | 曾溪镇立新村安置点健身器材 | 石办发（2020）17号 | 1套 | 2 | 合格
四 | 其他 |  |  | 32.44 |  |  |  | 32.44
1 | 曾溪镇高坎村同庆安置点 其他设施 | 石办发（2020）17号 | 220m³挡坎，水沟涵管50m。 | 11 | 合格 |  | 220m³挡坎，水沟涵管50m。 | 11 | 未审计
2 | 曾溪镇高坎村同庆安置点 其他设施 | 石后扶办（2020）16号 | 道路硬化50㎡，护栏40米，浆砌石挡坎200m³ | 8.72 | 合格 |  | 道路硬化50㎡，护栏40米，浆砌石挡坎200m³ | 8.72 | 未审计
3 | 曾溪镇立新村安置点 其他设施 | 石办发（2020）17号 | 水沟150m | 1.2 | 合格 |  | 水沟150m | 1.2 | 未审计
4 | 曾溪镇联盟村安置点 其他设施 | 石后扶办（2020）16号 | 道路硬化100㎡，护栏52米，浆砌石挡坎20m³ | 3.12 | 合格 |  | 道路硬化100㎡，护栏50米，浆砌石挡坎20m³ | 3.12 | 未审计
5 | 曾溪镇高坎村安置点 其他设施 | 石后扶办（2020）16号 | 硬化广场250㎡，浆砌石挡坎50m³ | 4.8 | 合格 |  | 硬化广场250㎡，浆砌石挡坎50m³ | 4.8 | 未审计
6 | 曾溪镇立新村安置点场地硬化 | 石后扶办（2020）16号 | 300㎡场地硬化 | 3.6 | 合格 |  | 300㎡场地硬化 | 3.6 | 未审计
五 | 政府购买服务 | 石办发（2020）17号 | 6名政府购买服务人员 | 4.32 | 合格 |  | 3名政府购买服务人员 | 2.16

## 公产中心
附件13
2020年石泉县后扶项目验收明细表（公产中心）
序号 | 项目名称 | 计划文件 | 计划规模 （㎡） | 计划资金 （万元） | 验收格次 |  | 核定规模 （㎡） | 核定资金 （万元） | 备注
[5 empty] | 合格 | 不合格
| 合计 |  | 19443㎡ | 1742.76 |  |  | 19443㎡ | 1742.76
一 | 社区工厂 |  | 19443㎡ | 1742.76 |  |  | 19443㎡ | 1742.76
1 | 池河镇明星村避灾扶贫搬迁安置点社区工厂 | 石办发（2020）17号 | 4585㎡ | 795.06 | 合格 |  | 4585㎡ | 795.06
2 | 饶峰镇集镇安置点社区工厂 | 石办发（2020）17号 | 2179㎡ | 140.2 | 合格 |  | 2179㎡ | 140.2
3 | 两河镇萝蔷湾安置点社区工厂 | 石办发（2020）17号 | 4860㎡ | 313.86 | 合格 |  | 4860㎡ | 313.86
4 | 熨斗镇先联村安置点（一组、八组）社区工厂 | 石办发（2020）17号 | 2916㎡ | 72.74 | 合格 |  | 2916㎡ | 72.74
5 | 中池镇集镇安置点社区工厂 | 石办发（2020）17号 | 4903㎡ | 420.9 | 合格 |  | 4903㎡ | 420.9

## 水利设施验收表 (2) (hidden)
附件3
脱贫攻坚基础设施项目验收汇总表（水利类）
项目单位（签章）： |  | 石泉县水利局 |  |  | 项目单位负责人（签字） |  | ：
序号 | 项目名称 | 计划文件 | 计划规模 | 计划资金 （万元） | 初设资金（万元） | 合同金额（万元） | 自验金额（万元） | 验收格次 |  | 核定金额（万元） | 备注
[8 empty] | 合格 | 不合格
安全饮水
一 | 2018年脱贫攻坚国开行贷款项目
1 | 城关镇五三村供水工程 | 石发改发（2017）717号 | 1 | 15 | 14.98 | 12.26 |  | √
2 | 城关镇珍珠河村供水工程 | 石发改发（2017）717号 | 1 | 15 | 15 | 13.73 |  | √
3 | 城关镇元岭村三组供水工程 | 石发改发（2017）717号 | 1 | 14 | 14.05 | 13.85 |  | √
6 | 城关镇双桥村一组供水工程 | 石发改发（2017）717号 | 1 | 15 | 15.03 | 11.82 |  | √
7 | 曾溪镇大沟村二组、五组供水工程 | 石发改发（2017）717号 | 1 | 42 | 42.13 | 38.5 |  | √
9 | 池河镇合一村六组供水工程 | 石发改发[2017]717号 | 1 | 5 | 5.11 | 45013 |  | √
10 | 池河镇柏安村一三四六组供水工程 | 石发改发[2017]717号 | 2 | 60 | 60.06 | 504207 |  | √
11 | 池河镇五爱村供水工程 | 石发改发[2017]717号 | 1 | 4.5 | 4.54 | 42409 |  | √
12 | 池河镇良田村供水工程 | 石发改发[2017]717号 | 1 | 11 | 10.93 | 99868 |  | √
13 | 中池镇茶里村供水工程 | 石发改发[2017]717号 | 1 | 8 | 8.01 | 71891 |  | √
14 | 中池镇夹丰村一组供水工程 | 石发改发[2017]717号 | 1 | 8 | 7.97 | 74043 |  | √
15 | 中池镇筷子铺村五六七组供水工程 | 石发改发[2017]717号 | 1 | 19 | 18.97 | 164863 |  | √
16 | 迎丰镇新庄村供水工程 | 石发改发[2017]717号 | 1 | 8 | 8.03 | 71784 |  | √
17 | 迎丰镇弓箭沟村四组供水工程 | 石发改发[2017]717号 | 1 | 6.5 | 6.52 | 58736 |  | √
18 | 迎丰镇香炉沟村供水工程 | 石发改发[2017]717号 | 2 | 10 | 9.98 | 85867 |  | √
19
20
21
22
23
二 | 2018年脱贫攻坚财政整合基础设施项目（第一批）
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34 | 曾溪镇瓦窑村安全饮水 | 石发改发（2017）716号 | 1 | 3.7 | 3.76 | 3.45 |  | √ |  |  | 财政整合第一批
…
…
二 | 水窖工程
1 | …
2 | …
三 | 灌溉工程
1 | …
2 | …
四 | 堤防工程
1 | …
2 | …
验收组成员（签字）： | [8 empty] | 验收时间：2018年 月 日