## 汇总表
附件1
石泉县2020年脱贫攻坚基础设施第二批验收合格项目资金清算汇总表
单位：个、处、座、公里、万元
单位名称 | 道路硬化及水毁修复工程 |  |  |  |  | 桥梁工程 |  |  |  |  | 安全饮水及灌溉工程 |  |  |  |  | 应清算资金小计 | 石财扶贫（2020）23号已拨付资金 | 石财扶贫（2020）24号调整资金 | 本次实际清算金额
| 验收合格项目个数 | 核定规模 | 核定资金 | 已下达 资金 | 本次应清算资金 | 验收合格项目个数 | 核定规模 | 核定资金 | 已下达资金 | 本次应清算资金 | 验收合格项目个数 | 核定规模 | 核定资金 | 已下达资金 | 本次应清算资金
合计 | 18 | 21.029 | 1184.38 | 362.38 | 822 | 15 | 15 | 195.846 | 107.55 | 83.296 | 31 | 31 | 649.3 | 376 | 73.3 | 978.596 | 461.475 | 235 | 282.121
城关镇 | [5 empty] | 5 | 5 | 47.75 | 24 | 18.75 | [5 empty] | 18.75 |  |  | 18.75
两河镇 | 6 | 5.301 | 272.08 | 111.59 | 160.49 | 2 | 2 | 59.99 | 40 | 19.99 | [5 empty] | 180.48 | 100 | 37.5 | 42.98
后柳镇 | 1 | 0.528 | 28.99 | 18.7 | 10.29 | [10 empty] | 10.29 |  |  | 10.29
喜河镇 | 7 | 14.2 | 473.32 | 205.77 | 267.55 | 2 | 2 | 21.15 | 10.56 | 10.59 | [5 empty] | 278.14 | 180 | 50 | 48.14
熨斗镇 | 2 |  | 277.78 | 26.32 | 251.46 | 2 | 2 | 20.776 | 10.49 | 10.286 | [5 empty] | 261.746 | 150 | 120 | -8.254
迎丰镇 | 1 |  | 49.48 | 0 | 49.48 | 4 | 4 | 46.18 | 22.5 | 23.68 | [5 empty] | 73.16 | 31.475 | 27.5 | 14.185
水利局 | 1 | 1 | 82.73 | 0 | 82.73 | [5 empty] | 31 | 31 | 649.3 | 376 | 73.3 | 156.03 |  |  | 156.03

## 一览表
附件2
石泉县2020年脱贫攻坚基础设施第二批验收合格项目资金清算明细表
单位：个、处、座、公里、万元
序号 | 项目名称 | 计划规模 | 计划资金 | 核定规模 | 核定金额 | 前期已下达资金 |  |  |  |  | 本次清算 资金 | 政府收支分类功能科目 | 备注
[6 empty] | 小计 | 石财扶贫（2020）1号 | 石财扶贫（2020）4号 | 石财扶贫（2020）16号 | 石财扶贫（2020）17号
合 计 |  |  |  |  | 2029.526 | 845.93 | 664.55 | 17.5 | 59 | 104.88 | 978.596
一、道路硬化 |  | 20.01 | 1094.74 | 19.026 | 1007.36 | 362.38 | 356.5 | 0 | 0 | 5.88 | 644.98 | 2130505生产发展
| 两河镇 | 5.31 | 298.17 | 5.301 | 272.08 | 111.59 | 105.71 | 0 | 0 | 5.88 | 160.49
1 | 中心村六组产业路硬化 | 2.2 | 117.5 | 2.2 | 105.65 | 58.75 | 58.75 |  |  |  | 46.9
2 | 两河集镇社区工厂产业园基础设施配套项目 | 0.4 | 41 | 0.4 | 41.19 | 20.5 | 20.5 |  |  |  | 20.69
3 | 火地沟生态农业合作社飞地产业园基础设施配套 | 0.47 | 24.91 | 0.47 | 24.08 | 12.46 | 12.46 |  |  |  | 11.62
4 | 城镇社区六组产业路硬化 | 0.24 | 11.76 | 0.231 | 9.31 | 5.88 |  |  |  | 5.88 | 3.43
5 | 两河镇中心至艾心村片区路完善工程 | 2 | 28 | 2 | 16.74 | 14 | 14 |  |  |  | 2.74
6 | 童关村产业路水毁修复工程 | 建M7.5浆砌石挡墙1处1982.2m³，土方开挖1899.46m³，砂砾石开挖1704.64m³ | 75 | 建M7.5浆砌石挡墙1处1982.2m³，土方开挖1899.46m³，砂砾石开挖1704.64m³ | 75.11 | 0 |  |  |  |  | 75.11
| 后柳镇 | 0.68 | 37.4 | 0.528 | 28.99 | 18.7 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 10.29
7 | 中坝村三组何家崖 | 0.68 | 37.4 | 0.528 | 28.99 | 18.7 | 18.7 |  |  |  | 10.29
| 喜河镇 | 14.02 | 411.53 | 13.197 | 379.03 | 205.77 | 205.77 | 0 | 0 | 0 | 173.26
8 | 蔡河村六组道路完善工程 | 7.2 | 100.8 | 6.97 | 95.75 | 50.4 | 50.4 |  |  |  | 45.35
9 | 团结村四组产业路硬化 | 0.8 | 44 | 0.753 | 40.57 | 22 | 22 |  |  |  | 18.57
10 | 长顺村二组产业路硬化 | 2 | 110 | 2.01 | 105.9 | 55 | 55 |  |  |  | 50.9
11 | 档山村五组产业路硬化 | 0.65 | 35.75 | 0.561 | 27.38 | 17.88 | 17.88 |  |  |  | 9.5
12 | 盘龙村五六组产业路硬化 | 1.8 | 99 | 1.8 | 94.24 | 49.5 | 49.5 |  |  |  | 44.74
13 | 中心村一组组级路完善工程 | 1.57 | 21.98 | 1.103 | 15.19 | 10.99 | 10.99 |  |  |  | 4.2
| 熨斗镇 |  | 292.64 |  | 277.78 | 26.32 | 26.32 | 0 | 0 | 0 | 251.46
14 | 茨林村二组产业路水毁修复工程 | 建M7.5浆砌石挡墙1处192m，基础开挖1245.05m³，M7.5浆砌挡墙750m³ | 240 | 浆砌石挡墙3处549米，5233m³ | 227.39 | 0 |  |  |  |  | 227.39
15 | 熨斗镇长岭村四组组级路完善工程 | 3.76 | 52.64 | 3.763 | 50.39 | 26.32 | 26.32 |  |  |  | 24.07
| 迎丰镇 |  | 55 |  | 49.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.48
16 | 迎丰红花坪村产业路水毁修复工程 | 建M7.5浆砌石挡墙1处64mM7.5浆砌石挡墙932.19m³，土方开挖1502.96m³ | 55 | 建M7.5浆砌石挡墙1处64mM7.5浆砌石挡墙932.19m³，土方开挖1502.96m³ | 49.48 | 0 |  |  |  |  | 49.48
二、水毁修复工程 |  |  | 212.7 | 0 | 177.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.02
| 水利局 |  | 112.7 |  | 82.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.73
17 | 两河镇艾心村六组水毁修复工程 | 排洪沟修复153米、涵桥1座 | 112.7 | 排洪沟修复153米、涵桥1座 | 82.73 | 0 |  |  |  |  | 82.73
| 喜河镇 |  | 100 |  | 94.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.29
18 | 洞沟村五组（麻坪河）水毁修复工程 | 建M7.5浆砌石挡墙1处446m，基础开挖8768.1825m³，M7.5浆砌石挡墙2997.975m³，土方开挖5340.5136m³ | 100 | 建M7.5浆砌石挡墙1处446m，基础开挖8768.1825m³，M7.5浆砌石挡墙2997.975m³，土方开挖5340.5136m³ | 94.29 | 0 |  |  |  |  | 94.29
三、便民桥工程 |  | 15 | 215.09 | 15 | 195.846 | 107.55 | 46.05 | 17.5 | 44 | 0 | 83.296 | 2130504农村基础设施建设
| 城关镇 | 5 | 48 | 5 | 47.75 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 18.75
19 | 新联村二组 | 1 | 10 | 1 | 9.79 | 5 |  |  | 5 |  | 4.79
20 | 新联村四组 | 1 | 8 | 1 | 8 | 4 |  |  | 4 |  | 4
21 | 新联村六组 | 1 | 8 | 1 | 8 | 4 |  |  | 4 |  | 4
22 | 农光村一组 | 1 | 13 | 1 | 12.98 | 6.5 |  |  | 6.5 |  | 6.48
23 | 杨柳社区六组 | 1 | 9 | 1 | 8.98 | 4.5 |  |  | 4.5 |  | 4.48
| 杨柳社区一组 | [9 empty] | -5
| 两河镇 | 2 | 80 | 2 | 59.99 | 40 | 22.5 | 17.5 | 0 | 0 | 19.99
24 | 高原村三元沟 | 1 | 45 | 1 | 40.01 | 22.5 | 22.5 |  |  |  | 17.51
25 | 童关村漫水桥 | 1 | 35 | 1 | 19.98 | 17.5 |  | 17.5 |  |  | 2.48
| 喜河镇 | 2 | 21.12 | 2 | 21.15 | 10.56 | 10.56 | 0 | 0 | 0 | 10.59
28 | 团结村四组 | 1 | 12.1 | 1 | 12.13 | 6.05 | 6.05 |  |  |  | 6.08
29 | 喜河镇奎星村一组便民桥 | 1 | 9.02 | 1 | 9.02 | 4.51 | 4.51 |  |  |  | 4.51
| 迎丰镇 | 4 | 45 | 4 | 46.18 | 22.5 | 7.5 | 0 | 15 | 0 | 23.68
31 | 梧桐寺村四组 | 1 | 11 | 1 | 12.09 | 5.5 |  |  | 5.5 |  | 6.59
32 | 三官庙村二组 | 1 | 9 | 1 | 9.2 | 4.5 |  |  | 4.5 |  | 4.7
33 | 香炉沟村七组 | 1 | 10 | 1 | 9.46 | 5 |  |  | 5 |  | 4.46
34 | 红花坪村便民桥 | 1 | 15 | 1 | 15.43 | 7.5 | 7.5 |  |  |  | 7.93
| 熨斗镇 | 2 | 20.97 | 2 | 20.776 | 10.49 | 5.49 | 0 | 5 | 0 | 10.286
35 | 金星村一组 | 1 | 10 | 1 | 9.89 | 5 |  |  | 5 |  | 4.89
36 | 熨斗镇中河村四组 | 1 | 10.97 | 1 | 10.886 | 5.49 | 5.49 |  |  |  | 5.396
| 四、安全饮水及灌溉工程 | 31 | 841.51 | 31 | 649.3 | 376 | 262 | 0 | 15 | 99 | 73.3
| 水利局 | 31 | 841.51 | 31 | 649.3 | 376 | 262 | 0 | 15 | 99 | 73.3
38 | 后柳镇集镇社区供水提升工程 | 1 | 100 | 1 | 74.33 | 50 |  |  |  | 50 | 24.33
39 | 池河镇明星村、大阳村灌溉工程 | 1 | 291.61 | 1 | 240.24 | 109 | 109 |  |  |  | 131.24
40 | 石泉县农村饮水工程维修养护项目 | 1 | 30 | 1 | 28.87 | 15 |  |  | 15 |  | 13.87
41 | 城关镇纸坊土地垭供水工程 | 1 | 7.5 | 1 | 7.37 | 3.75 |  |  |  | 3.75 | 3.62
42 | 城关镇丝银坝村分散式供水工程 | 1 | 7.5 | 1 | 7.35 | 3.75 |  |  |  | 3.75 | 3.6
43 | 城关镇江南四组界树梁供水工程 | 1 | 3 | 1 | 1.42 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | -0.08
44 | 城关镇双桥村三组供水工程 | 1 | 2 | 1 | 1.82 | 1 |  |  |  | 1 | 0.82
45 | 城关镇黄荆坝村六、七组供水工程 | 1 | 6.8 | 1 | 6.55 | 3.4 |  |  |  | 3.4 | 3.15
46 | 城关镇江南社区一组供水工程 | 1 | 9.6 | 1 | 9.39 | 4.8 |  |  |  | 4.8 | 4.59
47 | 百乐村二组饮水工程 | 1 | 8.4 | 1 | 5.7 | 0 |  |  |  |  | 5.7
48 | 后柳镇中坝社区供水提升工程 | 1 | 70 | 1 | 39.83 | 35 | 35 |  |  |  | 4.83
49 | 两河镇中心村三、四组安全饮水提升工程 | 1 | 20 | 1 | 16.93 | 10 | 10 |  |  |  | 6.93
50 | 两河集镇供水提升工程 | 1 | 20 | 1 | 12.56 | 10 | 10 |  |  |  | 2.56
51 | 两河镇童关村供水工程 | 1 | 3.5 | 1 | 3.19 | 1.75 |  |  |  | 1.75 | 1.44
52 | 两河镇简场村五组供水工程 | 1 | 2.2 | 1 | 2.07 | 1.1 |  |  |  | 1.1 | 0.97
53 | 饶峰镇新场村一组供水工程 | 1 | 1.8 | 1 | 1.71 | 0.9 |  |  |  | 0.9 | 0.81
54 | 饶峰镇大湾村分散式供水工程 | 1 | 2 | 1 | 1.93 | 1 |  |  |  | 1 | 0.93
55 | 金星村三组饮水工程 | 1 | 7.5 | 1 | 7.36 | 0 |  |  |  |  | 7.36
56 | 喜河镇集镇供水提升工程 | 1 | 80 | 1 | 57.46 | 40 | 40 |  |  |  | 17.46
57 | 喜河镇长顺村六组供水工程 | 1 | 1.8 | 1 | 1.72 | 0.9 |  |  |  | 0.9 | 0.82
58 | 熨斗镇瓦子沟村三组、四组饮水提升工程 | 1 | 6 | 1 | 4.79 | 3 | 3 |  |  |  | 1.79
59 | 熨斗镇沙湾村一组、二组饮水提升工程 | 1 | 3 | 1 | 2.88 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1.38
60 | 熨斗镇齐建村一组供水工程 | 1 | 6.3 | 1 | 5.92 | 3.15 |  |  |  | 3.15 | 2.77
61 | 熨斗镇板长村长兴供水工程 | 1 | 18 | 1 | 17.78 | 9 |  |  |  | 9 | 8.78
62 | 熨斗镇高兴村三组供水工程 | 1 | 8.3 | 1 | 8.13 | 4.15 |  |  |  | 4.15 | 3.98
63 | 迎丰镇香炉沟村泉家沟供水工程 | 1 | 6.5 | 1 | 5.59 | 3.25 |  |  |  | 3.25 | 2.34
64 | 中池集镇集中供水提升工程 | 1 | 100 | 1 | 63.81 | 50 | 50 |  |  |  | 13.81
65 | 云雾山镇南沟村六组张家湾供水工程 | 1 | 3.2 | 1 | 1.07 | 1.6 |  |  |  | 1.6 | -0.53
66 | 曾溪镇兴隆村雷家湾供水工程 | 1 | 3 | 1 | 2.06 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 0.56
67 | 曾溪镇瓦窑村二组沈家坎下供水工程 | 1 | 5 | 1 | 4.57 | 2.5 |  |  |  | 2.5 | 2.07
68 | 迎丰镇梧桐寺村香猪农业园灌溉工程 | 1 | 7 | 1 | 4.9 | 3.5 | 3.5 |  |  |  | 1.4
| 东风村贫困集中连片区小流域综合治理工程 | [9 empty] | -200