## Sheet1
石泉县2020年财政专项扶贫资金项目完成情况统计表
填报单位：石泉县扶贫开发局 填报日期：2020年11月11日
序号 | 单位名称 | 资金来源 | 项目名称 | 项目建设完成情况 | 实际使用金额 （万元） | 绩效目标 | 减贫机制实现情况 | 备注
小计 |  |  |  |  | 10583.6828
1 | 扶贫局 | 财政专项扶贫资金 | 2020年财政专项扶贫资金基础设施项目 | 完成新建产业路硬化39.35公里，新建便民桥4座，道路完善8.7公里，新建水毁修复工程12处，新建排水工程一处新建提防工程0.95公里；新建生命修复工程56.5公里，新建供水提升工程5处。 | 3646.55 | 基础设施配套建设，改善村民生产生活环境，受益贫困户2335户4912人 | 直接受益
|  |  | 2020年财政专项扶贫资金基础设施项目 | 组级路及产业路水毁修复路面破损6348.9㎡，修复路基缺口13511.05㎡，修复饮水工程水毁1处 | 501.78 | 基础设施配套建设，改善村民生产生活环境，受益贫困户1418户3686人 | 直接受益
|  |  | 2020年财政专项扶贫资金基础设施项目 | 新建香炉沟池河桥及引线、兴坪村桥梁、柏桥村三组桥三座桥梁 | 958 | 基础设施配套建设，改善村民生产生活环境，受益贫困户1194户3216人 | 直接受益
|  |  | 建档立卡贫困户小额扶贫贷款（2019年-2020年）贴息项目，互助资金贴息 | 2019年第四季度及2020年第一、二、三季度补助资金已按期兑付完毕 | 348.1697 | 为6648户建档立卡贫困户财政贴息348.1697万元 | 为6648户建档立卡贫困户提供资金扶持
|  |  | 2020年度疫情期间“十条措施”增收补贴项目 | 850.3331万元产业奖补资金已全部兑付完毕 | 850.3331 | 用于全县11个镇6579户贫困户“三有三稳三增”产业奖补，11个镇952户贫困户蚕桑、蔬菜、魔芋、茶叶、中药材产业建设奖补，20个合作社带动贫困户发展产业奖补；45个经营主体带动1416户贫困户增收；为583户贫困户免费提供桑苗；为未脱贫户监测户发放仔猪508头，预计每户增收1000元。 | 自主发展 | 其中产业奖补679.5431万元，春季栽桑建园56.49万元，2020年未脱贫监测户购猪仔补贴资金114.3万元；
|  |  |  | 带贫市场主体补贴资金70.8万元 | 70.8 | 45个经营主体带动1416户贫困户增收 | 带动贫困户增收
|  |  |  | 疫情期间贫困劳动力务工交通和生活补贴、用人单位吸纳贫困劳动力就业补贴。 | 71.08 | 为1772贫困户劳动力提供补贴
|  |  |  | 兑付371.72万元贫困户公益性岗位工资 | 371.72 | 为1643户贫困户提供就业岗位 | 提供就业岗位 | 其中11月，12月公益性岗位工资暂未支付，共计55万元
|  |  | 2020年池河镇统筹农村试点项目资金 | 对40亩荷塘进行改造，实施小田改大田作业，对田埂进行加固修复，对土层较薄荷塘回填有机质丰富的壤土，改善土壤结构。2、发展莲藕产业。栽植新品种莲藕120亩。3、基础设施配套。建设步道500米，配套建设化粪池、供电、给排水等设施，同时对原有灌溉设施进行修复，修复沟渠1.5公里等 | 200 | 重点用于支持产业扶贫，促进农民增收巩固脱贫成果，受益建档立卡户193户513人，人均年增收300元以上 | 助推贫困户发展产业、增收脱贫
|  |  | 2020年林业局林业产业管护提升项目 | 对全县11个镇52个贫困村核桃、花椒、拐枣、板栗、中药材等经济林特园实施抚育管护提升，总面积24000亩。 | 300 | 对经济林特园实施抚育管护提升 | 助推贫困户发展产业、增收脱贫
|  |  | 财政扶贫资金注入村集体经济组织项目 | 持壮大集体经济项目43个，财政资金注入村集体经济组织2313万元，新发展烤烟300亩，新发展栝楼100亩，新增枇杷50亩，新建鹌鹑养殖场1个，养殖鹌鹑10万只。项目实施后，形成的资产权属归村集体；明星村注资300万元加快推进明星农旅融合示范村建设 | 2613 | 通过项目实施，可提供贫困户就业岗位7个，受益建档立卡户12户36人，年均每人分红1400元以上，实现建档立卡户稳步增收 | 助推贫困户发展产业、增收脱贫
|  |  | 建档立卡贫困户能力素质提升 | 572.25万元“雨露计划”资助建档立卡贫困户子女就读中高职助学补贴已兑付到位； | 572.25 | 支持869户贫困大学生就读高职补助 | 提高贫困户就业技能
|  |  |  | 聘请9名技术专家，32名技术员，贫困户产业发展指导177名开展蚕桑、蔬菜、畜禽、魔芋、黄花、茶叶等技术培训会600场，培训人数20000人次,发放技术培训资料3万份，制作技术服务110明白卡8000份，产业扶贫技术服务纪实册5000份 | 80 | 分区域负责蚕桑、蔬菜、畜禽、魔芋、黄花、茶叶、食用菌、养蜂等关键技术指导及培训，确保每个有劳动能力的贫困人口都掌握1—2门学得会、用得上的生产技能，为产业发展提供有力的技术支撑； | 技术支撑，订单保障；