## 建筑类
石泉县政府投资线性工程类项目审批流程图
(全流程时限控制在120个工作日内)
| 建设管理审批（主流程） |  |  |  |  | 建设管理审批 （与主流程同步办理的审批事项，推行联合踏勘、多评合审，不得影响制约主流程整体推进，部分事项涉及时办理） |  |  |  | 投资控制审批 |  |  | 申办人材料编制及准备工作（项目生成阶段即可开展相关文件编制工作）
| 在“多规合一”业务协同平台上完成项目策划生成或者按照项目生成管理办法，开展政府投资项目建议书审批。 |  |  |  | 项目策划生成阶段即可开展相关工作 | [7 empty] | 地籍测绘、 编制可行性研究报告、项目建议书、项目初步设计、环境影响评价报告、水土保持方案、对文物可能产生破坏或影响的评估报告、地震安全性评价报告等。
[7 empty] | 省级以上国土资源 行政主管部门 | 建设项目压覆重要矿产资源审批 | 5个工作日
编制勘察设计招标文件
立项用地规划许可阶段 | 阶段审批时限10个工作日 | 牵头单位：发展和改革局 | [10 empty] | 编制压覆重要矿产资源评估报告
[7 empty] | 文化与旅游广电局 | 基本建设工程中文物考古调查、勘探与发掘的审批 | 20个工作日
|  | 审批单位 | 审批事项 | 办结时限 |  |  | 生态环境局 | 建设项目环境影响评价审批 | 1.报告书：30个工作日。2.报告表：15个工作日。3.登记表：即办。 | 备注:1.报告书30个工作日含组织专家评审、受理公示及审批。2.报告表15个工作日含受理公示及审批。
|  | 自然资源局 | 选址意见书核发 | 10个工作日 |  |  | 住房和城乡建设局 | 地震安全性评价 | 3个工作日
|  | 自然资源局 | 建设项目用地预审 | 3个工作日 |  |  | 发展和改革局 | 节能审查（新增年能耗大于等于1000吨标准煤或年电力消费量大于等于500万千瓦时的项目需节能审查） | 7个工作日 |  |  |  | 方案设计编制
|  | 发展和改革局 | 政府投资项目可行性研究报告审批 | 10个工作日 | [8 empty] | 编制建设工程设计方案、市政设施建设设计文件、附属绿化工程规划设计方案等
|  | 自然资源局 | 建设用地（含临时用地）规划许可证核发 | 6个工作日
工程建设许可阶段 | 阶段审批时限18个工作日 | 牵头单位：自然资源局
|  | 审批单位 | 审批事项 | 办结时限 |  |  | 水利局 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 5个工作日
|  | 发展和改革局 | 初步设计审批 | 10个工作日 |  |  | 住房和城乡建设局 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 6个工作日 |  |  |  | 地质勘测作业
|  | 住房和城乡建设局（人防部门） | 应建防空地下室的民用建筑项目报建审批 | 3个工作日 |  |  | 水利局 | 洪水影响评价 | 10个工作日 |  |  |  | 地质勘察成果审查
|  | 自然资源局 | 建设工程规划类许可证核发 | 18个工作日 |  |  | 水利局 | 取水许可审批 | 7个工作日 |  |  |  | 编制概算
[7 empty] | 住房和城乡建设局 | 因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核 | 7个工作日
[7 empty] | 水利局 | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批 | 7个工作日 |  |  |  | 施工图设计
[7 empty] | 生态环境局 | 江河、湖泊新建、改建或扩大排污口审核 | 10个工作日
[7 empty] | 气象局 | 新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境审批 | 7个工作日 | 将人防、消防等纳入施工图联合审查 |  |  | 施工图设计文件审查 （15个工作日）
编制工程量清单
[7 empty] | 住房和城乡建设局 | 市政设施建设类审批 | 5个工作日 | 财政局 | 投资评审 | 按工程投资规划确定评审期限 | 编制施工、监理招标文件
签订施工、监理合同
施工许可阶段 | 阶段审批时限 3 个工作日 | 牵头单位：住房和城乡建设局
|  | 审批单位 | 审批事项 | 办结时限
|  | 住房和城乡建设局 | 工程质量 安全监督手续办理和建筑工程施工 许可证核发 | 3个工作日
[7 empty] | 相关企业 | 通信报装 | 2个工作日
备注：供水、供电、排水等市政公用基础设施报装提前至开工前办理，在工程施工阶段完成相关设施建设，竣工验收后直接办理接入事宜。
组织施工
联合竣工验收阶段 | 阶段审批时限15个工作日 | 牵头单位：住建部门
|  | 审批单位 | 审批事项 | 办结时限
备注：住建部门牵头，将竣工验收所涉及的规划条件核实、建设用地检查核验、建设工程消防设施及系统检测等测量事项，实行“一次委托、联合测绘、成果共享”。
|  | 相关部门 | 联合测绘 | 5个工作日
|  | 相关部门 | 联合验收 | 10个工作日 |  |  | 备注：住建部门牵头，将规划、消防、人防、绿化、抗震、档案、通信等验收事项，实行“同时受理、集中实施、统一验收、限时办结”。
|  | 住房和城乡建设局 | 建设工程 竣工验收备案 | 即办
备注：1.以上阶段时限不含申请人修改文本时间。2：地铁、隧道等线性工程需办理消防、人防验收。3.建设人防地下室的建设项目办理人防工程竣工验收备案，属于人防易地建设的项目办理易地防空地下室竣工验收备案。