## 小型企业
石泉县小型社会投资类项目审批流程图
(全流程时限70个工作日)
建设管理审批（主流程） |  |  |  |  | 建设管理审批 （与主流程同步开展相关审批事项，推行联合踏勘、多评合审，不得影响制约主流程整体推进，部分选办审批事项涉及时办理） |  |  | 申办人材料编制 及准备工作
项目策划生成阶段即可开展
编制项目申请报告（备案类无需编制）、建设工程设计方案、市政设施建设设计文件、附属绿化工程规划设计方案、节能评估文件、水土保持方案、职业病危害预评价报告、建设项目安全评价报告等。
|  | 审核单位 | 审核事项 | 办结时限
|  | 发展和改革局 | 企业投资项目备案 | 3个工作日 | 采用“标准地+承诺制”土地出让供给模式，土地储备期间，土地储备整理期间，涉及国家安全事项、文物保护评估和考古、压覆重要矿产资源评估、地质灾害危险性评估、水资源论证、洪水影响评价、地震安全性评价、现势地形图、土地实测等相关事项，由负责土地储备的单位在土地出让前完成；建设单位通过招拍挂公开出让的方式取得建设用地，签订国有土地使用权出让合同，建设用地规划许可证作为附件一并交给建设单位，缴清地价，取得土地使用权证。
牵头部门：国土自然资源局
|  | 审核单位 | 审核事项 | 办结时限
|  | 发展和改革局 | 企业投资项目核准 | 10个工作日
备注：项目策划生成阶段办理，实行网上核准备案。 企业投资项目核准需取得项目选址意见书、土地预审意见 及其他前置手续后办理。
[5 empty] | 住房和城乡建设局 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 6个工作日
[5 empty] | 水利局 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 20个工作日
[6 empty] | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批 | 7个工作日
工程建设许可阶段 | 阶段审批时限即办 | 牵头单位：自然资源局 |  |  | 生态环境局 | 江河、湖泊新建、改建或扩大排污口审核 | 10个工作日
|  | 审批单位 | 审批事项 | 办结时限
|  | 自然资源局 | 建设工程规划类 许可证核发 （承诺制） | 即办 | 水利局 | 取水许可审批 | 7个工作日
[5 empty] | 住房和城乡建设局 | 因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核 | 7个工作日 | 地质勘测作业
[5 empty] | 气象局 | 新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境审批 | 7个工作日 | 地勘成果审查
[5 empty] | 林业局 | 风景名胜区内建设活动审批 | 5个工作日
[5 empty] | 发展和改革局 | 节能审查（新增年能耗大于等于1000吨标准煤或年电力消费量大于等于500万千瓦时的项目需节能审查） | 7个工作日
[5 empty] | 统战部 | 宗教活动场所内改建或者新建建筑物审批 | 5个工作日 | 施工图设计
施工图设计文件审查 （15个工作日）
[5 empty] | 住房和城乡建设局 | 市政设施建设类审批 | 5个工作日
施工许可阶段 | 阶段审批时限即办 | 牵头单位：住房和城乡建设局 | [5 empty] | 备注：将消防、建筑节能设计审查、雷电防护装置设计审核等纳入施工图审查，委托综合施工图审查机构进行在线联合审查，按专业出具审查报告，相关部门依据专业审查报告进行确认。
|  | 审批单位 | 审批事项 | 办结时限
|  | 住房和城乡建设局 | 工程质量 安全监督手续办理和建筑工程施工许可证核发 | 即办
[5 empty] | 相关企业 | 通信报装 | 2个工作日
备注：广播电视、供电、燃气、供水、排水、通信等市政基础设施报装报装提前至开工前办理，在工程施工阶段完成相关设施建设，竣工验收后直接办理接入事宜。
组织施工
联合竣工验收阶段 | 阶段审批时限 10 个工作日 | 牵头单位：住房和城乡建设局
|  | 审批单位 | 审批事项 | 办结时限
备注：住建部门牵头，将竣工验收所涉及的规划条件核实、建设用地检查核验、雷电防护装置检测、建设工程消防设施及系统检测等测量事项，实行“一次委托、联合测绘、成果共享”。
|  | 相关部门 | 联合测绘 | 5个工作日
|  | 相关部门 | 联合验收 | 5个工作日 | 备注：住建部门牵头，将规划、消防、人防、绿化、抗震、档案、通信等验收事项，实行“同时受理、集中实施、统一验收、限时办结”。
|  | 住房和城乡建设局 | 竣工验收备案 | 即办
备注：1.以上阶段时限不含申请人修改文本时间和专家评审时间。 2.此流程图适用于土地取得方式为公开出让的，且建筑面积不大于3000平方米、建筑高度不大于15米、功能单一、技术要求简单的工程建设项目。