## Sheet1
石泉县2021年度河湖长制重点工作任务清单
序号 | 目标 任务 | 工作内容及节点要求 | 完成时限 | 责任单位 | 责任镇
一 | 加强队伍建设 | 1、完善落实巡河公益岗位政策，落实巡河公益岗位和工资津贴，实现河湖公益岗位全覆盖。 | 10月底前 | 县人社局 县财政局 县水利局 | 各镇
|  | 2、落实河湖长制青年志愿者行动，组建青年志愿者队伍，组织开展相关工作。 | 6月底前 | 共青团石泉县委 | 各镇
|  | 3、建立河湖长制社会义务监督员制度，组建社会义务监督员队伍。 | 6月底前 | 县河长办 | 各镇
二 | 完善制度机制 | 1、建立完善河湖长制工作考核评价机制。 | 8月底前 | 县河长办 | 各镇
|  | 2、建立河长制湖长制示范河湖创建等激励机制。 | 7月底前 | 县水利局 县财政局 | 各镇
|  | 3、制定河湖“四乱”问题逐级验收销号制度。 | 8月底前 | 县水利局 | 各镇
|  | 4、健全完善信息共享制度。 | 12月底前 | 县水利局 | 各镇
|  | 5、建立检察机关联合督办制度、突出问题责任追究制度。 | 12月底前 | 县河长办 县检察院 | 各镇
|  | 6、完善与市河长制办公室基础信息管理指挥系统信息共享机制。 | 6月底前 | 县水利局 相关单位配合 | 各镇
|  | 7、建立河长巡河相关制度。 | 6月底前 | 县河长办 | 各镇
三 | 重点工作任务 | 1、编制完成2021～2025年度“一河一策”方案，完成年度计划工作任务。 | 10月底前 | 县水利局 | 各镇
|  | 2、完成河湖岸线保护与利用规划编报，完成全县河湖及国有水利工程成果上图公告工作。 | 12月底前 | 县水利局 | 各镇
|  | 3、完成全县河湖采砂规划编审工作，建立河道采砂长效管理体制，实现有采砂任务的河湖全覆盖。 | 6月底前 | 县水利局 | 各镇
| 重点工作任务 | 4、组织开展河湖岸线违法违规项目专项整治行动，完成历年遗留问题清理整治并验收销号。 | 12月底前 | 县水利局 县交通、住建、生态环境、自然资源局、文旅广电等相关单位配合 | 各镇
|  | 5、组织开展河道采砂综合整治行动，维护河道采砂正常管理秩序。 | 12月底前 | 县水利局 | 各镇
|  | 6、组织开展4次河湖“清四乱”暗访督导，全面完成上级交办河湖“四乱”问题整改验收销号。 | 12月底前 | 县河长办 | 各镇
|  | 7、组织开展“创建河长制工作示范县打造示范河”活动。打造示范河1条。 | 12月底前 | 县河长办 | 池河、中池、迎丰示范镇
|  | 8、探索建立河湖“四乱”信息化常态化监控体系。 | 12月底前 | 县水利局 | 各镇
|  | 9、持续推进秦岭“五乱”涉水问题专项整治，维护秦岭良好生态环境。 | 12月底前 | 县秦岭办 县水利局 | 各镇
|  | 10、按照《陕西省城镇污水提质增效三年行动实施方案》要求，定期开展督导检查，规范设施运行管理，年内无水污染事件发生。 | 12月底前 | 县住建局 生态环境局石泉分局 | 各镇
|  | 11、开展涉河湖交通基础设施建设监管专项治理行动，规范项目前期及实施过程监管，年内无违法建设行为发生。 | 12月底前 | 县交通局 县水利局 | 各镇
|  | 12、定期开展水上交通执法检查，严把船舶市场准入关，年内无水上交通安全事故发生。 | 12月底前 | 县交通局 | 各镇
|  | 13、督促已批建国家湿地公园建设工作，确保完成年内建设任务。 | 12月底前 | 县林业局 | 各镇
|  | 14、推进镇级集中式饮用水水源保护区划定，保障输水工程水质安全。 | 12月底前 | 生态环境局石泉分局 县水利局 | 各镇
三 | 重点工作任务 | 15、加强入河排污口监督管理，优化全省重点流域水污染补偿实施方案，夯实属地治理责任；编制“一断一策”达标方案，提升水环境质量。 | 12月底前 | 生态环境局石泉分局 | 各镇
|  | 16、持续加大对中小学生防溺水的针对性教育，形成人人参与、人人预防的浓厚氛围。 | 12月底前 | 县教体局 县水利局 | 各镇
|  | 17、持续推进畜禽粪污资源化利用，不断提高设施设备和粪污资源化利用水平，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上。 | 12月底前 | 县农业农村局 | 各镇
|  | 18、依法严厉打击非法排放、倾倒、处置有毒有害物质污染水体和非法捕捞水产品、非法采矿（砂）等破坏水系生态安全的犯罪行为；依法打击在河流保护工作中蓄意闹事、暴力抗法等妨碍公务的违法犯罪行为。 | 12月底前 | 县公安局 县水利局 县自然资源局 生态环境局石泉分局 | 各镇
|  | 19、加强涉水A级旅游景区生态保护，确保污水排放、地表水质量、空气质量等主要指标达到国家标准。 | 12月底前 | 县文旅广电局 生态环境局石泉分局 县水利局 | 各镇
|  | 20、完成2021年水库大坝安全鉴定、水库除险加固和中小河流治理工程建设任务。 | 12月底前 | 县水利局 | 各镇
|  | 21、按季召开河湖长制工作推进会，通报各镇各部门工作进展，对辖区新增重大四乱问题实施追责问责。 | 12月底前 | 县河长办 | 各镇
|  | 22、严格执行《长江保护法》，扎实开展打击长江流域非法捕捞专项整治行动，严查严打非法排污、非法处置危险废物、非法捕捞等违法犯罪活动，将群众反映强烈、社会聚焦的重点领域、区域环境犯罪案件作为重中之重，不断强化打击震慑，提升打击质效。 | 12月底前 | 县农业农村局 县公安局 县水利局 县自然资源局 生态环境局石泉分局 | 各镇