## 项目内容计划表
2021年石泉县小蚕共育设施装备升级与技术集成示范推广项目计划表
序 号 | 项目名称 | 建设地点 | 责任单位 | 责任人 | 实施主体 | 实施人 | 建设 性质 | 实施内容 | 帮扶资金 （万元） | 建设 期限
1 | 小蚕工厂化 饲养示范工程 | 喜河镇 双沟村 | 喜河镇 | 向凤林 | 双沟村集体股份经济合作社 法人：吴云彬 | 曹兆庆 | 改扩建 | 新建小蚕环境智能温湿度控制系统1套，切桑机2台，小蚕共育盒400个、小蚕共育车30个、小蚕网400张，消毒机2台，伐条机2台，实现年共育小蚕能力1000张以上。配置快装式移动蚕台40个，电动撒粉筛4台，干湿温度计6只。配套蚕药一批。 | 17 | 11月底
|  | 后柳镇 黑沟河 | 后柳镇 | 贺 强 | 黑沟河集体股份经济合作社 法人：张远红 | 阮班菊 | 改扩建 | 新建小蚕环境智能温湿度控制系统1套，切桑机2台，小蚕共育盒200个、小蚕共育车20个、小蚕网200张，消毒机1台，伐条机2台，实现年共育小蚕能力500张以上。配套蚕药一批。 | 8 | 11月底
|  | 熨斗镇 板长村 | 熨斗镇 | 汪玉凡 | 板长村集体股份经济合作社 法人：郭万明 | 郭万明 | 改扩建 | 新建小蚕环境智能温湿度控制系统1套，切桑机1台，消毒机1台，伐条机2台，实现年共育小蚕能力1000张以上。配套蚕药一批。 | 6 | 11月底
|  | 城关镇 太平村 | 城关镇 | 张继焕 | 太平村集体股份经济合作社 法人：杨荣军 | 文胜录 | 改扩建 | 新建小蚕环境智能温湿度控制系统1套，切桑机2台，小蚕共育盒200个、小蚕共育车20个、小蚕网200张，消毒机1台，伐条机2台，实现年共育小蚕能力500张以上。配置快装式移动蚕台40个，电动撒粉筛4台，干湿温度计6只。配套蚕药一批。 | 16 | 11月底
|  | 两河镇 高原村 | 两河镇 | 张 雷 | 高原村集体股份经济合作社 法人：何光全 | 赵 坤 | 改扩建 | 新建小蚕环境智能控制系统1套，切桑机2台，小蚕共育盒200个、小蚕共育车20个，小蚕网200张，消毒机2台，伐条机2台，电动撒粉筛2台，干湿温度计6只，实现年共育小蚕能力500张以上。配套蚕药一批。 | 8 | 11月底
2 | 大蚕省力化 饲养示范工程 | 饶峰镇 新华村 | 饶峰镇 | 余佑刚 | 新华村集体股份经济合作社 法人：陈平武 | 魏和军等 | 改建 | 配置快装式移动蚕台40个，切桑机2台、伐条机2台、消毒机1台、旋耕机1台。配套蚕药一批。 | 10 | 11月底
|  | 中池镇 东沙河 | 中池镇 | 何 飞 | 东沙河集体股份经济合作社 法人：罗声状 | 罗 平 | 改建 | 配套快装式移动蚕台75个，切桑机2台、伐条机2台、消毒机2台、旋耕机1台。配套蚕药一批。 | 17 | 11月底
|  | 迎丰镇 梧桐寺 | 迎丰镇 | 胡胜林 | 梧桐寺集体股份经济合作社法人：蔡名勇 | 谭孝安等 | 改建 | 配套快装式移动蚕台60个，伐条机4台、消毒机4台、旋耕机1台.配套蚕药一批。 | 14 | 11月底
3 | 优质蚕茧生产示范工程 | 蚕区养蚕 大户 | 蚕桑发展服务中心 | 姚程杰 | 蚕桑发展服务中心 | 姚程杰 | 新建 | 遴选养蚕大户，配备新型营茧蔟具30000片，新型营茧蔟具采茧机40台。 | 24 | 11月底
4 | 标准化桑园 建设工程 | 蚕区 | 蚕桑发展服务中心 | 姚程杰 | 蚕桑发展服务中心 | 姚程杰 | 新改建 | 结合产茧基地发展和桑园布局优化的需要，新改建桑园300亩，平均亩植密度800株。 | 30 | 11月底
5 | 蚕桑机械应用推广工程 | 蚕区 | 蚕桑发展服务中心 | 姚程杰 | 蚕桑发展服务中心 | 姚程杰 | 新建 | 围绕蚕桑强村和蚕桑新型经营主体，配发电动桑剪或多功能伐条机20台，切桑机20台，消毒机（高压清洗机）20台，消毒防毒面具73个。 | 10 | 11月底
6 | 高效蚕桑技术示范推广工程 | 蚕区 | 蚕桑发展服务中心 | 姚程杰 | 蚕桑发展服务中心 | 姚程杰 | 新建 | 编印蚕桑技术技术资料2000册；集中系统培训80人次。开展蚕桑技术指导、产业服务与宣传。组织项目村、单位相关人员培训和参观学习。农用植保无人机1台。 | 20 | 11月底
7 | 优质蚕种生产装备升级工程 | 县蚕种场 | 石泉蚕种场 | 秦友华 | 石泉县蚕种场 | 秦友华 | 改建 | 制种车间改造。购置空调20台，车间补湿换气设备5套；生产人员安全防护设施。购置防毒面具50套；浸酸用具更新，购置浸酸桶、漏斗、加热管等设备；蚕种装盒设备改造，更换蚕种装种秤、天平等3台。 | 20 | 11月底
| 合计 | [7 empty] | 200

## 汇总表
序号 | 受帮扶地 | 项目名称 | 项目性质 | 项目地点 | 项目建设期限 | 具体实施单位 | 主要建设内容及规模 | 其中：使用苏陕协作资金建设的内容 | 总投资及资金来源 |  |  |  |  | 项目吸纳就业人数 |  | 协作资金产权归属
[9 empty] | 总投资 | 国家资金 | 苏陕协作资金 | 地方资金 | 其它 |  | 其中：吸纳已脱贫人口就业
3 | 安康市石泉县 | 2021年石泉县小蚕共育设施装备升级与技术集成示范推广项目 | 改扩建 | 石泉县养蚕区 | 2021 | 石泉县蚕桑发展服务中心 | 小蚕工厂化饲养示范工程；大蚕省力化饲养示范工程；优质蚕茧生产示范工程；标准化桑园 建设工程；蚕桑机械应用推广工程；高效蚕桑技术示范推广工程；优质蚕种生产装备升级工程7项工程 | 1、新改建小蚕共育工厂5个，配置小蚕环境智能温湿度控制系统、切桑机、小蚕共育盒、小蚕共育车、小蚕网、消毒机、伐发条机等。2、大蚕省力化饲养示范工程建大蚕省力化示范点3个，配置快装式移动蚕台、电动撒粉筛、干湿温度计、旋耕机等设备；3、优质蚕茧生产示范工程配置蚕药一批、配备新型营茧蔟具；4、围绕蚕桑强村和蚕桑新型经营主体，配发伐条机、消毒机、切桑机等设备；5、新改建桑园300亩；6、购置无人机1台，编印蚕桑技术资料并开展技术培训；7、优质蚕种生产装备升级工程中对制种车间改造，购置生产人员安全防护设备，更换蚕种装盒设备。 | 260 |  | 200 |  | 60 | 100 | 20 | 石泉县蚕桑发展服务中心