## 汇总表
附件1
2021年巩固衔接基础设施项目验收汇总表
序号 | 项目名称 | 项目个数 | 计划规模 | 计划资金 （万元） | 核定规模 | 核定资金 （万元） | 备注
合 计 |  | 213 | 213 | 7720.25 | 213 | 7532.7327
一 | 2021年巩固衔接交通设施项目 | 34 | 34 | 2168.4 | 34 | 2096.393
1 | 道路硬化 | 11 | 11 | 1476.4 | 11 | 1408.913
2 | 便民桥 | 22 | 22 | 342 | 22 | 338.55
3 | 道路安全设施 | 1 | 1 | 350 | 1 | 348.93
二 | 2021年巩固衔接水利设施项目 | 72 | 72 | 1584.2 | 72 | 1544.2
1 | 饮水提升 | 69 | 69 | 868 | 69 | 863.96
2 | 饮水防护栏 | 1 | 1 | 136.2 | 1 | 135.15
3 | 供水管网 | 1 | 1 | 100 | 1 | 99.43
4 | 农田水立防护工程 | 1 | 1 | 480 | 1 | 445.66
三 | 2021年巩固衔接水毁修复项目 | 87 | 87 | 2421.95 | 87 | 2360.4397
1 | 交通水毁修复 | 22 | 22 | 1838.3 | 22 | 1794.42
2 | 饮水水毁修复 | 65 | 65 | 583.65 | 65 | 566.0197
四 | 2021年巩固衔接人居环境整治项目 | 20 | 20 | 1545.7 | 20 | 1531.7
1 | 人居环境改善 | 17 | 17 | 879 | 17 | 865
2 | 厕所改造 | 1 | 1 | 631.6 | 1 | 631.6
3 | 危房改造 | 1 | 1 | 17.1 | 1 | 17.1
4 | 公共服务提升 | 1 | 1 | 18 | 1 | 18

## 交通类
附件2
2021年巩固衔接基础设施项目验收明细表（交通类）
序号 | 项目名称 | 计划文件 | 计划规模 | 计划资金 （万元） | 验收格次 |  | 核定规模 | 核定资金 （万元） | 备注
[5 empty] | 合格 | 不合格
| 合计 |  | 34 | 2168.4 |  |  | 34 | 2096.393
一 | 道路硬化 |  | 11 | 1476.4 |  |  | 11 | 1408.913
| 城关镇 |  | 2 | 491.5 |  |  | 2 | 452.8
1 | 城关镇杨柳社区组级路建设项目 | 石发改发 〔2021〕194号 石发改发 〔2021〕351号 | 硬化杨柳社区五组组级路0.9公里、硬化杨柳社区寨沟组级路1.3公里、硬化杨柳社区西沟组级路0.8公里 | 191.5 | 合格 |  | 新建道路硬化2.86公里。 | 185.48
2 | 城关镇丝银坝村十三组至十七组道路硬化项目 | 石发改发 〔2021〕194号 石发改发 〔2021〕308号 | 修复十三组-十七组路面3.88公里，路面宽4.5m，路肩宽0.5m，水沟0.5m，厚18公分C30混凝土路面。 | 300 | 合格 |  | 新建道路硬化3.8公里，配套0.5m水沟、路肩。 | 267.32
| 池河镇 |  | 3 | 457.9 |  |  | 3 | 447.643
3 | 池河镇明星村七组组级路 | 石发改发 〔2021〕194号 石发改发 〔2021〕308号 | 新建2.8公里组级路，宽4.5米。0.5M水沟、路肩 | 216.5 | 合格 |  | 新建2.8公里组级路，宽4.5米。0.5M水沟、路肩 | 215.793 | 交通局实施
4 | 池河镇明星村十组组级路 | 石发改发 〔2021〕194号 石发改发 〔2021〕308号 | 新建1.7公里组级路，宽4.5米。0.5M水沟、路肩 | 131.4 | 合格 |  | 新建1.7公里组级路，宽4.5米。0.5M水沟、路肩 | 131.18 | 交通局实施
5 | 池河镇五爱村村组道路提升改造项目 | 石发改发 〔2021〕194号 | 新建改造四五组道路1公里、宽4.5米，配套水沟、路肩，便民桥一座。 | 110 | 合格 |  | 新建改造四五组道路620米、宽4.5米，配套水沟、路肩，便民桥一座。 | 100.67
| 后柳镇 |  | 1 | 20 |  |  | 1 | 20
6 | 后柳镇中坝村村组道路提升改造项目 | 石发改发 〔2021〕194号 | 新建改造二组黄家院子到赵选举坎下1.2公里、0.5m宽水沟、路肩。 | 20 | 合格 |  | 新建道路1.48公里，配套0.5m宽水沟、路肩。 | 20
| 喜河镇 |  | 1 | 41.5 |  |  | 1 | 40.1
7 | 喜河镇喜河村五组道路提升工程 | 石发改发 〔2021〕194号 | 喜河村五组道路完善2.5km，水沟、路肩。 | 41.5 | 合格 |  | 五组道路完善1.974km | 40.1
| 两河镇 |  | 1 | 106 |  |  | 1 | 105.74
8 | 两河镇中心村组级路 | 石发改发 〔2021〕194号 | 改建三组（龙王庙）道路一条，路线全长1.373公里。主要工程内容为路基工程、路面工程、涵洞排水工程、交通安全设施工程。宽4.5米。0.5M水沟、路肩 | 106 | 合格 |  | 1.373km道路改造，宽4.5米。配套0.5m水沟、路肩。 | 105.74 | 交通局实施
| 云雾山镇 |  | 1 | 20 |  |  | 1 | 20
9 | 云雾山镇秋树坝村道路硬化项目 | 石发改发 〔2021〕194号 | 秋树坝安置点道路硬化250米。 | 20 | 合格 |  | 秋树坝安置点道路硬化250米。 | 20
| 乡村振兴局 |  | 2 | 339.5 |  |  | 2 | 322.63
10 | 城关镇杨柳社区道路硬化项目 | 石发改发 〔2021〕194号 | 硬化四、五组道路1.5公里，路面宽3.5m，路肩宽0.5m，水沟0.5m，厚18公分C30混凝土路面。 | 116 | 合格 |  | 硬化四、五组道路1.53公里，路面宽3.5m，路肩宽0.5m，水沟0.5m，厚18公分C30混凝土路面。 | 99.13
11 | 金齐村六组通组路硬化项目 | 石发改发 〔2021〕194号 | 硬化道路3.5公里。路面宽3.5m，路肩宽0.5m，水沟0.5m，厚18公分C30混凝土路面。 | 223.5 | 合格 |  | 硬化道路3.8公里，路面宽3.5m，路肩宽0.5m，水沟0.5m，厚18公分C30混凝土路面。 | 223.5
二 | 便民桥 |  | 22 | 342 |  |  | 22 | 338.55
| 城关镇 |  | 3 | 37 |  |  | 3 | 36.71
1 | 城关镇杨柳社区便民桥建设 | 石发改发 〔2021〕194号 | 新建便民桥1座 | 15 | 合格 |  | 新建便民桥1座 | 14.73
2 | 城关镇珍珠河村五组慈安便民桥 | 石发改发 〔2021〕302号 | 新建便民桥1座 | 7 | 合格 |  | 新建便民桥1座 | 7
3 | 城关镇沙河村三组慈安便民桥 | 石发改发 〔2021〕302号 | 新建便民桥1座 | 15 | 合格 |  | 新建便民桥1座 | 14.98
| 池河镇 |  | 1 | 10 |  |  | 1 | 10
4 | 池河镇合心村四组慈安便民桥 | 石发改发 〔2021〕302号 | 新建便民桥1座 | 10 | 合格 |  | 新建便民桥1座 | 10
| 后柳镇 |  | 2 | 20 |  |  | 2 | 19.35
5 | 后柳镇黑沟河村四组慈安便民桥 | 石发改发 〔2021〕302号 | 新建便民桥1座 | 13 | 合格 |  | 新建便民桥1座 | 12.35
6 | 后柳镇中坝村一组慈安便民桥 | 石发改发 〔2021〕302号 | 新建便民桥1座 | 7 | 合格 |  | 新建便民桥1座 | 7
| 喜河镇 |  | 2 | 27 |  |  | 2 | 27
7 | 喜河镇福星村一组慈安便民桥 | 石发改发 〔2021〕302号 | 新建便民桥1座 | 10 | 合格 |  | 新建便民桥1座 | 10
8 | 喜河镇双沟村三组慈安便民桥 | 石发改发 〔2021〕302号 | 新建便民桥1座。 | 17 | 合格 |  | 新建便民桥1座 | 17
| 饶峰镇 |  | 3 | 94 |  |  | 3 | 94
9 | 饶峰镇金星村三组便民桥及引线 | 石发改发 〔2021〕194号 | 新建便民桥1座，长10米，宽3.5米。 | 8 | 合格 |  | 新建便民桥1座，长10米，宽3.5米。 | 8
10 | 饶峰镇牛羊河村一组慈安便民桥 | 石发改发 〔2021〕302号 | 新建便民桥1座。 | 6 | 合格 |  | 新建便民桥1座。 | 6
11 | 胜利村便民桥水毁修复工程 | 石发改发 〔2021〕392号 | 重建胜利村二组便民桥1座，桥面长30m、宽7m的平板桥，两边引线长50米。 | 80 | 合格 |  | 新建便民桥1座 | 80
| 两河镇 |  | 1 | 13 |  |  | 1 | 13
12 | 两河镇共和村二组慈安便民桥 | 石发改发 〔2021〕302号 | 新建便民桥1座。 | 13 | 合格 |  | 新建便民桥1座 | 13
| 熨斗镇 |  | 1 | 9 |  |  | 1 | 8.98
13 | 熨斗镇板长村一组慈安便民桥 | 石发改发 〔2021〕302号 | 新建便民桥1座 | 9 | 合格 |  | 新建便民桥1座 | 8.98
| 中池镇 |  | 1 | 15 |  |  | 1 | 15
14 | 中池镇军民村六组慈安便民桥 | 石发改发 〔2021〕302号 | 新建便民桥1座 | 15 | 合格 |  | 新建便民桥1座 | 15
| 迎丰镇 |  | 3 | 27 |  |  | 3 | 27
15 | 迎丰镇梧桐寺村五组慈安便民桥 | 石发改发 〔2021〕302号 | 新建便民桥1座 | 8 | 合格 |  | 新建便民桥1座 | 8
16 | 迎丰镇红花坪村三组慈安便民桥 | 石发改发 〔2021〕302号 | 新建便民桥1座 | 9 | 合格 |  | 新建便民桥1座 | 9
17 | 迎丰镇新庄村二组慈安便民桥 | 石发改发 〔2021〕302号 | 新建便民桥1座 | 10 | 合格 |  | 新建便民桥1座 | 10
| 云雾山镇 |  | 2 | 17 |  |  | 2 | 14.82
18 | 云山雾镇南沟村三组慈安便民桥 | 石发改发 〔2021〕302号 | 新建便民桥1座 | 10 | 合格 |  | 新建便民桥1座 | 7.82
19 | 云雾山镇水田坪村四组慈安便民桥 | 石发改发 〔2021〕302号 | 新建便民桥1座 | 7 | 合格 |  | 新建便民桥1座 | 7
| 曾溪镇 |  | 2 | 14 |  |  | 2 | 14
20 | 曾溪镇瓦窑村一组慈安便民桥 | 石发改发 〔2021〕302号 | 新建便民桥1座 | 8 | 合格 |  | 新建便民桥1座 | 8
21 | 曾溪镇油坊湾村四组慈安便民桥 | 石发改发 〔2021〕302号 | 新建便民桥1座 | 6 | 合格 |  | 新建便民桥1座 | 6
| 乡村振兴局 |  | 1 | 59 |  |  | 1 | 58.69
22 | 城关镇东风村一至四组便民桥 | 石发改发 〔2021〕351号 | 便民桥1座，长12米，宽6米 | 59 | 合格 |  | 便民桥1座，长12米，宽6米 | 58.69
三 | 道路安全设施 |  | 1 | 350 |  |  | 1 | 348.93 | 乡村振兴局实施
1 | 石泉县2021年村组道路安全设施完善项目 | 石发改发 〔2021〕194号 石发改发 〔2021〕351号 | 16000米公路范围内安装生命防护栏8266米和端头232个并完善道路交通标志、错车道及道路交通标线等道路安全设施 | 350 | 合格 |  | 16000米公路范围内安装生命防护栏8266米和端头232个并完善道路交通标志、错车道及道路交通标线等道路安全设施 | 348.93

## 水利类
附件3
2021年第一批巩固衔接基础设施项目验收明细表（水利类）
序号 | 项目名称 | 计划文件 | 计划规模 | 计划资金 （万元） | 验收格次 |  | 核定规模 | 核定资金 （万元） | 备注
[5 empty] | 合格 | 不合格
| 合计 |  | 72 | 1584.2 |  |  | 72 | 1544.2
一 | 饮水提升 |  | 69 | 868 |  |  | 69 | 863.96 | 水利局实施
| 城关镇 |  | 19 | 147.5 |  |  | 19 | 147.16
1 | 城关镇杨柳社区供水提升工程 | 石发改发 〔2021〕194号 | 新建五组过滤池1座、配套管网设施；新建八组过滤池1座、集水井1座、水塔1座、配套管网设施。 | 15 | 合格 |  | 五组铺设管网3960m。八组集水井1座，过滤池1座，水塔1座，铺设管网4500m | 15
2 | 城关镇丝银坝村供水提升工程 | 石发改发 〔2021〕194号 石发改发 〔2021〕308号 | 新建十三、十四、十五组水源工程1处、过滤池1座、水塔1座、管网配套设施。 | 22 | 合格 |  | 新建拦河坝、集水井各1座，过滤池1座，20m³水塔1座，铺设管网8835m。 | 22
3 | 城关镇百乐村四组供水提升工程 | 石发改发 〔2021〕194号 | 新建集水井1座、过滤池1座、蓄水池1座、配套管网设施 | 8 | 合格 |  | 新建集水井1座，过滤池1座，20m³水塔1座、铺设管网1870m。 | 8
4 | 城关镇沙河村一组供水提升工程 | 石发改发 〔2021〕194号 | 新建集水井1座、过滤池1座、蓄水池1座、配套管网设施 | 10 | 合格 |  | 新建截流坝集水井1座，过滤池1座，10m³水塔1座，铺设管网5030m。 | 10
5 | 城关镇黄荆坝村六组供水提升工程 | 石发改发 〔2021〕194号 石发改发 〔2021〕308号 | 新建集水井1座、过滤池1座、10m3蓄水池1座、配套管网设施 | 9 | 合格 |  | 新建集水井2座，过滤池2座，铺设管网3100m | 9
6 | 城关镇双嶂村三组供水提升工程 | 石发改发 〔2021〕194号 | 新建集水井1座、过滤池1座、水塔1座、配套管网设施 | 9 | 合格 |  | 新建拦河坝1座，集水井1座，过滤池1座，水塔1座，铺设管网1724m。 | 9
7 | 城关镇太平村一、二组供水提升工程 | 石发改发 〔2021〕194号 | 新建过滤池2座 | 5 | 合格 |  | 新建截流坝集水井1处、10m³水塔1座、输配水工程1620m。 | 5
8 | 城关镇新联村十四组供水提升工程 | 石发改发 〔2021〕194号 | 新建集水井1座、过滤池1座、蓄水池1座、配套管网设施 | 10 | 合格 |  | 新建集水井2座、过滤池1处、输配水工程5250m。 | 9.83
9 | 城关镇东风村三、四组供水提升工程 | 石发改发 〔2021〕194号 石发改发 〔2021〕308号 | 三组新建过滤池1座、四组新建水塔1座、配套管网设施 | 6 | 合格 |  | 三组新建10m³水塔1座、输配水工程680m；四组新建过滤池2座 | 6
10 | 城关镇红二村西沟樟树湾供水提升工程 | 石发改发 〔2021〕194号 | 新建过滤池1座、配套管网设施 | 3 | 合格 |  | 新建过滤池1处、维修集水井1处、输配水工程700m。 | 3
11 | 城关镇农光村潘家湾供水提升工程 | 石发改发 〔2021〕194号 石发改发 〔2021〕308号 | 新建集水井过滤池1座、配套管网设施 | 4 | 合格 |  | 集水井1处、过滤池1处、输配水工程1350m。 | 4
12 | 城关镇七里社区八组供水提升工程 | 石发改发 〔2021〕194号 石发改发 〔2021〕308号 | 新建集水井1座、配套管网设施 | 7.5 | 合格 |  | 截流坝集水井1处、10m³水塔1处、输配水工程3980m | 7.5
13 | 城关镇古堰社区三组供水提升工程 | 石发改发 〔2021〕194号 | 新建集水井1座、过滤池1座、蓄水池1座、配套管网设施 | 11 | 合格 |  | 集水井维修1处、进水前池1处、10m³水塔1处、输配水工程6140m。 | 11
14 | 城关镇双桥村五、六、七组供水提升工程 | 石发改发 〔2021〕194号 | 新建集水井过滤池1座。 | 4 | 合格 |  | 集水井维修1处、过滤池1座、输配水工程1560m。 | 4
15 | 城关镇堡子社区七组供水提升工程 | 石发改发 〔2021〕194号 | 新建过滤池1座、集水井1座、水塔1座、配套管网设施 | 5 | 合格 |  | 新建集水井1处、过滤池1座、10m³水塔1座、输配水工程1400m。 | 5
16 | 城关镇百乐村一组供水提升工程 | 石发改发 〔2021〕194号 | 新建集水井、过滤池1座，配备机电抽水设备。 | 3 | 合格 |  | 新建集水井1座，集水池1座，蓄水池1座，铺设管网730m | 3
17 | 城关镇丝银坝村二组饮水提升项目 | 石发改发 〔2021〕194号 石发改发 〔2021〕308号 | 集水井1座、蓄水池1个、更换供水管网 | 4 | 合格 |  | 新建过滤池1座、集水井1座，10m³水塔1座，铺设管网420m。 | 4
18 | 城关镇纸坊村水源提升工程 | 石发改发 〔2021〕392号 | 新建集水井4座，新建减压池1座，铺设管道：DN32PE1000m、DN25PE2000m | 9 | 合格 |  | 新建集水井3座，抽抽水井1座，铺设管网4150m。 | 8.86
19 | 城关镇双嶂村安置点饮水提升工程 | 石发改发 〔2021〕392号 | 新建挡墙式集水过滤一体池1座，配套水质净化设备1套，铺设管道：DN50PE500m、DN40PE200m | 3 | 合格 |  | 新建截留坝集水井1座，铺设管网500m。 | 2.97
| 池河镇 |  | 7 | 247 |  |  | 7 | 243.63
20 | 池河镇明星村明星片区供水提升工程 | 石发改发 〔2021〕194号 | 新建抽水泵房1座，铺设抽水管道0.7km,新建100方水池1座，铺设配水管道12.4km。 | 100 | 合格 |  | 抽水泵房1座，100m3蓄水池1座，抽水管道640m，配水管道24780m，安装水表235块。 | 99.33
21 | 池河镇明星村安置社区供水工程提升改造项目 | 石发改发 〔2021〕194号 | 改造供水厂一处，主要工程内容：1.改建沉井、井房、蓄水池、厂房等；2.安装抽水给水管网、一体化净水器、水泵、启动柜等供水设施。 | 100 | 合格 |  | 改造供水厂一处，主要工程内容：1.改建沉井、井房、新建100m3蓄水池、新建净水系统（反应沉淀池1座、慢滤池1座）、改造管网3790m | 97.73
22 | 池河镇明星村安全饮水提升工程 | 石发改发 〔2021〕194号 | 新增水源工程2处，过滤池1座，管道2000米。 | 10 | 合格 |  | 新建集水井1座、过滤池1座、管网5570m | 10
23 | 池河镇双营村水厂饮水管网改造工程 | 石发改发 〔2021〕194号 | 更换供水管网设施 | 12 | 合格 |  | 新建集水井1座、管网3822m | 12
24 | 池河镇合一村二组人饮工程 | 石发改发 〔2021〕194号 | 新建集水井1座、过滤池1座、蓄水塔一座，配套管网设施 | 7 | 合格 |  | 新建集水井1座、过滤池1座、10m3水塔、管网1410m | 7
25 | 池河镇五爱村十二、十三组安全饮水饮水提升工程 | 石发改发 〔2021〕392号 | 十二组：新建集水井1座，新建20m³水塔1座，新建5m³过滤池1座，铺设管道：DN40PE400m、DN32PE1200m、DN25PE600m、DN20PE600m。 十三组：维修集水井1座，维修20m³水塔1座，铺设管道：DN40PE400m。 | 13 | 合格 |  | 十二组新建集水井2座，维修集水井1座，过滤池1座，20方水塔1座，铺设管网3400m；十三组维修改造集水井1座，维修20方水塔1座，铺设管网2900m。 | 12.72
26 | 池河镇良田村八组安全饮水饮水提升工程 | 石发改发 〔2021〕392号 | 新建集水井1座，新建10m³水塔1座，扬程50水泵1台，铺设管道：DN32PE800m、DN25PE600m、DN20PE600m。 | 5 | 合格 |  | 新建抽水井1座，10方水塔1座，铺设管网800m。 | 4.85
| 后柳镇 |  | 2 | 23 |  |  | 2 | 23
27 | 后柳镇安全饮水提升工程 | 石发改发 〔2021〕194号 | 一心村一、五组更换管道；金齐村二组、黑河沟河村一组更换管道及水源工程一处。 | 13 | 合格 |  | 拦河坝改造、新建集水井1座、一心村一、五组，金齐村二组、黑河沟河村一组更换管道7200m | 13
28 | 后柳镇柏桥村四组供水工程 | 石发改发 〔2021〕194号 | 新建供水工程1处、水塔1座、集水井1座、过滤池1座、配套管网设施。 | 10 | 合格 |  | 新建沉淀池1座、20m³水塔1座、过滤池1座、管网3320m | 10
| 喜河镇 |  | 7 | 67 |  |  | 7 | 67
29 | 喜河镇团结村饮水工程提升项目 | 石发改发 〔2021〕194号 石发改发 〔2021〕308号 | 更换管道700米、新建过滤池2座、减压阀或调压塔1座、集水井1处 | 5 | 合格 |  | 减压池1处、蓄水池1处、过滤池3处、PE32管道1300米、PE25管道800米。 | 5 | 喜河镇实施
30 | 喜河镇档山村饮水提升工程 | 石发改发 〔2021〕194号 | 提升改造五组水源工程及配套设施。 | 10 | 合格 |  | 新建集水井3座、改造集水井1处、新建5m31座、2.5m3蓄水池1座、蓄水池防渗处理3座，管网5.33km | 10
31 | 喜河镇长阳村敬老院供水水源工程 | 石发改发 〔2021〕194号 | 集水井1座、过滤池1座、配套管网设施 | 6 | 合格 |  | 新建集水井1座、修复集水井2处、新建滤池1座、管网1.38km | 6
32 | 喜河镇树林村四组供水水源工程 | 石发改发 〔2021〕194号 | 集水井1座、过滤池1座、2座水塔防渗处理、配套管网 | 12 | 合格 |  | 新建集水井1座、滤池2座、蓄水池防渗处理3座、管网5.03km | 12
33 | 喜河镇奎星村供水提升工程 | 石发改发 〔2021〕194号 | 新建拦河坝集水井1处、安全防护围栏50米 、新建蓄水池1座，配套管网。 | 12 | 合格 |  | 新建20m3蓄水池1座，滤池1座，管网4.53km | 12
34 | 喜河镇晨光村猫儿寨供水提升工程 | 石发改发 〔2021〕194号 石发改发 〔2021〕308号 | 新建水源集水井2座，水塔（堰塘湾）1座，机电抽水设备1套，配套管网设施。 | 6 | 合格 |  | 新建集水井2处，8m3集水池1座，5m3蓄水池1座、抽水设备1套、管网1.7km | 6
35 | 喜河镇喜河村三四五组安全饮水提升项目 | 石发改发 〔2021〕194号 | 水源工程2处、过滤池2处、水塔2座及配套管网 | 16 | 合格 |  | 新建集水井1座、滤池1座、20m3蓄水池1座、管网8.53km | 16
| 熨斗镇 |  | 6 | 34.5 |  |  | 6 | 34.5
36 | 熨斗镇双坪村一组供水工程 | 石发改发 〔2021〕194号 | 新建集水井1座，配套动力抽水设施及管网工程 | 10 | 合格 |  | 新建集水井1座、滤池1座、20m3蓄水池1座、泵房1间、抽水设备1套、管网0.7km | 10
37 | 熨斗镇茨林村五组供水水源工程 | 石发改发 〔2021〕194号 | 新建蓄水池1座，配套动力抽水设施及管网工程 | 5 | 合格 |  | 新建集水井1座、滤池1座，20m3蓄水池1座、抽水设备1套、管网0.52km | 5
38 | 熨斗镇沙湾村三、四组饮水提升工程 | 石发改发 〔2021〕194号 | 新建集水过滤井1座，配套管网设施 | 3 | 合格 |  | 新建截留坝集水井1座、滤池1座、管网0.39km、蓄水池防渗处理2座 | 3
39 | 熨斗镇板长村饮水提升项目 | 石发改发 〔2021〕194号 | 新建调压池4座，配套管网设施。 | 8 | 合格 |  | 新建10m3减压池3座，安装管网1.12km | 8
40 | 熨斗镇先联村七组董家河大院子饮水提升项目 | 石发改发 〔2021〕194号 | 新建水源1处，配套管网设施。 | 5 | 合格 |  | 新建集水井1座、滤池1座、蓄水池防渗处理1座，管网2.4km | 5
41 | 熨斗镇麦坪村供水提升工程 | 石发改发 〔2021〕194号 | 新建抽水设备1套，铺设供水管网800米。 | 3.5 | 合格 |  | 抽水管防锈防冻处理800m,配套抽水设备1套 | 3.5
| 两河镇 |  | 3 | 73.5 |  |  | 3 | 73.5
42 | 两河镇中心村饮水工程提升及灌溉管道改造项目 | 石发改发 〔2021〕194号 | 新建四组饮水工程1处、改造二组饮水设施1处、改造五组灌溉引水管道1处 | 50 | 合格 |  | 二组新建拦河坝（集水井）1座，配套管网4760米。四组新建集水井3座，过滤池2座，50方水塔1座，配套管网4830米。五组配套管网690米。 | 50
43 | 两河镇迎河村一组老林湾供水改造提升工程 | 石发改发 〔2021〕194号 石发改发 〔2021〕308号 | 新建蓄水池1座、配套管网。 | 3.5 | 合格 |  | 新建过滤池1座，方水塔座，配套管网170米。 | 3.5
44 | 两河镇新春村饮水提升项目 | 石发改发 〔2021〕194号 | 改造五六组、七组、八组饮水工程，共3处。 | 20 | 合格 |  | 三四组新建拦河坝（集水井）1座，过滤池1座，20方水塔1座，配套管网951米。七组新建集水井1座，过滤池1座，30方水塔1座，配套管网940米。八组新建拦河坝（集水井）1座，配套管网424米。 | 20
| 饶峰镇 |  | 9 | 89.5 |  |  | 9 | 89.45
45 | 饶峰镇胜利村饮水提升项目 | 石发改发 〔2021〕194号 | 改造提升一组2处、三组2处饮水工程，共4处。 | 25 | 合格 |  | 一组拦河坝1座、集水井1座、过滤池1座、蓄水池1座、管网4150m。二组水源1处、管网2000m | 25
46 | 饶峰镇齐心村安置点饮水工程提升项目 | 石发改发 〔2021〕194号 | 新建拦水坝1座、集水井1座、过滤池1座，管网2000米。 | 10 | 合格 |  | 新建拦水坝1座、集水井1座、过滤池1座、20m3水塔1座、管网1636米。 | 10
47 | 饶峰镇牛羊河村敬老院饮水工程提升项目 | 石发改发 〔2021〕194号 | 新建拦水坝1座、集水井1座、过滤池1座、蓄水池1个、管网1000米。 | 8 | 合格 |  | 取水前池1座、取水池1座、集水井1座、过滤池1座、管网1471m | 8
48 | 饶峰镇蒲溪村饮水工程提升项目 | 石发改发 〔2021〕194号 | 新建过滤池2座、维修蓄水池2处、更换管道1000米 | 6 | 合格 |  | 新建过滤池2座、维修蓄水池2处、更换管道770米 | 6
49 | 饶峰镇三合村饮水工程提升项目 | 石发改发 〔2021〕194号 | 一二三五六八组过滤池2座、铺设管道2000米，增设自动供水系统3套、配套消毒设备1套 | 10 | 合格 |  | 拦河坝1座、过滤池1座、铺设管道2968米。 | 10
50 | 饶峰镇新华村饮水工程提升项目 | 石发改发 〔2021〕194号 | 改造一组1处、九组1处饮水工程，共2处。 | 15 | 合格 |  | 一组：集水井1座、过滤池1座、管网340m。九组：集水井1座、过滤池1座、30m3水塔维修，管网4198m。 | 15
51 | 饶峰镇大湾村饮水工程提升项目 | 石发改发 〔2021〕194号 | 炭厂湾及花园安置点共改造提升供水工程2处。 | 5 | 合格 |  | 新建拦河坝1座，集水井1座，过滤池1座，铺设管网372m。 | 5
52 | 饶峰镇新场村二五组饮水工程提升项目 | 石发改发 〔2021〕194号 | 新建过滤池2座、集水井1座、更换管道1000米 | 6.5 | 合格 |  | 新建拦河坝、集水井1座，过滤池1座，10m³水塔1座，铺设管网1623m。 | 6.5
53 | 饶峰镇三岔河村六、七组饮水提升工程 | 石发改发 〔2021〕392号 | 修复截流坝集水井1座。 | 4 | 合格 |  | 新建截留坝集水井1座，铺设管网270m。 | 3.95
| 中池镇 |  | 5 | 32 |  |  | 5 | 32
54 | 中池镇夹丰村一组陈家院子供水工程 | 石发改发 〔2021〕194号 | 集水井维修1座、配套管网设施。 | 5 | 合格 |  | 集水井维修1座、管网2010m | 5
55 | 中池镇夹丰村一组小严家坪供水工程 | 石发改发 〔2021〕194号 | 集水井维修1座、配套管网设施。 | 6 | 合格 |  | 集水井维修1座、过滤池1座、管网2700m | 6
56 | 中池镇军民村一组供水工程 | 石发改发 〔2021〕194号 | 新建蓄水池1座，配套过滤池、管网设施。 | 10 | 合格 |  | 新建集水井1座、30m3水塔1座、管网3420m | 10
57 | 中池镇茶里村三组水源工程 | 石发改发 〔2021〕194号 石发改发 〔2021〕308号 | 新建集水井1座、过滤池1座、蓄水池防渗处理 | 5 | 合格 |  | 新建集水井1座、过滤池1座、管网2350m | 5
58 | 中池镇青泥涧村供水提升工程 | 石发改发 〔2021〕194号 石发改发 〔2021〕308号 | 维修改造水塔1座，配套过滤池1处。 | 6 | 合格 |  | 改建集水井1座、过滤池1座、管网2850m | 6
| 迎丰镇 |  | 1 | 15 |  |  | 1 | 15
59 | 迎丰镇梧桐寺村饮水提升工程 | 石发改发 〔2021〕194号 | 新建七组饮水工程一处，含20m³钢筋砼水塔1座、集水井1座、过滤池1座、管网2000米。新建一组饮水工程一处，新建5m³钢筋砼水塔1座、集水井1座、过滤池1座、管网600米。 | 15 | 合格 |  | 一组新建集水井1座，5方水塔1座，七组新建截流坝集水井1座，过滤池1座，20方水塔1座，配套管网5850米。 | 15
| 云雾山镇 |  | 7 | 105.5 |  |  | 7 | 105.5
60 | 云雾山镇南沟村供水提升工程 | 石发改发 〔2021〕194号 | 改造拦河坝1座、新建集水井2座、 过滤池3座、消毒设备1套、水塔1座，配套管网及防护设施 | 22 | 合格 |  | 新建拦河坝集水井2座，过滤池3座，20m³水塔1座，配套管网5060米。 | 22
61 | 云雾山镇铜钱峡村一、二、三供水提升工程 | 石发改发 〔2021〕194号 | 新建水塔4座、过滤池3座、配套管网设施。 | 16 | 合格 |  | 一组新建沉淀过滤池1座，10方水塔2座，二三组新建水源工程1处，集水井1座，过滤池1座，10方水塔2座，配套管网2230米。 | 16
62 | 云雾山镇丁家坝村二组大院子供水提升工程 | 石发改发 〔2021〕194号 石发改发 〔2021〕308号 | 新建拦河坝1座，集水井1座、过滤池1座 ，消毒设备1台 ，配套管网防护设施，安装水表110块 | 17 | 合格 |  | 新建拦河坝集水井1座，过滤池1座，20m³水塔维修1座，安装水表110块，配套管网5965米。 | 17
63 | 云雾山镇银杏坝村供水提升工程 | 石发改发 〔2021〕194号 | 新建滤池1座，改造集水井1座、配套管网设施 | 6.5 | 合格 |  | 新建集水井1座，过滤池1座，配套管网2755米。 | 6.5
64 | 云雾山镇松树沟村二三组饮水提升工程 | 石发改发 〔2021〕194号 | 新建集水井1座、过滤池1座、水塔2座，配套管网设施 | 12 | 合格 |  | 二组新建集水井1座，过滤池1座，10方水塔1座，三组新建集水井1座，过滤池1座，30方水塔1座，配套管网720米。 | 12
65 | 云雾山镇银杏坝村过滤池工程 | 石发改发 〔2021〕194号 | 新建过滤池6座 | 12 | 合格 |  | 新建过滤池5座，配套管网1720米。 | 12
66 | 云雾山镇丁家坝村饮水提升工程 | 石发改发 〔2021〕194号 | 改造一组、三组、五组等3处饮水工程。 | 20 | 合格 |  | 一组新建拦河坝集水井2座、过滤池2座，配套管网3060米。三组新建过滤池1座，配套管网435米。五组新建集水井1座，过滤池1座，配套管网600米。 | 20
| 曾溪镇 |  | 3 | 33.5 |  |  | 3 | 33.22
67 | 曾溪镇集镇水厂提升工程 | 石发改发 〔2021〕194号 石发改发 〔2021〕308号 | 新建沉淀池一座。 | 17.5 | 合格 |  | 新建漫滤池1座，配套管网1338米。 | 17.5
68 | 曾溪镇大沟村安置点饮水提升工程 | 石发改发 〔2021〕392号 | 二组维修集水井1座，新建5m³过滤池1座； 四组维修集水井1； 五组新建5m³过滤池1座，新建集水过滤一体池1座； 安置点新建截流坝集水井1座 | 11 | 合格 |  | 二组新建截留坝集水井1座，过滤池1座，五组维修过滤池1座，集水井1座，新建截留坝集水井1座，二组新建集水井2座，铺设管网2400m。 | 10.87
69 | 曾溪镇立新村一组安置点饮水提升工程 | 石发改发 〔2021〕392号 | 新建集水井1座，新建5m³过滤池1座，铺设管道：DN40PE200m | 5 | 合格 |  | 新建截留坝集水井1座，过滤池1座，铺设管网1100m。 | 4.85
二 | 饮水防护栏 |  | 1 | 136.2 |  |  | 1 | 135.15 | 水利局实施
1 | 石泉县农村饮水蓄水池安全防护栏安装工程 | 石发改发 〔2021〕194号 | 安装蓄水池、水源地集水井、过滤池、安全防护栏等681处。 | 136.2 | 合格 |  | 安装蓄水池、水源地集水井、过滤池、安全防护栏等680处 | 135.15
三 | 供水管网 |  | 1 | 100 |  |  | 1 | 99.43 | 水利局实施
1 | 石泉县2021年水毁供水管网修复项目 | 石发改发 〔2021〕392号 | 采购供水管材99700米，其中PE110管道1200米，PE75管道1200米，PE63管道8800米，PE50管道12600米,PE40管道19200米,PE32管道23900米,PE25管道18900米,PE20管道15100米，同时采购配套管件及消毒药剂。 | 100 | 合格 |  | 采购供水管材155800米、同时采购配套管件及消毒药剂 | 99.43
四 | 农田水立防护工程 |  | 1 | 480 |  |  | 1 | 445.66 | 水利局实施
1 | 两河镇中心村农田水利防护工程 | 石发改发 〔2021〕432号 | 修建农田防护堤786m，其中加高加固护岸186m，新建护坡长600m，综合治理河道长度1700m。 | 480 | 合格 |  | 修建农田防护堤811米，堤顶道路310米 | 445.66 | 该项目为石泉县汶水河两河镇贺家湾至殷家嘴段防洪工程2021年度实施内容

## 水毁修复类
附件4
2021年巩固衔接基础设施项目验收明细表（水毁修复类）
序号 | 项目名称 | 计划文件 | 计划规模 （处） | 计划资金 （万元） | 验收格次 |  | 核定规模 （处） | 核定资金 （万元） | 备注
[5 empty] | 合格 | 不合格
| 合计 |  | 87 | 2421.95 |  |  | 87 | 2360.4397
一 | 交通水毁修复 |  | 22 | 1838.3 |  |  | 22 | 1794.42
| 城关镇 |  | 6 | 344 |  |  | 6 | 342.63
1 | 城关镇丝银坝村村道水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕194号 | 新建挡护1500m³。 | 60 | 合格 |  | 边坡加固15.47米，浆砌石挡墙749m³ | 60
2 | 太平村村道水毁修复 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建挡坎660m³，修复面板220㎡。 | 42 | 合格 |  | 新建挡坎557m³，修复面板316㎡，桥梁1座 | 42
3 | 古堰社区村道水毁修复 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建挡坎1280m³，修复面板295㎡。 | 57 | 合格 |  | 新建挡坎1320m³，修复面板350㎡。 | 57
4 | 沙河村村道水毁修复 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建挡坎1442m³，修复面板58㎡。 | 55 | 合格 |  | 新建挡坎1367.5m³，路面修复93㎡ | 53.74
5 | 农光村组级路水毁修复 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建挡坎1010m³，修复面板32㎡。 | 40 | 合格 |  | 新建挡坎1028.13m³ | 40
6 | 城关镇珍珠社区基础设施水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕392号 | 水毁修复道路300米，修复污水管网800米及其他水毁设施。 | 90 | 合格 |  | 水毁修复道路300米，修复污水管网800米及其他水毁设施。 | 89.89
| 池河镇 |  | 3 | 89.2 |  |  | 3 | 89.2
7 | 池河镇明星村道路水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 修复路面890㎡；新建浆砌石护坎1300m³。 | 69 | 合格 |  | 新建浆砌石挡坎1403m³，修复路面908㎡。 | 69
8 | 池河镇双营村组级路水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建浆砌石护坎230m³。 | 9.2 | 合格 |  | 新建浆砌石护坎230m³。 | 9.2
9 | 池河镇谭家湾村道路水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建浆砌石护坎270m³。 | 11 | 合格 |  | 新建浆砌石护坎270m³。 | 11
| 后柳镇 |  | 3 | 314.5 |  |  | 3 | 313.5
10 | 后柳镇中坝村村道修复提升项目 | 石发改发 〔2021〕194号 | 通村路路面修复300米。 | 15 | 合格 |  | 通村路路面修复300米。 | 15
11 | 黑沟河村村组路水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建挡坎5550立方米，修复路面2250平方米，修复水沟350米。 | 254 | 合格 |  | 新建挡坎5593m³，修复路面2363㎡，修复水沟350.5m。 | 254
12 | 金齐村一组、六组道路水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 一组道路改建30米，配建挡护88m³。六组道路挡坎1000立方米。 | 45.5 | 合格 |  | 一组道路改建30米，配建挡护88m³，六组道路挡坎1000m³。 | 44.5
| 喜河镇 |  | 1 | 74.9 |  |  | 1 | 69.96
13 | 喜河镇奎星村道路水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建挡墙1762.38m³、涵洞1处12m，护栏101m。 | 74.9 | 合格 |  | 新建浆砌石挡墙1711.96m³，修复面板119.04㎡，涵管4个。 | 69.96
| 熨斗镇 |  | 1 | 47 |  |  | 1 | 42.69
14 | 金星村道路水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 浆砌石坎1150方，面板修复105㎡。 | 47 | 合格 |  | 新建浆砌石挡坎1022.32m³，修复路面157.5㎡。 | 42.69
| 中池镇 |  | 1 | 95.7 |  |  | 1 | 95.7
15 | 中池镇夹丰村通村道路水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 道路水毁修复11处，路面修复700㎡、新建浆砌石挡坎1700m³。 | 95.7 | 合格 |  | 新建9处浆砌石挡土墙964m³，C15片石砼基础515.14m³；C30砼路面5处共981㎡；埋设DN1000涵管长38m。 | 95.7
| 迎丰镇 |  | 2 | 65 |  |  | 2 | 65
16 | 迎丰镇梧桐寺村堰渠修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 在小沟新建拦河坝一处，修复堰渠水毁部分。 | 50 | 合格 |  | 新建集水井、沉砂池各1座，过水廊道15.9m，配套管道344m，浆砌石挡坎143m，堰渠修复70㎡。 | 50
17 | 迎丰镇香炉沟村道路水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建浆砌石挡坎350m³，修复路面70㎡。 | 15 | 合格 |  | 新建浆砌石挡坎350m³，修复路面70㎡ | 15
| 云雾山镇 |  | 2 | 105 |  |  | 2 | 105
18 | 官田村道路水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 修复挡坎451立方米，路面修复60平方米。 | 19 | 合格 |  | 新建挡坎480.55立方米。 | 19
19 | 云阳村道路水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建挡墙1725m³，硬化路面1456㎡。 | 86 | 合格 |  | 新建挡墙1725m³，硬化路面1456㎡。 | 86
| 曾溪镇 |  | 1 | 53 |  |  | 1 | 53
20 | 油坊湾村四、五、六组组级路 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建挡墙1347m³。 | 53 | 合格 |  | 新建挡墙1465m³，新建护栏64m。 | 53
| 乡村振兴局 |  | 2 | 650 |  |  | 2 | 617.74
21 | 石泉县2021年村组道路水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕194号 | 修建村组道路挡护浆砌石坎7700立方米。 | 275 | 合格 |  | 修建村组道路挡护浆砌石坎8021.78立方米。 | 275
22 | 石泉县2021年村组道路路面修复项目 | 石发改发 〔2021〕194号 | 修复村组道路破损路面25000平方米。 | 375 | 合格 |  | 修复村组道路破损路面20751.84平方米。 | 342.74
二 | 饮水水毁修复 |  | 65 | 583.65 |  |  | 65 | 566.0197
| 城关镇 |  | 21 | 133.4 |  |  | 21 | 133.0097
1 | 百乐村水利工程设施修复 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建水源1处，20m³水塔1座，配套供水主管道1200米。 | 8 | 合格 |  | 新建拦河坝集水井1座，20m³矩形蓄水池1座，配套管网工程。 | 7.9969
2 | 堡子社区水利工程设施修复 | 石发改发 〔2021〕490号 | 1、一组集水井修复1处，配套PE50管200米； 2、二组集水井修复1处； 3、六组集水井修复1处，配套PE50管100米。 | 8 | 合格 |  | 1组新建大口井1座，2组新建大口井2座，6组集水井修复1座 | 7.9739
3 | 东风村水利工程设施修复 | 石发改发 〔2021〕490号 | 一组、三组修复集水井2处。 | 5 | 合格 |  | 一组拦河坝集水井1座，3组拦河坝集水井1座 | 4.9982
4 | 枫树村水利工程设施修复 | 石发改发 〔2021〕490号 | 1、四组修复农户自建集水井1处； 2、配套PE32管500米； | 3.3 | 合格 |  | 4组新建集水井外侧排洪渠1座，管网工程 | 3.2965
5 | 古堰社区水利工程设施修复 | 石发改发 〔2021〕490号 | 1、九组修复集水井1处，10方水塔1座； 2、阴湾修复10方水塔1座，配套PE32管800米。 | 7.5 | 合格 |  | 9组新建堤坝一座，10m³蓄水池1座；10组蓄水池维修；配套管网工程 | 7.489
6 | 红二村水利工程设施修复 | 石发改发 〔2021〕490号 | 1、修复农户自建水井2处； 2、配套PE40管200米。 | 5.2 | 合格 |  | 新建大口井1座，修复集水井1座，配套管网 | 5.1588
7 | 黄荆坝村水利工程设施修复 | 石发改发 〔2021〕490号 | 1、八组新建集水井1座、10方水塔1座，配套PE25管300米； 2、修复加固50方水塔1座。 | 10.1 | 合格 |  | 新建拦河坝集水井1座，10m³矩形蓄水池1座，配套管网工程；修复加固50方水塔1 | 10.0483
8 | 红星村水利工程设施修复 | 石发改发 〔2021〕490号 | 1、二组修复集水井1座， 2、四组新建5方水塔1处， 3、四组新建集水井1座、过滤池1座，配套PE32管1000米. | 8.9 | 合格 |  | 2组集水井修复1座；4组10m³过滤蓄水池1座，管网工程；新建拦河坝1座 | 8.88
9 | 雷兴村水利工程设施修复 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建水源工程1处，水塔10方1座，配套管道1800米。 | 7.5 | 合格 |  | 龙洞新建集水井1座；20m³矩形蓄水池1座，管网工程 | 7.497
10 | 七里村水利工程设施修复 | 石发改发 〔2021〕490号 | 1、一组朱家沟修复集水井1座，新建过滤池1座。 2、四组新建农户自建水井1处，配套PE25管道300米； 3、六组修复集水井1处。 | 9.1 | 合格 |  | 1组拦河坝集水井1座，10m³过滤池蓄水池，配套管网工程；四组拦河坝、集水井修复，输水管道修复 | 9.0656
11 | 农光村水利工程设施修复 | 石发改发 〔2021〕490号 | 1、四组修复集水井1处，配套PE32管600米； 2、三六组修复集水井1座，新建挡坎10.5m³，配套PE32管1000米； 3、五组修复集水井1处，新建挡坎2.4m³。 | 6.4 | 合格 |  | 4组新建取水堤坝1座，5组修复集水井1座，管道铺设 | 6.3949
12 | 丝银坝村水利工程设施修复 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建水源工程1处。 | 2 | 合格 |  | 新建过滤池1座，配套管道铺设 | 1.9971
13 | 双嶂村水利工程设施修复 | 石发改发 〔2021〕490号 | 修复水源工程3处，配套PE50管网1200米 | 7.5 | 合格 |  | 7组新建取水堤坝1座，修复大雁沟取水堤坝1座，配套管网 | 7.4664
14 | 双桥村水利工程设施修复 | 石发改发 〔2021〕490号 | 六组修复水源1处，PE40管1000米。 | 0.9 | 合格 |  | 配套管网铺设 | 0.88032
15 | 太平村水利工程设施修复 | 石发改发 〔2021〕490号 | 1、三组修复集水井1处，配套PE32管600米； 2、三组赵家湾修复集水井1处，配套PE32管700米； 3、一二组配套PE40管500米，PE32管300米，PE25管200米； 4、五组修复集水井1处、过滤池1处。 | 11 | 合格 |  | 1.2组管道铺设；3组修复拦河堤坝1座，管道铺设；5组新建拦河坝集水井1座，管道铺设 | 10.9934
16 | 新桥村水利工程设施修复 | 石发改发 〔2021〕490号 | 修复冲毁水井2处。 | 3 | 合格 |  | 新建大口井1座，管道铺设 | 2.994
17 | 新民村水利工程设施修复 | 石发改发 〔2021〕490号 | 1、一组张家湾修复集水井1处； 2、四组黑湾修复集水井1处； 3、配套PE32管500米，PE25管500米。 | 5.5 | 合格 |  | 1组新建取水堤坝1座；4组新建取水堤坝1座；5m³蓄水池1座，管道铺设 | 5.4832
18 | 纸坊村水利工程设施修复 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建集水井1处，配套PE40管1500米。 | 4.4 | 合格 |  | 新建集水井1处，配套管网。 | 4.372
19 | 元岭村水利工程设施修复 | 石发改发 〔2021〕490号 | 1、三组响水崖修复集水井1处； 2、四组修复集水井1处，修复20方水塔1处； 3、一组修复集水井1处； 4、五组阴坡湾集水井修复1处； 5、配套管道1200米。 | 11.7 | 合格 |  | 三组响水崖修复拦河坝集水井1处； 四组修复拦河坝集水井1处1处； 一组修复拦河坝集水井1处； 五组新建集水井1处； 5组新建过滤池1座。 | 11.6418
20 | 太阳村水利工程设施修复 | 石发改发 〔2021〕490号 | 1、一组修复集水井1处，配套PE25管1000米； 2、三组水井湾修复集水井1处。 | 5.4 | 合格 |  | 1组新建拦河坝集水井1座； 3组修复集水井1座，新建5m³蓄水池1座 | 5.3849
21 | 双樟村二组水利工程修复 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建20m³水塔1座。 | 3 | 合格 |  | 管道铺设 | 2.9972
| 池河镇 |  | 8 | 95.7 |  |  | 8 | 85.01
22 | 池河镇双营村三五组抽水站修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 双营村3、5组抽水站清理集水井1处，更换水泵台及配电设备。 | 3 | 合格 |  | 双营村3、5组抽水站清理集水井1处，更换水泵台及配电设备。 | 2.99
23 | 池河镇双营村少家沟饮水工程 | 石发改发 〔2021〕490号 | 铺设PE75管500m，PE63管500m。 | 4.5 | 合格 |  | 铺设PE75管500m，PE63管500m。 | 4.49
24 | 池河镇五爱村供水设施修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 1、新建抽水泵站1座，安装水泵2台（一用一备）配套配电启动设备，新建大口井1座。 2、青山沟拦河坝集水井修复1处，铺设PE110管100m。 | 46 | 合格 |  | 1、新建抽水泵站1座，安装水泵2台，新建大口井1座。 2、青山沟拦河坝集水井修复1处，铺设PE110管100m。 | 35.55
25 | 池河镇新兴村供水工程水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新兴6组新建20方蓄水池1座，铺设PE40管800m，PE32管200m，PE25管1200m。维修各组供水管道5050米。 | 7.7 | 合格 |  | 新兴6组新建20方蓄水池1座，铺设PE40管800m，PE32管200m，PE25管1200m。维修各组供水管道5050米。 | 7.7
26 | 池河镇新兴村七组晏沟护坎项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建浆砌石护坎150m³。 | 6 | 合格 |  | 新建浆砌石护坎150m³。 | 5.87
27 | 池河镇明星村饮水工程修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 1、明星村4组抽水房清理集水井，修复抽水配电设备，更换水泵1台。 2、明星村4组安置点供水工程清理集水井及修复抽水配电设备，修复泵房便道路100m。 3、明星村18组抽水井清淤，更换水泵1台，铺设63PE管200米。 4、明星村20组刘芳英屋后新建砖砌水池1座。铺设25PE管200m。 5、明星村21组李相富集水井清淤，更换抽水设备。铺设25PE管200m。 | 7 | 合格 |  | 1、明星村4组抽水房清理集水井，修复抽水配电设备，更换水泵1台。 2、明星村4组安置点供水工程清理集水井及修复抽水配电设备，修复泵房便道路100m。 3、明星村18组抽水井清淤，更换水泵1台，铺设63PE管200米。 4、明星村20组刘芳英屋后新建砖砌水池1座。铺设25PE管200m。 5、明星村21组李相富集水井清淤，更换抽水设备。铺设25PE管200m。 | 6.97
28 | 池河镇良田村饮水工程修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 1、良田水厂（10组）水源工程新建拦河坝集水井1处、修复供水管道Φ110PE管200米； 2、修复12至16组集水井修复1处，新建过滤池1个、修复供水管道32PE管200米。 | 14 | 合格 |  | 1、良田水厂（10组）水源工程新建拦河坝集水井1处、修复供水管道Φ110PE管200米； 2、修复12至16组集水井修复1处，新建过滤池1个、修复供水管道32PE管200米。 | 13.96
29 | 池河镇力建村供水设施修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 1、力建村6、7组供水水毁修复工程，新建集水井1处，维修更换PE63管200m。 2、力建村5组供水水毁修复工程，滤井清淤及更换抽水设备1台，配电线路200m，安装电杆1根，铺设PE50管50m。 3、力建村2组供水水毁修复工程，滤井清淤、更换抽水设备1台及配电设备。 | 7.5 | 合格 |  | 1、力建村6、7组供水水毁修复工程，新建集水井1处，维修更换PE63管200m。 2、力建村5组供水水毁修复工程，滤井清淤及更换抽水设备1台，配电线路200m，安装电杆1根，铺设PE50管50m。 3、力建村2组供水水毁修复工程，滤井清淤、更换抽水设备1台及配电设备。 | 7.48
| 后柳镇 |  | 4 | 23 |  |  | 4 | 22.54
30 | 永红村六组、八组、十组安全饮水水修复工程 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建沉淀池1个、饮水池1个。 | 3 | 合格 |  | 新建沉淀池1个、饮水池1个。 | 2.94
31 | 磨石村一组钻子沟安全饮水水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建拦河坝1处、集水井1处，更换水管200米。 | 3 | 合格 |  | 新建拦河坝1处、集水井1处，更换水管200米。 | 2.75
32 | 磨石村二组安置点安全饮水水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建拦河坝、集水井、过滤池1处，5m³蓄水池1处，配套管网700米。 | 5 | 合格 |  | 新建拦河坝、集水井、过滤池1处，5m³蓄水池1处，配套管网700米。 | 5
33 | 汉阴沟村安全饮水水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建二组、三组集水井配套管网2000米，通场、白蜡树梁集水井管道 | 12 | 合格 |  | 新建二组、三组集水井配套管网2000米，通场、白蜡树梁集水井管道 | 11.85
| 喜河镇 |  | 4 | 20.67 |  |  | 4 | 15.73
34 | 喜河镇奎星村安置点供水工程水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 拦河坝修复1处 | 4.36 | 合格 |  | 拦河坝修复1处 | 4.36
35 | 喜河镇福星供水工程水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建2处集水井、截流坝 | 7.19 | 合格 |  | 新建集水井3座、截流坝3个、蓄水井3座、沉淀池3座。 | 7.19
36 | 喜河镇盘龙村供水工程水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建水塔挡护20m³，配套300m水管。 | 6.94 | 合格 |  | 新建水塔挡护18m³，配套300m水管。 | 2
37 | 喜河镇蔡河村四组小龙洞供水工程水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 修建集水井1处 | 2.18 | 合格 |  | 水源地二格池1座、过滤池1座、集水井1座。 | 2.18
| 中池镇 |  | 6 | 39.5 |  |  | 6 | 39.12
38 | 中池镇西沙河村饮水水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 五组新建集水井1座 | 1.5 | 合格 |  | 五组新建集水井1座 | 1.47
39 | 中池镇东沙河村饮水水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建集水井1座,Φ32PE管道100米，Φ25PE管道200米 | 2 | 合格 |  | 新建集水井1座,Φ32PE管道100米，Φ25PE管道200米 | 1.96
40 | 中池镇夹丰村饮水工程修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 1、夹丰村一组供水工程新建集水井1处，铺设PE25管600m。 2、夹丰村三组双沟供水工程维修集水井1处。PE40管600m。 | 3 | 合格 |  | 1、夹丰村一组供水工程新建集水井1处，铺设PE25管600m。 2、夹丰村三组双沟供水工程维修集水井1处。PE40管600m。 | 2.93
41 | 中池镇青泥涧村饮水工程修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 1、青泥涧村1组供水工程维修拦河坝集水井1处，铺设PE63管600m。 2、青泥涧村2组供水工程维修拦河坝集水井1处。 3、青泥涧村4组维修拦河坝集水井1处，蓄水池护坎1处，PE50管200m，铺设PE40管200m。 | 7 | 合格 |  | 1、青泥涧村1组供水工程维修拦河坝集水井1处，铺设PE63管600m。 2、青泥涧村2组供水工程维修拦河坝集水井1处。 3、青泥涧村4组维修拦河坝集水井1处，蓄水池护坎1处，PE50管200m，铺设PE40管200m。 | 6.84
42 | 中池镇茨坪村饮水工程修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 1、茨坪村四组供水工程维修拦河坝集水井1处，铺设PE32管100m。 2、茨坪村四组安置点供水工程维修拦河坝集水井1处。 3、茨坪村二组供水工程（桥下）维修拦河坝集水井1处，铺设PE32管100m。 4、茨坪村二组新子母沟供水工程维修拦河坝集水井1处。 | 4 | 合格 |  | 1、茨坪村四组供水工程维修拦河坝集水井1处，铺设PE32管100m。 2、茨坪村四组安置点供水工程维修拦河坝集水井1处。 3、茨坪村二组供水工程（桥下）维修拦河坝集水井1处，铺设PE32管100m。 4、茨坪村二组新子母沟供水工程维修拦河坝集水井1处。 | 3.92
43 | 中池镇集镇水厂水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 水源拦河坝清於，铺设主管道Φ160PE管道200米，Φ110PE管道200米，Φ90PE管道300米，Φ75PE管道300米，安装水泵2台及1套配电设备 | 22 | 合格 |  | 水源拦河坝清於，铺设主管道Φ160PE管道200米，Φ110PE管道200米，Φ90PE管道300米，Φ75PE管道300米，安装水泵2台及1套配电设备 | 22
| 迎丰镇 |  | 4 | 30.5 |  |  | 4 | 30.49
44 | 迎丰镇梧桐寺村饮水工程修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 1、梧桐寺村4组枣树湾供水工程新建拦河坝集水井1座。 2、梧桐寺村5、6组王家湾供水工程新建拦河坝集水井1座。 3、梧桐寺村1组筒车堰供水工程新建拦河坝集水井1座，过滤池1座，铺设PE32管300m。 | 7.6 | 合格 |  | 新建拦河坝2座，集水井3座，过滤池1座。 | 7.6
45 | 迎丰镇弓箭沟村饮水工程修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 1、弓箭沟村五组（田家院子）新建集水井、过滤池各1座，Φ50PE管500米； 2、弓箭沟村四组（桥板沟）新建拦河坝、集水井、过滤池各1座，Φ40PE管800米； 3、弓箭沟村二组（庙沟）新建集水井、过滤池各1座，Φ50PE管50米； 4、各组铺设管道Φ50PE管250米,Φ40PE管60米,Φ32PE管600米,Φ20PE管200米 | 13 | 合格 |  | 新建集水井3座，过滤池3座，铺设管网2460米。 | 13
46 | 迎丰镇红花坪村饮水工程修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 1、一组张家院子供水工程，集水井维修1处，PE32管50m。 2、一组花生地梁供水工程PE50管50m。 3、二组船汇口供水工程集水井维修1处，63管50m。 4、三组大堰沟供水工程新建集水井1处，PE32管50m，PE25管50m。 5、2组千脚岭供水工程PE32管100m。 6、6组南坪供水工程更换40管50m，20管100m。 7、麻柳树供水工程PE20管50m，PE32管100m。 | 4.7 | 合格 |  | 新建集水井1座，维修集水井2座，配套管网650米。 | 4.69
47 | 迎丰镇庙梁村饮水工程修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 1、二组季家沟供水工程，新建拦河坝集水井1处，滤池1座，铺设PE40管100m。 2、一组程家湾供水工程，新建滤池1座，铺设PE40管50m，PE32管100m。 3、一组太平湾、色子湾更换PE40管200m，PE20管200m | 5.2 | 合格 |  | 新建拦河坝1座，集水井1座，过滤池1座，配套管网。 | 5.2
| 饶峰镇 |  | 3 | 3.7 |  |  | 3 | 3.58
48 | 三岔河饮水工程修复 | 石发改发 〔2021〕490号 | 三岔河七组饮水工程水管损毁灾后恢复，DN40PE水管800米,DN32PE水管500米。 | 1 | 合格 |  | 配套DN40PE水管800米,DN32PE水管60米。 | 0.94
49 | 新华村水源地修复 | 石发改发 〔2021〕490号 | 集水井冲毁部分，新修集水井1座 | 2 | 合格 |  | 新修集水井1座。 | 1.98
50 | 金星村饮水管道恢复 | 石发改发 〔2021〕490号 | 金星村四五组饮水工程水管损毁灾后恢复，DN32PE水管450米；金星村五组集中安置点外挡浆砌石坎4m³。 | 0.7 | 合格 |  | 金星村四五组配套DN32PE水管450米，五组浆砌石坎43m³。 | 0.66
| 两河镇 |  | 3 | 15.18 |  |  | 3 | 14.54
51 | 艾心村六组饮水修复工程 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建集水井1座、拦河坝1座。 | 3 | 合格 |  | 新建集水井1座，拦河坝1座，过滤池1座。 | 2.93
52 | 共和村饮水管网修复工程 | 石发改发 〔2021〕490号 | 二组水毁修复40PE管200米。 | 0.18 | 合格 |  | 更换40PE管200米。 | 0.18
53 | 迎河村一组安全饮水恢复工程 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建截流坝1座。 | 12 | 合格 |  | 新建截流坝1座。 | 11.43
| 云雾山镇 |  | 8 | 108 |  |  | 8 | 108
54 | 丁家坝村安全饮水水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 修建挡墙1处，修复集水井3处。 | 10 | 合格 |  | 新建集水井3处，10m³清水池1座，拦河坝1座。 | 10
55 | 水田坪村安全饮水水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 修复集水井2座，配套PE32管1500米。 | 10 | 合格 |  | 新建拦河坝集水井各1座，修复拦河坝1座，新建过滤池1座，配套管网。 | 10
56 | 板桥村安全饮水水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 七组集水井、过滤池各1座，配套管线6千米。 | 14 | 合格 |  | 三、四组饮水新建沉砂池1座，配套管网；六组、七组新建拦河坝集水井各1座，配套管网。 | 14
57 | 铜钱峡村安全饮水水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 一组、二组新修集水井2座。 | 5 | 合格 |  | 一组、二组新建拦河坝、集水井各1座。 | 5
58 | 秋树坝村安全饮水水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建集水井2座，过滤池2座。新建5组拦河坝、集水井1处、配套管网。新建4组集水井、过滤池各1处。 | 15 | 合格 |  | 二组三组四组五组新建集水井3座，过滤池1座，拦河坝2座，配套管网。 | 15
59 | 官田村安全饮水水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建集水井1座、过滤池2座，配套管材1公里 | 6 | 合格 |  | 新建过滤池1座，新建拦河坝1座，集水井1座，配套管网450m。 | 6
60 | 双河村安全饮水水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建过滤池2座、拦河坝1座、集水井1座，配套饮水管道3.5km。 | 40 | 合格 |  | 双河村新建过滤池2座、集水井1座，配管网，集镇供水新建拦河坝一座，集水井一座 | 40
61 | 云阳村安全饮水水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 一组、三组、七组各新建过滤池1座，配套50PE管100米，40PE管100米。 | 8 | 合格 |  | 一组新建拦河坝集水井1座、过滤池1座，七组新建过滤池1座；配套管网。 | 8
| 曾溪镇 |  | 3 | 16 |  |  | 3 | 16
62 | 瓦窑村安全饮水修复工程 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建10m³集水井1座，一组新建20m³水塔1座、过滤池1座。 | 7.5 | 合格 |  | 新建15m³水塔1座，10m³集水井1座，过滤池1座。 | 7.5
63 | 联盟村安全饮水修复工程 | 石发改发 〔2021〕490号 | 建集水井1座、过滤池1座。 | 3.5 | 合格 |  | 建集水井1座、过滤池1座。 | 3.5
64 | 高坎村安全饮水修复工程 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建截留坝1座、集水井1处配套管网 | 5 | 合格 |  | 新建集水井1座，配套管网200m。 | 5
| 水利局 |  | 1 | 98 |  |  | 1 | 98
65 | 迎丰镇集镇水厂修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 迎丰镇集镇水厂修复工程，修复厂区挡墙及围栏大门，新建外护坎800方浆砌石；维修迎丰沟水源拦河坝集水井1处，铺设迎丰沟水源地输水管道PE160管60米，PE110管950米，配水管道PE110管300米，PE90管300米，DN100钢管100米。 新建小沟水源拦河坝集水井一座，滤池一座，铺设输水管道DN150钢管50米，PE160管50米，PE110管3000米，DN110钢管100米。 | 98 | 合格 |  | 改造取水坝1处，维修取水坝1处 ，新建过滤池1座，恢复水厂临河侧挡墙73m，围墙42m，渠道65m，闸阀及排污井4个，管道混凝土包管400m，安装及维修管道3200m。 | 98

## 人居环境整治类
附件5
2021年巩固衔接基础设施项目验收明细表（人居环境整治类）
序号 | 项目名称 | 计划文件 | 计划规模 （处） | 计划资金 （万元） | 验收格次 |  | 核定规模 （处） | 核定资金 （万元） | 备注
[5 empty] | 合格 | 不合格
| 合计 |  | 20 | 1545.7 |  |  | 20 | 1531.7
一 | 人居环境改善 |  | 17 | 879 |  |  | 17 | 865
| 城关镇 |  | 3 | 102 |  |  | 3 | 101.05
1 | 城关镇杨柳社区人居环境整治项目 | 石发改发 〔2021〕194号 | 鲁家沟综合环境治理2公里。 | 60 | 合格 |  | 河道清淤832米；浆砌石挡坎1258.13m³ | 59.54
2 | 城关镇江南社区环境整治项目 | 石发改发 〔2021〕194号 | 改造排污管网150米。 | 30 | 合格 |  | 外墙真实涂料850㎡； 人行道块料铺设60.8㎡；清理化粪池4个；配套管网200米 | 29.8
3 | 城关镇双桥村环境整治项目 | 石发改发 〔2021〕194号 石发改发 〔2021〕308号 | 修建挡墙2处，道路硬化120平方米。 | 12 | 合格 |  | 新建浆砌石坎222.72m³。 | 11.71
| 池河镇 |  | 3 | 62 |  |  | 3 | 54.22
4 | 池河镇明星村环境整治项目 | 石发改发 〔2021〕194号 | 铺设安置点污水管网310米。 | 18 | 合格 |  | 铺设安置点污水管网310m。 | 18
5 | 池河镇明星村至新棉村环境整治项目 | 石发改发 〔2021〕194号 | 明星安置点新建垃圾中转亭3处；东区安置点新建垃圾中转亭3处。 | 12 | 合格 |  | 明星安置点新建垃圾中转亭3处；东区安置点新建垃圾中转亭3处。 | 7.24
6 | 池河镇五爱村人居环境整治项目 | 石发改发 〔2021〕194号 | 农村改厕项目50户；新建垃圾中转房1处；实施人居环境整治。垃圾中转亭3处 | 32 | 合格 |  | 农村改厕项目50户；新建垃圾中转房1处；实施人居环境整治。垃圾中转亭3处 | 28.98
| 后柳镇 |  | 1 | 100 |  |  | 1 | 100
7 | 后柳镇群英村人居环境提升项目 | 石发改发 〔2021〕392号 | 对群英村重点地段人居环境进行整治提升，新建堰渠2公里，溢流涵洞1处，拦河坝1处。 | 100 | 合格 |  | 对群英村重点地段人居环境进行整治提升，新建堰渠2公里，溢流涵洞1处，拦河坝1处。 | 100
| 两河镇 |  | 4 | 280 |  |  | 4 | 275.71
8 | 两河镇城镇社区环境整治项目 | 石发改发（2021）194号 | 污水管网改造300米，化粪池2个60立方米。 | 80 | 合格 |  | 污水管网改造310米，60m³化粪池2座，及附属设施配套。 | 80
9 | 两河镇集镇污水管网接入工程 | 石发改发（2021）392号 | 新建污水管网200米，污水接入管网120米，检查井5座，新建10m³化粪池2个，20m³化粪池2个 | 30 | 合格 |  | 新建污水管网300米，检查进5座，化粪池4座。 | 29.16
10 | 两河镇中心村基础设施完善项目 | 石发改发（2021）392号 | 整治中心村龙王庙片区人居环境9600㎡，硬化场地320㎡，栽植绿化行道树20棵，新建污水管网716m，排水沟70m，检查井20座，片区住户污水全部接入污水管网。 | 130 | 合格 |  | 整治中心村龙王庙片区人居环境9600m'，硬化场地683.74㎡，栽植绿化行道树2棵，新建污水管网700m，排水沟69m，检查井20座，片区住户污水全部接入污水管网。 | 126.55
11 | 两河镇中心村园区配套基础设施改造工程 | 石发改发（2021）392号 | 迁改10千伏线路共计1.938千米，迁改配电变压器1台，迁改0.4千伏及以下线路1.629千米，新立水泥电杆31基。 | 40 | 合格 |  | 改迁10千伏线路1.938千米，迁改变压器1台，迁改0.4千伏线路1.629千米，新立水泥杆31基。 | 40
| 熨斗镇 |  | 2 | 65 |  |  | 2 | 64.8
12 | 熨斗镇先联、长岭村生活污水治理项目 | 石发改发 〔2021〕392号 | 污水管网改造430米，25立方应急池3个，三格式化粪池3个，小型提升泵站1座。河道环境整治500米。 | 50 | 合格 |  | 污水管网改造430米，25立方应急池3个，三格式化粪池3个，小型提升泵站1座。河道环境整治500米。 | 49.86
13 | 熨斗镇先联村环境整治项目 | 石发改发 〔2021〕194号 | 新建垃圾分类回收点15处 | 15 | 合格 |  | 新建垃圾分类回收点15处 | 14.94
| 云雾山镇 |  | 1 | 60 |  |  | 1 | 59.58
14 | 云雾山镇双河村至官田村石云公路沿线农村人居环境整治项目 | 石发改发 〔2021〕392号 | 实施公路沿线3个村50户及沿线道路环境治理。 | 60 | 合格 |  | 双河村河堤护栏修复275米，地面硬化300平方米，太阳能路灯安装30盏，绿化300平方米，公路沿线环境整治1公里，秋树坝村活动室后、安置点排洪渠治理两条；官田村活动室周边环境治理600米，活动广场修复、绿化治理200平方米及环境治理。 | 59.58
| 曾溪镇 |  | 2 | 90 |  |  | 2 | 90
15 | 曾溪镇高坎村环境整治项目 | 石发改发 〔2021〕194号 | 新建垃圾压缩中转站1处并配套相关设备。 | 50 | 合格 |  | 新建垃圾压缩中转站1处，配套垃圾压缩设备1个，辅助用房1座。 | 50
16 | 曾溪镇油坊湾村人居环境整治项目 | 石发改发 〔2021〕194号 石发改发 〔2021〕308号 | 新建集镇污水管网0.6公里。 | 40 | 合格 |  | 新建集镇污水管网0.6公里。 | 40
| 水利局 |  | 1 | 120 |  |  | 1 | 119.64
17 | 后柳镇中坝村人居环境整治项目 | 石发改发 〔2021〕194号 | 新建污水管网2公里、整治朱家沟排洪沟。 | 120 | 合格 |  | 新建污水管网1462m、检查井13座、化粪池6座、污水提升泵站2座、整治朱家沟排洪沟。 | 119.64
二 | 厕所改造 |  | 1 | 631.6 |  |  | 1 | 631.6 | 农业农村局实施
1 | 2021农村人居环境整治户厕改造配套完善项目 | 石发改发 〔2021〕194号 | 对2020年全县3158户厕所改造户进行规范化管护、维护及提升，按照2000元每户的标准给予补助，进一步改善农村人居环境。 | 631.6 | 合格 |  | 对2020年全县3158户厕所改造户进行规范化管护、维护及提升，按照2000元每户的标准给予补助，进一步改善农村人居环境。 | 631.6
三 | 危房改造 |  | 1 | 17.1 |  |  | 1 | 17.1 | 住建局实施
1 | 2021年危房改造项目 | 石发改发（2021）392号 | 实施危房改造9户 | 17.1 | 合格 |  | 实施危房改造9户 | 17.1
四 | 公共服务提升 |  | 1 | 18 |  |  | 1 | 18 | 经贸局主管， 相关镇实施
1 | 石泉县脱贫村公共服务提升项目 | 石发改发（2021）392号 | 为脱贫村建设微站平台、桅杆、传输光缆9.3公里等公共服务设施予以补助。 | 18 | 合格 |  | 为脱贫村建设微站平台、桅杆、传输光缆9.3公里等公共服务设施予以补助。 | 18