## 汇总表
附件1
石泉县2022年水毁基础设施项目验收汇总表
序号 | 镇名 | 项目个数 | 计划规模 | 计划资金 （万元） | 核定规模 | 核定资金 （万元） | 备注
合 计 |  | 147 | 147 | 5188.01 | 147 | 5112.1045
1 | 城关镇 | 32 | 32 | 1386.4 | 32 | 1369.3014
2 | 池河镇 | 10 | 10 | 457.5 | 10 | 455.4
3 | 后柳镇 | 15 | 15 | 461.6 | 15 | 454.9985
4 | 喜河镇 | 18 | 18 | 350.23 | 18 | 340.0146
5 | 熨斗镇 | 1 | 1 | 100 | 1 | 99.8156
6 | 两河镇 | 9 | 9 | 221.98 | 9 | 207.121
7 | 饶峰镇 | 14 | 14 | 308.4 | 14 | 302.6118
8 | 中池镇 | 11 | 11 | 439 | 11 | 439
9 | 迎丰镇 | 9 | 9 | 375 | 9 | 367.6811
10 | 云雾山镇 | 16 | 16 | 616.5 | 16 | 604.7605
11 | 曾溪镇 | 12 | 12 | 471.4 | 12 | 471.4

## 明细表
附件2
石泉县2022年水毁基础设施项目验收明细表
序号 | 项目名称 | 计划文件 | 计划规模 | 计划资金 （万元） | 验收格次 |  | 核定规模 | 核定资金 （万元） | 备注
[5 empty] | 合格 | 不合格
| 合计 |  | 147 | 5188.01 |  |  | 147 | 5112.1045
| 城关镇 |  | 32 | 1386.4 |  |  | 32 | 1369.3014
1 | 五三村水利工程设施修复 | 石发改发 〔2021〕490号 | 八组溪家湾修复过滤池1座， 配套PE32管1000米。 | 2.6 | 合格 |  | 修复集水井1处 | 2.5966
2 | 红星村村道水毁修复 | 石发改发 〔2021〕490号 | 挡坎修复962m³。 | 24 | 合格 |  | 挡坎修复559m³， 修复面板42㎡ | 24
3 | 双喜村村道水毁修复 | 石发改发 〔2021〕490号 | 挡坎修复1050m³， 修复面板278㎡。 | 36 | 合格 |  | 新建挡坎948m³ | 35.9586
4 | 堡子社区村道水毁修复 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建挡坎750立方米。 | 30 | 合格 |  | 新建挡坎819立方米； 修复面板76.5m³ | 30
5 | 东风村村道水毁修复 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建挡坎1612m³， 修复面板604㎡ | 65 | 合格 |  | 新建挡坎1699m³， 修复面板251㎡ | 65
6 | 五三村四组便民桥水毁修复工程 | 石发改发 〔2021〕490号 | 修复便民桥1座。 | 1 | 合格 |  | 修复便民桥1座， 新建挡坎31.97m³。 | 1
7 | 五三村村道水毁修复 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建挡坎260m³。 | 10.3 | 合格 |  | 新建挡坎288m³。 | 10.3
8 | 七里社区村道水毁修复 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建挡坎288m³， 修复面板140㎡ | 14 | 合格 |  | 新建挡坎272m³， 修复面板472㎡ | 14
9 | 纸坊村村道水毁修复 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建挡坎1771m³， 修复面板67㎡。 | 77 | 合格 |  | 新建挡坎1898m³， 修复面板347㎡ | 77
10 | 新联村村道水毁修复 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建挡坎1702m³， 修复面板463㎡。 | 63 | 合格 |  | 新建挡坎1705m³， 修复面板145㎡。 | 63
11 | 双嶂村村道水毁修复 | 石发改发 〔2021〕490号 | 修复挡坎浆砌石1205m³， 路面92㎡。 | 48 | 合格 |  | 新建挡坎11335m³， 修复面板220㎡。 | 48
12 | 雷兴村组级路水毁修复 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建挡坎555m³。 | 20 | 合格 |  | 新建挡坎492m³。 | 20
13 | 新民村村道水毁修复 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建浆砌石挡坎1209m³， 修复面板12m³。 | 49 | 合格 |  | 新建挡坎1243m³， 修复面板227m³。 | 49
14 | 新民村一组村道便民桥新建工程 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建便民桥1座。 | 23 | 合格 |  | 新建便民桥1座。 | 23
15 | 红二村一组便民桥水毁修复工程 | 石发改发 〔2021〕490号 | 修复便民桥1座。 | 1.5 | 合格 |  | 修复便民桥1座， 新建挡坎47.05m³。 | 1.5
16 | 红二村村道水毁修复 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建挡坎1347m³， 修复面板28㎡。 | 55 | 合格 |  | 新建挡坎1417m³， 修复面板366㎡。 | 55
17 | 元岭村村道水毁修复 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建挡坎1156m³， 修复面板67㎡。 | 46 | 合格 |  | 新建挡坎1186m³， 修复面板92㎡。 | 46
18 | 太阳村组级路水毁修复 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建挡坎660m³， 路面修复28㎡。 | 25 | 合格 |  | 新建挡坎646m³， 修复面板80㎡。 | 25
19 | 双桥村村道水毁修复 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建挡坎515m³， 修复路面78㎡。 | 21 | 合格 |  | 新建挡坎471m³， 面板修复49㎡。 | 18.7394
20 | 枫树村村级路水毁修复 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建挡坎746m³， 面板修复32㎡。 | 30 | 合格 |  | 新建挡坎767m³， 面板修复15㎡。 | 29.9732
21 | 黄荆坝社区村道水毁修复 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建挡坎2207m³， 修复面板347㎡。 | 93 | 合格 |  | 新建挡坎2031m³， 修复面板788㎡。 | 92.2463
22 | 黄荆坝社区茨沟便民桥修复工程 | 石发改发 〔2021〕490号 | 修复便民桥1座。 | 1.4 | 合格 |  | 修复便民桥1座， 新建挡坎40.25m³ | 1.4
23 | 农光村村道水毁修复 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建挡坎1676m³。 | 62 | 合格 |  | 新建挡坎1659m³。 | 62
24 | 龙堰村村道水毁修复 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建浆砌石挡坎1919m³， 修复路面105㎡。 | 84 | 合格 |  | 新建挡坎2100m³， 修复路面307㎡。 | 84
25 | 百乐村通村组路水毁修复 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建挡坎138m³。 | 5 | 合格 |  | 新建挡坎114m³， 修复路面40㎡。 | 4.9882
26 | 丝银坝村村道水毁修复 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建挡坎浆砌石1478m³， 修复路面182㎡。 | 67 | 合格 |  | 新建挡坎1797m³， 修复路面191㎡。 | 67
27 | 珍珠河村一组便民桥修复工程 | 石发改发 〔2021〕490号 | 修复便民桥1座。 | 42 | 合格 |  | 新建挡坎746m³， 修复路面38㎡。修复便民桥1座 | 42
28 | 珍珠河村五组便民桥修复工程 | 石发改发 〔2021〕490号 | 修复便民桥1座。 | 17 | 合格 |  | 修复便民桥1座 | 17
29 | 堡子五组沙河安置点堤防工程 | 石发改发 〔2021〕490号 石发改发 〔2022〕112号 | 修复堤防51米 | 70 | 合格 |  | 修复堤防55米 | 65.9774
30 | 杨柳社区五组堤防工程 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建农田防护堤850m | 235 | 合格 |  | 新建农田防护堤870m | 225.1898
31 | 珍珠河村村道水毁修复 | 石发改发 〔2021〕490号 石发改发 〔2022〕112号 | 新建挡坎950m³， 新建蓄水池1个 | 39.6 | 合格 |  | 新建挡坎881m³， 修复面板282㎡， 新建蓄水池2个 | 39.4319
32 | 杨柳社区组级路水毁修复 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建挡坎644m³， 修复面板217㎡。 | 29 | 合格 |  | 新建挡坎740m³， 修复面板11.8㎡。 | 29
| 池河镇 |  | 10 | 457.5 |  |  | 10 | 455.4
33 | 池河镇柏安村道路修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建浆砌石挡坎1230m³，修复路面1500㎡，修复涵洞2处。 | 72 | 合格 |  | 新建浆砌石挡坎1724m³，修复路面695㎡，修复涵洞1处,水沟56.1m。 | 72
34 | 池河镇合一村道路水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建浆砌石挡坎450m³，修复路面70㎡。 | 19 | 合格 |  | 新建浆砌石挡坎454.35m³，修复路面60.32㎡。 | 18.66
35 | 池河镇合心村组级路水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建浆砌石护坎1000m³，修复路面200㎡。 | 40 | 合格 |  | 新建浆砌石护坎977.37m³，修复路面200㎡。 | 38.52
36 | 池河镇力建村村道水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建浆砌石挡坎1000m³，修复路面1000㎡。 | 55 | 合格 |  | 新建浆砌石护坎996.85m³，修复路面984.86㎡，水沟105.7m。 | 54.72
37 | 池河镇顺风村村道水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 修复路面105平方米，新建浆砌石护坎180m³。 | 7.5 | 合格 |  | 修复路面105平方米，新建浆砌石护坎180m³。 | 7.5
38 | 池河镇五爱村道路水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 修复路面40㎡，新建浆砌石护坎1400m³。 | 57 | 合格 |  | 修复路面125.1平方米，新建浆砌石护坎1484.4m³。 | 57
39 | 池河镇五爱村便民桥修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 1组新建便民桥1座，3组修复加固1座便民桥，5至15组新建桥梁1座，长度12米，宽度8米；桥梁栏杆修复3座，单边长10米。 | 107 | 合格 |  | 1组新建便民桥1座，5至15组新建桥梁1座，长度12米，宽度8米；桥梁栏杆修复3座，单边长10米。 | 107
40 | 池河镇新兴村道路水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建浆砌石护坎890m³。 | 37 | 合格 |  | 新建浆砌石护坎956.38m³。 | 37
41 | 池河镇明星村便民桥修复加固项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 修复加固便民桥1座 | 15 | 合格 |  | 修复加固便民桥1座 | 15
42 | 池河镇良田村道路水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建浆砌石护坎1200m³，修复路面245㎡。 | 48 | 合格 |  | 新建浆砌石护坎1200m³，修复路面245㎡，水沟49.5m。 | 48
| 后柳镇 |  | 15 | 461.6 |  |  | 15 | 454.9985
43 | 金齐村三组道路水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 修复水沟路肩750米。 | 6 | 合格 |  | 修复排水沟106.83m³。 | 5.8843
44 | 永红村村组路水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建挡坎940立方米，面板修复262.5㎡。 | 41 | 合格 |  | 浆砌片石挡墙737.37m³，片石混凝土挡墙419.4m³。 | 41
45 | 长兴村村道水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 道路改线1处，配建40m³挡墙。 | 11.6 | 合格 |  | 挡墙36.74m³，修复路面185㎡。 | 7.1766
46 | 黄村坝村村组道路水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建挡墙100m³。 | 4 | 合格 |  | 浆砌片石挡墙130.6m³。 | 4
47 | 群英村道路水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 修复挡坎450立方米。 | 18 | 合格 |  | 浆砌片石挡墙426.33m³，修复路面58.38㎡。 | 18
48 | 中坝村供销社排水沟修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 扩建中坝村供销社至中坝小学门口道路排水沟路肩1.2公里 | 10 | 合格 |  | 边沟治理70.04m³，挡墙60.12m³，盖板125块。 | 7.9376
49 | 中坝村三组李家湾至陈水凼道路水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建挡护175m³。 | 7 | 合格 |  | 浆砌片石挡墙183.41m³， | 7
50 | 磨石村村组路水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建挡坎850立方米，新增涵洞4处、修复涵洞2处。 | 36 | 合格 |  | 浆砌片石挡墙940.936m³，涵管38m，修复路面134㎡。 | 36
51 | 一心村村组道路水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 修复挡坎500立方米，修复路面225平方米。 | 23 | 合格 |  | 挡土墙494.968m³，修复路面225㎡。 | 23
52 | 磨石村谭兴才屋旁便民桥修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 便民桥加固1座。 | 10 | 合格 |  | 修复便民桥1座，浆砌片石挡土墙239.1m³。 | 10
53 | 柏桥村一组滨河路水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建挡坎260立方米，路面修复40米。 | 16 | 合格 |  | 水泥混凝土路面23.94m³，浆砌片石挡墙335.91m³，修复路面133㎡。 | 16
54 | 柏桥村六组水师庙道路水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 修复挡坎200立方米。 | 8 | 合格 |  | 浆砌片石挡墙198.63m³ | 8
55 | 前锋村村组道路水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 修复1650立方米。 | 66 | 合格 |  | 浆砌片石挡墙1593.5m³ | 66
56 | 牛石川村村组道路水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建挡坎100立方米，面板修复70㎡。 | 5 | 合格 |  | 水泥混凝土路8.64m³，浆砌片石挡162.56m³，水泥混凝土面层48㎡，垫层119.32㎡，水泥混凝土面层48㎡。 | 5
57 | 汉阴沟村村组道路水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 路面修复2250平方米，新建挡坎3260立方米，修复涵管，改建便民桥3处。 | 200 | 合格 |  | 浆砌石挡墙3213m³，修复路面2081㎡，水沟修复239m，涵管34m，修复便民桥2座。 | 200
| 喜河镇 |  | 18 | 350.23 |  |  | 18 | 340.0146
58 | 喜河镇双沟村饮水工程水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建拦河坝、集水井1座. | 5.97 | 合格 |  | 新建拦河坝、集水井1座. | 5.97
59 | 喜河镇中心村道路水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建挡墙1869.14m³，面板217㎡，涵洞1处6m，排水62米。 | 79.7 | 合格 |  | 新建挡墙1839.45m³，面板228㎡，涵洞1处6m。 | 78.0787
60 | 喜河镇盘龙村道路水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建挡墙65.7m³，路肩修复1.53m³。 | 2.8 | 合格 |  | 新建挡墙65.7m³ | 2.8
61 | 喜河镇田心村道路水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 修复道路挡墙790.2m³，混凝土层面252㎡，边沟16.2m³。 | 36.99 | 合格 |  | 修复道路挡墙779.1m³，混凝土层面225.34㎡，村委会后面板216.54㎡.护栏安装31米。 | 36.99
62 | 喜河镇蔡河村道路水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建浆砌石挡坎177.7m³。 | 7.3 | 合格 |  | 新建浆砌石挡坎177.7m³ | 7.3
63 | 喜河镇晨光村道路水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 修建浆砌石挡坎92m³ | 3.77 | 合格 |  | 修建浆砌石挡坎90.35m³ | 3.77
64 | 喜河镇档山村道路水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建挡墙145.5m³，面板81㎡。 | 7.14 | 合格 |  | 新建挡墙133.01m³，面板86.5㎡。 | 7.0398
65 | 喜河镇树林村道路水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 修建浆砌石挡坎237.9m³、修复路面121.5m。 | 11.46 | 合格 |  | 修建浆砌石挡坎242.027m³、修复路面105.3m。 | 11.46
66 | 喜河镇双沟村道路水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 修建浆砌石挡坎676.3m³ | 27.7 | 合格 |  | 修建浆砌石挡坎653.732m³ | 26.3723
67 | 喜河镇团结村道路水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 修建外挡坎346.2m³ | 14.19 | 合格 |  | 修建档坎347.33m³ | 14.0696
68 | 喜河镇长阳村道路水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 修建浆砌石挡坎1051.1m³、修复路面744㎡，涵洞1处4米。 | 54.5 | 合格 |  | 修建浆砌石挡坎1071.78m³、修复路面688.4㎡，涵洞1处4米。 | 52.1334
69 | 喜河镇同心村活动室便民桥项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 修复便民桥1座 | 11.9 | 合格 |  | 修复便民桥1座 | 10.5559
70 | 喜河镇同心村村道水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建挡墙690.4m³ | 28.2 | 合格 |  | 修建浆砌石挡坎670.91m³、修复路面177.95㎡ | 27.4662
71 | 喜河镇长顺村活动室便民桥项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 修复便民桥1座 | 6.8 | 合格 |  | 修复便民桥1座 | 5.4574
72 | 喜河镇双沟村一组便民桥项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 修复便民桥1座 | 4.78 | 合格 |  | 修复便民桥1座 | 4.5513
73 | 喜河镇同心村一组大湾便民桥项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 修复便民桥1座 | 38.17 | 合格 |  | 修复便民桥1座 | 37.14
74 | 喜河镇田心村安置点堤防水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 堤防加固25m | 6.36 | 合格 |  | 堤防加固25m | 6.36
75 | 喜河镇福星村安置点储藏室防护工程项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建档坎61.92m³ | 2.5 | 合格 |  | 新建档坎54.25m³ | 2.5
| 熨斗镇 |  | 1 | 100 |  |  | 1 | 99.8156
76 | 金星村委会坎下道路水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 道路改线300余米，浆砌石坎4处2000m³。 | 100 | 合格 |  | 浆砌石坎1590.74m³，硬化面板1453.75㎡。 | 99.8156
| 两河镇 |  | 9 | 221.98 |  |  | 9 | 207.121
77 | 童关村一组路修复工程 | 石发改发 〔2021〕490号 | 挡坎修复355立方米；路面修复232平方米。 | 17.7 | 合格 |  | 新建浆砌石挡坎428.49立方米；硬化路面244平方米 | 17.7
78 | 兴坪村道路修复工程 | 石发改发 〔2021〕490号 | 修复水沟4.5公里，新建挡坎51立方米，过水涵管直径300mm2根。 | 24.6 | 合格 |  | 新建浆砌石挡坎91.61立方米；300mm过水涵管4米；修复水沟3.82公里；修复路面28平方米。 | 24.6
79 | 迎河村村道修复工程 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建挡坎184立方米。 | 7.4 | 合格 |  | 新建浆砌石挡坎202.52立方米。 | 7.4
80 | 火地沟村道路修复工程 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建挡坎264立方米。 | 14.6 | 合格 |  | 新建浆砌石挡坎231.44立方米。 | 9.396
81 | 共和村村道修复工程 | 石发改发 〔2021〕490号 | 修复挡坎71.61立方米，二组漫水桥根基部分水毁修复63立方米。 | 5.4 | 合格 |  | 新建浆砌石挡坎142.25立方米。 | 5.4
82 | 中心村村道挡护工程 | 石发改发 〔2021〕490号 | 挡坎修复307立方米。 | 13 | 合格 |  | 新建浆砌石挡坎359.48立方米。 | 13
83 | 高原村村道修复工程 | 石发改发 〔2021〕490号 | 二组、九组、七组挡坎修复390.5立方米，路面修复164平方米。 | 18.08 | 合格 |  | 新建浆砌石挡坎550.31立方米；修复路面159.3平方米。 | 18.08
84 | 简场村村道修复工程 | 石发改发 〔2021〕490号 | 四组路面塌陷修复44平方米，三组路面悬空修复105立方米。 | 6 | 合格 |  | 新建浆砌石挡坎114.91立方米。 | 4.6699
85 | 金盆村村道修复工程 | 石发改发 〔2021〕490号 | 挡坎修复2501立方米；路面修复784平方米，硬化河道底板200㎡。 | 115.2 | 合格 |  | Ⅱ标段：新建混凝土基础及挡墙268.65立方米；新建浆砌石挡坎392.62立方米；清理疏通涵洞4个。 Ⅲ标段：路基土方开挖22118.7立方米；1000mm米圆管涵6米；新建浆砌石挡坎934.05立方米；修复路面269.5平方米。 | 106.8751
| 饶峰镇 |  | 14 | 308.4 |  |  | 14 | 302.6118
86 | 新场村通村组路水毁修复工程 | 石发改发 〔2021〕490号 | 修复水毁道路74m，新建挡坎308.9m³。 | 12.4 | 合格 |  | 浆砌石坎307.66m³。 | 12.2729
87 | 三岔河村通村路水毁修复工程 | 石发改发 〔2021〕490号 | 修复挡坎354m³。 | 14.2 | 合格 |  | 浆砌石坎315m³。 | 13.6653
88 | 齐心村水毁修复工程 | 石发改发 〔2021〕490号 | 水毁修复道路57m，新建挡坎353.68m³，配套1200mm直径过水涵管2根。 | 14.4 | 合格 |  | 浆砌石坎384.91m³，路面修复9.2㎡，涵管DN宽1.5米长4米，涵管DN宽0.4米长4米。 | 14.4
89 | 饶峰村道路水毁修复工程 | 石发改发 〔2021〕490号 | 饶大路金星哨所处修复路面，内档坎60m³。 | 13.2 | 合格 |  | 浆砌石坎54.65m³，道路修复276.5m。 | 13.2
90 | 新华村幸福安置点水毁修复工程 | 石发改发 〔2021〕490号 | 修复路面40㎡，直径800mm排洪涵管32米，涵管出口挡墙长5m | 2.8 | 合格 |  | 路面修复41.5㎡。 | 2.7964
91 | 新华村通村路水毁修复工程 | 石发改发 〔2021〕490号 | 水毁道路53m，修复挡坎，涵洞1处，800mm直径过水涵管14m。 | 6.3 | 合格 |  | 浆砌石挡坎119.72m³， 涵管80公分长4米，40公分长6米，60公分长22米 | 6.3
92 | 三合村通村路水毁修复工程 | 石发改发 〔2021〕490号 | 修复挡坎147m³；路面修复35㎡。 | 6.5 | 合格 |  | 修复路面27.5㎡，修建挡墙120m³。 | 4.9868
93 | 光明村道路修复工程 | 石发改发 〔2021〕490号 | 光明村安置点桥头至索家沟沟口，修复道路路面420㎡、修复浆砌石挡墙501.6m³。 | 26.4 | 合格 |  | 浆砌石坎533.03m³，混凝土路面495.5㎡。 | 26.4
94 | 金星村组路修复工程 | 石发改发 〔2021〕490号 | 水毁道路93m，修复挡坎283.5m³，修复路面160㎡。 | 20.5 | 合格 |  | 修复挡坎496.13m³。 | 19.8031
95 | 大湾村道路修复工程 | 石发改发 〔2021〕490号 | 水毁道路25m，修复挡坎207.6m³。 | 8.4 | 合格 |  | 修复路面144.33㎡，修建挡坎158.95m³。 | 8.4
96 | 牛羊河村组路修复工程 | 石发改发 〔2021〕490号 | 水毁道路160m，修复挡坎1131.18m³，800mm直径过水涵管6m，修复路面122.5㎡ | 47.3 | 合格 |  | 修复挡坎976.49m³,涵管80公分15根,路面修复170㎡. | 44.3873
97 | 蒲溪村道路修复工程 | 石发改发 〔2021〕490号 | 水毁道路140m，修复挡坎347.84m³。 | 14 | 合格 |  | 浆砌石坎360.26m³。 | 14
98 | 饶峰村便民桥修复工程 | 石发改发 〔2021〕490号 | 重建桥梁1座，长16米*宽5.5米，修复挡坎140m³. | 42 | 合格 |  | 桥长14米，宽5.5米，高6米 浆砌石坎144m³。 | 42
99 | 饶峰村锁甲沟便民桥工程 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建饶峰镇绕峰村锁甲沟便民桥1座，配建护坡1处。 | 80 | 合格 |  | 桥长20米，高5米，宽6米 浆砌石坎388.65m³。 | 80
| 中池镇 |  | 11 | 439 |  |  | 11 | 439
100 | 中池镇堰坪村道路水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建浆砌石挡坎1000m³，路面修复1100平方米，修复涵洞1处，修复便民桥1座。 | 59 | 合格 |  | 浆砌石挡坎778.41m³，路面修复142.36㎡。 | 59
101 | 中池镇东沙河村道路水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建浆砌石护坎60m³，修复路面90㎡；修复便面桥1座。 | 7 | 合格 |  | 浆砌石挡坎102.58m³ | 7
102 | 中池镇西沙河村道路水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建浆砌石护坎300m³。 | 12 | 合格 |  | 浆砌石挡坎242.56m³ | 12
103 | 中池镇茨坪村道水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建浆砌石护坎1300m³，修复平板桥1座，涵洞5处。 | 77 | 合格 |  | 浆砌石挡坎1196.21m³ | 77
104 | 中池镇茶里村道路水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建浆砌石挡坎380m³，修复铁索便民桥1座。 | 18.2 | 合格 |  | 浆砌石挡坎398.14m³ | 18.2
105 | 中池镇青泥涧村道路水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建16处浆砌石护坎1200m³，涵管26处。 | 76 | 合格 |  | 浆砌石挡坎1401.89m³ | 76
106 | 中池镇民主村道路水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建浆砌石护坎435m³。 | 17.4 | 合格 |  | 浆砌石挡坎390.24m³ | 17.4
107 | 中池镇老湾村道路水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建浆砌石挡坎575m³，路面修复100㎡。 | 24.5 | 合格 |  | 浆砌石挡坎610.28m³ | 24.5
108 | 中池镇筷子铺村道路水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建浆砌石挡坎1365m³，路面修复80㎡，修复涵洞2处。 | 57.3 | 合格 |  | 浆砌石挡坎1135.09m³，路面修复26㎡。 | 57.3
109 | 中池镇军民村道路水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建浆砌石护坎1004m³。 | 40 | 合格 |  | 浆砌石挡坎964.75m³ | 40
110 | 中池镇易地搬迁安置点配套设施水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 中池镇集中安置点排洪（水）渠修复400m； 青泥涧村集中安置点后方建排洪（水）渠90m，修复挡坎285m³； 西沙河村集中安置点排洪渠重建30米； 军民村集中安置点修复挡坎100m³。 | 50.6 | 合格 |  | 浆砌石挡坎185.215m³，混凝土边沟168.37m³ | 50.6
| 迎丰镇 |  | 9 | 375 |  |  | 9 | 367.6811
111 | 迎丰镇三官庙村道路水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建浆砌石护坎250m³，涵洞1个。 | 13 | 合格 |  | 浆砌石护坎339.97m³、路面修复12㎡ | 13
112 | 迎丰镇三湾村道路水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建浆砌石护坎10处900m³。 | 39 | 合格 |  | 浆砌石护坎831.76m³，涵管1处。 | 37.7676
113 | 迎丰镇梧桐寺村道路水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建浆砌石9处护坎1300m³。 | 52 | 合格 |  | 浆砌石护坎1228.05m³、C20毛石混凝土基础69.70m³、路面修复82.32㎡ | 52
114 | 迎丰镇梧桐寺村便民桥修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 修复便民桥1座 | 6 | 合格 |  | 修复便民桥1座 | 5.2598
115 | 迎丰镇梧桐寺大桥上游段路基水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建浆砌石护坎1900m³，恢复路面200㎡。 | 83 | 合格 |  | 浆砌石护坎1783.23m³、基础毛石混凝土418.50m³、路面修复243.07㎡、路侧波形梁钢护栏100m | 83
116 | 迎丰镇弓箭沟村道路水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 修建浆砌石挡坎770m³，修复涵洞2处，修复便民桥1座。 | 35 | 合格 |  | 浆砌石护坎833.33m³，修复涵洞2处，路侧波形梁钢护栏24m。 | 35
117 | 迎丰镇红花坪村道路水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 修建浆砌石挡坎850m³，修复水沟50m，修复路面20㎡，修复便民桥1座。 | 47 | 合格 |  | 浆砌石护坎1084.73m³、路面修复40㎡，钢筋混凝土盖板涵1道 | 47
118 | 迎丰镇新庄村道路水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建浆砌石护砍850m³，修复路面90㎡，改建8米长，宽4.5米便民桥1座，涵管1处。 | 50 | 合格 |  | 浆砌石护坎1006.38m³、路面修复99.78㎡、混凝土增量1.96m³，改建5米长，宽4.5米便民桥1座，涵管1处 | 50
119 | 迎丰镇老街河道治理项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 河道治理300米。其中新建堤防90米，清淤疏浚300米。 | 50 | 合格 |  | 河道治理300米，新建堤防92米。 | 44.6537
| 云雾山镇 |  | 16 | 616.5 |  |  | 16 | 604.7605
120 | 丁家坝村排洪沟修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建一组排洪沟80米 | 12.8 | 合格 |  | 新建排洪沟79.43米 | 12.8
121 | 双河村道路水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 七组组级路修复31米；三组产业路修复15米；二组公路栏杆和护栏墙400米，路面修复300平方米；二组水毁路面100平方米。 | 26.8 | 合格 |  | 路面修复267.5㎡，新建护栏406m。 | 26.8031
122 | 水田坪村道路水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建浆砌石挡坎979m³，道路修复290米122㎡。 | 40.8 | 合格 |  | 新建浆砌石挡坎1139.84m³，修复路面214.5㎡，涵管2处。 | 40.8
123 | 丁家坝村道路水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 板沟村道水毁修复315立方米 | 12.7 | 合格 |  | 新建浆砌石挡坎331.97m³。 | 11.6371
124 | 松树沟村道路水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 挡坎修复540米，直径1米涵管16米，直径80cm涵管4米 | 67.3 | 合格 |  | 新建浆砌石挡坎1678.19m³，涵管1处，跌水井1个， | 67.1133
125 | 板桥村道路水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 村组道路水毁修复2102.9立方米。 | 84.2 | 合格 |  | 新建浆砌石挡坎2301.12m³ | 84.2
126 | 铜钱峡村道路水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 挡坎修复431立方米，路面修复216.5平方米。 | 20.5 | 合格 |  | 新建浆砌石挡坎633.62m³，修复路面137.25㎡. | 20.5
127 | 银杏坝村道路水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 路面修复690立方米，河沟修复900米（路基悬空回填），道路水毁190米，道路水沟修复53米。 | 25.2 | 合格 |  | 新建浆砌石挡坎428.59m³。 | 18.7954
128 | 秋树坝村道路水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 村组道路水毁修复511立方米。 | 18 | 合格 |  | 新建浆砌石挡坎604.33m³。 | 18
129 | 南沟村道路水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 挡坎修复690米 | 153 | 合格 |  | 新建浆砌石挡坎4407.38m³。 | 153
130 | 松树沟村安全饮水水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建20m³水塔1座，沉淀池1座、集水井2座，配套管道200米。 | 9 | 合格 |  | 新建引水渠道、沉砂池1座、安装引水管道50#1100米；修复集水井1座，重铸盖板2块，32#饮水管道200米；重建集水井1座，过滤池1座，更换饮水管道100米 | 9
131 | 板桥村二组水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建浆砌石挡800m³，新建排水沟80米、预埋排水管涵12米，修复路面180㎡。 | 40 | 合格 |  | 新建浆砌石挡坎483.39m³，沉淀池1座，水沟12米. | 38.2689
132 | 官田安置点化粪池损毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 三组修复三格式化粪池1处 | 8 | 合格 |  | 修复三格式化粪池1处。 | 7.71
133 | 双河村便民桥项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 修复便民桥1座。 | 43 | 合格 |  | 修复便民桥1座。 | 40.9328
134 | 南沟村便民桥项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 修复便民桥3座 | 46.2 | 合格 |  | 修复便民桥3座 | 46.2
135 | 铜钱峡便民桥项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 一组便民桥三座桥墩损坏浆砌石20立方米，新建截水墙1处，桥栏修复1处。 | 9 | 合格 |  | 一组便民桥三座桥墩损坏浆砌石20立方米，新建截水墙1处，桥栏修复1处。 | 9
| 曾溪镇 |  | 12 | 471.4 |  |  | 12 | 471.4
136 | 大沟村村道水毁修复项目 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建挡墙900立方米。 | 36 | 合格 |  | 新建挡墙982.1m³ | 36
137 | 大沟村二组、五组通组道路水毁修复 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建挡墙240立方米。 | 9.6 | 合格 |  | 新建挡墙275.7m³ | 9.6
138 | 兴隆村一组、四组、五组组级路 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建挡墙850立方米，新建涵洞6米。 | 33 | 合格 |  | 新建挡墙951.87m³ | 33
139 | 兴隆村村道修复 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建挡墙670立方米 | 26.8 | 合格 |  | 新建挡墙762.11m³ | 26.8
140 | 瓦窑村一组、二组组级路 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建挡墙800立方米，路面修复2200平面米。 | 58 | 合格 |  | 新建挡墙926.67m³，路面修复2203.2㎡。 | 58
141 | 油坊湾村一组、二组组级路 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建挡墙498立方米。 | 19 | 合格 |  | 新建挡墙531.26m³。 | 19
142 | 联盟村二、三、五组组级路 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建挡墙1748立方米，路面修复154.5㎡。 | 71 | 合格 |  | 新建挡墙1881.24m³，路面修复171.68㎡。 | 71
143 | 立新村村道 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建挡墙190立方米。 | 15 | 合格 |  | 新建挡墙169.55m³，路面修复457.9㎡。 | 15
144 | 立新村三组、四组组级路 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建挡墙312立方米，修复路面240㎡，配套涵洞。 | 23 | 合格 |  | 新建挡墙622.9m³，修复路面150㎡。 | 23
145 | 高坎村原印石村道 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建挡墙1794立方米。 | 72 | 合格 |  | 新建挡墙2004.21m³。 | 72
146 | 高坎村村道 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建挡墙1685立方米 | 68 | 合格 |  | 新建挡墙1863.83m³。 | 68
147 | 高坎村原同庆村道 | 石发改发 〔2021〕490号 | 新建挡墙1000立方米。 | 40 | 合格 |  | 新建挡墙1113.61m³。 | 40