## 项目信息_1
石泉县2022年衔接资金项目计划完成情况明细表
序号 | 项目类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 | 项目预算总投资（万元） | 其中：财政专项扶贫资金(万元) | 项目状态 | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 项目归属 | 是否贫困村提升工程 | 是否资产收益扶贫 | 是否增加村集体经济收入 | 实施单位名称 | 项目批复时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开工日期 | 实际完工日期 | 是否招投标 | 决算方式 | 决算时间 | 决算金额(万元) | 结余金额(万元) | 验收时间 | 验收部门 | 已报账金额(万元) | 其中:专项资金(万元) | 其中:涉农整合(万元) | 公开方式
[5 empty] | 14679 | 14679 | [20 empty] | 13673.2002 | 13673.2002 | 0
1 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 石泉县2022年产业振兴外聘技术服务 | 石泉县 | 100 | 100 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县农业农村局 | 20220119 | 20220215 | 20221130 | 20220101 | 20220524 | 否 | [6 empty] | 95 | 95 | 0 | 村务公开栏,网站
2 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 2022年农业产业高质量发展奖补项目 | 石泉县 | 2360.36 | 2360.36 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县农业农村局 | 20220119 | 20220216 | 20221130 | 20220228 | 20221011 | 否 | [6 empty] | 2245.14 | 2245.14 | 0 | 村务公开栏,网站
3 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 杨柳社区特色产业园提升建设项目 | 城关镇 | 80 | 80 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 是 | 城关镇人民政府 | 20220228 | 20220330 | 20220830 | 20220308 | 20220705 | 否 | 竣工决算 | 20220708 | 80 | 0 |  |  | 80 | 80 | 0 | 村务公开栏
4 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 丝银坝村蔬菜保供基地循环发展提升项目 | 城关镇 | 150 | 150 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 是 | 城关镇人民政府 | 20220228 | 20220308 | 20220830 | 20220308 | 20220708 | 否 | 竣工决算 | 20220710 | 150 | 0 |  |  | 150 | 150 | 0 | 村务公开栏
5 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 丝银坝村农副产品展销中心建设项目 | 城关镇 | 240 | 240 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 是 | 城关镇人民政府 | 20220228 | 20220308 | 20220830 | 20220308 | 20221011 | 否 | [6 empty] | 211.77 | 211.77 | 0 | 村务公开栏
6 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 中心村壮大集体经济发展项目 | 中心村 | 130 | 130 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 是 | 两河镇人民政府 | 20220228 | 20220415 | 20220715 | 20220415 | 20221011 | 否 | [6 empty] | 111.3329 | 111.3329 | 0 | 村务公开栏
7 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 红花坪村壮大村集体经济产业发展项目 | 红花坪村 | 128 | 128 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 迎丰镇人民政府 | 20220228 | 20220322 | 20220930 | 20220324 | 20221011 | 是 | [6 empty] | 120 | 120 | 0 | 村务公开栏
8 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 明星村蚕桑工厂建设项目 | 明星村 | 180 | 180 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 池河镇人民政府 | 20220228 | 20220328 | 20220930 | 20220311 | 20221011 | 否 | [6 empty] | 160.5 | 160.5 | 0 | 村务公开栏
9 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 五爱村富硒蔬果种植基地建设项目 | 五爱村 | 130 | 130 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 是 | 池河镇人民政府 | 20220228 | 20220315 | 20220930 | 20220311 | 20221011 | 否 | [6 empty] | 114 | 114 | 0 | 村务公开栏
10 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 优质水稻基地建设项目 | 石泉县 | 50 | 50 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县农业农村局 | 20220228 | 20220228 | 20221130 | 20220228 | 20220524 | 否 | [6 empty] | 45 | 45 | 0 | 村务公开栏
11 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 高标准茶园基地建设项目 | 挡山村 | 120 | 120 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 喜河镇人民政府 | 20220228 | 20220228 | 20220930 | 20220301 | 20220524 | 否 | [6 empty] | 105 | 105 | 0 | 村务公开栏
12 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 中坝村养殖基地建设项目 | 后柳镇 | 165 | 165 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 是 | 后柳镇 | 20220228 | 20220301 | 20220930 | 20220315 | 20220624 | 否 | [6 empty] | 150 | 150 | 0 | 村务公开栏
13 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 胜利村设施蔬菜建设项目 | 饶峰镇 | 119 | 119 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 饶峰镇 | 20220228 | 20220228 | 20221130 | 20220311 | 20221011 | 否 | [6 empty] | 105 | 105 | 0 | 村务公开栏
14 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 油坊湾村陆基养殖建设项目 | 曾溪镇 | 120 | 120 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 曾溪镇 | 20220228 | 20220228 | 20221130 | 20220309 | 20221011 | 否 | [6 empty] | 101.605 | 101.605 | 0 | 村务公开栏
15 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 官田村富硒果蔬产业园建设项目 | 官田村 | 125 | 125 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 是 | 云雾山镇人民政府 | 20220228 | 20220315 | 20220920 | 20220325 | 20220524 | 是 | [6 empty] | 110 | 110 | 0 | 村务公开栏
16 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 草池湾农产品加工作坊建设项目 | 丝银坝村 | 160 | 160 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 城关镇 | 20220319 | 20220321 | 20221221 | 20220323 | 20221011 | 否 | [6 empty] | 140 | 140 | 0 | 村务公开栏
17 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 曾溪镇大沟村蔬菜保供基地设施配套项目 | 石泉县 | 30 | 30 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 曾溪镇 | 20220621 | 20220621 | 20221230 | 20220621 | 20221011 | 否 | [6 empty] | 23.664 | 23.664 | 0 | 村务公开栏
18 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 喜河镇喜河村壮大村集体经济产业发展项目 | 喜河村 | 50 | 50 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 喜河镇人民政府 | 20220714 | 20220715 | 20221130 | 20220715 | 20221011 | 否 | [6 empty] | 45 | 45 | 0 | 村务公开栏
19 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 石泉县秦巴生态肉业产业链标准化养殖场建设奖补项目 | 石泉县 | 10 | 10 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县农业农村局 | 20220728 | 20220729 | 20221230 | 20220730 | 20221011 | 否 | [9 empty] | 村务公开栏
20 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 迎丰镇红花坪魔芋种芋示范园奖补项目 | 石泉县 | 5 | 5 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 迎丰镇 | 20220728 | 20220729 | 20221230 | 20220730 | 20221011 | 否 | [9 empty] | 村务公开栏
21 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 云雾山镇铜钱峡魔芋种芋示范园奖补项目 | 石泉县 | 5 | 5 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 云雾山镇 | 20220728 | 20220729 | 20221230 | 20220730 | 20221011 | 否 | [9 empty] | 村务公开栏
22 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 石泉县本草溪谷中药材市级现代农业园区奖补项目 | 石泉县 | 50 | 50 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 农业农村局 | 20220728 | 20220729 | 20221230 | 20220730 | 20221011 | 否 | [6 empty] | 45 | 45 | 0 | 村务公开栏
23 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 石泉县磨石茶叶市级现代农业园区奖补项目 | 石泉县 | 50 | 50 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 是 | 是 | 县农业农村局 | 20220728 | 20220729 | 20221230 | 20220730 | 20221011 | 否 | [6 empty] | 45 | 45 | 0 | 村务公开栏
24 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 中池镇堰坪村农产品深加工项目 | 堰坪村 | 98 | 98 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 中池镇人民政府 | 20221008 | 20221020 | 20221120 | 20221020 | 20221120 | 否 | [6 empty] | 90 | 90 | 0 | 村务公开栏
25 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 中池镇堰坪村农产品加工基地提升工程 | 堰坪村 | 52 | 52 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 中池镇人民政府 | 20221008 | 20221020 | 20221120 | 20221020 | 20221120 | 否 | [6 empty] | 50 | 50 | 0 | 村务公开栏
26 | 产业项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 池河镇五爱村乡村旅游配套提升项目 | 五爱村 | 50 | 50 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 池河镇人民政府 | 20220727 | 20220713 | 20221020 | 20220621 | 20221011 | 否 | [6 empty] | 40 | 40 | 0 | 村务公开栏
27 | 产业项目 | 生态扶贫项目 | 石泉县2022年林业外聘技术员实用技术指导项目 | 石泉县 | 72.96 | 72.96 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县林业局 | 20220119 | 20220210 | 20221231 | 20220210 | 20221231 | 否 | [6 empty] | 70 | 70 | 0 | 村务公开栏
28 | 产业项目 | 生态扶贫项目 | 2022年云雾山国有林场基础设施改造提升 | 石泉县 | 120 | 120 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 石泉县云雾山国有林场 | 20220310 | 20220310 | 20221130 | 20220310 | 20221130 | 否 | [6 empty] | 108 | 108 | 0 | 村务公开栏
29 | 产业项目 | 其他 | 石泉县2022年农产品营销推介奖补项目 | 石泉县 | 50 | 50 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县农业农村局 | 20220228 | 20220328 | 20221130 | 20220328 | 20221011 | 否 | [6 empty] | 50 | 50 | 0 | 网站
30 | 产业项目 | 其他 | 堰坪村壮大集体经济产业项目 | 中池镇 | 123 | 123 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 中池镇 | 20220228 | 20220315 | 20220930 | 20220320 | 20220524 | 否 | [6 empty] | 122.2123 | 122.2123 | 0 | 村务公开栏
31 | 产业项目 | 其他 | 先联村壮大集体经济产业发展项目 | 熨斗镇 | 130 | 130 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 熨斗镇政府 | 20220228 | 20220320 | 20221229 | 20220320 | 20221011 | 否 | [6 empty] | 110 | 110 | 0 | 村务公开栏
32 | 产业项目 | 其他 | 石泉县农村电商综合服务平台建设项目 | 石泉县 | 50 | 50 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县供销联社 | 20220319 | 20220321 | 20221220 | 20220330 | 20221011 | 否 | [6 empty] | 45 | 45 | 0 | 村务公开栏
33 | 产业项目 | 其他 | 丝银坝草池湾稻米莲藕仓储基地项目 | 丝银坝村 | 120 | 120 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 城关镇 | 20220319 | 20220321 | 20221221 | 20220330 | 20221011 | 否 | [6 empty] | 102 | 102 | 0 | 村务公开栏
34 | 产业项目 | 其他 | 丝银坝草池湾高效农业项目 | 丝银坝村 | 120 | 120 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县农业农村局 | 20220319 | 20220321 | 20221221 | 20220330 | 20221011 | 否 | [6 empty] | 109 | 109 | 0 | 村务公开栏
35 | 产业项目 | 其他 | 喜河镇奎星村杨子明沟基本农田配套项目 | 奎星村 | 50 | 50 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 石泉县水利局 | 20220629 | 20220715 | 20221231 | 20220621 | 20221011 | 否 | [6 empty] | 45 | 45 | 0 | 村务公开栏
36 | 产业项目 | 其他 | 2022年大豆玉米套种及大豆扩种耕地整治提升项目 | 石泉县 | 111 | 111 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县农业农村局 | 20220621 | 20220621 | 20221230 | 20220621 | 20221011 | 否 | [6 empty] | 98 | 98 | 0 | 村务公开栏
37 | 产业项目 | 其他 | 2022年大豆玉米复合套种及大豆扩种奖补项目 | 石泉县 | 685.29 | 685.29 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 是 | 县农业农村局 | 20220621 | 20220621 | 20221230 | 20220621 | 20221011 | 否 | [6 empty] | 639.6 | 639.6 | 0 | 村务公开栏
38 | 产业项目 | 其他 | 石泉县秦巴生态肉业产业链电商平台建设奖补项目 | 石泉县 | 10 | 10 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县招商局 | 20220728 | 20220729 | 20221230 | 20220730 | 20221011 | 否 | [6 empty] | 9 | 9 | 0 | 村务公开栏
39 | 产业项目 | 其他 | 熨斗镇麦坪村壮大村集体经济产业发展项目 | 麦坪村 | 50 | 50 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 是 | 是 | 熨斗镇 | 20220728 | 20220729 | 20221230 | 20220804 | 20221011 | 否 | [6 empty] | 45 | 45 | 0 | 村务公开栏
40 | 就业扶贫 | 外出务工补助 | 跨省就业的脱贫劳动力 | 石泉县 | 370 | 370 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县人社局 | 20220119 | 20220223 | 20221231 | 20220101 | 20221231 | 否 | [6 empty] | 320.1 | 320.1 | 0 | 网站,村务公开栏
41 | 就业扶贫 | 外出务工补助 | 跨县就业的脱贫劳动力 | 石泉县 | 72 | 72 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县人社局 | 20220119 | 20220223 | 20221231 | 20220101 | 20221011 | 否 | [6 empty] | 70 | 70 | 0 | 网站,村务公开栏
42 | 就业扶贫 | 就业创业补助 | 企业和帮扶车间吸纳脱贫户含监测户就业、发展产业、务工奖补项目 | 石泉县 | 100 | 100 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县人社局 | 20220119 | 20220223 | 20221231 | 20220101 | 20221231 | 否 | [6 empty] | 46.4 | 46.4 | 0 | 网站
43 | 公益岗位 | 公益岗位 | 2022年公益岗位补助 | 石泉县 | 600 | 600 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县人社局 | 20220119 | 20220223 | 20221231 | 20220101 | 20221011 | 否 | [6 empty] | 547.84 | 547.84 | 0 | 网站
44 | 教育扶贫 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | “雨露计划”补助（含监测帮扶对象家庭） | 石泉县 | 260 | 260 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县乡村振兴局 | 20220119 | 20220101 | 20221231 | 20220101 | 20221011 | 否 | [6 empty] | 250 | 250 | 0 | 村务公开栏
45 | 金融扶贫 | 扶贫小额信贷贴息 | 2021年第四季度小额信贷贴息 | 石泉县 | 117.23 | 117.23 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县乡村振兴局 | 20220119 | 20220101 | 20220331 | 20220101 | 20220331 | 否 | 竣工决算 | 20220331 | 117.23 | 0 |  |  | 117.23 | 117.23 | 0 | 村务公开栏
46 | 金融扶贫 | 扶贫小额信贷贴息 | 2022年第一季度小额信贷贴息 | 石泉县 | 124.47 | 124.47 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县乡村振兴局 | 20220119 | 20220101 | 20220630 | 20220101 | 20220331 | 否 | 竣工决算 | 20220331 | 124.47 | 0 |  |  | 124.47 | 124.47 | 0 | 村务公开栏
47 | 金融扶贫 | 扶贫小额信贷贴息 | 2022年第二季度小额信贷贴息 | 石泉县 | 143.96 | 143.96 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县乡村振兴局 | 20220119 | 20220101 | 20220930 | 20220101 | 20220630 | 否 | [6 empty] | 140 | 140 | 0 | 村务公开栏
48 | 金融扶贫 | 扶贫小额信贷贴息 | 2022年第三季度小额信贷贴息 | 石泉县 | 119 | 119 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县乡村振兴局 | 20220119 | 20220101 | 20221231 | 20220101 | 20220930 | 否 | [6 empty] | 110 | 110 | 0 | 村务公开栏
49 | 金融扶贫 | 扶贫小额信贷贴息 | 2021年下半年互助资金占用费贴息 | 石泉县 | 22.87 | 22.87 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县乡村振兴局 | 20220119 | 20220101 | 20220630 | 20220101 | 20221011 | 否 | [6 empty] | 22.87 | 22.87 | 0 | 村务公开栏
50 | 金融扶贫 | 扶贫小额信贷贴息 | 2022年上半年互助资金占用费贴息 | 石泉县 | 20 | 20 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县乡村振兴局 | 20220119 | 20220101 | 20221231 | 20220101 | 20220630 | 否 | 竣工决算 | 20220801 | 30 | 0 |  |  | 20 | 20 | 0 | 村务公开栏,网站
51 | 金融扶贫 | 扶贫小额信贷风险补偿金 | 小额信贷风险补偿金 | 石泉县 | 350 | 350 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县乡村振兴局 | 20220119 | 20220101 | 20221231 | 20220120 | 20221011 | 否 | [6 empty] | 350 | 350 | 0 | 网站
52 | 金融扶贫 | 其他 | 石泉县易地搬迁贷款偿还项目 | 石泉县 | 636.26 | 636.26 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县发展和改革局 | 20220119 | 20220228 | 20221130 | 20220228 | 20220623 | 否 | 竣工决算 | 20220628 | 636.26 | 0 |  |  | 636.26 | 636.26 | 0 | 网站
53 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 云雾山镇云阳村水毁修复工程 | 云阳村 | 5.5 | 5.5 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县水利局 | 20220302 | 20220315 | 20220630 | 20220329 | 20220620 | 否 | 竣工决算 | 20220710 | 5.5 | 0 | 20220926 | 联合验收 | 5.2 | 5.2 | 0 | 村务公开栏,网站
54 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 云雾山镇水田坪村三组灶房沟饮水提升工程 | 水田坪村 | 5 | 5 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县水利局 | 20220302 | 20220315 | 20220630 | 20220329 | 20220620 | 否 | 竣工决算 | 20220710 | 5 | 0 | 20220926 | 联合验收 | 4.75 | 4.75 | 0 | 村务公开栏,网站
55 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 云雾山镇秋树坝村水毁修复工程 | 秋树坝村 | 5 | 5 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县水利局 | 20220302 | 20220315 | 20220630 | 20220329 | 20220620 | 否 | 竣工决算 | 20220710 | 5 | 0 | 20220926 | 联合验收 | 4.75 | 4.75 | 0 | 村务公开栏,网站
56 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 云雾山镇集镇供水管网水毁恢复工程 | 云雾山镇 | 25.5 | 25.5 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县水利局 | 20220302 | 20220315 | 20220630 | 20220329 | 20220620 | 否 | 竣工决算 | 20220710 | 25.5 | 0 | 20220926 | 联合验收 | 24.3 | 24.3 | 0 | 村务公开栏,网站
57 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 迎丰镇梧桐寺村三、七组水毁修复工程 | 梧桐寺村 | 4 | 4 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县水利局 | 20220302 | 20220315 | 20220630 | 20220329 | 20220620 | 否 | 竣工决算 | 20220710 | 4 | 0 | 20220926 | 联合验收 | 3.8 | 3.8 | 0 | 村务公开栏,网站
58 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 迎丰镇弓箭沟村水毁修复工程 | 弓箭沟村 | 2 | 2 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县水利局 | 20220302 | 20220315 | 20220630 | 20220329 | 20220620 | 否 | 竣工决算 | 20220710 | 2 | 0 | 20220926 | 联合验收 | 1.9 | 1.9 | 0 | 村务公开栏,网站
59 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 石泉县饮水安全应急保障项目 | 石泉县 | 48 | 48 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县水利局 | 20220302 | 20220420 | 20220630 | 20220420 | 20220620 | 是 | 竣工决算 | 20220710 | 48 | 0 | 20220926 | 联合验收 | 44.97 | 44.97 | 0 | 网站
60 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 池河镇明星村二组李家湾饮水提升工程 | 明星村 | 12 | 12 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县水利局 | 20220302 | 20220315 | 20220630 | 20220329 | 20220620 | 否 | 竣工决算 | 20220710 | 12 | 0 | 20220926 | 联合验收 | 11.4 | 11.4 | 0 | 村务公开栏,网站
61 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 池河镇五爱村水源提升改造工程 | 五爱村 | 15 | 15 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县水利局 | 20220302 | 20220315 | 20220630 | 20220329 | 20220620 | 否 | 竣工决算 | 20220710 | 15 | 0 | 20220926 | 联合验收 | 14.2 | 14.2 | 0 | 村务公开栏,网站
62 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 池河镇良田村六组饮水提升工程 | 良田村 | 7 | 7 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县水利局 | 20220302 | 20220315 | 20220630 | 20220329 | 20220620 | 否 | 竣工决算 | 20220710 | 7 | 0 | 20220926 | 联合验收 | 6.6 | 6.6 | 0 | 村务公开栏,网站
63 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 中池镇东沙河五组饮水提升工程 | 东沙河村 | 7 | 7 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县水利局 | 20220302 | 20220315 | 20220630 | 20220329 | 20220620 | 否 | 竣工决算 | 20220710 | 7 | 0 | 20220926 | 联合验收 | 6.7 | 6.7 | 0 | 村务公开栏,网站
64 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 中池镇民主村七组饮水提升工程 | 民主村 | 10 | 10 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县水利局 | 20220302 | 20220315 | 20220630 | 20220329 | 20220620 | 否 | 竣工决算 | 20220710 | 10 | 0 | 20220926 | 联合验收 | 9.5 | 9.5 | 0 | 村务公开栏,网站
65 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 中池镇茶里村五组饮水提升工程 | 茶里村 | 5 | 5 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县水利局 | 20220302 | 20220315 | 20220630 | 20220329 | 20220620 | 否 | 竣工决算 | 20220710 | 5 | 0 | 20220926 | 联合验收 | 4.75 | 4.75 | 0 | 村务公开栏,网站
66 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 中池镇军民村六祖饮水提升工程 | 军民村 | 8 | 8 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县水利局 | 20220302 | 20220315 | 20220630 | 20220329 | 20220620 | 否 | 竣工决算 | 20220710 | 8 | 0 | 20220926 | 联合验收 | 7.5 | 7.5 | 0 | 村务公开栏,网站
67 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 城关镇太平村二组饮水提升工程 | 太平村 | 3.5 | 3.5 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县水利局 | 20220302 | 20220315 | 20220630 | 20220329 | 20220620 | 否 | 竣工决算 | 20220710 | 3.5 | 0 | 20220926 | 联合验收 | 3.3 | 3.3 | 0 | 村务公开栏,网站
68 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 城关镇江南社区四组水毁修复工程 | 江南城镇社区 | 35 | 35 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县水利局 | 20220302 | 20220315 | 20220630 | 20220329 | 20220620 | 否 | 竣工决算 | 20220710 | 35 | 0 | 20220926 | 联合验收 | 32.92 | 32.92 | 0 | 村务公开栏,网站
69 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 城关镇双桥村六组饮水提升工程 | 双桥村 | 5.5 | 5.5 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县水利局 | 20220302 | 20220315 | 20220630 | 20220329 | 20220620 | 否 | 竣工决算 | 20220710 | 5.5 | 0 | 20220926 | 联合验收 | 5.2 | 5.2 | 0 | 村务公开栏,网站
70 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 城关镇太阳村一二三五组饮水提升工程 | 太阳村 | 18 | 18 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县水利局 | 20220302 | 20220315 | 20220630 | 20220329 | 20220620 | 否 | 竣工决算 | 20220710 | 18 | 0 | 20220926 | 联合验收 | 17 | 17 | 0 | 村务公开栏,网站
71 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 城关镇红星村五组饮水提升工程 | 红星村 | 2 | 2 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县水利局 | 20220302 | 20220315 | 20220630 | 20220329 | 20220620 | 否 | 竣工决算 | 20220710 | 2 | 0 | 20220926 | 联合验收 | 1.88 | 1.88 | 0 | 村务公开栏,网站
72 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 城关镇珍珠河村一组饮水提升工程 | 珍珠河村 | 13 | 13 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县水利局 | 20220302 | 20220315 | 20220630 | 20220329 | 20220620 | 否 | 竣工决算 | 20220710 | 13 | 0 | 20220926 | 联合验收 | 12.24 | 12.24 | 0 | 村务公开栏,网站
73 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 曾溪集镇水厂管网改造工程 | 油坊湾村 | 28 | 28 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县水利局 | 20220302 | 20220315 | 20220630 | 20220329 | 20220620 | 否 | 竣工决算 | 20220710 | 28 | 0 | 20220926 | 联合验收 | 26.5 | 26.5 | 0 | 村务公开栏,网站
74 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 曾溪镇大沟村五组安全饮水修复工程 | 大沟村 | 3.5 | 3.5 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县水利局 | 20220302 | 20220315 | 20220630 | 20220329 | 20220620 | 否 | 竣工决算 | 20220710 | 3.5 | 0 | 20220926 | 联合验收 | 3.32 | 3.32 | 0 | 村务公开栏,网站
75 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 迎丰镇庙梁村一组陈家湾饮水提升工程 | 庙梁村 | 2.5 | 2.5 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县水利局 | 20220302 | 20220315 | 20220630 | 20220329 | 20220620 | 否 | 竣工决算 | 20220710 | 2.5 | 0 | 20220926 | 联合验收 | 2.38 | 2.38 | 0 | 村务公开栏,网站
76 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 饶峰镇三合村水毁修复改造工程 | 三合村 | 22 | 22 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县水利局 | 20220302 | 20220315 | 20220630 | 20220329 | 20220620 | 否 | 竣工决算 | 20220710 | 22 | 0 | 20220926 | 联合验收 | 20.7 | 20.7 | 0 | 村务公开栏,网站
77 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 饶峰镇牛羊河村一组饮水提升工程 | 牛羊河村 | 3.5 | 3.5 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县水利局 | 20220302 | 20220315 | 20220630 | 20220329 | 20220620 | 否 | 竣工决算 | 20220710 | 3.5 | 0 | 20220926 | 联合验收 | 3.3 | 3.3 | 0 | 村务公开栏,网站
78 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 饶峰镇金星村四组皂角树饮水提升工程 | 金星村 | 16.5 | 16.5 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县水利局 | 20220302 | 20220315 | 20220630 | 20220329 | 20220620 | 否 | 竣工决算 | 20220710 | 16.5 | 0 | 20220926 | 联合验收 | 15.6 | 15.6 | 0 | 村务公开栏,网站
79 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 两河镇童关村东堰供水提升工程 | 童关村 | 3.5 | 3.5 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县水利局 | 20220302 | 20220315 | 20220630 | 20220329 | 20220620 | 否 | 竣工决算 | 20220710 | 3.5 | 0 | 20220926 | 联合验收 | 3.3 | 3.3 | 0 | 村务公开栏,网站
80 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 两河镇中心村四组泵站抽水供水工程 | 中心村 | 13.5 | 13.5 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县水利局 | 20220302 | 20220315 | 20220630 | 20220329 | 20220620 | 否 | 竣工决算 | 20220710 | 13.5 | 0 | 20220926 | 联合验收 | 12.8 | 12.8 | 0 | 村务公开栏,网站
81 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 两河镇高原村大湾供水提升工程 | 高原村 | 5 | 5 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县水利局 | 20220302 | 20220315 | 20220630 | 20220329 | 20220620 | 否 | 竣工决算 | 20220710 | 5 | 0 | 20220926 | 联合验收 | 4.71 | 4.71 | 0 | 村务公开栏,网站
82 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 熨斗镇高兴村安全饮水提升工程 | 高兴村 | 13 | 13 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县水利局 | 20220302 | 20220315 | 20220630 | 20220329 | 20220620 | 否 | 竣工决算 | 20220710 | 13 | 0 | 20220926 | 联合验收 | 12.4 | 12.4 | 0 | 村务公开栏,网站
83 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 熨斗镇板长村水源补水工程 | 板长村 | 15 | 15 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县水利局 | 20220302 | 20220315 | 20220630 | 20220329 | 20220620 | 否 | 竣工决算 | 20220710 | 15 | 0 | 20220926 | 联合验收 | 14.2 | 14.2 | 0 | 村务公开栏,网站
84 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 熨斗镇麦坪村饮水提升工程 | 麦坪村 | 13 | 13 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县水利局 | 20220302 | 20220315 | 20220630 | 20220329 | 20220620 | 否 | 竣工决算 | 20220710 | 13 | 0 | 20220926 | 联合验收 | 12.4 | 12.4 | 0 | 村务公开栏,网站
85 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 后柳镇前锋村白龙井水毁修复工程 | 前锋村 | 10 | 10 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县水利局 | 20220302 | 20220315 | 20220630 | 20220329 | 20220620 | 否 | 竣工决算 | 20220710 | 10 | 0 | 20220926 | 联合验收 | 9.5 | 9.5 | 0 | 村务公开栏,网站
86 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 后柳镇黑沟河五组苏家平水源修复工程 | 黑沟河村 | 3 | 3 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县水利局 | 20220302 | 20220315 | 20220630 | 20220329 | 20220620 | 否 | 竣工决算 | 20220710 | 3 | 0 | 20220926 | 联合验收 | 2.82 | 2.82 | 0 | 村务公开栏,网站
87 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 后柳镇金齐村二五组安全饮水水源修复工程 | 金齐村 | 3 | 3 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县水利局 | 20220302 | 20220315 | 20220630 | 20220329 | 20220620 | 否 | 竣工决算 | 20220710 | 3 | 0 | 20220926 | 联合验收 | 2.82 | 2.82 | 0 | 村务公开栏,网站
88 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 后柳镇牛石川村二组安全饮水提升工程 | 牛石川村 | 5 | 5 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县水利局 | 20220302 | 20220315 | 20220630 | 20220329 | 20220620 | 否 | 竣工决算 | 20220710 | 5 | 0 | 20220926 | 联合验收 | 4.7 | 4.7 | 0 | 村务公开栏,网站
89 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 后柳镇柏桥村九组安全饮水提升工程 | 柏桥村 | 6 | 6 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县水利局 | 20220302 | 20220315 | 20220630 | 20220329 | 20220620 | 否 | 竣工决算 | 20220710 | 6 | 0 | 20220926 | 联合验收 | 5.66 | 5.66 | 0 | 村务公开栏,网站
90 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 后柳镇磨石村安全饮水修复工程 | 磨石村 | 13 | 13 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县水利局 | 20220302 | 20220315 | 20220630 | 20220329 | 20220620 | 否 | 竣工决算 | 20220710 | 13 | 0 | 20220926 | 联合验收 | 12.24 | 12.24 | 0 | 村务公开栏,网站
91 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 后柳镇长兴村六组安全饮水提升工程 | 长兴村 | 5 | 5 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县水利局 | 20220302 | 20220315 | 20220630 | 20220329 | 20220620 | 否 | 竣工决算 | 20220710 | 5 | 0 | 20220926 | 联合验收 | 4.75 | 4.75 | 0 | 村务公开栏,网站
92 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 喜河镇洞沟村丁家坪饮水提升工程 | 洞沟村 | 3 | 3 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县水利局 | 20220302 | 20220315 | 20220630 | 20220329 | 20220620 | 否 | 竣工决算 | 20220710 | 3 | 0 | 20220926 | 联合验收 | 2.85 | 2.85 | 0 | 村务公开栏,网站
93 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 喜河镇晨光村集水井修复工程 | 晨光村 | 1.5 | 1.5 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县水利局 | 20220302 | 20220315 | 20220630 | 20220329 | 20220620 | 否 | 竣工决算 | 20220710 | 1.5 | 0 | 20220926 | 联合验收 | 1.43 | 1.43 | 0 | 村务公开栏,网站
94 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 喜河镇中心村饮水提升工程 | 中心村 | 5 | 5 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县水利局 | 20220302 | 20220315 | 20220630 | 20220329 | 20220620 | 否 | 竣工决算 | 20220710 | 5 | 0 | 20220926 | 联合验收 | 4.75 | 4.75 | 0 | 村务公开栏,网站
95 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 喜河镇田心村饮水提升工程 | 田心村 | 10 | 10 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县水利局 | 20220302 | 20220315 | 20220630 | 20220329 | 20220620 | 否 | 竣工决算 | 20220710 | 10 | 0 | 20220926 | 联合验收 | 9.5 | 9.5 | 0 | 村务公开栏,网站
96 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 喜河镇同心村集水井修复工程 | 同心村 | 2 | 2 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县水利局 | 20220302 | 20220315 | 20220630 | 20220329 | 20220620 | 否 | 竣工决算 | 20220710 | 2 | 0 | 20220926 | 联合验收 | 1.9 | 1.9 | 0 | 村务公开栏,网站
97 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 喜河镇双沟村饮水提升工程 | 双沟村 | 5 | 5 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县水利局 | 20220302 | 20220315 | 20220630 | 20220329 | 20220620 | 否 | 竣工决算 | 20220710 | 5 | 0 | 20220926 | 联合验收 | 4.75 | 4.75 | 0 | 村务公开栏,网站
98 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 池河镇明星村水源水毁修复工程 | 明星村 | 30 | 30 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县水利局 | 20220302 | 20220315 | 20220630 | 20220329 | 20220620 | 否 | 竣工决算 | 20220710 | 30 | 0 | 20220926 | 联合验收 | 28.5 | 28.5 | 0 | 村务公开栏,网站
99 | 村基础设施 | 其他 | 珍珠河村村道水毁修复 | 珍珠河村 | 39.6 | 39.6 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 城关镇人民政府 | 20211010 | 20220104 | 20220405 | 20220223 | 20220411 | 否 | 竣工决算 | 20220518 | 39.6 | 0 |  |  | 37.366 | 37.366 | 0 | 村务公开栏
100 | 村基础设施 | 其他 | 杨柳社区组级路水毁修复 | 杨柳城镇社区 | 29 | 29 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 城关镇人民政府 | 20211010 | 20220128 | 20220412 | 20220301 | 20220518 | 否 | 竣工决算 | 20220524 | 29 | 0 |  |  | 27.5673 | 27.5673 | 0 | 村务公开栏
101 | 村基础设施 | 其他 | 堡子五组沙河安置点堤防工程 | 堡子城镇社区 | 70 | 70 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 城关镇人民政府 | 20211010 | 20220209 | 20220502 | 20220222 | 20220414 | 否 | 竣工决算 | 20220519 | 70 | 0 |  |  | 55.4071 | 55.4071 | 0 | 村务公开栏
102 | 村基础设施 | 其他 | 杨柳社区五组堤防工程 | 杨柳城镇社区 | 220 | 220 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 城关镇人民政府 | 20211010 | 20220212 | 20220511 | 20220215 | 20220519 | 否 | 竣工决算 | 20220525 | 220 | 0 |  |  | 200 | 200 | 0 | 村务公开栏
103 | 村基础设施 | 其他 | 两河镇人居环境整治提升项目 | 两河镇 | 32 | 32 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 两河镇人民政府 | 20220323 | 20220401 | 20220630 | 20220323 | 20221011 | 是 | [6 empty] | 28.5046 | 28.5046 | 0 | 村务公开栏
104 | 村基础设施 | 其他 | 池河镇人居环境整治提升项目 | 池河镇 | 85 | 85 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 池河镇人民政府 | 20220228 | 20220315 | 20220930 | 20220320 | 20221011 | 否 | 审计决算 | 20220927 | 85 | 0 |  |  | 85 | 85 | 0 | 村务公开栏
105 | 村基础设施 | 其他 | 城关镇人居环境整治提升项目 | 城关镇 | 122 | 122 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 城关镇 | 20220310 | 20220328 | 20221231 | 20220328 | 20221011 | 否 | [6 empty] | 120 | 120 | 0 | 村务公开栏
106 | 村基础设施 | 其他 | 中池镇人居环境整治提升项目 | 石泉县 | 32 | 32 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 中池镇 | 20220301 | 20220320 | 20221231 | 20220320 | 20220524 | 否 | 竣工决算 | 20220523 | 32 | 0 |  |  | 32 | 32 | 0 | 村务公开栏
107 | 村基础设施 | 其他 | 迎丰镇人居环境整治提升项目 | 迎丰镇 | 59 | 59 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 迎丰镇人民政府 | 20220323 | 20220324 | 20220930 | 20220324 | 20221011 | 是 | [6 empty] | 47.5 | 47.5 | 0 | 村务公开栏
108 | 村基础设施 | 其他 | 后柳镇人居环境整治提升项目 | 后柳镇 | 65 | 65 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 后柳镇 | 20220309 | 20220329 | 20221231 | 20220329 | 20221011 | 否 | [6 empty] | 60 | 60 | 0 | 村务公开栏
109 | 村基础设施 | 其他 | 喜河镇人居环境整治提升项目 | 喜河镇 | 39 | 39 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 喜河镇人民政府 | 20220319 | 20220319 | 20220930 | 20220215 | 20220524 | 否 | 竣工决算 | 20220523 | 39 | 0 |  |  | 39 | 39 | 0 | 村务公开栏
110 | 村基础设施 | 其他 | 云雾山镇人居环境整治提升项目 | 云雾山镇 | 31 | 31 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 云雾山镇 | 20220310 | 20220328 | 20221231 | 20220327 | 20221011 | 是 | [6 empty] | 30.2 | 30.2 | 0 | 村务公开栏
111 | 村基础设施 | 其他 | 饶峰镇人居环境整治提升项目 | 饶峰镇 | 33 | 33 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 饶峰镇 | 20220310 | 20220328 | 20221230 | 20220325 | 20221011 | 否 | [6 empty] | 32 | 32 | 0 | 村务公开栏
112 | 村基础设施 | 其他 | 中池镇筷子铺村垃圾转运设施项目 | 筷子铺村 | 75 | 75 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 中池镇 | 20220310 | 20220310 | 20221230 | 20220310 | 20221011 | 否 | [6 empty] | 70 | 70 | 0 | 村务公开栏
113 | 村基础设施 | 其他 | 饶峰镇三岔河村委会及安置点后侧滑坡治理工程项目 | 饶峰镇 | 500 | 500 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 饶峰镇 | 20220310 | 20220328 | 20221230 | 20220327 | 20221011 | 否 | 审计决算 | 20221110 | 500 | 0 |  |  | 500 | 500 | 0 | 村务公开栏
114 | 村基础设施 | 其他 | 喜河镇档山村垃圾转运设施项目 | 喜河镇 | 75 | 75 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 喜河镇 | 20220319 | 20220319 | 20220930 | 20220319 | 20220524 | 否 | 竣工决算 | 20220605 | 75 | 0 |  |  | 70 | 70 | 0 | 村务公开栏
115 | 村基础设施 | 其他 | 曾溪镇人居环境整治提升项目 | 曾溪镇 | 27 | 27 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 曾溪镇 | 20220310 | 20220328 | 20221230 | 20220328 | 20221011 | 否 | [6 empty] | 22.5 | 22.5 | 0 | 村务公开栏
116 | 村基础设施 | 其他 | 石泉县人居环境整治示范带（城关镇五三村至两河镇艾心村六组道路沿线）绿化提升项目 | 石泉县 | 400 | 400 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 林业局 | 20220413 | 20220414 | 20221130 | 20220419 | 20221130 | 否 | [6 empty] | 350 | 350 | 0 | 村务公开栏
117 | 村基础设施 | 其他 | 池河镇明星村垃圾转运设施项目 | 池河镇 | 75 | 75 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 池河镇人民政府 | 20220319 | 20220420 | 20220930 | 20220425 | 20221011 | 否 | [6 empty] | 60.5 | 60.5 | 0 | 村务公开栏
118 | 村基础设施 | 其他 | 农村人居环境整治示范带建设项目 | 石泉县 | 229.2 | 229.2 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县林业局 | 20220317 | 20220323 | 20221230 | 20220419 | 20221011 | 否 | [6 empty] | 199.6 | 199.6 | 0 | 村务公开栏
119 | 村基础设施 | 其他 | 石泉县配套垃圾桶及新建垃圾转运设施项目 | 石泉县 | 255 | 255 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县环保局 | 20220317 | 20220323 | 20221229 | 20220323 | 20221011 | 否 | [6 empty] | 227.5 | 227.5 | 0 | 村务公开栏
120 | 村基础设施 | 其他 | 石泉县配套垃圾转运设备项目 | 石泉县 | 132 | 132 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县环保局 | 20220317 | 20220317 | 20221229 | 20220323 | 20221011 | 否 | [6 empty] | 125 | 125 | 0 | 村务公开栏
121 | 村基础设施 | 其他 | 农村人居环境整治提升项目 | 石泉县 | 79.8 | 79.8 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 农业农村局 | 20220413 | 20220413 | 20221229 | 20220413 | 20221011 | 否 | [6 empty] | 69.9 | 69.9 | 0 | 村务公开栏
122 | 村基础设施 | 其他 | 熨斗镇人居环境整治提升项目 | 熨斗镇 | 69 | 69 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 熨斗镇政府 | 20220319 | 20220429 | 20220628 | 20220310 | 20220524 | 否 | 竣工决算 | 20220605 | 69 | 0 |  |  | 64 | 64 | 0 | 村务公开栏
123 | 村基础设施 | 其他 | 熨斗镇污水整治配套项目 | 熨斗镇 | 85 | 85 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 熨斗镇政府 | 20220319 | 20220506 | 20220705 | 20220317 | 20220524 | 否 | 竣工决算 | 20220605 | 85 | 0 |  |  | 80 | 80 | 0 | 村务公开栏
124 | 村基础设施 | 其他 | 丝银坝草池湾农田灌溉设施（堰塘）提升项目 | 丝银坝村 | 130 | 130 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 城关镇 | 20220319 | 20220321 | 20221221 | 20220330 | 20221011 | 否 | [6 empty] | 119 | 119 | 0 | 村务公开栏
125 | 村基础设施 | 其他 | 丝银坝草池湾农田提升项目 | 石泉县 | 80 | 80 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 城关镇 | 20220319 | 20220321 | 20221215 | 20220322 | 20221011 | 否 | [6 empty] | 75 | 75 | 0 | 村务公开栏
126 | 村基础设施 | 其他 | 石泉县喜河镇易地扶贫搬迁安置社区“六小工程”项目 | 喜河镇 | 45 | 45 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 喜河镇人民政府 | 20220513 | 20220513 | 20221029 | 20220310 | 20220524 | 否 | 竣工决算 | 20220603 | 45 | 0 |  |  | 40 | 40 | 0 | 村务公开栏
127 | 村基础设施 | 其他 | 云雾山镇双河安置点公共服务设施提升项目 | 双河村 | 10 | 10 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 云雾山镇人民政府 | 20220513 | 20220523 | 20220621 | 20220523 | 20221011 | 否 | [6 empty] | 8 | 8 | 0 | 村务公开栏
128 | 村基础设施 | 其他 | 石泉县两河镇易地扶贫搬迁安置社区“六小工程”项目及公共服务设施提升项目 | 两河镇城镇社区 | 42 | 42 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 两河镇人民政府 | 20220513 | 20220601 | 20220901 | 20220601 | 20221011 | 是 | [6 empty] | 33.791 | 33.791 | 0 | 村务公开栏
129 | 村基础设施 | 其他 | 迎丰镇集镇安置点公共服务设施提升项目 | 迎丰镇城镇社区 | 10 | 10 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 迎丰镇人民政府 | 20220513 | 20220613 | 20220713 | 20220621 | 20221011 | 否 | [6 empty] | 8 | 8 | 0 | 村务公开栏
130 | 村基础设施 | 其他 | 中池镇集镇安置点公共服务设施提升项目 | 中池镇 | 10 | 10 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 中池镇 | 20220621 | 20220705 | 20220805 | 20220621 | 20221011 | 否 | [6 empty] | 9 | 9 | 0 | 村务公开栏
131 | 村基础设施 | 其他 | 后柳镇安置点综合服务设施提升项目 | 后柳镇 | 10 | 10 | 项目实施 | 2022 | 是 | 解决"两不愁三保障"项目 | 否 | 否 | 否 | 后柳镇 | 20220513 | 20220620 | 20220710 | 20220620 | 20220710 | 是 | [6 empty] | 9 | 9 | 0 | 村务公开栏
132 | 村基础设施 | 其他 | 城关镇易地扶贫搬迁安置点综合服务设施提升项目 | 石泉县 | 30 | 30 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 城关镇人民政府 | 20220621 | 20220715 | 20220915 | 20220621 | 20221011 | 否 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 | 村务公开栏
133 | 村基础设施 | 其他 | 2022年通村道路路面修复项目 | 石泉县 | 150 | 150 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 县交通局 | 20220621 | 20220621 | 20221230 | 20220621 | 20221011 | 否 | 竣工决算 | 20221102 | 150 | 0 |  |  | 150 | 150 | 0 | 村务公开栏
134 | 村基础设施 | 其他 | 石泉县熨斗镇易地扶贫搬迁安置社区“六小工程”项目 | 熨斗镇 | 120 | 120 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 熨斗镇 | 20220621 | 20220621 | 20221230 | 20220621 | 20221011 | 否 | 竣工决算 | 20221025 | 120 | 0 |  |  | 120 | 120 | 0 | 村务公开栏
135 | 村基础设施 | 其他 | 云雾山镇官田村挡墙水毁修复工程项目 | 云雾山镇 | 180 | 180 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县自然资源局 | 20220621 | 20220621 | 20221230 | 20220621 | 20221011 | 否 | 审计决算 | 20221103 | 180 | 0 |  |  | 180 | 180 | 0 | 村务公开栏
136 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 石泉县高标准农田补建项目 | 石泉县 | 800 | 800 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 是 | 县农业农村局 | 20220728 | 20220729 | 20221230 | 20220730 | 20221011 | 否 | [6 empty] | 780 | 780 | 0 | 村务公开栏
137 | 项目管理费 | 项目管理费 | 2022年项目管理费 | 石泉县 | 275 | 275 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县乡村振兴局 | 20220119 | 20220119 | 20221230 | 20220119 | 20221011 | 否 | 竣工决算 | 20221019 | 275 | 0 |  |  | 275 | 275 | 0 | 网站
138 | 村基础设施 | 其他 | 饶峰集镇安置点综合服务设施提升项目 | 饶峰镇城镇社区 | 20 | 20 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 饶峰镇 | 20220512 | 20220512 | 20221230 | 20220512 | 20221007 | 否 | 竣工决算 | 20221009 | 20 | 0 |  |  | 20 | 20 | 0 | 村务公开栏
139 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 曾溪镇兴隆村安全饮水修复工程 | 兴隆村 | 5.5 | 5.5 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县水利局 | 20220302 | 20220315 | 20220630 | 20220329 | 20220620 | 否 | 竣工决算 | 20220710 | 5.5 | 0 | 20220926 | 联合验收 | 5.18 | 5.18 | 0 | 村务公开栏,网站
140 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 曾溪镇瓦窑村四组张家河沟安全饮水修复工程 | 瓦窑村 | 5 | 5 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县水利局 | 20220302 | 20220315 | 20220630 | 20220329 | 20220620 | 否 | 竣工决算 | 20220710 | 5 | 0 | 20220926 | 联合验收 | 4.75 | 4.75 | 0 | 村务公开栏,网站
141 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 曾溪镇油坊湾村五组水毁修复工程 | 油坊湾村 | 13 | 13 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 否 | 否 | 否 | 县水利局 | 20220302 | 20220315 | 20220630 | 20220329 | 20220620 | 否 | 竣工决算 | 20220710 | 13 | 0 | 20220926 | 联合验收 | 12.3 | 12.3 | 0 | 村务公开栏,网站
142 | 村基础设施 | 其他 | 曾溪镇油坊湾村移民搬迁安置点公共服务提升项目 | 油坊湾村 | 13 | 13 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 曾溪镇 | 20220512 | 20220512 | 20221230 | 20220512 | 20221011 | 否 | [6 empty] | 10 | 10 | 0 | 村务公开栏
143 | 村基础设施 | 其他 | 曾溪镇高坎村同庆搬迁安置点水毁修复项目 | 高坎村 | 10 | 10 | 项目实施 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | 是 | 否 | 否 | 曾溪镇 | 20220512 | 20220512 | 20221230 | 20220512 | 20221011 | 否 | [6 empty] | 9 | 9 | 0 | 村务公开栏