## 任务计划
附件1
石泉县2023年中央财政以工代赈任务计划
序号 | 县 | 合计 | 中央财政 规模 | 省级财政 规模 | 计划带动就业人口规模 | 计划发放劳务报酬不低于 | 主要任务
|  | （万元） | （万元） | （万元） | （人） | （万元）
1 | 石泉县 | 400 | 400 |  | 104 | 119.2 | 组织一批实施农村小型公益性基础设施和产业配套设施项目，全力组织当地农村低收入群众务工就业，稳步提高劳务报酬发放比例。

## 需求表
附件2
石泉县2023年中央财政以工代赈任务计划项目清单
序号 | 市 | 县（市、区） | 项目名称 | 主要建设内容 | 拟开工日期（年/月） | 拟完工日期（年/月） | 总投资 | 中央财政以工代赈资金 | 其他资金 | 预计带动当地群众务工人数 | 计划发放劳务报酬规模 | 预计培训务工群众人数 （非人次） | 预计设置公益性岗位个数 | 其中，易地搬迁脱贫群众受益情况
[11 empty] | 总金额 | 总人数 | 总人数 | 预计吸纳易地搬迁脱贫群众务工人数 | 易地搬迁脱贫群众预计获得劳务报酬 | 预计培训易地搬迁脱贫群众人数 | 预计公益性岗位吸纳搬迁群众人数
[7 empty] | （万元） | （万元） | （万元） | （人） | （万元） | （人） | （人） | （人） | （万元） | （人） | （人）
| 石泉县 | [5 empty] | 432.82 | 400 | 32.82 | 104 | 119.2 | 51 | 6 | 15 | 24.5 | 15 | 2
1 | 安康市 | 石泉县 | 石泉县城关镇丝银坝村2023年中央财政以工代赈项目 | 新建小河流域堤防、修复饶峰河丝银坝段堤防以及附属工程。沿丝银坝村小河流域两侧，新建农田防护堤，堤防长度800米，高度3-6米；沿丝银坝村饶峰河流域，单面修复原水毁河堤，修复总长度3公里，M7.5浆砌石挡坎3600m³；根据现状河槽及后期发展要求，沿线共布置单向下河台阶式踏步2处，材料为浆砌石。 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 220.82 | 200 | 20.82 | 74 | 59.2 | 21 | 2 | 8 | 8.5 | 8 | 0
2 | 安康市 | 石泉县 | 石泉县后柳镇2023年中央财政以工代赈项目 | 对牛石川村二五组1.5公里产业路进行硬化，永红村四组通村路水毁进行修复，群英村一组路基进行修复防护，集镇社区一组挡坎进行防护，柏桥村一组1座漫水桥进行新建。 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | 212 | 200 | 12 | 30 | 60 | 30 | 4 | 7 | 16 | 7 | 2

## 绩效目标表（城关镇）
附件3
石泉县2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表 （以工代赈任务）
项目名称 | 石泉县城关镇丝银坝村2023年中央财政以工代赈项目 |  | 项目负责人及电话 | 张本康 13509156708
主管部门 | 石泉县发展和改革局 |  | 实施单位 | 城关镇人民政府
资金金额 （万元） |  |  | 年度资金总额： | 200
|  |  | 其中：财政拨款 | 200
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：带动当地农村劳动力就地就近就业，重点是脱贫人口、易返贫致贫监测对象和其他农村低收入人口。 目标2：改善农村地区生产生活条件，提升群众就业技能。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 以工代赈任务支持县个数 | 1个
|  |  | 国家级乡村重点帮扶县 | 0个
|  |  | 省级乡村重点帮扶县 | 0个
|  |  | 易地扶贫搬迁后续扶持任务较重以及受疫情灾情影响较大地区 | 1个
|  | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100%
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 100%
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 群众务工收入（不低于中省财政资金的20%） | ≥ 40万元
|  | 社会效益 指标 | 脱贫地区生产生活和发展条件改善程度 | 有所提升
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90%

## 绩效目标表（后柳镇）
附件4
石泉县2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表 （以工代赈任务）
项目名称 | 石泉县后柳镇2023年中央财政以工代赈项目 |  | 项目负责人及电话 | 陈虎 13891562635
主管部门 | 石泉县发展和改革局 |  | 实施单位 | 后柳镇人民政府
资金金额 （万元） |  |  | 年度资金总额： | 200
|  |  | 其中：财政拨款 | 200
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：带动当地农村劳动力就地就近就业，重点是脱贫人口、易返贫致贫监测对象和其他农村低收入人口。 目标2：改善农村地区生产生活条件，提升群众就业技能。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 以工代赈任务支持县个数 | 1个
|  |  | 国家级乡村重点帮扶县 | 0个
|  |  | 省级乡村重点帮扶县 | 0个
|  |  | 易地扶贫搬迁后续扶持任务较重以及受疫情灾情影响较大地区 | 1个
|  | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100%
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 100%
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 群众务工收入（不低于中省财政资金的20%） | ≥ 40万元
|  | 社会效益 指标 | 脱贫地区生产生活和发展条件改善程度 | 有所提升
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90%