## 附件1
附件2
石泉县中小学校幼儿园建设项目规划表（2020-2025年）
填报单位：石泉县教育体育和科技局 |  |  | 编报日期：2021年1月
序号 | 项目学校名称 | 学校类别 | 建设类别 | 建设地址 |  | 建设周期 |  | 主要建设内容 | 计划投资（万元） | 备注
|  |  |  | 城区/镇区/农村 | 详址 | 拟开工时间 | 拟投完成时间
| 合计 | [7 empty] | 83160
| 学前教育 | [7 empty] | 12130
1 | 石泉县杨柳社区幼儿园 | 幼儿园 | 改扩建 | 城区 | 陕西省石泉县城关镇杨柳新区 | 2020 | 2020 | 利用职教中心实训楼改扩建幼儿园 | 300
2 | 石泉县第二幼儿园 | 幼儿园 | 改扩建 | 城区 | 陕西省石泉县城关镇向阳社区 | 2020 | 2020 | 利用原水利局办公用房及场地改扩建规模为6班120人标准化幼儿园。 | 700
3 | 石泉县城关镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 改扩建 | 镇区 | 陕西省石泉县城关镇古堰社区 | 2022 | 2023 | 将城关镇中心小学整体改建为12班360人标准幼儿园。 | 1000
4 | 石泉县城关镇双沟安置小区幼儿 | 幼儿园 | 新建 | 城区 | 陕西省石泉县城关镇双沟移民安置小区 | 2022 | 2023 | 新建6班180人标准化幼儿园 | 700
5 | 石泉县城区幼儿园 | 幼儿园 | 新建 | 城区 | 陕西省石泉县城关镇二里社区 | 2022 | 2023 | 整体新建规模为12班360人标准化幼儿园 | 6700
6 | 石泉县城西幼儿园 | 幼儿园 | 新建 | 城区 | 陕西省石泉县城关镇西街社区 | 2023 | 2024 | 新建6班180人标准化幼儿园 | 700
7 | 石泉县两河镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 新建 | 镇区 | 陕西省石泉县两河镇双河社区 | 2020 | 2020 | 新建6班180人标准化幼儿园 | 600
8 | 石泉县饶峰镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 改扩建 | 镇区 | 陕西省石泉县饶峰镇集镇 | 2021 | 2022 | 对园舍、场地进行改造并添置设施设备 | 50
9 | 石泉县后柳镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 改扩建 | 镇区 | 陕西省石泉县后柳镇永红村二组 | 2021 | 2022 | 对园舍、场地进行改造并添置设施设备 | 100
10 | 石泉县后柳镇中坝幼儿园 | 幼儿园 | 改扩建 | 镇区 | 陕西省石泉县后柳镇中坝村一组 | 2021 | 2022 | 对园舍、场地进行改造并添置设施设备 | 100
11 | 石泉县喜河镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 改扩建 | 镇区 | 陕西省石泉县喜河镇洞沟村一组 | 2021 | 2022 | 对园舍、场地进行改造并添置设施设备 | 80
12 | 石泉县熨斗镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 改扩建 | 镇区 | 陕西省石泉县熨斗镇先联村一组 | 2021 | 2022 | 新建保教楼1400平方米及室外消防，购置设施设备 | 700
13 | 石泉县迎丰镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 改扩建 | 镇区 | 陕西省石泉县迎丰镇集镇 | 2021 | 2022 | 对园舍、场地进行改造并添置设施设备 | 100
14 | 石泉县中池镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 改扩建 | 镇区 | 陕西省石泉县中池镇城镇社区四组 | 2021 | 2022 | 新建保教楼600平方米及室外消防，购置设施设备 | 300
| 义务教育 | [7 empty] | 12830
15 | 石泉县城关镇中心小学（恒大小学） | 小学 | 新建 | 城区 | 陕西省石泉县城关镇杨柳社区四组 | 2020 | 2022 | 实施恒大小学续建扫尾工程 | 1200
16 | 石泉县城关第一小学 | 小学 | 改扩建 | 城区 | 陕西省石泉县城关镇老城社区 | 2020 | 2024 | 教学用房及厕所改建、运动场建设 | 800
17 | 石泉县城关第二小学 | 小学 | 改扩建 | 城区 | 陕西省石泉县城关镇二里社区 | 2023 | 2024 | 教学用房及厕所改建、运动场建设 | 800
18 | 石泉县城关镇第三小学 | 小学 | 改扩建 | 城区 | 陕西省石泉县城关镇堡子村四组 | 2022 | 2023 | 教学用房改建、运动场建设 | 100
19 | 石泉县城关第四小学 | 小学 | 改扩建 | 城区 | 陕西省石泉县城关镇杨柳社区 | 2022 | 2023 | 新建教学楼1400平方米及室外消防，购置设施设备 | 600
20 | 石泉县池河镇中心小学 | 小学 | 改扩建 | 镇区 | 陕西省石泉县池河镇集镇 | 2023 | 2024 | 新建教学楼1900平方米及室外消防，购置设施设备 | 800
21 | 石泉县后柳镇中心小学 | 小学 | 改扩建 | 镇区 | 陕西省石泉县后柳镇群英村一组 | 2022 | 2023 | 新建学生宿舍楼1300平方米及室外消防，购置设施设备 | 600
22 | 石泉县喜河镇中心小学 | 小学 | 改扩建 | 镇区 | 陕西省石泉县喜河镇洞沟村一组 | 2023 | 2024 | 教学机生活用房改造、场地改造 | 100
23 | 石泉县熨斗镇中心小学 | 小学 | 改扩建 | 镇区 | 陕西省石泉县熨斗镇集镇 | 2022 | 2023 | 新建学生宿舍楼1300平方米及室外消防，运动场地改造，购置设施设备 | 600
24 | 石泉县中池镇中心小学 | 小学 | 改扩建 | 镇区 | 陕西省石泉县中池镇城镇社区六组 | 2022 | 2023 | 教学及生活用房改造、运动场建设，购置设施设备 | 200
25 | 石泉县云雾山镇中心小学 | 小学 | 改扩建 | 镇区 | 陕西省石泉县云雾山镇双河村二组 | 2022 | 2023 | 新建学生宿舍楼600平方米及室外消防，运动场地改造，购置设施设备 | 200
26 | 石泉县曾溪镇中心小学校 | 小学 | 改扩建 | 农村 | 陕西省石泉县曾溪镇油房湾村三组 | 2023 | 2024 | 教学及生活用房改造、运动场建设，购置设施设备 | 120
27 | 石泉县后柳镇中坝小学校 | 小学 | 改扩建 | 农村 | 陕西省石泉县后柳镇中坝村一组 | 2023 | 2024 | 教学及生活用房改造、运动场建设，购置设施设备 | 70
28 | 石泉县城关镇银龙小学校 | 小学 | 改扩建 | 农村 | 陕西省石泉县城关镇丝银坝村三组 | 2023 | 2024 | 教学及生活用房改造、运动场建设，购置设施设备 | 70
29 | 石泉县喜河镇长阳小学校 | 小学 | 改扩建 | 农村 | 陕西省石泉县喜河镇双沟村四组 | 2022 | 2022 | 教学及生活用房改造、运动场建设，购置设施设备 | 70
30 | 石泉县城关中学校 | 初中 | 改扩建 | 城区 | 陕西省石泉县北街社区 | 2021 | 2023 | 教学及生活用房改造、运动场建设，购置设施设备 | 400
31 | 石泉县池河中学 | 初中 | 改扩建 | 镇区 | 陕西省石泉县池河镇新棉村四组 | 2022 | 2023 | 教学及生活用房改造、运动场建设，购置设施设备 | 500
32 | 石泉县第三中学 | 初中 | 改扩建 | 镇区 | 陕西省石泉县城关镇古堰社区 | 2022 | 2023 | 教学及生活用房改造、运动场建设，购置设施设备 | 500
33 | 石泉县后柳初级中学 | 初中 | 改扩建 | 镇区 | 陕西省石泉县后柳镇群英村 | 2023 | 2024 | 教学及生活用房改造、新建室外消防水池、运动场建设，购置设施设备 | 500
34 | 石泉县熨斗初级中学 | 初中 | 改扩建 | 镇区 | 陕西省石泉县熨斗镇集镇 | 2023 | 2024 | 新建教学楼1800平方米，运动场地改造，购置设施设备 | 800
35 | 石泉县江南九年制学 | 九年制 | 改扩建 | 城区 | 陕西省石泉县城关镇江南社区 | 2023 | 2024 | 运动场改造、购置设施设备 | 300
36 | 石泉县喜河九年 | 九年制 | 新建 | 镇区 | 陕西省石泉县喜河镇洞沟村 | 2022 | 2023 | 新建教学楼2500平方米、学生宿舍后1700平方米、室外消防水池及运动场建设 | 2000
37 | 石泉县两河九年制学校 | 九年制 | 改扩建 | 镇区 | 陕西省石泉县两河镇双河社区 | 2024 | 2025 | 教学及生活用房改造、运动场建设，购置设施设备 | 200
38 | 石泉县饶峰九制学校 | 九年制 | 改扩建 | 镇区 | 陕西省石泉县饶峰集镇社区 | 2022 | 2023 | 新建学生宿舍楼1300平方米及室外消防，运动场地改造，购置设施设备 | 500
39 | 石泉县迎丰九年制学校 | 九年制 | 改扩建 | 镇区 | 陕西省石泉县迎丰镇梧桐寺村二组 | 2024 | 2025 | 新建教学楼1500平方米及室外消防，运动场地改造，购置设施设备 | 800
| 高中教育 | [7 empty] | 58200
40 | 石泉中学 | 高中 | 新建 | 城区 | 石泉县杨柳社区 | 2023 | 2025 | 整体新建规模为60班3000人标准化高中 | 55000
41 | 石泉县江南中学 | 高中 | 改扩建 | 城区 | 陕西省石泉县城关镇江南社区 | 2023 | 2024 | 教学及生活用房改建、运动场建设及维修 | 200
42 | 石泉县职教中心技能培训中心建设项目 | 职业教育 | 改扩建 | 城区 | 陕西省石泉县城关镇杨柳新区 | 2022 | 2023 | 新建技能培训中心5000平方米及室外消防，购置设施设备 | 3000