附件1：

石泉县2019年创建省级文明县城工作共性目标任务

| 项目 | 工作任务 | 完成时限及要求 |
| --- | --- | --- |
| 宣传氛围 | 在单位醒目位置设立创建省级文明县城知识专题宣传栏（尺寸不小于60CM×120CM），有公民道德规范、文明创建知识等宣传内容（宣传资料见附件3）；有社会主义核心价值观24字、“善行义举榜”、“讲文明·树新风”和“诚、孝、俭、勤、和”新民风固定宣传设施。有电子屏的单位，滚动播出社会主义核心价值观24字及创文标语。 | 7月31日前完成，县创文办每季度检查1次。 |
|  | 各镇在集镇显眼位置设置长宽不小于6米×3米的新民风户外宣传广告牌1块以上；各村在村委会附近设置1块以上新民风户外宣传广告牌和标语。 | 7月31日前完成，并上报设置实景照片。 |
| 创建 活动 | 广泛开展社会主义核心价值观宣传教育及实践活动，社会主义核心价值观进镇村、进学校、进家庭、进单位、进社区有实效；把社会主义核心价值观融入行业准则、职业规范、团体章程、市民公约、学生守则和村规民约。 | 长期开展，活动结束后保存相关资料。 |
|  | 全面系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，开展“中国梦”宣传教育，坚定中国特色社会主义道路，全年组织干部职工理论学习不少于6次。每次学习活动有视频资料（会议前后视频各5分钟）及文字资料（说明学习活动的时间、地点、主题、参加人数、效果，500字左右）。 | 9月30日前完成 |
|  | 单位设置志愿服务站，每季度组织集体志愿服务活动开展1次以上，个人开展经常性志愿服务工作（每人每年参加志愿服务活动的时间≥30 个小时）。 | 活动结束后保存相关资料 |
|  | 积极参加社会公益活动，全年4次以上。 | 活动结束后保存相关资料 |
| 创建 活动 | 县级（含县级）以上文明单位、文明社区普遍设立“道德讲堂”（有牌子、制度、氛围），按要求开展“道德讲堂”活动，每年4次以上。报送每次“道德讲堂”的视频资料（活动前后视频各5分钟）和每次活动的文字资料（说明活动的时间、地点、主题、参加人数、效果，500字左右）。 | 9月30日前报送 |
|  | 积极参与文明村镇（社区）、文明单位（企业）、文明家庭、文明校园创建，参与诚信建设、文明餐桌、文明交通、文明旅游等系列实践活动。 | 活动结束后保存相关资料 |
|  | 积极参加在春节、元宵节、清明节、端午节、中秋节、重阳节开展“我们的节日”为主题的各类丰富多彩的节日文体活动及职工健身活动。 | 活动结束后保存相关资料 |
|  | 完成《石泉县2019年创建省级文明县城工作任务分解表》规定的各项工作，按时报送相关资料。 | 把握时间节点，按时完成。 |
|  | 全年无陕西省文明县城创建动态管理措施（负面清单）所列问题发生。 |  |
| 问卷 调查 | 单位每季度对干部职工及家属进行创建省级文明县城调查问卷（调查问卷表见附件4），确保满意率达90%以上。 | 每季度末开展1次 |
| 奖励 加分 | 报送获得国家部委以上荣誉称号的完整名称、颁发时间（当年有效）与颁发机构；所获荣誉称号的表彰文件、牌匾或证书照片。 | 每半年上报一次所获荣誉称号的表彰文件和牌匾、证书照片。 |

注：同步参照《陕西省文明县城测评体系（2017版）》、《石泉县创建省级文明县城工作任务清单》（石办发〔2017〕42号）。

附件2：

石泉县2019年创建省级文明县城工作专项目标任务（县文明办）

| 项目 | 工作任务 | 完成时限及要求 |
| --- | --- | --- |
| 报送 资料 | 各部门、企事业单位干部职工学习理论每年不少于6次，支部组织生活正常。报送每次学习活动的视频资料（会议前后视频各5分钟），文字资料（说明学习活动的时间、地点、主题、参加人数、效果，500字左右）。 | 9月30日前报送 |
|  | 说明干部职工学习教育科学化、制度化、规范化的执行情况。 | 9月30日前报送 |
|  | 组织县级（含县级）以上文明单位、文明社区开展10次“道德讲堂”活动，报送每次“道德讲堂”的视频资料（活动前后视频各5分钟）和文字资料（说明学习活动的时间、地点、主题、参加人数、效果，500字左右）。 | 9月30日前报送 |
|  | 建立和规范有社会主义核心价值观内涵的礼仪制度，利用重大纪念日、祭典日、民族传统节日等，开展有教育意义的纪念活动，全年5次以上。报送每次纪念活动、典礼的照片、展示图片、讲解词、文字资料（说明活动的时间、地点、主题、参加人数、效果，500字左右）、新闻报导截图。 | 9月30日前报送 |
|  | 体现社会主义核心价值观要求的相关政策制度、法律法规、政策评估和纠偏机制的文字资料。 | 7月31日前报送 |
|  | 按照社会主义核心价值观的基本要求，完善市民公约，开展公众人物、市民守则教育实践活动的情况说明报告，实景图片。 | 9月30日前报送 |
| 报送 资料 | 倡导注重家庭、注重家教、注重家风，开展传承好家风好家训活动。报送开展活动的规范文件；视频资料（活动前后视频各5分钟）；文字资料（说明活动的时间、地点、主题、参加人数、效果，500字左右）；新闻宣传报导截图。 | 9月30日前报送 |
|  | 开展评选表彰“文明家庭”活动。报送开展活动的规范文件；视频资料（活动前后视频各5分钟）；文字资料（说明活动的时间、地点、主题、参加人数、效果，500字左右）；新闻宣传报导截图。 | 9月30日前报送 |
|  | 组织开展春节、元宵节、清明节、端午节、中秋节、重阳节等“我们的节日”主题活动4次以上，报送每次主题活动的视频资料（前后视频各5分钟）和每次活动的文字资料（说明活动的时间、地点、主题、参加人数、效果，500字左右）。 | 9月30日前报送 |
|  | 县文明委或文明办制定的道德模范评选表彰办法、表彰决定、道德模范管理办法等规范性文件； | 7月31日前报送 |
|  | 报送开展表彰道德模范活动的视频资料（活动前后视频各5分钟）、文字资料（500字），说明表彰活动的时间、地点、帮扶数额、人员、效果。 | 活动结束后及时上报 |
|  | 报送本县入选全国道德模范（含提名奖）名单和人数（说明报告）（全国道德模范3人以上）。 | 7月31日前报送 |
|  | 报送本县入选中国好人名单和人数（说明报告）（中国好人4人以上）。 | 7月31日前报送 |
|  | 报送本县入选省市级道德模范（含提名奖）名单和人数（说明报告）（省级道德模范4人以上，市级道德模范10人以上）。 | 7月31日前报送 |
|  | 报送本县入选陕西好人名单和人数（说明报告）（陕西好人5人以上）。 | 7月31日前报送 |
| 报送 资料 | 报送反映县文明委或文明办建立健全帮扶礼遇道德模范制度的规范文件，或本县相关部门制定的对生活困难道德模范、“身边好人”的帮扶机制和给予道德模范崇高社会礼遇的相关办法。 | 7月31日前报送 |
|  | 报送开展道德模范身边好人帮扶活动的视频资料（活动前后视频各5分钟）和每次帮扶活动的文字资料（500字），说明帮扶活动的时间、地点、帮扶措施、人员、效果。 | 9月30日前报送 |
|  | 报送本县帮扶道德模范的人数、名单、资金及具体举措（说明报告）。 | 7月31日前报送 |
|  | 每年在社区、企业、机关、学校、村镇等城乡基层单位组织开展4次以上巡讲、报告会、座谈会等活动，大力宣传道德模范的先进事迹，报送每次活动的视频资料（活动前后视频各5分钟）和文字资料（500字），说明活动的时间、地点、主题、人员、效果。 | 9月30日前报送 |
|  | 贯彻落实《关于开展“厚德陕西”道德建设活动 积极培育和践行社会主义核心价值观的实施意见》的各类方案、文件、工作机制。 | 7月31日前报送 |
|  | 实施立德、尚德、遵德、载德、润德、弘德“六德”工程的安排、实施方案，开展每次活动的照片及文字资料（500字），说明开展活动的时间、地点、主题、参加人数、效果； | 9月30日前报送 |
|  | 设立“厚德陕西”建设活动办公室，有完善的体制机制和考核制度体系，负责活动的安排部署、检查指导和考核评估。 | 7月31日前报送 |
|  | 报送在公共场所设立的市民文明守则的图片、照片、宣传守则。 | 7月31日前报送 |
|  | 制定、宣传市民文明守则等文明规范，加强公民意识教育。挂牌成立市民学校，至少每月开展1次市民学校主题活动，报送每次活动的视频资料（活动前后视频各5分钟）和每次活动的文字资料（说明活动的时间、地点、主题、参加人数、效果，500字左右）。 | 9月30日前报送 |
| 报送 资料 | 报送志愿服务领导机构、工作机构的相关制度、意见、编制、部署安排、通知文件和长效机制。 | 7月31日前报送 |
|  | 报送县志愿者协会成立的时间、主管部门、人员组成情况。 | 7月31日前报送 |
|  | 报送志愿服务回馈嘉许制度。 | 7月31日前报送 |
|  | 评选优秀志愿服务组织、志愿服务项目和志愿者当年的表彰决定。 | 9月30日前报送 |
|  | 报送县文明网链接志愿服务信息平台情况（说明报告）。 | 9月30日前报送 |
|  | 统计建成区登记在册志愿者人数占建成区人口总数的比例≥13 %（说明报告、志愿者花名册、县城区人口总数）。 | 9月30日前报送 |
|  | 注册志愿者参加志愿服务活动的人数占注册志愿者总人数的比例≥70%，注册志愿者每年人均参加志愿服务活动的时间≥30个小时，说明注册志愿者参加志愿服务活动的人数占注册志愿者总人数的比例的情况（说明报告）。 | 9月30日前报送 |
|  | 报送各级新闻媒体和网络媒体对志愿服务活动和优秀志愿者事迹进行宣传报道的情况（说明报告，实景图片）。 | 9月30日前报送 |
|  | 反映本县落实《广告法》、《公益广告促进和管理暂行办法》，制定具体举措的规范文件. | 7月31日前报送 |
| 报送 资料 | 报送本县建立健全文明委统筹指导，工商、新闻出版广电、住建、交通运输、工信、网信等部门各负其责的公益广告运行机制、领导体制、工作机制、规章制度的规范文件。 | 9月30日前报送 |
|  | 报送关于公益广告宣传的经费投入情况、定期报告工作制度、汇总通报情况。 | 9月30日前报送 |
|  | 报送本县开展网上精神文明创建活动的情况（说明报告） | 9月30日前报送 |
|  | 报送本县壮大网络文明传播志愿者队伍，加强网络评论业务培训的情况（说明报告）。 | 9月30日前报送 |
|  | 报送本县部署开展创建文明网站活动，加强网络空间治理和网络内容建设，倡导文明办网、文明上网的具体举措和实际效果（说明报告）。 | 9月30日前报送 |
|  | 报送本县依法打击网络欺诈、网络谣言和网上淫秽色情信息、查处违法违规网站的情况总结（说明报告）。 | 9月30日前报送 |
|  | 党政机关带头参加公益活动，全年不少于5次，报送每次活动的文字情况说明、现场图片、帮扶物资或金额、签收表册。 | 9月30日前报送 |
|  | 围绕贯彻落实中央文明委工作安排，召开会议进行研究部署的会议通知（会议通知文件可以是公函、传真、电报）、领导讲话等材料；落实未成年人思想道德建设工作的具体方案或任务分工。 | 7月31日前报送具体方案或任务分工的规范文件；9月30日前报送会议通知、领导讲话、现场图片等资料。 |
| 报送 资料 | 本县范围内每年2次未成年人思想道德建设工作检查考评。报送县文明办对本县教育、民政、文化、团委、妇联、残联、关工委等部门实施未成年人思想道德建设工作检查考评的工作安排（如方案或通知等），检查考评的时间、内容及结果等情况的材料。 | 7月31日前报送上半年检查考评方案、通知及半年检查情况报告；11月15日前报送下半年检查考评方案、通知及半年检查情况报告。 |
|  | 广泛开展扎实有效的“群众性精神文明”创建工作，文明单位（社区、校园、村镇）、文明家庭数量要有一定的比例，发挥示范引领作用。有2个全国文明单位，有10个省级文明单位，有20个以上市级文明单位，报送各级党委、政府的命名表彰决定。 | 10月31日前分别报送全国文明单位、省级文明单位、市级文明单位的说明报告（数量、名称、命名时间）及表彰决定的规范文件。 |
|  | 报送本县加强农村移风易俗工作的具体举措和实际成效，重点说明发挥村民议事会、道德评议会、禁毒禁赌会、红白理事会作用的情况（说明报告）。 | 9月30日前报送 |
|  | 报送本县有效整治农村不良风气等突出问题的情况（说明报告）。 | 9月30日前报送 |
|  | 报送广泛开展星级文明户、五好文明家庭评选表彰活动方案、通知、决定、图片。 | 9月30日前报送 |
|  | 报送本县“美丽乡村·文明家园”建设的文件、安排、总结。 | 7月31日前报相关文件、安排等规范文件，10月31日前报送全年工作总结。 |
|  | 报送党政一把手亲自抓精神文明创建工作文件、讲话、通知。 | 7月31日前报送 |
|  | 报送将精神文明建设的主要指标纳入经济社会发展总体规划和目标考核，精神文明建设年度目标考核分值占10%以上的规范文件。 | 7月31日前报送 |
| 报送 资料 | 报送向县人大代表、政协委员办复的相关议案、提案文件。 | 10月31日前报送 |
|  | 报送反映县文明委或文明办建立健全群众监督机制的规范文件，本县为精神文明创建活动开设的举报电话号码、电子邮箱地址，提供有效处理群众举报问题的情况总结（说明报告）。 | 7月30日前报相关文件、举报电话号码、电子邮箱地址以及半年情况说明报告，10月31日前报送全年情况说明报告。 |
|  | 报送完善考核评价办法，形成文明创建评先的淘汰退出机制。报送县文明委制定的创建工作考核评价办法（规范文件）。 | 7月31日前报送 |
|  | 报送本县文明创建中各类荣誉称号管理和淘汰退出情况（说明报告）。 | 10月31日前报送 |
|  | 报送本县获得国家部委以上的荣誉称号的完整名称、牌匾或证书的照片、颁发时间（当年有效）与颁发机构，并统计所获荣誉称号次数（说明报告） | 获得称号后立即报送 |
| 实地 查看 | 文明单位、文明社区、文明校园道德讲堂建设规范活动开展正常；文明校园广泛开展各类有教育意义纪念活动。 | 县创文办每季度抽查1次 |
|  | 指导城市社区、中小学校、窗口单位在显著位置展示市民公约、学生守则、行业规范。 |  |
|  | 随机抽查文明单位、文明社区、文明乡镇各1处，查看组织开展家庭美德宣传教育活动情况 |  |
| 实地 查看 | 市民友善对待外来人员，耐心热情回答陌生人的询问，文明用语，礼貌待人。 | 每月随机测评10名市民群众 |
|  | 查看志愿服务制度化建设工作情况，检查单位、社区志愿者注册登记情况和开展志愿服务活动情况。 | 每季度抽查1次社区志愿服务组织注册登记及活动开展情况。 |
|  | 查看志愿服务活动开展情况，询问市民了解和参与志愿服务活动的情况。 | 每季度随机测评10民市民群众 |
|  | 自行制作刊播高质量、有新意的公益广告作品、善行义举榜、好人榜。 | 每季度检查1次 |
|  | 指导各镇各部门成立志愿服务队，大力弘扬志愿精神，开展关爱空巢老人、留守儿童、困难职工、残疾人和关爱社会、关爱自然志愿服务活动；组织专业志愿服务队进社区开展志愿服务。 | 每季度检查1次各单位志愿服务工作落实情况。 |
|  | 本县80%以上的村建成美丽乡村·文明家园示范村，随机抽选3个村实地查看“十个一”建设情况。 | 抓点示范、整理资料备查 |
|  | 采取多种形式让群众了解创建工作情况，有市民巡访、听证会等形式的群众监督机制；市民反映创建问题的渠道畅通，并能及时处理群众反映的问题；随机抽查市民对创建工作的了解情况及反映问题渠道的畅通情况。 | 抓好宣传教育，每月随机测评10民市民群众。 |
| 问卷 调查 | 社会主义核心价值观知晓率达到90%以上。 | 县创文办每季度暗访调查1次 |
|  | 发放市民文明手册的普及率达到80%以上。 |  |
| 问卷 调查 | 群众对家庭、家教、家风建设方面的满意度达到90%以上。 | 县创文办每季度暗访调查1次 |
|  | 对本县道德模范、最美人物、时代楷模、身边好人知晓率达到90%以上。 |  |
|  | 市民对志愿服务活动认同和支持率达到90%以上。 |  |
|  | 对本县窗口单位服务质量的满意度达到90%以上。 |  |
|  | 市民对刊播展示的公益广告评价数量多、效果好。 |  |
|  | 市民对本县开展公益活动的评价好。 |  |
|  | 市民对本县民风和道德素质的评价好。 |  |
| 部门审核 | 开办精神文明建设专门网站并与陕西文明网链接。 | 年底由省文明办审核赋分 |

注：同步参照《陕西省文明县城测评体系（2017版）》、《石泉县创建省级文明县城工作任务清单》（石办发〔2017〕42号）

石泉县2019年创建省级文明县城工作专项目标任务（县直机关工委）

| 项目 | 工作任务 | 完成时限及要求 |
| --- | --- | --- |
| 资料 报送 | 全面系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，抓好《习近平谈治国理政》、《习近平总书记系列重要讲话读本》的学习，专题学习关于精神文明建设的重要论述，开展“中国梦”宣传教育，坚定走中国特色社会主义道路。报送通过个人自学、集体交流、理论研讨、集中培训等多种方式组织党员干部学习的情况（说明报告）、通知、文件、学习计划、实施方案的主要内容及其落实情况。 | 9月30日前报送 |

注：同步参照《陕西省文明县城测评体系（2017版）》、《石泉县创建省级文明县城工作任务清单》（石办发〔2017〕42号）。

石泉县2019年创建省级文明县城工作专项目标任务（县委办）

| 项目 | 工作任务 | 完成时限及要求 |
| --- | --- | --- |
| 资料 报送 | 县委专题学习习近平总书记关于宣传思想文化工作和精神文明建设的重要论述的情况（说明报告）。 | 9月30日前报送 |
|  | 县委制定的学习制度和考核办法，把考核结果纳入领导干部综合评价体系和领导班子建设目标管理体系。 | 7月31日前报送 |
|  | 县委贯彻落实2019年落实中央文明委《关于推进诚信建设制度化的意见》、国务院《关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》和陕西省文明委《关于深入推进“诚信陕西”建设的实施意见》文件精神的文件、通知、方案、实施意见。 | 7月31日前报送 |
| 实地 考察 | 县委一把手亲自抓创建工作，县委常委会每年研究创文工作不少于2次。 | 整理研究创文工作会议记录、纪要、图片资料备查。 |
|  | 县档案馆达国家二级馆。 | 年底由省档案局审核赋分 |

注：同步参照《陕西省文明县城测评体系（2017版）》、《石泉县创建省级文明县城工作任务清单》（石办发〔2017〕42号）。

石泉县2019年创建省级文明县城工作专项目标任务（县委组织部）

| 项目 | 工作任务 | 完成时限及要求 |
| --- | --- | --- |
| 资料 报送 | 全面系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，抓好《习近平谈治国理政》、《习近平总书记系列重要讲话读本》的学习，专题学习关于精神文明建设的重要论述，开展“中国梦”宣传教育，坚定走中国特色社会主义道路。报送通过个人自学、集体交流、理论研讨、集中培训等多种方式组织党员干部学习的情况（说明报告）、通知、文件、学习计划、实施方案的主要内容及其落实情况。 | 9月30日前报送 |
|  | 报送开展入党仪式等纪念庆典活动传播主流价值的实景图片及情况说明报告。 | 9月30日前报送 |
|  | 报送在党员干部中开展市民公约、村规民约、行业规范、职业规则、团体章程等规范守则教育实践活动的实景图片及情况说明报告。 | 9月30日前报送 |

注：同步参照《陕西省文明县城测评体系（2017版）》、《石泉县创建省级文明县城工作任务清单》（石办发〔2017〕42号）。

石泉县2019年创建省级文明县城工作专项目标任务（县人大办）

| 项目 | 工作任务 | 完成时限及要求 |
| --- | --- | --- |
| 资料报送 | 报送关于省级文明县城创建的相关议案及办结回复的文件。 | 9月30日前报送 |

注：同步参照《陕西省文明县城测评体系（2017版）》、《石泉县创建省级文明县城工作任务清单》（石办发〔2017〕42号）。

石泉县2019年创建省级文明县城工作专项目标任务（县政协办）

| 项目 | 工作任务 | 完成时限及要求 |
| --- | --- | --- |
| 资料 报送 | 报送关于省级文明县城创建的相关提案及办结回复的文件。 | 9月30日前报送 |

注：同步参照《陕西省文明县城测评体系（2017版）》、《石泉县创建省级文明县城工作任务清单》（石办发〔2017〕42号）。

石泉县2019年创建省级文明县城工作专项目标任务（县委党校）

| 项目 | 工作任务 | 完成时限及要求 |
| --- | --- | --- |
| 资料 报送 | 县委党校每年开展6次以上深入学习习近平总书记系列重要讲话活动，报送全年学习活动的安排意见、学习制度；每次学习活动的通知、说明（说明学习活动的时间、地点、主题、参加人数、效果，500字左右）、图片；视频资料（会议前后视频各5分钟）。 | 9月30日前报送 |

注：同步参照《陕西省文明县城测评体系（2017版）》、《石泉县创建省级文明县城工作任务清单》（石办发〔2017〕42号）。

石泉县2019年创建省级文明县城工作专项目标任务（县纪委监察委）

| 项目 | 工作任务 | 完成时限及要求 |
| --- | --- | --- |
| 资料 报送 | 倡导注重家庭、注重家教、注重家风，开展传承好家风好家训活动。报送开展活动的规范文件；视频资料（活动前后视频各5分钟）；文字资料（说明活动的时间、地点、主题、参加人数、效果，500字左右）；新闻宣传报导截图。 | 7月31日前报送 |
|  | 开展评选表彰“廉洁家庭”活动。报送开展活动的规范文件；视频资料（活动前后视频各5分钟）；文字资料（说明活动的时间、地点、主题、参加人数、效果，500字左右）；新闻宣传报导截图。 | 9月30日前报送 |
| 调查问卷 | 群众对本县政务行为规范的评价良好。 | 县创文办每季度暗访调查1次 |
|  | 群众行业风气满意度大于85%。 |  |
|  | 群众对党政机关行政效能和反腐倡廉工作满意度大于90%。 |  |
|  | 群众对本县行政执法监管部门工作的满意度大于90%。 |  |
| 负面清单 | 党政一把手有严重违纪或违法犯罪。 | 年底协调市纪委出具认定意见，证明是否存在此类情况。 |
|  | 党委政府班子其他成员有3人以上（含3人）严重违纪或违法犯罪。 |  |
|  | 党委政府班子其他成员有2人严重违纪或违法犯罪。 |  |
|  | 党委政府班子其他成员有1人严重违纪或违法犯罪。 |  |

注：同步参照《陕西省文明县城测评体系（2017版）》、《石泉县创建省级文明县城工作任务清单》（石办发〔2017〕42号）。

石泉县2019年创建省级文明县城工作专项目标任务（县委宣传部）

| 项目 | 工作任务 | 完成时限及要求 |
| --- | --- | --- |
| 资料 报送 | 全面系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，抓好《习近平谈治国理政》、《习近平总书记系列重要讲话读本》的学习，专题学习关于精神文明建设的重要论述，开展“中国梦”宣传教育，坚定走中国特色社会主义道路。报送通过个人自学、集体交流、理论研讨、集中培训等多种方式组织党员干部学习的情况（说明报告）、通知、文件、学习计划、实施方案的主要内容及其落实情况。 | 9月30日前报送 |
|  | 报送县委专题学习习近平总书记关于宣传思想文化工作和精神文明建设的重要论述情况的说明报告。 | 9月30日前报送 |
|  | 组织党委讲师团、市民宣讲团等深入基层开展宣讲活动，推动讲话精神进机关。报送宣讲活动的文字资料（500字），说明学习活动的时间、地点、主题、参加人数、效果。 | 9月30日前报送 |
|  | 组织党委讲师团、市民宣讲团等深入基层开展宣讲活动，推动讲话精神进农村。报送宣讲活动的文字资料（500字），说明学习活动的时间、地点、主题、参加人数、效果。 | 9月30日前报送 |
|  | 组织党委讲师团、市民宣讲团等深入基层开展宣讲活动，推动讲话精神进企业。报送宣讲活动的文字资料（500字），说明学习活动的时间、地点、主题、参加人数、效果。 | 9月30日前报送 |
|  | 组织党委讲师团、市民宣讲团等深入基层开展宣讲活动，推动讲话精神进社区。报送宣讲活动的文字资料（500字），说明学习活动的时间、地点、主题、参加人数、效果。 | 9月30日前报送 |
| 资料 报送 | 组织党委讲师团、市民宣讲团等深入基层开展宣讲活动，推动讲话精神进学校。报送宣讲活动的文字资料（500字），说明学习活动的时间、地点、主题、参加人数、效果。 | 9月30日前报送 |
|  | 县委中心组每年开展6次以上深入学习习近平总书记系列重要讲话活动，报送全年学习活动的安排意见、学习制度；每次学习活动的通知、说明（说明学习活动的时间、地点、主题、参加人数、效果，500字左右）、图片；视频资料（会议前后视频各5分钟）。 | 9月30日前报送 |
|  | 报送党委中心组每年开展6次以上理论学习、宣讲活动，报送全年理论学习、宣讲活动的安排意见、学习制度；每次学习、宣讲活动的通知、文件、文字资料（说明学习活动的时间、地点、主题、参加人数、效果，500字左右）。 | 9月30日前报送 |
|  | 报送2019年县委中心组学习工作总结（说明党委中心组学习与长效机制、考核制度的内容与执行情况和集体学习、个人学习、岗位培训、主题教育、学习考核等落实情况）。 | 9月30日前报送 |
|  | 报送通过本地各大网站、微信公众平台等进行“讲文明树新风”公益广告宣传的情况说明、实景图片。 | 9月30日前报送 |
| 实地 查看 | 城乡公共场所城市社区、公共广场、主干道、商业街区等运用多种形式宣传展示精神文明创建内容 | 10月31日前完成 |
| 负面 清单 | 党委“两手抓、两手都要硬”责任意识不强，精神文明建设严重滑坡,意识形态责任制落实不力。 | 年底协调市委宣传部出具认定意见，证明是否存在此类情况。 |

注：同步参照《陕西省文明县城测评体系（2017版）》、《石泉县创建省级文明县城工作任务清单》（石办发〔2017〕42号）。

石泉县2019年创建省级文明县城工作专项目标任务（县创建办）

| 项目 | 工作任务 | 完成时限及要求 |
| --- | --- | --- |
| 资料 报送 | 报送创建省级文明县城工作规划、年度计划、实施方案。 | 7月31日前报送 |
|  | 成立创建工作机构，配齐配强人员。 | 7月31日前报送 |
|  | 定期向县人大代表、政协委员通报创建工作情况。 | 10月31日前报送 |
| 问卷 调查 | 市民对创建工作的知晓率、支持率大于80%。 | 县创文办每季度暗访调查1次 |
|  | 创建活动的群众参与率大于90% |  |
|  | 对本县参评省级文明县城的满意度大于90%； |  |

注：同步参照《陕西省文明县城测评体系（2017版）》、《石泉县创建省级文明县城工作任务清单》（石办发〔2017〕42号）。

石泉县2019年创建省级文明县城工作专项目标任务（县教育体育和科技局）

| 项目 | 工作任务 | 完成时限及要求 |
| --- | --- | --- |
| 报送 资料 | 全面系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，抓好《习近平谈治国理政》、《习近平总书记系列重要讲话读本》的学习，专题学习关于精神文明建设的重要论述，开展“中国梦”宣传教育，坚定走中国特色社会主义道路。报送通过个人自学、集体交流、理论研讨、集中培训等多种方式组织党员干部学习的情况（说明报告）、通知、文件、学习计划、实施方案的主要内容及其落实情况。 | 9月30日前报送 |
|  | 报送开展升国旗仪式、成人仪式、入团入队仪式等纪念庆典活动传播主流价值情况的说明报告，实景图片。 | 9月30日前报送 |
|  | 报送在各学校设立“讲文明树新风”公益广告的情况报告（说明数量、规格、类型）及实景图片。 | 9月30日前报送 |
|  | 报送本单位所涉及行业领域的2019年诚信建设实施方案、制度机制等规范文件。 | 7月31日前报送 |
|  | 按照社会主义核心价值观的基本要求，完善学生守则，开展规范守则教育实践活动的情况（说明报告，实景图片）。 | 7月31日前报送学生守则，9月30日前报送开展教育实践活动的情况说明报告和实景图片。 |
|  | 开展全民健身活动，政府组织的综合性全民健身活动（运动项目超过2项）每年1次以上；政府组织的单项体育活动县级每年2次以上。报送每次活动的情况说明报告。 | 9月30日前报送 |
|  | 报送贯彻落实省文明办《关于运用重要时间节点深化“我的中国梦”主题教育实践活动的通知》的实施方案、安排计划。 | 7月31日前报送 |
| 报送 资料 | 组织开展清明祭英烈活动，以孝敬、友善、节俭和诚信为主要内容,加强未成年人中华优秀传统文化教育； | 7月31日前报送方案、通知等相关文件，9月30日前报送开展活动情况说明报告、实景图片、新闻稿件截图、活动视频。 |
|  | 组织开展学习雷锋活动，以孝敬、友善、节俭和诚信为主要内容,加强未成年人中华优秀传统文化教育； |  |
|  | 组织开展童心向党活动，以孝敬、友善、节俭和诚信为主要内容,加强未成年人中华优秀传统文化教育； | 7月31日前报送方案、通知等相关文件，9月30日前报送开展活动情况说明报告、实景图片、新闻稿件截图、活动视频。 |
|  | 组织开展向国旗敬礼活动，以孝敬、友善、节俭和诚信为主要内容,加强未成年人中华优秀传统文化教育； |  |
|  | 组织开展争做美德少年活动，以孝敬、友善、节俭和诚信为主要内容,加强未成年人中华优秀传统文化教育； |  |
|  | 报送开展美德少年等身边榜样学习活动的年度或经常性的工作安排（如方案或通知等）、活动情况说明报告和相关图片。 | 9月30日前报送开展学习活动情况说明报告、实景图片、新闻稿件截图、活动视频和相关文件。 |
|  | 推行学校校务公开和收费公示制度，报送制度规范文件、媒体公示资料。 | 9月30日前报送制度规范文件、媒体公示截图、公示牌图片及公示内容。 |
|  | 开展文明校园创建活动，城区学校均为市级以上文明校园，创建活动知晓率、参与率高。报送城区市级以上文明校园名单及文明校园创建情况报告。 | 10月31日前报送创建情况说明报告、文明校园花名册、命名表彰文件。 |
|  | 建立进城务工人员子女入学长效机制，报送进城务工人员子女入学相关文件、规定、制度及学校名称。 | 9月30日前报送相关制度、规定等规范文件、学校名称及公示图片、工作落实情况的说明报告。 |
|  | 报送县教育部门推动社会主义核心价值观进教材、进课堂、进学生头脑的工作方案、通知、取得进展等材料。 | 7月31日前报送方案、通知等文件；9月30日前报送工作开展情况报告。 |
| 报送 资料 | 报送县教育部门在中小学校开展“爱学习、爱劳动、爱祖国”活动的方案、通知、活动开展情况报告。 | 7月31日前报送方案、通知等文件；9月30日前报送工作开展情况报告。 |
|  | 报送县教育部门实施师德师风建设工程的工作安排（如方案或通知等），以及本县实施师德师风建设工程、提高教师职业道德素养的进展和成效情况。 | 7月31日前报送方案、通知等文件；9月30日前报送工作开展情况报告。 |
|  | 报送本县关于中小学校建立家长委员会、开办家长学校，加强家校联系的有关安排（如方案或通知等）、家长委员会名单、家长学校工作纪录、全年工作开展及成效说明报告。 | 9月30日前报送 |
|  | 围绕贯彻落实中央文明委工作安排，召开会议进行研究部署的会议通知（会议通知文件可以是公函、传真、电报）、领导讲话等材料；落实未成年人思想道德建设工作的具体方案或任务分工。 | 7月31日前报送具体方案或任务分工的规范文件；9月30日前报送会议通知、领导讲话、现场图片等资料。 |
|  | 报送关于学校、家庭、社会“三结合”的教育网络的文件、通知、制度、体系及相关网址。 | 7月31日前报送 |
|  | 报送本县教育部门在加强和改进未成年人思想道德建设工作方面创造的典型经验、成功做法的材料和工作品牌或经验的媒体报道材料。 | 9月30日前报送 |
|  | 报送全县乡村少年宫建设规划、管理制度、活动项目、机构经费审批文件、少年宫花名册及建成情况说明报告。 | 7月31日前报送 |
|  | 报送全县乡村少年宫开展活动的相关文件、照片、活动视频、文字资料（500字）、专兼职辅导员名单。 | 9月30日前报送活动（每个少年宫1次）视频资料、图片、情况说明、专兼职辅导员名单等。 |
|  | 报送说明全县乡村学校少年宫覆盖90%以上乡镇的印证资料。 | 7月31日前报送 |
| 实地 查看 | 县城体育场设立社会主义核心价值观公益广告宣传牌（不小于3m×6m）；在校园、教室内刊载“讲文明，树新风”和社会主义核心价值观公益广告。 | 7月底前完成，并报送现场照片。 |
|  | 文明校园设立有道德讲堂，有经常性开展活动；学校内有各类有教育意义纪念活动的照片、展示图片。 | 县创文办每季度随机抽查1次 |
|  | 中小学校显著位置设置学生守则宣传展示牌。 | 7月底前设置到位，县创文办每半年检查1次。 |
|  | 城区公共体育场地正常运行，设施维护状况良好，场所无被挪用或侵占现象。 | 县创文办每季度抽查1次 |
|  | 中小学幼儿园物防、技防、人防、消防符合安全要求。 | 7月31日前完成 |
|  | 开展文明校园创建活动，城区学校均为市级以上文明校园，创建活动知晓率、参与率高。 | 整理相关资料、图片备查，县创文办每季度抽查1次。 |
|  | 设立心理咨询室，教师配备到位，工作开展到位。 |  |
|  | 减轻学生课业负担的措施、规章制度，学生在校期间每天不少于1小时体育锻炼时间。 |  |
|  | 学生、教师熟知社会主义核心价值观的内容。 |  |
|  | 查看开展青少年爱国主义读书教育活动的通知、活动图片等内容。 |  |
| 实地 查看 | 查看社区家长学校开展家庭教育活动的文字、图片资料。 | 整理相关资料、图片备查，县创文办每季度抽查1次。 |
|  | 未成年人心理健康辅导站有专门的工作场地；有心理健康辅导人员名单；有心理咨询电话或网络咨询热线；有开展心理健康辅导等方面的工作记录。 |  |
| 部门 审核 | 有大型体育馆（5000座位以上），设施状况好，并对群众开放。 | 年底由省体育局审核赋分 |
|  | 有大型体育场（20000座位以上）、设施状况好，并对群众开放。 |  |
|  | 有游泳馆，设施状况好，并正常开放。 |  |
|  | 人均体育场地面积>1.08平方米。 |  |
|  | 生均义务教育公用经费支出＞1000(元)。 | 年底由省教育厅审核赋分 |
|  | 全县人均教育经费支出＞420（元）。 |  |
| 调查问卷 | 市民对义务教育的满意度大于75%； | 县创文办每季度暗访调查1次 |

注：同步参照《陕西省文明县城测评体系（2017版）》、《石泉县创建省级文明县城工作任务清单》（石办发〔2017〕42号）。

石泉县2019年创建省级文明县城工作专项目标任务（县文联）

| 项目 | 工作任务 | 完成时限及要求 |
| --- | --- | --- |
| 资料 报送 | 建立和规范有社会主义核心价值观内涵的礼仪制度的规范文件。 | 7月31日前报送 |
|  | 建立和规范有社会主义核心价值观内涵的礼仪制度，利用重大纪念日、祭典日、民族传统节日等，开展有教育意义的纪念活动，全年5次以上。报送每次纪念活动、典礼的照片、展示图片、讲解词、文字资料（说明活动的时间、地点、主题、参加人数、效果，500字左右）、新闻报导截图。 | 9月30日前报送 |
|  | 报送文艺社团或其他文化团体创作推出展示核心价值观的电影、电视剧、广播剧、小说、诗词、戏剧、动漫、绘画、歌曲、曲艺等文艺作品、美术作品（不少于3种）的剧照、海报、封面照片、公益广告或新闻报道截图。 | 9月30日前报送 |

注：同步参照《陕西省文明县城测评体系（2017版）》、《石泉县创建省级文明县城工作任务清单》（石办发〔2017〕42号）。

石泉县2019年创建省级文明县城工作专项目标任务（县文化和旅游广电局）

| 项目 | 工作任务 | 完成时限及要求 |
| --- | --- | --- |
| 资料 报送 | 建立和规范有社会主义核心价值观内涵的礼仪制度，利用重大纪念日、祭典日、民族传统节日等，开展有教育意义的纪念活动，全年5次以上。报送每次纪念活动、典礼的照片、展示图片、讲解词、文字资料（说明活动的时间、地点、主题、参加人数、效果，500字左右）、新闻报导截图。 | 9月30日前报送 |
|  | 报送下属文化团体创作推出展示核心价值观的电影、电视剧、广播剧、小说、诗词、戏剧、动漫、绘画、歌曲、曲艺等文艺作品、美术作品（不少于3种）的剧照、海报、封面照片、公益广告或新闻报道截图。 | 9月30日前报送 |
|  | 报送广播电视媒体制作、刊播的“讲文明树新风”公益广告的情况说明；报送各文化场馆、影剧院设立“讲文明树新风”公益广告的情况说明。 | 9月30日前报送 |
|  | 倡导注重家庭、注重家教、注重家风，开展传承好家风好家训活动。报送开展活动的规范文件；视频资料（活动前后视频各5分钟）；文字资料（说明活动的时间、地点、主题、参加人数、效果，500字左右）；新闻宣传报导截图。 | 7月31日前报送 |
|  | 开展评选表彰“书香家庭”活动。报送开展活动的规范文件；视频资料（活动前后视频各5分钟）；文字资料（说明活动的时间、地点、主题、参加人数、效果，500字左右）；新闻宣传报导截图。 | 9月30日前报送 |
|  | 报送县电视台宣传家庭文明建设的情况（视频资料和说明报告、实景图片）。 | 9月30日前报送 |
| 资料 报送 | 报送本县非物质文化遗产挖掘、整理、推广和传承等工作的文件、通知、图片、资料及成效。 | 9月30日前报送 |
|  | 报送本单位所涉及行业领域的2019年诚信建设实施方案、制度机制等规范文件。 | 7月31日前报送 |
|  | 报送关于文明旅游联席会议制度和工作领导小组的通知、文件。 | 7月31日前报送 |
|  | 召开文明旅游联席会议的文件、通知、说明报告（说明会议的时间、地点、主题、参加人员、效果）、现场图片、会议记录、会议签到册。 | 7月31日前报送 |
|  | 报送落实《游客不文明行为记录管理暂行办法》的规范文件，建立游客不文明信息通报机制的具体举措和执行情况（说明报告）。 | 7月31日前报相关规范性文件，9月30日前报送情况说明报告。 |
|  | 报送旅游部门落实行前教育、行中引导、行后总结的相关制度、文件和效果。 | 7月31日前报送相关制度和文件，9月30日前报送全年工作成效（说明报告）。 |
|  | 反映本县落实《广告法》、《公益广告促进和管理暂行办法》，制定具体举措的规范文件。 | 7月31日前报送 |
|  | 报送反映本县把城乡基本公共文化服务均等化纳入社会发展总体规划及城乡规划，建立公共文化服务城乡联动机制的规范文件。 | 7月31日前报送 |
|  | 报送本县推进城乡“结对子、种文化”的具体举措(说明报告)。 | 9月30日前报送 |
| 资料 报送 | 全年开展5次以上社会公益性文化活动，报送每次活动的视频资料（前后各5分钟）和文字资料（500字），说明活动的时间、地点、主题、效果。 | 9月30日前报送 |
|  | 开展全民阅读活动，报送本县开展活动的情况（说明报告）。 | 9月30日前报送 |
|  | 建立电视台曝光机制，报送规范文件和对不文明现象进行曝光的情况总结（说明报告）、图片、曝光视频。 | 9月30日前报送 |
| 实地 查看 | 做好非物质文化遗产传承工作，加强对历史文化名胜、文物古迹、传统古村落的保护。建成区的古遗址、古建筑、近现代历史建筑保护完好；无人为损坏或疏于管理现象。 | 加强管理，永久保护。 |
|  | 组织旅行社运用多种形式宣传展示文明旅游。 | 常态化开展 |
|  | 组织景点、景区运用多种形式开展文明告知、文明提醒、文明规劝活动。 | 常态化开展 |
|  | 县电视台每天分时段播出创文标语、社会主义核心价值观24字及“讲文明树新风”公益广告。（广告下载网址：http://www.wenming.cn/jwmsxf_294/zggygg/）。 | 县创文办每月随机抽查1次 |
|  | 在燕翔洞、中坝峡谷、后柳水乡等旅游景区景点醒目位置设立1块不小于3米×6米的社会主义核心价值观24字广告牌、遵德守礼提示牌、文明旅游公约宣传牌及“讲文明树新风”公益广告，总量不少于全部广告资源的30%。 | 7月底前完成，并报送现场照片。 |
|  | 在街道、社区统筹建设综合文化站和综合文化服务中心并正常运行，无被挪用或侵占现象，设备维护良好，正常开展活动，坚持长期向社区居民开放。 | 县创文办每季度暗访1次 |
| 实地 查看 | 县图书馆、文化馆向社会免费开放；基本服务项目健全；建有学雷锋志愿服务站点，能够正常提供服务。 | 县创文办每月暗访1次 |
|  | 县影剧院、图书馆、文化馆，各景区景点有序排队入场，无插队现象；无大声喧哗吵闹现象；无乱扔垃圾、随地吐痰现象；有明显禁烟标识，无烟区没有吸烟现象。 |  |
|  | 社区建有未成年人专属或共享的文化活动中心（站、室）。 | 7月底前完成 |
|  | 县图书馆、文化馆等公益性文化设施在显著位置公示服务项目、开放时间以及免费开放的详细情况。 | 县创文办每月暗访1次 |
|  | 中小学校园周边200米内无互联网上网服务营业场所、电子游戏经营场所，无歌厅、舞厅、卡拉OK厅、游艺厅、台球厅等娱乐场所。 | 县创文办每月暗访1次 |
|  | 校园周边无恐怖、迷信、低俗、色情玩具、文具、饰品和出版物销售。 |  |
|  | 牵头做好网吧监管，城区网吧证照齐全，有《文化经营许可证》、《安全合格证》、《营业执照》，亮证经营。 | 县创文办每月暗访1次 |
|  | 网吧设有明显的“未成年人不得入内”警示牌。 |  |
|  | 网吧无违规经营现象，严格办理身份证登记、查验手续，无未成年人进入网吧，无色情暴力邪教网站开通现象。 |  |
| 实地 查看 | 书刊、广播、电视、网站等刊播的节目和广告无不利于未成年人身心健康的内容。 | 县创文办每月暗访1次 |
|  | 城区书店、影像店、报刊亭持证经营，无售黄贩黄等行为。 |  |
|  | 查看县电视台对不文明行为进行曝光的情况。 |  |
|  | 博物馆、图书馆、蚕桑馆等公益性文化场所制作社会主义核心价值观宣传标识标牌。 | 7月31日前完成 |
| 调查问卷 | 在建成区内的景点、景区内询问若干名游客：请他们对当地旅游市场秩序作出评价良好 | 县创文办每季度暗访调查1次 |
| 部门 审核 | 公共财政对文化建设投入的增长幅度高于同级财政经常性收入的增长幅度。 | 年底由省文化厅审核赋分 |
|  | 县图书馆达到国家二级以上图书馆。 |  |
|  | 县文化馆达到国家二级以上文化馆。 |  |
|  | 加强现代公共文化服务体系建设，街道基层服务点覆盖率100%。 |  |

注：同步参照《陕西省文明县城测评体系（2017版）》、《石泉县创建省级文明县城工作任务清单》（石办发〔2017〕42号）。

石泉县2019年创建省级文明县城工作专项目标任务（县政府办）

| 项目 | 工作任务 | 完成时限及要求 |
| --- | --- | --- |
| 资料 报送 | 报送政府出台的体现社会主义核心价值观要求的相关政策制度、政策评估和纠偏机制的文字资料。 | 7月31日前报送 |
|  | 报送政务服务中心设立“讲文明树新风”公益广告的情况报告（说明数量、规格、类型）及实景图片。 | 7月31日前报送 |
|  | 报送政府部门公布权力清单，、政务公开制度、编制、目录（说明报告） | 9月30日前报送 |
|  | 报送政府部门推进责任清单工作的进展情况（说明报告） | 9月30日前报送 |
|  | 报送利用政府网站有效开展公共服务，实现政务信息资源共享的网页截图及网址、情况说明报告。 | 9月30日前报送 |
|  | 报送党政领导接待群众来访制度、回复处理机制、相关文件、处理结果及工作总结说明报告。 | 9月30日前报送 |
|  | 报送政府部门推进政务公开信息化，加强互联网政务信息数据服务平台和便民服务平台建设的具体举措（说明报告）。 | 9月30日前报送 |
|  | 报送政府部门规范行政行为、简化办事程序的具体举措（说明报告）。 | 9月30日前报送 |
| 资料 报送 | 报送本县压缩审批时限，减少审批事项，优化审批程序的效果（说明报告）。 | 9月30日前报送 |
|  | 报送政务诚信体系建设实施方案、工作制度机制、领导小组文件的规范文件。 | 7月31日前报送 |
| 实地 查看 | 建设方便群众办事的政务服务大厅，行政审批事项均可在服务大厅一站式办理，市民服务热线电话有效运行。 | 县创文办每季度检查1次 |
|  | 贯彻国务院《社会信用体系建设规划纲要（2014-2020年）》，推进建立覆盖全社会的征信系统，在重点领域建立起信用记录，政务大厅有信息互联互通、交换共享的平台。运用多种形式开展诚信宣传教育。 | 县创文办每季度检查1次 |
| 报送 资料 | 政务大厅文明诚信服务，工作人员文明用语，礼貌待人，规范服务；有高效的投诉处理机制和投诉记录；无门难进、脸难看、事难办等突出问题，无庸懒散拖现象。 | 县创文办每季度暗访1次 |
|  | 在政务大厅醒目位置设立“讲文明树新风”公益广告总量不少于全部广告资源的30%。 | 7月31日前完成并报送广告现场照片及数量、规格、类型说明报告。 |
|  | 政务大厅有明显禁烟标识、显著位置有行业规范展示牌。 | 7月31日前设置到位 |
|  | 政务大厅安装电子视频监控系统，并有明显标志。 |  |
|  | 查看政府网站对不文明行为进行曝光的情况。 | 县创文办每月抽查1次 |
| 负面 清单 | 无多次出现集体性上访事件 | 年底协调市信访局出具认定意见，证明是否存在此类情况。 |

注：同步参照《陕西省文明县城测评体系（2017版）》、《石泉县创建省级文明县城工作任务清单》（石办发〔2017〕42号）。

石泉县2019年创建省级文明县城工作专项目标任务（县发改局）

| 项目 | 工作任务 | 完成时限及要求 |
| --- | --- | --- |
| 报送 资料 | 召开社会信用体系建设联席会议的文件、通知、说明报告（说明会议的时间、地点、主题、参加人员、效果）、现场图片、会议记录、会议签到册。 | 7月31日前报送 |
|  | 报送本县2019年贯彻国务院《社会信用体系建设规划纲要（2014—2020年）》的实施意见。 | 7月31日前报送 |
|  | 建立信用信息互联互通和交换共享的网络平台，信息记录动态更新，可实时查询。报送地方公共信用信息网络平台网址，说明网络平台的信用信息记录更新情况（说明报告）、网址、截图。 | 10月31日前报送 |
|  | 报送本县2019年诚信建设实施方案、制度机制的规范文件。 | 7月31日前报送 |
| 报送 资料 | 报送反映本县2019年贯彻国务院《关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》和省文明委《陕西省重点领域失信“黑名单”发布制度》的规范文件。 | 7月31日前报送 |
|  | 说明本县守信联合激励和失信联合惩戒机制的主要内容（说明报告）。 | 9月30日前报送 |
|  | 报送本年度发布的“黑名单”。 | 9月30日前报送 |
| 部门审核 | 完成节能任务。 | 年底由省发改委审核赋分 |
| 问卷调查 | 群众对对本县诚信建设的满意度大于90%。 | 县创文办每季度暗访调查1次 |
| 负面清单 | 诚信建设测评指数排名在全省后三位。 | 年底协调市发改委出具认定意见，证明是否存在此类情况。 |

注：同步参照《陕西省文明县城测评体系（2017版）》、《石泉县创建省级文明县城工作任务清单》（石办发〔2017〕42号）。

石泉县2019年创建省级文明县城工作专项目标任务（县住建局）

| 项目 | 工作任务 | 完成时限及要求 |
| --- | --- | --- |
| 资料 报送 | 报送在城区内重点区域、重点部位、主要街道设立社会主义核心价值观、“讲文明·树新风”和“诚、孝、俭、勤、和”新民风固定宣传设施的情况报告（说明数量、规格、类型）及实景图片 | 9月30日前报送 |
|  | 报送说明本县住建领域推动自身信用信息系统建设、开展从业人员信用记录征集的情况（说明报告）； | 9月30日前报送 |
|  | 报送本单位所涉及行业领域的2019年诚信建设实施方案、制度机制等规范文件。 | 7月31日前报送 |
|  | 报送本县住建部门牵头实施守信联合激励或失信联合惩戒的具体举措（说明报告）。 | 9月30日前报送 |
|  | 贯彻省文明委《陕西省重点领域失信“黑名单”发布制度》，依法建立诚信“红黑名单”制度，把恪守诚信者列入“红名单”，把失信违法者列入“黑名单”，定期发布。报送2019年诚信“红黑名单”制度、“红黑名单”发布情况的说明报告和实景图片。 | 9月30日前报送 |
| 实地 查看 | 主干道路名称、公共图形标志规范，用字规范，符合国家标准；路面标识设置合理，标线清晰。 | 7月底前设置到位，县创文办每月检查1次。 |
|  | 主干道、机动车道无侵占、无破损、毁坏现象，路面无坑洼积水。 | 县创文办每月检查1次 |
| 实地 查看 | 人行道平整畅通；道板、护栏等设施完好，无损坏、占用现象；主干道装灯率100%，亮灯率99%。 | 7月底前设置到位，县创文办每月检查1次。 |
|  | 行道树、绿化带美观、整洁，养护到位，无垃圾、无污渍、无损绿毁绿现象。 | 县创文办每月检查1次 |
|  | 城区路灯、报栏、座椅、窨井、垃圾箱、雕塑、标识牌等公共设施管理到位，维修及时，无人为弄脏、损坏现象。 |  |
|  | 主要道路设有无障碍设施，管理、使用情况良好。 | 7月底前设置到位，县创文办每月检查1次。 |
|  | 各类公共建筑以及新建住宅设有无障碍设施，管理、使用情况良好。 |  |
|  | 街巷路面硬化，排水设施完善，无明显坑洼积水。 | 县创文办每月检查1次 |
|  | 路灯、果皮箱（100米一个）、垃圾处理装置（1平方公里一个）设置合理，功能完好。 | 7月底前设置到位 |
|  | 城区公园、绿地、广场等公共场所规划合理，公共建筑、雕塑、广告牌、垃圾桶造型美观实用。 | 7月底前设置到位。 |
|  | 城区公厕布局合理，公厕全部为水冲式，无旱厕； | 年内达标 |
| 实地 查看 | 县城主要路段的建筑围挡、主次干道、商业街区、广场、公园、景观灯杆等构筑物刊载公益广告 | 7月底前设置到位 |
|  | 城区内建有多处公园、文化广场、休闲绿地，大多数市民出门500米以内有公园、广场、绿地，基本满足居民日常游憩需求。 | 年内达标 |
|  | 公园、广场设施无损坏无明显破损；树穴和绿地无裸土；花草树木无缺失。 | 县创文办每月检查1次 |
|  | 在滨江公园、北辰公园、江南湿地公园、杨柳湿地公园、街心花园、中心广场张贴居民文明公约，设置文明游园提示语。 | 7月底前设置到位 |
|  | 设置明确的城市避难场所，并达到城市二类及二类以上标准，设有醒目的标识牌，功能完备，设备维护及时。 | 7月底前设置到位 |
| 部门 审核 | 县城绿化覆盖率＞25%。 | 年底由省住建厅审核赋分 |
|  | 县城绿地率＞20%。 |  |
|  | 人均公园绿地＞6平方米。 |  |

注：同步参照《陕西省文明县城测评体系（2017版）》、《石泉县创建省级文明县城工作任务清单》（石办发〔2017〕42号）。

石泉县2019年创建省级文明县城工作专项目标任务（县环保局）

| 项目 | 工作任务 | 完成时限及要求 |
| --- | --- | --- |
| 资料 报送 | 报送说明本县环境保护领域推动自身信用信息系统建设、开展从业人员信用记录征集的情况（说明报告）； | 9月30日前报送 |
|  | 报送本县环保部门牵头实施守信联合激励或失信联合惩戒的具体举措（说明报告）。 | 9月30日前报送 |
|  | 贯彻省文明委《陕西省重点领域失信“黑名单”发布制度》，依法建立诚信“红黑名单”制度，把恪守诚信者列入“红名单”，把失信违法者列入“黑名单”，定期发布。报送2019年诚信“红黑名单”制度、“红黑名单”发布情况的说明报告和实景图片。 | 9月30日前报送 |
| 实地查看 | 城市建成区内未出现黑臭水体，水质监测数据。 | 整理相关资料备查 |
|  | 饭店无露天烧烤、乱排油烟现象。 | 县创文办每月检查1次 |
|  | 全县生态环境良好。 | 常态化开展工作 |
| 部门 审核 | 生活垃圾无害化处理率达85%以上。 | 年底由省环保厅审核赋分 |
|  | 工业和医疗危险废弃物处置率达90%以上。 |  |
|  | 县城建成区内未出现黑臭水体。 |  |
|  | 重点工业企业主要污染物排放稳定达标率达90%以上。 |  |
|  | 完成清洁生产审核，通过省级环保部门组织的评估验收。 |  |
| 部门 审核 | 全年优良天数比例≥80%，或《大气污染防治行动计划》年度考核等级为优秀。 | 年底由省环保厅审核赋分 |
|  | 全年优良天数比例≥80%，或《大气污染防治行动计划》年度考核等级为优秀。 |  |
|  | 集中式饮用水源地按国家规范划分保护区，且水质达到Ⅲ类。 |  |
|  | 未被省环保厅挂牌督办或无区域、流域限批，无因本县县域内环境污染事件造成本地或其他地区饮用水源地污染并停水事件。 |  |
|  | 治污减霾工作力度大、成效显著。 |  |
|  | 完成减排任务。 |  |
| 问卷调查 | 群众是否参加过环境保护、生态文明主题活动。 | 县创文办每季度暗访调查1次 |
|  | 众对环保的满意率大于70%。 |  |
| 负面 清单 | 是否发生重大、特大环境事件。 | 年底协调市环保局出具认定意见，证明是否存在此类情况。 |
|  | 市级《大气污染防治行动计划》年度考核是否未达标。 |  |
|  | 市级《水污染防治行动计划》年度考核是否未达标。 |  |

注：同步参照《陕西省文明县城测评体系（2017版）》、《石泉县创建省级文明县城工作任务清单》（石办发〔2017〕42号）。

石泉县2019年创建省级文明县城工作专项目标任务（县交通局）

| 项目 | 工作任务 | 完成时限及要求 |
| --- | --- | --- |
| 资料 报送 | 报送在汽车站、火车站设立社会主义核心价值观公益广告宣传牌（不小于3m×6m）；在汽车站、火车站、公交站台设立“讲文明树新风”公益广告的情况报告（说明数量、规格、类型）及实景图片，报送在长途客车、公交车、出租车等公共交通工具刊载“讲文明，树新风”公益广告的情况说明。 | 9月30日前报送 |
|  | 报送说明本县交通运输领域推动自身信用信息系统建设、开展从业人员信用记录征集的情况（说明报告）； | 9月30日前报送 |
|  | 报送本县交通部门牵头实施守信联合激励或失信联合惩戒的具体举措（说明报告）。 | 7月31日前报送 |
| 实地 查看 | 在二级客运站设立社会主义核心价值观公益广告宣传牌（不小于3m×6m）；在汽车站、火车站、公交站台、公交车、出租车等公共交通工具刊载“讲文明，树新风”公益广告。 | 7月底前完成，并报送现场照片。 |
|  | 乘客自觉遵守秩序，排队候车，依次上下车，对老、弱、病、残、孕等需要帮助的人主动礼让，无拥挤、无争抢座位。 | 县创文办每月暗访1次 |
|  | 车站售票处、公交车、出租车诚信服务，工作人员文明用语，礼貌待人，规范服务；有高效的投诉处理机制和投诉记录；无门难进、脸难看、事难办等突出问题，无庸懒散拖现象。 | 县创文办每月暗访1次 |
| 实地 查看 | 在车站运用多种形式宣传展示文明旅游、文明交通、文明出行等 | 7月底前完成 |
|  | 汽车站、火车站、公交车站管理规范有序，无违章搭建、乱牵乱挂现象；车辆摆放整齐，无违规违章占道经营现象；无乱扔杂物、车窗抛物现象；无随地吐痰现象；无损坏花草树木现象；无争吵谩骂大声喧哗现象；无躺卧公共座椅现象；无插队现象；无盯人拉客、盯人散发小广告现象；无乱张贴、乱涂写、乱设广告牌和单位铭牌现象；车站内有明显禁烟标识。 | 县创文办每月暗访1次 |
|  | 二级客运站内外安装电子视频监控系统，并有明显标志。 | 7月底前完成 |
|  | 公交站点分布合理，有一站多线的公交站点，方便乘客换乘。 | 年底完成 |
|  | 汽车站、火车站设置有无障碍设施，管理、使用情况良好；公交车、公交站台等公共设施管理到位，维修及时，无人为弄脏、损坏现象。 | 县创文办每月暗访1次 |
|  | 火车站、汽车站物防、技防、人防、消防符合安全要求，安全通道、楼道没有被占用、堵塞现象； | 县创文办每月暗访1次 |
|  | 县域内有方便群众日常出行的公共自行车，投放使用，管理维护到位。 | 年底完成 |
| 问卷调查 | 市民对公交站点布局与交通便捷的满意度大于60% | 县创文办每季度暗访调查1次 |

注：同步参照《陕西省文明县城测评体系（2017版）》、《石泉县创建省级文明县城工作任务清单》（石办发〔2017〕42号）。

石泉县2019年创建省级文明县城工作专项目标任务（县财政局）

| 项目 | 工作任务 | 完成时限及要求 |
| --- | --- | --- |
| 资料 报送 | 报送本县财政对文化工作的投入增幅、财政经常性收入增幅，高于同级财政经常性收入的增长幅度，文化事业费占财政总支出的比重高于全省平均水平。报送对文化工作投入相关文件、财务报表以及投入增幅比较的说明报告（规范文件）。 | 10月31日前报送 |
|  | 创建活动经费列入财政预算，并随财政收入增长逐步提高。报送县财政对精神文明建设工作投入机制、制度、财政预算内的创建活动经费划拨方案、落实情况。 | 10月31日前报送2019年度相关投入机制、制度、拨款文件、财务报表以及落实情况说明报告（规范文件）。 |
|  | 报送关于公益广告宣传的经费投入情况。 | 10月31日前报送2019年全县对公益广告宣传经费投入情况的说明报告。 |
| 实地查看 | 查看县财政预算当中关于精神文明建设的专项经费投入情况，查看预算清单和有关经费划拨使用情况详单。 | 整理相关资料备查 |

注：同步参照《陕西省文明县城测评体系（2017版）》、《石泉县创建省级文明县城工作任务清单》（石办发〔2017〕42号）。

石泉县2019年创建省级文明县城工作专项目标任务（县交警大队）

| 项目 | 工作任务 | 完成时限及要求 |
| --- | --- | --- |
| 资料 报送 | 实施文明交通行动计划，报送实施行动计划的主要举措（说明报告）。 | 9月30日前报送 |
|  | 开展文明交通行动暨专项整治活动方案、年度计划、活动通知、取得实效的说明报告。 | 7月31日前报活动方案、年度计划；10月31日前报送全年工作总结。 |
| 实地 查看 | 斑马线、隔离栅栏设置合理，方便乘客上下车、过马路。 | 县创文办每月暗访1次 |
|  | 车辆、行人各行其道，无闯红灯、乱穿马路、无翻越隔离栅栏现象，机动车让行斑马线。 |  |
|  | 交通路口无严重阻塞；无乱停乱靠现象，主干道无违章停车，交通秩序管理良好。 |  |
|  | 重要时段在城区主要交通路口设立文明交通引导员。 |  |
|  | 中小学校门口交通秩序良好，车辆停放规范。 |  |
|  | 执勤交警警容严整，用语文明；坚守岗位，文明执勤；秉公执法，及时办结事件。 |  |
|  | 城区重要交通路口安装红绿灯，且功能完好，重点区域监管到位。 |  |
| 部门审核 | 建成区万车死亡率达到国家畅通工程评价标准。 | 年底由省公安厅审核赋分 |

注：同步参照《陕西省文明县城测评体系（2017版）》、《石泉县创建省级文明县城工作任务清单》（石办发〔2017〕42号）。

石泉县2019年创建省级文明县城工作专项目标任务（团县委）

| 项目 | 工作任务 | 完成时限及要求 |
| --- | --- | --- |
| 资料 报送 | 报送开展入团入队仪式等纪念庆典活动的情况说明报告，实景图片。 | 9月30日前报送 |
|  | 按照社会主义核心价值观的基本要求，完善团体章程，开展规范守则教育实践活动。 | 9月30日前报送 |
|  | 报送团员带头参加志愿服务工作制度。 | 7月31日前报送 |
|  | 组织青年志愿者开展志愿服务活动。 | 9月30日前报送开展工作总结报告。 |
|  | 报送本县团委、关工委在加强和改进未成年人思想道德建设工作方面创造的典型经验、成功做法的材料和工作品牌或经验的媒体报道材料。 | 9月30日前报送 |
| 实地查看 | 抓好青年志愿服务工作，招募志愿者，成立志愿服务组织，开展经常性的社区志愿服务活动。 | 常态化开展 |

注：同步参照《陕西省文明县城测评体系（2017版）》、《石泉县创建省级文明县城工作任务清单》（石办发〔2017〕42号）。

石泉县2019年创建省级文明县城工作专项目标任务（县残联）

| 项目 | 工作任务 | 完成时限及要求 |
| --- | --- | --- |
| 资料 报送 | 报送本县残联在加强和改进未成年人思想道德建设工作方面创造的典型经验、成功做法的材料和工作品牌或经验的媒体报道材料。 | 9月30日前报送 |
| 部门审核 | 落实残疾人优惠政策和扶持保障措施。 | 年底由省残联审核赋分 |

注：同步参照《陕西省文明县城测评体系（2017版）》、《石泉县创建省级文明县城工作任务清单》（石办发〔2017〕42号）。

石泉县2019年创建省级文明县城工作专项目标任务（县统计局）

| 项目 | 工作任务 | 完成时限及要求 |
| --- | --- | --- |
| 资料报送 | 报送2019年度全县常住人口总数。 | 7月31前报送 |
| 部门 审核 | 全县经济总量在全省县域经济发展排位。 | 年底由省统计局审核赋分 |
|  | 全县单位GDP能耗低于省年度控制目标。 |  |
|  | 全县人均GDP水平 |  |
|  | 全县服务业增加值占比60%以上。 |  |
|  | 全县城镇居民可支配收入 |  |
|  | 全县农民人均纯收入。 |  |

注：同步参照《陕西省文明县城测评体系（2017版）》、《石泉县创建省级文明县城工作任务清单》（石办发〔2017〕42号）。

石泉县2019年创建省级文明县城工作专项目标任务（县民政局）

| 项目 | 工作任务 | 完成时限及要求 |
| --- | --- | --- |
| 资料报送 | 依法执行社区居委会选举制度，选民参选率≥80%，每次民主选举、会议的视频资料（会议前后视频各5分钟）和每次活动的文字资料（500字），说明活动的时间、地点、主题、参加人数、效果； | 9月30日前报送 |
|  | 报本县社区事务民主决策、民主管理和民主监督制度工作情况总结说明报告。 | 7月31日前报送 |
|  | 报送本单位所涉及行业领域的2019年诚信建设实施方案、制度机制等规范文件。 | 7月31日前报送 |
|  | 开展社会公益活动4次以上，报送每次活动的相关文件和活动内容、主题、照片、效果说明报告。 | 9月30日前报送 |
|  | 报送本县民政部门在加强和改进未成年人思想道德建设工作方面创造的典型经验、成功做法的材料和工作品牌或经验的媒体报道材料。 | 9月30日前报送 |
|  | 报送广泛开展好孝子评选表彰活动方案、通知、决定、图片。 | 9月30日前报送 |
| 实地查看 | 爱国主义教育基地设置社会主义核心价值观宣传牌或宣传栏。 | 7月底前设置到位 |
|  | 指导社区做好志愿服务站建设，有牌子、制度、人员及电脑等办公设施。按照《社区志愿服务方案》确定社区志愿服务的工作流程和活动项目。 | 7月底前完成，县创文办每季度检查1次。 |
|  | 公共广场、商业大街、城市干道无流浪、乞讨未成年人。 | 县创文办每季度抽查1次 |
| 负面清单 | 发生造成重大社会影响的涉及民族因素的突发事件。 | 年底协调市民族宗教局出具认定意见，证明是否存在此类情况。 |

注：同步参照《陕西省文明县城测评体系（2017版）》、《石泉县创建省级文明县城工作任务清单》（石办发〔2017〕42号）。

石泉县2019年创建省级文明县城工作专项目标任务（县妇联）

| 项目 | 工作任务 | 完成时限及要求 |
| --- | --- | --- |
| 资料 报送 | 倡导注重家庭、注重家教、注重家风，开展传承好家风好家训活动。报送开展活动的规范文件；视频资料（活动前后视频各5分钟）；文字资料（说明活动的时间、地点、主题、参加人数、效果，500字左右）；新闻宣传报导截图。 | 7月31日前报送 |
|  | 开展评选表彰“最美家庭”活动。报送开展活动的规范文件；视频资料（活动前后视频各5分钟）；文字资料（说明活动的时间、地点、主题、参加人数、效果，500字左右）；新闻宣传报导截图。 | 9月30日前报送 |
|  | 报送本县妇联在加强和改进未成年人思想道德建设工作方面创造的典型经验、成功做法的材料和工作品牌或经验的媒体报道材料； | 9月30日前报送 |
|  | 报送广泛开展五好文明家庭、好媳妇、好公婆、好妯娌评选表彰活动方案、通知、决定、图片。 | 9月30日前报送 |
| 实地查看 | 开展好公婆、好媳妇、好妯娌等评选活动和家庭美德宣传教育活动的情况。 | 整理相关做资料备查 |
| 部门审核 | 有机构承担妇女权益保障工作，保障妇女基本权益。 | 年底协调市妇联出具认定意见 |
| 负面清单 | 发生侵害老年人、妇女、未成年人或残疾人合法权益的恶性案件。 | 年底协调市妇联出具认定意见，证明是否存在此类情况。 |

注：同步参照《陕西省文明县城测评体系（2017版）》、《石泉县创建省级文明县城工作任务清单》（石办发〔2017〕42号）。

石泉县2019年创建省级文明县城工作专项目标任务（县卫生健康局）

| 项目 | 工作任务 | 完成时限及要求 |
| --- | --- | --- |
| 资料报送 | 报送在医院及其它医疗机构设立“讲文明树新风”公益广告的情况报告（说明数量、规格、类型）及实景图片 | 9月30前报送 |
|  | 倡导注重家庭、注重家教、注重家风，开展传承好家风好家训活动。报送开展活动的规范文件；视频资料（活动前后视频各5分钟）；文字资料（说明活动的时间、地点、主题、参加人数、效果，500字左右）；新闻宣传报导截图。 | 7月31日前报送 |
|  | 开展评选表彰“幸福家庭”活动。报送开展活动的规范文件；视频资料（活动前后视频各5分钟）；文字资料（说明活动的时间、地点、主题、参加人数、效果，500字左右）；新闻宣传报导截图。 | 9月30前报送 |
|  | 报送本单位所涉及行业领域的2019年诚信建设实施方案、制度机制等规范文件。 | 7月31日前报送 |
|  | 贯彻《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）》，报送本县区域卫生规划和医疗机构设置规划。 | 7月31日前报送 |
|  | 报送本县医疗卫生服务机构普及公共卫生知识、倡导健康文明生活方式的情况（说明报告，实景图片）。 | 7月31日前报送 |
| 实地查看 | 医院文明诚信服务，工作人员文明用语，礼貌待人，规范服务；有高效的投诉处理机制和投诉记录；无门难进、脸难看、事难办等突出问题，无庸懒散拖现象。 | 县创文办每月暗访1次 |
|  | 城区设有无烟草广告，室内公共场所和工作场所有明显禁烟标识，无烟区没有吸烟现象。政务大厅、宾馆饭店、医院、车站有明显禁烟标识。 |  |
|  | 中小学校园周边200米内无非法行医或以人流、性病治疗业务为主的诊所。 |  |
| 部门审核 | 大于95%的社区卫生服务机构纳入城镇医疗保险定点机构，每千名常住人口公共卫生人员数≥0.83人。 | 年底由省卫计委审核赋分 |
|  | 报送全县2017年无偿献血工作情况的报告（说明临床用血100%来自无偿献血或全县千人口献血人次>100）。 |  |
| 负面清单 | 计划生育工作连续两年受到省级以上行政主管部门的黄牌警告或通报批评。 | 年底协调市卫计委出具认定意见，证明是否存在此类情况。 |

注：同步参照《陕西省文明县城测评体系（2017版）》、《石泉县创建省级文明县城工作任务清单》（石办发〔2017〕42号）。

石泉县2019年创建省级文明县城工作专项目标任务（县市场监督管理局）

| 项目 | 工作任务 | 完成时限及要求 |
| --- | --- | --- |
| 资料 报送 | 报送城区商场超市、集贸市场、宾馆饭店设立“讲文明树新风”公益广告的情况报告（说明数量、规格、类型）及实景图片。 | 9月30日前报送 |
|  | 报送说明本县工商领域推动自身信用信息系统建设、开展从业人员信用记录征集的情况（说明报告）。 | 9月30日前报送 |
|  | 报送说明本县产品质量领域推动自身信用信息系统建设、开展从业人员信用记录征集的情况（说明报告）。 | 9月30日前报送 |
|  | 报送说明本县食品药品安全领域推动自身信用信息系统建设、开展从业人员信用记录征集的情况（说明报告）。 | 9月30日前报送 |
|  | 分别报送本县工商、产品质量、食品药品安全行业领域的2019年诚信建设实施方案、制度机制等规范文件。 | 7月31日前报送 |
|  | 报送本县工商部门牵头实施守信联合激励或失信联合惩戒的具体举措（说明报告）。 | 9月30日前报送 |
| 资料 报送 | 报送本县质检部门牵头实施守信联合激励或失信联合惩戒的具体举措（说明报告）。 | 9月30日前报送 |
|  | 报送本县食药监督部门牵头实施守信联合激励或失信联合惩戒的具体举措（说明报告）。 | 9月30日前报送 |
|  | 贯彻省文明委《陕西省重点领域失信“黑名单”发布制度》，依法建立诚信“红黑名单”制度，把恪守诚信者列入“红名单”，把失信违法者列入“黑名单”，定期发布。报送本县工商、产品质量、食品药品安全行业领域2019年诚信“红黑名单”制度、“红黑名单”发布情况的说明报告和实景图片。 | 9月30日前报 |
|  | 报送在本县生产企业、流通企业、食品药品企业开展“质量第一”、“诚信做产品”、“百城万店讲诚信”、“诚信经营示范点”、“守合同重信用”企业公示、“放心消费创建”等诚信主题实践活动的情况（说明报告，实景图片）。 | 9月30日前报送 |
|  | 开展“3.15”消费者权益日等主题活动。报送活动的相关资料、新闻报道，在活动中的宣传教育活动图片、典型报道、通知、文件及所取得的成效（说明报告，实景图片）。 | 活动结束后立即报送 |
|  | 开展“食品安全宣传周”等主题活动。报送本县在“食品安全宣传周”开展集中宣传教育活动的相关资料、新闻报道，活动中的宣传教育活动图片、典型报道、通知、文件及所取得的成效（说明报告，实景图片）。 | 9月30日前报送 |
| 实地查看 | 全县宾馆饭店（小吃店）、学校餐厅、机关食堂广泛开展“文明餐桌”行动，在显著位置张贴《文明餐桌公约》，在餐桌上设立文明餐桌提示牌，服务员引导就餐者适度点餐、吃不完打包，倡导文明消费新风，杜绝舌尖浪费。 | 7月底前完成，县创文办每月暗访1次。 |
|  | 建立健全保护消费者权益的机制，设立受理消费者投诉举报的渠道。设立12315消费者投诉举报电话。 | 电话畅通，工作人员服务热情，反映的问题处置及时。县创文办每月电话抽查1次。 |
|  | 商场超市、集贸市场、宾馆饭店诚信服务，工作人员文明用语，礼貌待人，规范服务；有高效的投诉处理机制和投诉记录；无门难进、脸难看、事难办等突出问题，无庸懒散拖现象。 | 县创文办每月暗访1次 |
| 实地查看 | 城区商场超市、集贸市场、宾馆饭店醒目位置设立“讲文明树新风”公益广告，总量不少于全部广告资源的30%。 | 8月底前完成并报送广告现场照片及数量、规格、类型统说明报告。 |
|  | 市场开展文明市场创建活动，经营者参与率、满意率高，有宣传栏并定期刊登精神文明创建内容。 | 7月底前完成宣传专栏的设置，定期更换，县创文办每月暗访1次；文明市场创建活动方案、相关文件、图片、文字资料单位存档备查。 |
|  | 市场消防、保安、给排水、卫生等设施配套，维护到位，消防通道无被占、无堵塞。 | 7月底前完成 |
| 实地查看 | 市场环境整洁、卫生状况良好，无违章搭建、乱牵乱挂现象；无随地吐痰、无乱扔杂物、无暴露垃圾、无积水、无损坏花草树木，无乱张贴、无乱涂写、无乱设广告牌；无占道经营、无出店经营，柜台、摊位摆放整齐有序，市场分区合理；门前责任制落实到位。 | 县创文办每月暗访1次 |
|  | 市场商户证照齐全、亮证经营。 |  |
|  | 牵头组织相关部门落实市场销售商品明码标价，无强买强卖现象。 |  |
|  | 市场设置法定、合格的复秤台，并设立投诉点接受投诉。 |  |
|  | 市场内设立管理办公室，有管理人员。 |  |
| 实地查看 | 食品生产经营单位均纳入监管范围，取得有效证照。 | 县创文办每月暗访1次 |
|  | 全面实施食品卫生监督量化分级管理制度，餐饮单位量化分级管理覆盖率≥90%。 |  |
|  | 食品经营单位（包括小作坊、小摊点）和集贸市场不出售假冒伪劣商品、国家规定淘汰商品、过期、失效、变质商品，“三防”设施齐全并规范使用； |  |
|  | 校园周边无非法经营活动的游商和无证照摊点，无“三无食品”，无恐怖、迷信、低俗、色情玩具、文具、饰品和出版物销售。 |  |
|  | 中小学校园周边200米内无互联网上网服务营业场所、电子游戏经营场所，无歌舞厅等娱乐场所，无发廊、浴足房，无非法行医或以性病治疗业务为主的诊所。 |  |
|  | 设立12331食品药品投诉电话。 | 电话畅通，工作人员服务热情，反映的问题处置及时。县创文办每月电话抽查1次。 |
|  | 有食品安全事故应急处理预案并开展应急演练活动；食品安全事故及时查处，无漏报、瞒报情况；查看食品安全事故调查、处置和应急演练等相关材料。 | 县创文办每季度检查一次 |
| 部门 审核 | 无影响恶劣的侵犯知识产权、假冒伪劣产商品事件；无集中性、区域性的制造、销售假冒伪劣产商品的窝点和市场。 | 年底由省工商局审核赋分 |
|  | 餐饮单位量化分级管理覆盖率≥90%。 | 年底由省食药监局审核赋分 |
|  | 严格实施药品经营许可制度，规范药店经营行为，没有无证经营药品的现象。 |  |
| 调查问卷 | 群众生活中是否经常接触到虚假违法广告 | 县创文办每季度暗访调查1次 |
| 负面 清单 | 是否发生侵害消费者合法权益的重大违法案件或重大消费安全事件。 | 年底协调市工商局出具认定意见，证明是否存在此类情况。 |
|  | 是否发生假冒伪劣产商品事件。 | 年底协调市质监局出具认定意见，证明是否存在此类情况。 |
|  | 是否存在集中性、区域性的制造、销售假冒伪劣产商品的窝点和市场。 | 年底协调市工商局出具认定意见，证明是否存在此类情况。 |
|  | 是否发生重大走私贩私案件或存在窝藏和集中销售走私物品的窝点和市场。 |  |
|  | 广告违法率排名是否在全省倒数三分之一的范围内。 |  |
|  | 是否发生重大食品药品安全事故。 | 年底协调市食药监局出具认定意见，证明是否存在此类情况。 |
|  | 是否存在非法传销人员集中性、区域性聚集，或发生影响恶劣的因非法传销引发的群体性事件。 | 年底协调市工商局出具认定意见，证明是否存在此类情况。 |

注：同步参照《陕西省文明县城测评体系（2017版）》、《石泉县创建省级文明县城工作任务清单》（石办发〔2017〕42号）。

石泉县2019年创建省级文明县城工作专项目标任务（县水利局）

| 项目 | 工作任务 | 完成时限及要求 |
| --- | --- | --- |
| 实地考察 | 城市流域河流上下10公里范围内河道无破坏、无垃圾、无采砂、淘金点。水利局审批的采砂、淘沙点，须出示手续和许可证。 | 县创文办每季度暗访1次 |

注：同步参照《陕西省文明县城测评体系（2017版）》、《石泉县创建省级文明县城工作任务清单》（石办发〔2017〕42号）。

石泉县2019年创建省级文明县城工作专项目标任务（县慈善协会）

| 项目 | 工作任务 | 完成时限及要求 |
| --- | --- | --- |
| 资料报送 | 有经常性的社会捐助活动（全年不少于5次），特殊困难人群普遍得到救助，报送社会慈善捐助活动的相关文件、活动现场图片、视频、活动主题内容及取得成效的说明报告。 | 10月31日前报送 |

注：同步参照《陕西省文明县城测评体系（2017版）》、《石泉县创建省级文明县城工作任务清单》（石办发〔2017〕42号）。

石泉县2019年创建省级文明县城工作专项目标任务（县政法委）

| 项目 | 工作任务 | 完成时限及要求 |
| --- | --- | --- |
| 资料 报送 | 报送本县建立法官、检察官、行政执法人员、律师等以案释法制度的情况（说明报告，实景图片）； | 9月30日前报送 |
|  | 本县普法讲师团、普法志愿者队伍建设和活动开展情况（说明报告，实景图片） | 9月30日前报送。 |
|  | 开展群众性法治文化活动，推进法制宣讲活动进机关、进乡村、进社区、进学校、进企业、进单位，报送每次活动的文件、通知、照片、视频（活动前后视频各5分钟）和说明报告（说明活动的开展情况和所取得的成效，500字左右）。 | 9月30日前报送 |
|  | 报送本县开展“国家宪法日”法治文化活动的文件、通知、照片、说明报告（说明活动的开展情况和所取得的成效，500字左右）。 | 活动结束后立即报送 |
|  | 提供反映市民见义勇为事迹资料、新闻宣传报道。 | 11月15日前报送 |
|  | 报送市民见义勇表彰活动和表彰决定的文字资料。 | 11月15日前报送 |
| 负面清单 | 发生危害国家安全和社会政治稳定的重大事件。 | 年底协调市政法委出具认定意见，证明是否存在此类情况。 |
|  | 发生负面影响很大的群体性上访事件。 |  |

注：同步参照《陕西省文明县城测评体系（2017版）》、《石泉县创建省级文明县城工作任务清单》（石办发〔2017〕42号）。

石泉县2019年创建省级文明县城工作专项目标任务（县公安局）

| 项目 | 工作任务 | 完成时限及要求 |
| --- | --- | --- |
| 资料 报送 | 本县建立法官、检察官、行政执法人员、律师等以案释法制度的情况（说明报告，实景图片）。 | 9月30日前报送 |
|  | 报送本县依法打击网络欺诈、网络谣言和网上淫秽色情信息、查处违法违规网站的情况（说明报告）。 | 9月30日前报送 |
| 实地 查看 | 出入境办证大厅运用多种形式进行文明出境游宣传，营造浓厚的文明旅游氛围。 | 7月底前完成，县创文办每季度抽查1次。 |
|  | 合法文明饲养宠物。公共场所、公园景区、住宅小区无狂犬和流浪犬四处游走或侵扰行人现象，饲养人员有链绳牵引宠物。 | 加强管理，县创文办每月抽查1次。 |
|  | 公园广场、大型商场、集贸市场、主要商业大街、重要交通路口、居住小区安装电子视频监控系统，并有明显标志。 | 7月底前完成 |
|  | 公共场所、重点单位及社区物防、技防、人防符合安全要求，居住社区有门卫值班室或有安全巡逻等防范制度，住宅楼有符合标准的防盗设施；安全通道、楼道没有被占用、堵塞现象。 | 县创文办每月抽查1次 |
|  | 设立社区警务室，配备专职民警，健全治保会组织和治安巡防队伍。 | 7月底前完成 |
| 实地 查看 | 校园周边、公共场所治安、社会秩序良好。 | 县创文办每月暗访1次 |
|  | 公安局、派出所办公区域整洁，警容严整，用语文明；办事制度公开、程序规范；公正执法，及时办结案件。 | 县创文办每月暗访1次 |
|  | 建立高效投诉处理机制，有投诉处理记录。 | 县创文办每季度检查1次 |
|  | 设立110报警电话。 | 电话畅通，工作人员服务热情，反映的问题处置及时。县创文办每季度电话抽查1次。 |
| 部门审核 | 虐待、不赡养老人案件发生率<2起/万户。 | 年底由省公安厅审核赋分 |
|  | 预防和打击涉众型经济犯罪、打击“两抢一盗”、预防打击传销活动等犯罪成效明显。 |  |
|  | 禁毒工作成效显著，在全省排名前列。 |  |
| 问卷调查 | 群众对对本市打击“黄赌毒”的评价良好。 | 县创文办每季度暗访调查1次 |
|  | 群众的安全感高于85% |  |
| 负面清单 | 发生影响恶劣或大面积“黄毒赌”案件、重大刑事案件。被国家禁毒委、省禁毒委列入重点整治的县城，年度禁毒工作在本地区排名末位的县城。 | 年底协调市公安局出具认定意见，证明是否存在此类情况。 |
|  | 发生影响恶劣的网络犯罪或存在集中性、区域性网络犯罪窝点。 |  |

注：同步参照《陕西省文明县城测评体系（2017版）》、《石泉县创建省级文明县城工作任务清单》（石办发〔2017〕42号）。

石泉县2019年创建省级文明县城工作专项目标任务（县农业农村局）

| 项目 | 工作任务 | 完成时限及要求 |
| --- | --- | --- |
| 实地查看 | 无狂犬和流浪犬四处游走或侵扰行人现象 | 县创文办每月检查1次 |

注：同步参照《陕西省文明县城测评体系（2017版）》、《石泉县创建省级文明县城工作任务清单》（石办发〔2017〕42号）。

石泉县2019年创建省级文明县城工作专项目标任务（县法院）

| 项目 | 工作任务 | 完成时限及要求 |
| --- | --- | --- |
| 资料 报送 | 本县建立法官、检察官、行政执法人员、律师等以案释法制度的情况（说明报告，实景图片）。 | 9月30日前报送 |
|  | 深入推行“阳光办案”、“阳光执法”，报送2019年建立司法公信的责任制度、措施。 | 7月31日前报送 |
|  | 报送本县法院牵头实施守信联合激励或失信联合惩戒的具体举措（说明报告）。 | 9月30日前报送 |
|  | 贯彻省文明委《陕西省重点领域失信“黑名单”发布制度》，依法建立诚信“红黑名单”制度，把恪守诚信者列入“红名单”，把失信违法者列入“黑名单”，定期发布。报送2019年诚信“红黑名单”制度、“红黑名单”发布情况的说明报告和实景图片。 | 9月30日前报送 |
| 部门审核 | 县法院判决案件的实际执结率高。 | 年底由省高院审核赋分 |

注：同步参照《陕西省文明县城测评体系（2017版）》、《石泉县创建省级文明县城工作任务清单》（石办发〔2017〕42号）。

石泉县2019年创建省级文明县城工作专项目标任务（县检察院）

| 项目 | 工作任务 | 完成时限及要求 |
| --- | --- | --- |
| 资料报送 | 本县建立法官、检察官、行政执法人员、律师等以案释法制度的情况（说明报告，实景图片）。 | 9月30日前报送 |
|  | 深入推行“阳光办案”、“阳光执法”，报送2019年建立司法公信的责任制度、措施。 | 7月31日前报送 |

注：同步参照《陕西省文明县城测评体系（2017版）》、《石泉县创建省级文明县城工作任务清单》（石办发〔2017〕42号）。

石泉县2019年创建省级文明县城工作专项目标任务（县司法局）

| 项目 | 工作任务 | 完成时限及要求 |
| --- | --- | --- |
| 资料 报送 | 报送体现社会主义核心价值观要求的司法行业规范和职业规则文字资料，3次开展规范守则教育实践活动的情况（说明报告，实景图片）。 | 7月31日前报送 |
|  | 本县建立法官、检察官、行政执法人员、律师等以案释法制度的情况（说明报告，实景图片）。 | 9月30日前报送 |
|  | 报送本县普法讲师团、普法志愿者队伍建设和活动开展情况（说明报告，实景图片）。 | 9月30日前报送 |
|  | 开展法制宣传教育进机关活动，报送活动的文件、通知、照片、视频（前后各5分钟）500字文字资料（说明活动的时间、地点、主题、参加人数、效果）。 | 9月30日前报送 |
|  | 开展法制宣传教育进乡村活动，报送活动的文件、通知、照片、视频（前后各5分钟）500字文字资料（说明活动的时间、地点、主题、参加人数、效果）。 | 9月30日前报送 |
| 资料 报送 | 开展法制宣传教育进社区活动，报送活动的文件、通知、照片、视频（前后各5分钟）500字文字资料（说明活动的时间、地点、主题、参加人数、效果）。 | 9月30日前报送 |
|  | 开展法制宣传教育进学校活动，报送活动的文件、通知、照片、视频（前后各5分钟）500字文字资料（说明活动的时间、地点、主题、参加人数、效果）。 | 9月30日前报送 |
| 资料 报送 | 开展法制宣传教育进企业活动，报送活动的文件、通知、照片、视频（前后各5分钟）500字文字资料（说明活动的时间、地点、主题、参加人数、效果）。 | 9月30日前报送 |
|  | 开展法制宣传教育进单位活动，报送活动的文件、通知、照片、视频（前后各5分钟）500字文字资料（说明活动的时间、地点、主题、参加人数、效果）。 | 9月30日前报送 |
|  | 深入推行“阳光办案”、“阳光执法”，报送2019年建立司法公信的责任制度、措施。 | 7月31日前报送 |
| 部门审核 | 全民法治宣传教育的普及率≥90%。 | 年底由省司法厅审核赋分 |
| 调查问卷 | 全民法治宣传教育的普及率90% | 县创文办每季度暗访调查1次 |

注：同步参照《陕西省文明县城测评体系（2017版）》、《石泉县创建省级文明县城工作任务清单》（石办发〔2017〕42号）。

石泉县2019年创建省级文明县城工作专项目标任务（县人社局）

| 项目 | 工作任务 | 完成时限及要求 |
| --- | --- | --- |
| 资料 报送 | 报送进城务工人员教育制度及贯彻落实情况（说明报告,实景图片）。 | 7月31日前报送 |
|  | 报送本单位所涉及行业领域的2019年诚信建设实施方案、制度机制的规范文件。 | 7月31日前报送 |
| 实地查看 | 建立维护劳动者权益的年底协调机制，执行进城务工人员最低工资保障制度。无农民工工资拖欠现象。 | 县创文办每季度随机抽查进城务工人员集中居住区3处，实地询问30名进城务工人员。 |
|  | 设立劳动者合法权益维权举报电话，查验热线接通与服务情况。 | 电话畅通，工作人员服务热情，反映的问题处置及时。县创文办每月电话抽查1次。 |
|  | 对进城务工人员的教育形成制度，得到落实并开展教育实践活动。 | 县创文办每月随机抽查1处工地 |
| 部门审核 | 社会保险参保计划完成率100%。 | 年底由省人社厅审核赋分 |
|  | 城镇登记失业率低于年度控制目标。 |  |
| 负面清单 | 发生侵害劳动者合法权益的重大违法案件。 | 年底协调市人社局出具认定意见，证明是否存在此类情况。 |

注：同步参照《陕西省文明县城测评体系（2017版）》、《石泉县创建省级文明县城工作任务清单》（石办发〔2017〕42号）。

石泉县2019年创建省级文明县城工作专项目标任务（县税务局）

| 项目 | 工作任务 | 完成时限及要求 |
| --- | --- | --- |
| 资料 报送 | 说明本县税务领域推动自身信用信息系统建设、开展从业人员信用记录征集的情况（说明报告）。 | 9月30日前报送 |
|  | 报送本单位所涉及行业领域的2019年诚信建设实施方案、制度机制等规范文件。 | 7月31日前报送 |
|  | 报送本县税务部门牵头实施守信联合激励或失信联合惩戒的具体举措（说明报告）。 | 9月30日前报送 |
|  | 贯彻省文明委《陕西省重点领域失信“黑名单”发布制度》，依法建立诚信“红黑名单”制度，把恪守诚信者列入“红名单”，把失信违法者列入“黑名单”，定期发布。报送2019年诚信“红黑名单”制度、“红黑名单”发布情况的说明报告和实景图片。 | 9月30日前报送 |
| 部门审核 | 纳税信用等级为A级和B级的企业占本县全部注册企业的比例高。 | 年底由省国税局审核赋分 |

注：同步参照《陕西省文明县城测评体系（2017版）》、《石泉县创建省级文明县城工作任务清单》（石办发〔2017〕42号）。

石泉县2019年创建省级文明县城工作专项目标任务（县应急管理局）

| 项目 | 工作任务 | 完成时限及要求 |
| --- | --- | --- |
| 资料 报送 | 报送说明本县安全生产领域推动自身信用信息系统建设、开展从业人员信用记录征集的情况（说明报告）； | 9月30日前报送 |
|  | 报送本单位所涉及行业领域的2019年诚信建设实施方案、制度机制的规范文件。 | 7月31日前报送 |
|  | 报送本县安监部门牵头实施守信联合激励或失信联合惩戒的具体举措（说明报告）。 | 9月30日前报送 |
|  | 贯彻省文明委《陕西省重点领域失信“黑名单”发布制度》，依法建立诚信“红黑名单”制度，把恪守诚信者列入“红名单”，把失信违法者列入“黑名单”，定期发布。报送2019年诚信“红黑名单”制度、“红黑名单”发布情况的说明报告和实景图片。 | 9月30日前报送 |
| 部门审核 | 亿元国内生产总值生产安全事故死亡率控制在政府下达的控制指标以内。 | 年底由省安监局审核赋分 |
| 负面清单 | 是否发生重大安全事故。 | 年底协调市安监局出具认定意见，证明是否存在此类情况。 |

注：同步参照《陕西省文明县城测评体系（2017版）》、《石泉县创建省级文明县城工作任务清单》（石办发〔2017〕42号）。

石泉县2019年创建省级文明县城工作专项目标任务（县编委办）

| 项目 | 工作任务 | 完成时限及要求 |
| --- | --- | --- |
| 实地查看 | 查看县文明办、创文办编制及人员配置情况。 | 整理相关文件备查 |

注：同步参照《陕西省文明县城测评体系（2017版）》、《石泉县创建省级文明县城工作任务清单》（石办发〔2017〕42号）。

石泉县2019年创建省级文明县城工作专项目标任务（县邮政分公司）

| 项目 | 工作任务 | 完成时限及要求 |
| --- | --- | --- |
| 资料报送 | 报送设立“讲文明树新风”公益广告的情况报告（说明数量、规格、类型）及实景图片。 | 7月31日前报送 |
| 实地查看 | 营业厅诚信服务，工作人员文明用语，礼貌待人，规范服务；有高效的投诉处理机制和投诉记录和投诉记录；无门难进、脸难看、事难办等突出问题，无庸懒散拖现象。 | 县创文办每月暗访1次 |

注：同步参照《陕西省文明县城测评体系（2017版）》、《石泉县创建省级文明县城工作任务清单》（石办发〔2017〕42号）。

石泉县2019年创建省级文明县城工作专项目标任务（县移动分公司）

| 项目 | 工作任务 | 完成时限及要求 |
| --- | --- | --- |
| 资料报送 | 报送设立“讲文明树新风”公益广告的情况报告（说明数量、规格、类型）及实景图片。 | 7月31日前报送 |
| 实地查看 | 营业厅诚信服务，工作人员文明用语，礼貌待人，规范服务；有高效的投诉处理机制和投诉记录；无门难进、脸难看、事难办等突出问题，无庸懒散拖现象。 | 县创文办每月暗访1次 |

注：同步参照《陕西省文明县城测评体系（2017版）》、《石泉县创建省级文明县城工作任务清单》（石办发〔2017〕42号）。

石泉县2019年创建省级文明县城工作专项目标任务（县电信分公司）

| 项目 | 工作任务 | 完成时限及要求 |
| --- | --- | --- |
| 资料报送 | 报送设立“讲文明树新风”公益广告的情况报告（说明数量、规格、类型）及实景图片。 | 7月31日前报送 |
| 实地查看 | 营业厅诚信服务，工作人员文明用语，礼貌待人，规范服务；有高效的投诉处理机制和投诉记录；无门难进、脸难看、事难办等突出问题，无庸懒散拖现象。 | 县创文办每月暗访1次 |

注：同步参照《陕西省文明县城测评体系（2017版）》、《石泉县创建省级文明县城工作任务清单》（石办发〔2017〕42号）。

石泉县2019年创建省级文明县城工作专项目标任务（县联通分公司）

| 项目 | 工作任务 | 完成时限及要求 |
| --- | --- | --- |
| 资料报送 | 报送设立“讲文明树新风”公益广告的情况报告（说明数量、规格、类型）及实景图片。 | 7月31日前报送 |
| 实地查看 | 营业厅诚信服务，工作人员文明用语，礼貌待人，规范服务；有高效的投诉处理机制和投诉记录；无门难进、脸难看、事难办等突出问题，无庸懒散拖现象。 | 县创文办每月暗访1次 |

注：同步参照《陕西省文明县城测评体系（2017版）》、《石泉县创建省级文明县城工作任务清单》（石办发〔2017〕42号）。

石泉县2019年创建省级文明县城工作专项目标任务（农行石泉支行）

| 项目 | 工作任务 | 完成时限及要求 |
| --- | --- | --- |
| 资料报送 | 报送设立“讲文明树新风”公益广告的情况报告（说明数量、规格、类型）及实景图片。 | 7月31日前报送 |
| 实地查看 | 营业厅诚信服务，工作人员文明用语，礼貌待人，规范服务；有高效的投诉处理机制和投诉记录；无门难进、脸难看、事难办等突出问题，无庸懒散拖现象。 | 县创文办每月暗访1次 |

注：同步参照《陕西省文明县城测评体系（2017版）》、《石泉县创建省级文明县城工作任务清单》（石办发〔2017〕42号）。

石泉县2019年创建省级文明县城工作专项目标任务（县农商银行）

| 项目 | 工作任务 | 完成时限及要求 |
| --- | --- | --- |
| 资料报送 | 报送设立“讲文明树新风”公益广告的情况报告（说明数量、规格、类型）及实景图片。 | 7月31日前报送 |
| 实地查看 | 营业厅诚信服务，工作人员文明用语，礼貌待人，规范服务；有高效的投诉处理机制和投诉记录；无门难进、脸难看、事难办等突出问题，无庸懒散拖现象。 | 县创文办每月暗访1次 |

注：同步参照《陕西省文明县城测评体系（2017版）》、《石泉县创建省级文明县城工作任务清单》（石办发〔2017〕42号）。

石泉县2019年创建省级文明县城工作专项目标任务（邮储行石泉支行）

| 项目 | 工作任务 | 完成时限及要求 |
| --- | --- | --- |
| 资料报送 | 报送设立“讲文明树新风”公益广告的情况报告（说明数量、规格、类型）及实景图片。 | 7月31日前报送 |
| 实地查看 | 营业厅诚信服务，工作人员文明用语，礼貌待人，规范服务；有高效的投诉处理机制和投诉记录；无门难进、脸难看、事难办等突出问题，无庸懒散拖现象。 | 县创文办每月暗访1次 |

注：同步参照《陕西省文明县城测评体系（2017版）》、《石泉县创建省级文明县城工作任务清单》（石办发〔2017〕42号）。

石泉县2019年创建省级文明县城工作专项目标任务（人行石泉支行）

| 项目 | 工作任务 | 完成时限及要求 |
| --- | --- | --- |
| 资料报送 | 报送设立“讲文明树新风”公益广告的情况报告（说明数量、规格、类型）及实景图片。 | 7月31日前报送 |
| 资料报送 | 报送本单位所涉及行业领域的2019年诚信建设实施方案、制度机制等规范文件。 | 7月31日前报送 |
| 实地查看 | 营业厅诚信服务，工作人员文明用语，礼貌待人，规范服务；有高效的投诉处理机制和投诉记录；无门难进、脸难看、事难办等突出问题，无庸懒散拖现象。 | 县创文办每月暗访1次 |

注：同步参照《陕西省文明县城测评体系（2017版）》、《石泉县创建省级文明县城工作任务清单》（石办发〔2017〕42号）。

石泉县2019年创建省级文明县城工作专项目标任务（城关镇）

| 项目 | 工作任务 | 完成时限及要求 |
| --- | --- | --- |
| 资料 报送 | 按照社会主义核心价值观的基本要求，完善村规民约，开展规范守则教育实践活动。 | 10月31日前报送 |
|  | 报送城区社区内设立“讲文明树新风”公益广告的情况报告（说明数量、规格、类型）及实景图片。 | 9月30日前报送 |
|  | 报送社区居委会民主选举、会议的视频（前后各5分钟）和每次选举会议的文字资料（500字），说明选举的时间、地点、主题、参加人数、效果。 | 10月31日前报送 |
|  | 报送社区居委会民主建设规划的电子版（pdf格式，加盖公章）。 | 7月31日前报送 |
|  | 报送社区居委会选举制度的电子版（pdf格式，加盖公章）与制度牌实景照片。 | 7月31日前报送 |
|  | 报送社区事务民主决策制度的电子版（pdf格式，加盖公章）与制度牌实景照片。 | 7月31日前报送 |
|  | 报送社区事务民主管理制度的电子版（pdf格式，加盖公章）与制度牌实景照片。 | 7月31日前报送 |
|  | 报送社区事务民主监督制度的电子版（pdf格式，加盖公章）与制度牌实景照片。 | 7月31日前报送 |
|  | 制定、宣传市民文明守则等文明规范，加强公民意识教育。挂牌成立市民学校，至少每月开展1次市民学校主题活动，报送每次活动的视频资料（活动前后视频各5分钟）和每次活动的文字资料（说明活动的时间、地点、主题、参加人数、效果，500字左右）。 | 9月30日前报送 |
|  | 全年报送4次以上社区志愿服务工作站开展工作的照片、说明开展活动的文字资料（500字），说明活动的时间、地点、主题、参加人数、效果。 | 9月30日前报送 |
| 资料 报送 | 报送社区开展各类学雷锋志愿服务活动的通知、计划、安排和方案。 | 7月31日前报送 |
|  | 在社区开办家长学校，报送加强家校联系的有关安排（如方案或通知等）。 | 7月31日前报送 |
|  | 社区家长学校每月讲课1次以上，报送全年的课程安排表，每次上课的通知、参加人员签到册、培训内容纪录、培训情况说明报告。 | 9月30日前报送 |
|  | 报送社区关爱帮扶困难家庭、流动人口家庭未成年子女的制度、措施（规范文件）。 | 7月31日前报送 |
| 实地 查看 | 积极开展文明社区、文明家庭创建，在各社区显著位置设置展示牌，重点展示居民公约、市民文明守则、精神文明创建等内容。 | 7月底前设置到位，县创文办每半年检查1次。 |
|  | 各社区开设市民学校有牌子、有场地，主题教育活动开展正常。 | 县创文办每半年检查1次 |
|  | 在各社区醒目位置设立“讲文明树新风”公益广告，总量不少于全部广告资源的30%。 | 7月底前完成并报送广告现场照片及数量、规格、类型统计说明报告。 |
|  | 社区将家长学校或家庭教育指导服务站点建设纳入社区发展规划，将家庭教育指导作为向辖区居民提供的一项公共服务内容。社区设有专属或共享的家长学校或家庭教育指导服务站点等家庭教育场所。 | 7月底前设置到位，做到有场地、有牌子、有人员、有管理制度。 |
|  | 查看社区家长学校开展家庭教育活动的文字、图片资料。 | 整理相关资料、图片备查。 |
| 实地 查看 | 社区文化活动中心（站、室）长期向社区居民开放，无被挪用或侵占现象，正常运行及设备维护良好，正常开展宣传文化、党员教育、市民教育、科技普及、普法教育等活动；设有未成年人专属或共享的活动场所，有管理制度，有工作记录；有未成年人开展活动的文字、图片资料。 | 加强管理，整理相关资料、图片备查。 |
|  | 深化公民道德宣传日活动，社区有经常性的组织道德论坛、道德讲堂、道德修身等活动。 | 整理相关资料、图片备查 |
|  | 组织开展家庭美德宣传教育活动 | 整理相关资料、图片备查 |
|  | 市民了解并积极参注册登记志愿者，参与志愿服务活动。 | 整理相关资料、图片备查 |
|  | 社区内环境整洁，卫生状况良好，无乱扔杂物、随地吐痰、毁坏花草树木；住宅楼内干净整洁，楼道无堵塞，墙面无小广告、无污渍，玻璃干净无破损，照明灯完好无缺失；生活垃圾定点投放、定时清运，无暴露垃圾，垃圾房、箱（桶）完好、整洁；社区办公及服务场所达标，社区服务规范，便民利民，社区工作人员文明用语，态度热情，业务熟练。 | 县创文办每月暗访1次 |
|  | 居住社区有门卫值班室或有安全巡逻等防范制度，住宅楼有符合标准的防盗、消防设施；安全通道、楼道没有被占用、堵塞现象 | 县创文办每月暗访1次 |
|  | 成立未成年人心理健康辅导站（点）：有专门的工作场地、心理健康辅导人员名单、心理咨询电话或网络咨询热线、开展心理健康辅导等方面的工作记录。 | 县创文办每月暗访1次 |

注：同步参照陕西省文明县城测评体系（2017版）、《石泉县创建省级文明县城工作任务清单》（石办发〔2017〕42号）。

附件3：

石泉县创建省级文明县城宣传资料

一、社会主义核心价值观

“富强、民主、文明、和谐；自由、平等、公正、法治；爱国、敬业、诚信、友善”，这24个字是社会主义核心价值观的基本内容。富强、民主、文明、和谐是国家层面的价值目标，自由、平等、公正、法治是社会层面的价值取向，爱国、敬业、诚信、友善是公民个人层面的价值准则。

二、石泉精神

热爱石泉、热情友善、敢为人先、开放包容、团结和谐、敬业奉献。

三、公民思想道德建设

1.公民基本道德规范：爱国守法，明礼诚信，团结友善，勤俭自强，敬业奉献。

2.社会公德规范：文明礼貌，助人为乐，爱护公物，保护环境，遵纪守法。

3.职业道德规范：爱岗敬业，诚实守信，办事公道，服务群众，奉献社会。

4.家庭美德规范：尊老爱幼，男女平等，夫妻和睦，勤俭持家，邻里团结。

5.个人品德规范：为人正直，对人友善，诚实守信，待人宽容，自立自强。

四、国家公务员行为规范

政治坚定、忠于国家、勤政为民、依法行政、务实创新、清正廉洁、团结协作、品行端正。

五、石泉县居民文明公约

爱国爱家 爱我石泉 遵纪守法 崇德尚礼

热情友善 开放包容 敬业奉献 敢为人先

诚实守信 孝老爱亲 俭以养德 勤奋自强

和谐团结 弘扬新风 博爱感恩 助人为乐

见义勇为 扶贫济困 崇尚科学 远离毒邪

尊师重教 修身健体 情趣健康 举止文明

保护环境 低碳生活 共建家园 石泉十美

六、石泉县文明餐桌公约

节俭用餐，不剩菜，不剩饭；

安全用餐，放心油，放心菜；

卫生用餐，用公勺，用公筷；

文明用餐，不喧哗，不吸烟；

健康用餐，不劝酒，不酗酒。

七、日常文明礼貌用语20例

初次见面用：你好；      表示歉意说：对不起；

客人来到用：欢迎；      麻烦别人说：拜托；

好久不见用：久违；   与人分手说：欢迎下次再来；

欢迎购物用：光临；      中途先走说：失陪；

求人解答用：请教；      表示答谢说：谢谢；

赞人见解用：高见； 接受感谢说：这是我应该做的；

看望别人用：拜访；      表示礼让说：您先请；

陪伴朋友用：奉陪； 助人为乐说：我能帮你做什么；

等候客人用：恭候；      征求意见说：请指教；

请人帮忙用：请多关照；  表示慰问说：给您添麻烦了。

八、志愿服务知识

1.志愿服务定义:志愿服务是指志愿者组织或者志愿者利用自己的时间、技能、资源、爱心为邻居、社区、社会弱势群体提供非盈利、无偿、非职业化的援助行为。

2.志愿服务精神:奉献、友爱、互助、进步。

3.志愿服务的理念：学习雷锋、奉献他人、提升自己。

4.志愿服务誓词：我愿意成为一名光荣的志愿者。我承诺：尽己所能，不计报酬，帮助他人，服务社会。实行志愿精神，传播先进文化，为建设团结互助、平等友爱、共同前进的美好社会贡献力量。

九、省级文明县城创建知识

1.什么是陕西省文明县城？

陕西省文明县城是指在全面建设小康社会，加快推进社会主义现代化新的发展阶段，高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面推进“三个陕西”建设，在某一地区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设全面发展，精神文明建设成绩显著，群众文明素质和社会文明程度较高的县城。陕西省文明县城是省委、省政府授予的反映县城整体文明程度的综合性最高荣誉称号。

2.省级文明县城创建的目的是什么？

省级文明县城创建的目的是进一步提高城市文明程度、提高市民文明素质、提高居民幸福指数。

3.省级文明县城创建的宗旨是什么？

省级文明县城创建的宗旨是“创建为民，创建惠民”，人民群众是省级文明县城创建的主体和最大受益者。

4.省级文明县城创建的基本原则是什么？

我县省级文明县城创建的基本原则是坚持以人为本、民生至上，坚持多方参与、共建共享，坚持管创结合、统筹协调，坚持创新发展、彰显特色。

5.《陕西省文明县城测评体系》结构与内容有那些？

测评体系包括“网络审核”、“实地考察”、“部门审核”、“问卷调查”、“负面清单”5部分。陕西省文明县城每三年评选表彰一届，依据《陕西省文明县城测评体系》从县级提名资格城市中经测评产生。测评体系总分值为300分，第一年测评占20%，第二年测评占30%，第三年测评占50%。省级文明县城提名县城三年折算成绩达到255分以上有资格命名省级文明县城，省级文明县城三年折算成绩达到210分以上保留文明县城荣誉称号，三年折算成绩低于180分的省级文明县城，取消荣誉称号。

6.陕西省文明县城测评方式有那些？

采用看、察、听、访、问等方式，不定期随时进行。①实地考察：主要采取明查暗访形式在一定时间内，进入现场查证被考察对象是否符合测评标准，如到行政服务中心查证运行情况，在特定时间到主干道路查看交通秩序与管理情况。②模拟验证：设置实景（情），以普通市民身份验证公共服务情况，如拨打法律服务热线，拨打维权举报电话等。③问卷调查：随机向普通市民发放问卷。④网络审核：通过互联网报送查证相关内容。⑤部门审核：省、市级行业主管部门根据掌握的情况进行评判，查阅省、市统计年鉴资料。⑥整体观察：从建筑布局、市容环境、社会氛围、市民精神面貌等方面对被测评县城的整体形象做出评价。⑦听取汇报：听取县委、县政府创建工作情况汇报。

7.省级文明县城对市容市貌有哪些要求？

⑴公共设施规划合理，公共建筑、雕塑、广告牌、垃圾桶等造型美观实用，与居住环境相和谐，能给人以美的享受；⑵街道整洁卫生；⑶公园、绿地、广场等公共场所秩序良好，气氛祥和。

8.省级文明县城对市民在公共场所道德方面有哪些要求?

⑴公共场所无乱扔杂物、随地吐痰、损坏花草树木、吵架、斗殴等不文明行为；⑵所有室内公共场所和工作场所全面禁烟，并有明显的禁烟标识；⑶影剧院、图书馆、纪念馆、博物馆、会场等场所安静、文明、秩序良好，无大声喧哗、污言秽语、嬉戏吵闹现象。

9.省级文明县城对市民交通行为有哪些要求?

⑴车辆、行人各行其道；⑵机动车让行斑马线，无闯红灯、乱穿马路现象；⑶排队候车，依次上、下车。

10.省级文明县城对公共设施维护有哪些要求?

⑴公用电话、邮箱、报栏、座椅、雕塑等公共设施得到精心保护，无人为弄脏、损坏现象；⑵各类公共设施设置合理，功能完好，使用正常。

11.省级文明县城人际互助水平要达到何种标准？

⑴公交车上为老、弱、病、残、孕及怀抱婴儿者主动让座；⑵友善对待外来人员，耐心热情地回答陌生人的询问。

12.各级文明单位、文明校园、文明城镇、文明村、文明社区应广泛开展哪些主题活动？

学雷锋志愿服务、道德讲堂建设、文明礼仪培育、文明餐桌行动、道德经典诵读、我们的节日、文明风尚传播、文化体育和各种形式的共建帮扶活动等。

13.省级文明县城对中小学周边环境有哪些要求？

⑴中小学校园周边200米内无互联网上网服务营业场所、电子游戏经营场所，无歌厅、舞厅、卡拉OK厅、游艺厅、台球厅等娱乐场所，无非法行医或以人流、性病治疗业务为主的诊所；⑵校园周边无从事非法经营活动的游商和无证照摊点，无“三无食品”，无恐怖、迷信、低俗、色情玩具、文具、饰品和出版物销售。

14.省级文明县城对公共安全保障有哪些要求？

⑴主要公共场所和重点要害部位安装电子视频监控系统，并有明显标志；⑵城市公共消防设施达到国家标准，完好率达到100%；⑶公共场所、重点单位及社区物防、技防、人防、消防水平符合安全要求；⑷社区警务室建设和治安辅助力量配备到位，并充分发挥作用。

15.省级文明县城对公共建筑无障碍设施有哪些要求？

⑴各类公共建筑以及新建住宅设有无障碍设施；⑵无障碍设施的管理、使用情况良好。

16.省级文明县城对道路名称与主干道设施有哪些要求？

⑴主干道路名称、公共图形标志规范，设置合理，用字规范，符合国家标准；⑵主干机动车道无被侵占、毁坏现象，路面无明显坑洼积水；⑶自行车道连续、平整、畅通，无损坏、被占用现象；⑷人行道平整畅通，道板、护拦等设施完好，无损坏、被占用现象，主干道装灯率100%，亮灯率99%；⑸主干道上行人过街、机非分离、人车分离等安全设施完善。

17.省级文明县城对商品交易市场监管有哪些要求？

⑴设施配套，维护到位；⑵环境整洁、无占道经营，市场分区合理；⑶证照齐全、亮证经营，不出售假冒伪劣商品；⑷商品明码标价；⑸设置复检计量器具，投诉处理及时；⑹积极开展文明诚信市场创建活动。

18.省级文明县城对主要大街和重点地区面貌有哪些要求？

⑴无违章搭建现象，门前责任制落实到位；⑵无违规违章占道经营现象，卫生状况良好；⑶无盯人拉客、散发小广告现象；⑷无乱张贴、乱涂写、乱设广告牌和单位铭牌现象。

19.省级文明县城对食品安全有哪些要求？

⑴食品生产经营单位取得有效生产经营证照，对小作坊、小摊点等监管规范有序；⑵全面实施食品卫生监督量化分级管理制度，餐饮单位量化分级管理覆盖率≥95%；⑶食品经营单位和集贸市场不出售过期、变质、伪劣食品；⑷有食品安全事故应急处理预案并开展应急演练活动；食品安全事故及时查处，无漏报、瞒报情况；⑸预防并及时查处在食品中添加非食用物质和滥用食品添加剂的行为。

20.省级文明县城对经营性公共场所卫生有哪些要求？

⑴经营性公共场所证照齐全，亮证经营；⑵从业人员持健康证明、卫生知识培训证明上岗，“五病”调离率100%；⑶公共用品、用具消毒制度落实。

21.列入省级文明县城创建测评验收的窗口行业有哪些？

省级文明县城测评验收时，将随机抽查20个“窗口”行业的规范化服务，这些“窗口”行业分别为：医疗、商业零售、公交、出租汽车、车站、金融保险业、邮政、电信、宾馆、环卫、供电、燃气、供热、风景园林、物业服务、自来水、工商、税务、公安、交警。

22.省级文明县城对“窗口”行业规范化服务有哪些要求？

⑴遵守职业道德，服务标准和程序公开，服务规范，诚信守法；⑵有高效的投诉处理机制。

十、省级文明县城创建宣传标语

1.创建文明县城，建设三宜石泉。

2.树文明新风，做文明市民，创文明县城。

3.讲文明话，办文明事，做文明人，建文明城。

4.公德装在心中，文明贵在行动。

5.塑造窗口形象，树立文明新风。

6.同心争创文明县城，携手共建美好家园。

7.倡导文明新风，共建文明县城。

8.文明县城，离不开您的努力；优良秩序，少不了您的支持。

9.争做文明市民，创建文明县城。

10.道德从点滴做起，文明从细节做起，和谐从你我做起。

11.维护交通秩序，共建交通文明。

12.县城是我家，文明靠大家。

13.遵守社会公德，塑造文明形象。

14.美德是立身之本，文明是城市之魂。

15.人人都是文明使者，事事关乎石泉形象。

16.讲卫生、革陋习，讲文明、树新风。

17.文明创建共参与，文明成果同受益。

18.弘扬传统美德，倡导文明新风，共建美好家园。

19.创造优美环境，营造优良秩序，提供优质服务，建设文明县城。

20.一言一行讲文明，携手共建文明城。

附件4:

陕西省文明县城测评调查问卷

发放单位：               发放日期：

居民朋友，您好!

我县创建省级文明县城工作已进入本年度问卷调查阶段，请您正确理解问卷内容，礼貌接待调查人员，客观公正给出您的宝贵意见，本着“热爱家乡、热爱石泉，争做文明石泉人”的态度，贡献您的力量，用实际行动为石泉争光添彩，谢谢！

- 您是否知道我国社会主义核心价值观的内容？

A.知道          B.不知道

2.您是否收到过本县印发的《市民文明手册》？

A.收到过        B.没有收到

3.您对本县开展家庭、家教、家风建设方面的工作是否满意？

A.满意          B.不满意

4.您知道本县的道德模范、最美人物、时代楷模、身边好人吗？

A.知道          B.不知道

5.您对本县政务行为规范的评价意见？

A.好            B.中           C.差

6.您对本县政务服务行业风气是否满意？

A.满意          B.基本满意     C.不满意

7.您对本县党政机关行政效能和反腐倡廉工作是否满意？

A.满意          B.基本满意     C.不满意

8.您是否知道本县开展的全民法治宣传教育，是否有参加？

A.知道并参加    B.知道未参加   C.不知道

9.您在本县生活中是否经常接触到虚假违法广告？

A.无            B.有

10.您是否认同并支持本县开展的志愿服务活动？

A.认同          B.不认同

11.您对本县诚信建设是否满意？

A.满意          B.基本满意      C.不满意

12.您对本县窗口单位服务质量是否满意？

A.满意          B.基本满意      C.不满意

13.您对本县行政执法监管部门工作是否满意？

A.满意          B.基本满意      C.不满意

14.您对该县旅游市场秩序的评价意见？（注：在县城规划区内询问若干名外地游客）

A.好            B.中            C.差

15.您是否在本县各类媒体及公共场所看到过“讲文明树新风”的公益广告？

A.多            B.较多          C.少

16.您对本县开展公益活动的评价意见？

A.好            B.中            C.差

17.您对本县民风和道德素质的评价意见？

A.好            B.中            C.差

18.您对本县公交站点布局与交通便捷是否满意？

A.满意          B.基本满意      C.不满意

19.您对本县打击“黄赌毒”的评价意见？

A.好            B.中            C.差

20.您对本县社会治安的评价意见？

A.安全          B.较安全        C.不安全

21.您是否参加过本县环境保护、生态文明的主题活动？

A.是            B.否

22.您对本县环境保护工作是否满意？

A.满意          B.基本满意      C.不满意

23.您对本县中小学义务教育工作是否满意？

A.满意          B.基本满意      C.不满意

24.您知道本县在创建省级文明县城吗？（注：2017年6月我县启动新一轮创文工作）

A.知道    B.不知道

25.您是否支持创建省级文明县城工作？

A.支持    B.不支持

26.您是否参加过本县创建省级文明县城的活动？

A.参加          B.未参加

27.您对本县创建省级文明县城是否满意？

A.满意          B.基本满意      C.不满意

附件5：

网络申报材料规范格式（新）

2018年10月底，陕西省文明城市创建管理系统对网络申报部分做了细微调整，现由7个测评项目，21项测评内容、48项测评标准构成，总分100分（不含荣誉称号附加分）。对网络申报材料的格式也提出了新的要求，现将具体情况说明如下：

一、报送流程

同步参照《石泉县创建省级文明县城工作任务清单》（石办发〔2017〕42号）和陕西省文明县城测评体系（2017年版），如一项工作需要多个部门配合完成的，各责任单位要按时将图文资料报至牵头单位，由牵头单位进行初步审核，审核合格后，将材料综合加工，报送至县创建办创文组，经县创建办创文组最终审核通过后统一上传陕西省文明县城创建工作管理系统。

二、报送要求

网络报送材料分为四种格式——规范文件、说明报告、实景图片、活动视频。

（一）规范文件：

要求：顾名思义，是党委政府或者相关部门印发的文件，包括实施方案、计划、安排、通知、制度、措施、任务、领导小组建立等。

格式：

1.报送时，一定要用PDF格式上报，文件命名要规范，红头公章要体现；

2.无PDF格式电子版的正式文件，将规范的正式纸质版文件拍摄或扫描下来转换为pdf格式上报；

3.制度建设无规范文件的，电子版以pdf格式报送（要有公章），同时按实景图片资料格式报送制度展板的照片。

（二）说明报告：

要求：牵头单位一定要站在全县的层面上，对各责任单位报送的材料，进行加工消化整理，内容真实、紧扣主题、突出重点、用字规范、排版美观，最终形成全面系统的“说明报告”。

格式：说明报告必须有“红头”和盖章，后附相关活动图片，然后以pdf格式报送。

1.一项工作落实情况说明报告。要说明这项工作总体开展情况及达到效果，要求500字左右，同时报送相关规范文件、简报、会议通知、实景图片；

2.一次活动（会议、学习）的说明材料。要说明活动（会议、学习）的时间、地点、主题、参加人数、效果，字数要求500字左右，同时报送相关规范文件、简报、活动（会议、学习）通知、实景图片；

3.一项工作措施和制度的效果说明报告。要说明建立的措施和制度，并说明落实制度和措施达到的效果，字数要求500字左右，并附制度或措施建立的相关规范文件、简报、通知文件、实景图片。

（三）实景图片：

要求：包含活动、会议、学习等现场图片（最好横向拍摄）、新闻稿件截图等。

格式：

1.活动、会议、学习等现场图片附在说明报告后面（排版美观，每张图片上方备注好图片的主题内容），然后用pdf格式报送；

2.新闻稿件截图命名要突出截图的主题内容，图片越小越好（KB能解决的，就不要报MB的），越清晰越好，单张报送格式不限（jpeg、png、bmp等都行），如果是多张截图，则合并以pdf格式报送。

（四）活动视频：

要求：活动视频的前后五分钟截取下来再合并成一段视频（包括片头和片尾），时长不超过10分钟。

格式：格式为flv(手机端直接拍摄的mp4视频不能直接上传），视频大小在100M以内。

三、注意事项：

1.除部分可一直沿用的实施方案、制度、措施等规范文件，不得重复报送2019年之前已报送过的资料；

2.所报送的资料必须对标《石泉县2019年创建省级文明县城工作任务清单》，综合再综合（建立专门文件夹，相关内容放在一个文件夹，不要相互混淆，并命名备注清楚），对应再对应（切不可报送无关材料）；

3.要严把时间节点，按时报送资料，逾期将不能被管理系统审核通过；

4.县创建办创文组联系电话：0915-6328101；

上传资料邮箱：517509902@qq.com；

石泉省级文明县城创建群号：655734927。