## 石泉县2023年度中期统筹整合财政涉农资金项目明细表
附件
石泉县2023年度财政涉农整合及衔接资金项目完成情况统计表
单位：万元
项目类型 | 项目名称 | 项目内容及建设规模 | 建设期限 （起止时间） | 绩效目标 | 项目个数 | 项目实施 地点 |  | 脱贫村（是/否） | 省级重点帮扶镇（是/否） | 省级重点帮扶村（是/否） | 资金投入（万元） | [6 empty] | 项目 实施 单位 | 项目 完成 情况 | 备注
[11 empty] | 合计 | 衔接资金 |  |  |  |  | 整合资金投入
[6 empty] | 镇 | 村 |  |  |  |  | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
总 计 |  |  |  |  | 144 | [5 empty] | 21307 | 14518 | 6955 | 4113 | 550 | 2900 | 6789
一、产业发展 |  |  |  |  | 53 | [5 empty] | 7264.24 | 7064.24 | 4345.15 | 2500.35 | 160 | 58.74 | 200
1.生产项目 |  |  |  |  | 19 | [5 empty] | 2816 | 2816 | 1401 | 1415 | 0 | 0 | 0
①种植业基地(种植业) |  |  |  |  | 9 | [5 empty] | 445 | 445 | 225 | 220 | 0 | 0 | 0
①种植业基地(种植业) | 石泉县中池镇筷子铺村优质粮油基地示范区建设项目 | 新建粮油示范基地180亩，完善提升筷子铺村优质粮油基地示范区农业生产基础设施，促进农民产业增收，保障粮食安全。修复灌溉渠484m、300PE管道6m、排洪渠200m；修复浆砌石护田坎345m³，田间步道1000m；新建农机具停放场3600㎡。 | 2023年8月-2023年12月 | 项目形成资产权属归村集体所有，按照《安康市农村集体资产管理办法（试行）》要求纳入“三资”管理，由筷子铺村集体股份经济合作社负责经营性资产管护；项目实施推广“以工代赈”模式，带动8名农村劳动力增收14.9万元以上；项目建成后，提升51户150人生产条件，其中受益脱贫户（含监测户）8户23人，带动户均增收500元以上。 | 1 | 中池镇 | 筷子铺村 | 是 | 否 | 是 | 99 | 99 | 99 |  |  |  |  | 县农业农村局 | 已完成
①种植业基地(种植业) | 城关镇草池湾有机稻田提质增效示范项目 | 建设城关镇丝银坝村草池湾粮油基地，聘请第三方机构合作对园区内150亩核心区土壤进行有机质分析提升、对100亩“草池稻香”有机稻和50亩“草池红粉”开展农作物病虫害防治，同时对100亩“草池稻香”有机富硒品牌培育。 | 2023年8月-2023年12月 | 项目建成后，按照《石泉县扶贫项目资产后续管理办法》要求由中心村集体股份经济合作社负责后续管护，形成资产权属归村集体所有。围绕粮食安全建设粮油基地。通过通过自主经营，按照每年不低于6%给村集体分红，按要求向脱贫户（含监测户）倾斜，年产有机富硒大米20吨、莲藕30吨，带动农户不少于50人次在园区务工，通过带动生产、带动务工、收益分红等方式受益61户176人，其中受益脱贫户（含监测户）23户56人，人均年增收500元。 | 1 | 城关镇 | 丝银坝村 | 否 | 否 | 是 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 城关镇 | 已完成
①种植业基地(种植业) | 大湾村集体经济中药材种植项目 | 由村集体经济牵头，在大湾村瓦房沟发展林下中药材（黄精）种植80亩，并购买肥料等材料，做好后期管护。 | 2023年6月-2023年12月 | 项目建成后，按照《石泉县扶贫项目资产后续管理办法》要求由中心村集体股份经济合作社负责后续管护，形成资产权属归村集体所有。资金投入村集体，通过自主经营，按照每年不低于6%给村集体分红，按要求向脱贫户（含监测户）倾斜，通过土地流转、带动务工、收益分红等方式，受益240户660人，其中受益脱贫户（含监测户）91户201人，预计三年后总收益150万元，收益分红人均增收约200元。 | 1 | 饶峰镇 | 大湾村 | 是 | 否 | 否 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | 饶峰镇 | 已完成
①种植业基地(种植业) | 中池优质粮油基地经果林示范带项目 | 对中池优质粮油基地示范区沿线栽植特色经济果树及本地特色树种340株，其中：蜂糖李60株、枇杷140株、柳树140株，形成特色经果林示范带，促进中池优质粮油基地示范区提质增效。 | 2023年6月-2023年12月 | 项目建成后，按照《石泉县扶贫项目资产后续管理办法》要求由中心村集体股份经济合作社负责后续管护，形成资产权属归村集体所有。通过自主经营，按照每年不低于6%给村集体分红，按要求向脱贫户（含监测户）倾斜，促进中池优质粮油基地示范区建设，壮大村集体组织经济，带动二三产业融合发展 ，通过自主经营、土地流转、带动务工、收益分红等方式，受益45户130人，其中受益脱贫户（含监测户）8户25人，预计增加农民户均收入500元。 | 1 | 中池镇 | 筷子铺村 | 是 | 否 | 是 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  | 林业局 | 已完成
①种植业基地(种植业) | 两河镇中心村集体经济中药材种植产业园建设项目 | 种植林下黄精60亩、药用牡丹20亩。 | 2023年6月-2023年12月 | 项目建成后，按照《石泉县扶贫项目资产后续管理办法》要求由中心村集体股份经济合作社负责后续管护，形成资产权属归村集体所有。通过自主经营，按照每年不低于6%给村集体分红，按要求向脱贫户（含监测户）倾斜，通过流转土地、收益分红、直接务工等方式带动脱贫户（含监测户）增收，受益总人口190户618人，其中脱贫户及监测户52户138人，户均年增收200元。 | 1 | 两河镇 | 中心村 | 否 | 否 | 否 | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  | 两河镇 | 已完成
①种植业基地(种植业) | 云阳村中药材林下产业园区建设项目 | 发展林下中药材淫羊藿300亩产业园区，新建储藏室一间，购置打包机器1台，增设防护网，购置淫羊藿种苗300亩。 | 2023年8月至2023年12月 | 项目建成后，按照《石泉县扶贫项目资产后续管理办法》要求由中心村集体股份经济合作社负责后续管护，形成资产权属归村集体所有。通过自主经营，按照每年不低于6%给村集体分红，按要求向脱贫户（含监测户）倾斜，在村集体经济股份制合作社组织引领下，通过入股分红、有组织就业、土地流转、订单销售等途径，稳固带动群众增收致富，受益总人口83户243人，其中脱贫户及监测户33户76人，实现集体经济增收20万元以上。 | 1 | 云雾山镇 | 云阳村 | 是 | 否 | 是 | 24 | 24 | 24 |  |  |  |  | 云雾山镇 | 已完成
①种植业基地(种植业) | 池河镇力建村中药材种植基地建设项目（一期） | 由村集体经济合作社流转并整理林地150亩，发展林下种植淫羊藿150亩，并建设简易围栏等配套设施。 | 2023年6月-2023年12月 | 项目建成后，按照《石泉县扶贫项目资产后续管理办法》要求由中心村集体股份经济合作社负责后续管护，形成资产权属归村集体所有。通过自主经营，按照每年不低于6%给村集体分红，按要求向脱贫户（含监测户）倾斜，通过自主经营、带动务工、收益分红等方式，带动群众稳步增收，受益441户1401人，其中脱贫户142户371人。 | 1 | 池河镇 | 力建村 | 否 | 否 | 是 | 45 | 45 |  | 45 |  |  |  | 池河镇 | 已完成
①种植业基地(种植业) | 两河镇金盆村集体经济中药材黄精产业园建设项目 | 由村集体股份经济合作社流转园地50亩，新种植黄精50亩。 | 2023年6月-2023年12月 | 项目建成后，按照《石泉县扶贫项目资产后续管理办法》要求由中心村集体股份经济合作社负责后续管护，形成资产权属归村集体所有。通过自主经营，按照每年不低于6%给村集体分红，按要求向脱贫户（含监测户）倾斜，通过流转土地、收益分红、直接务工等方式带动脱贫户（含监测户）增收，受益总人口281户798人，其中脱贫户及监测户102户272人，户均年增收200元。 | 1 | 两河镇 | 金盆村 | 是 | 否 | 是 | 22 | 22 | 22 |  |  |  |  | 两河镇 | 已完成
①种植业基地(种植业) | 迎丰镇三官庙村食用菌种植基地建设项目 | 搭建食用菌棚内架1000平方米,配套烘干设备1套、出菇架4套，大棚内覆盖食用菌喷水管道400余米，配套建设河堤护坎42米。 | 2023年6月-2023年12月 | 项目建成后，按照《石泉县扶贫项目资产后续管理办法》要求由中心村集体股份经济合作社负责后续管护，形成资产权属归村集体所有。通过自主经营，按照每年不低于6%给村集体分红，按要求向脱贫户（含监测户）倾斜，通过带动务工、收益分红，实现人均增收500元以上，受益294户871人，其中脱贫户105户251人，预计户均年增收500元以上。 | 1 | 迎丰镇 | 三官庙村 | 否 | 否 | 是 | 25 | 25 |  | 25 |  |  |  | 迎丰镇 | 已完成
②养殖业基地（养殖业） |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 308 | 308 | 176 | 132 | 0 | 0 | 0
| 新联村集体经济小蚕共育及大蚕养蚕工厂项目 | 新建标准化小蚕共育室100㎡，大蚕养殖车间2处450㎡。 | 2023年1月-2023年10月 | 项目建成后，按《石泉县扶贫项目资产后续管理办法》，要求村集体负责后续管护，资产归属村集体股份经济合作社，采取租赁经营或自主经营方式经营管理，每年按照6%给予村集体分红，按要求向脱贫户（含监测户）倾斜。通过参与生产、直接务工的方式带动受益389户，其中脱贫户141户357人，预计户均年增收300元以上。 | 1 | 城关镇 | 新联村 | 是 | 否 | 否 | 66 | 66 | 66 |  |  |  |  | 城关镇 | 已完成
②养殖业基地（养殖业） | 两河镇迎河村壮大集体经济蚕室建设项目 | 新建标准化蚕室500平方米，其中小蚕室50平方米，储藏室150平方米。 | 2023年1月-2023年10月 | 项目建成后，按《石泉县扶贫项目资产后续管理办法》，要求村集体负责后续管护，资产归属村集体股份经济合作社，采取租赁经营或自主经营方式经营管理，每年按照6%给予村集体分红，按要求向脱贫户（含监测户）倾斜。通过参与生产、直接务工的方式带动受益总人口241户767人，其中脱贫户及监测户84户253人，预计户均年增收300元以上。 | 1 | 两河镇 | 迎河村 | 是 | 否 | 否 | 60 | 60 | 60 |  |  |  |  | 两河镇 | 已完成
②养殖业基地（养殖业） | 中池镇青泥涧村养蚕工厂建设项目 | 为壮大集体经济，促进蚕桑产业提质增效，新建标准化蚕室350平方米，培育丰产桑园120亩。 | 2023年1月-2023年10月 | 项目建成后，按《石泉县扶贫项目资产后续管理办法》，要求村集体负责后续管护，资产归属村集体股份经济合作社，采取租赁经营或自主经营方式经营管理，每年按照6%给予村集体分红，按要求向脱贫户（含监测户）倾斜。通过订单收购、土地流转、劳务用工带动34户96人（其中建档立卡脱贫户11户28人），预计户均年增收2000元以上。 | 1 | 中池镇 | 青泥涧村 | 否 | 否 | 否 | 55 | 55 |  | 55 |  |  |  | 中池镇 | 已完成
②养殖业基地（养殖业） | 迎丰镇梧桐寺村蚕桑产业提升项目 | 村集体股份经济合作社发展集约化养蚕，新建集体标准化养蚕室600㎡，并配套水电等附属设施。 | 2023年1月-2023年10月 | 项目建成后，按《石泉县扶贫项目资产后续管理办法》，要求村集体负责后续管护，资产归属村集体股份经济合作社，采取租赁经营或自主经营方式经营管理，每年按照6%给予村集体分红，按要求向脱贫户（含监测户）倾斜。通过土地流转、带动农户务工、订单收购等方式带动受益175户490人，其中脱贫户（监测户）62户195人，预计户均年增收500元以上。 | 1 | 迎丰镇 | 梧桐寺村 | 否 | 否 | 否 | 77 | 77 |  | 77 |  |  |  | 迎丰镇 | 已完成
②养殖业基地（养殖业） | 喜河镇同心村集体经济养殖场建设项目（一期） | 改造牛场300平方米、新建料场场棚200㎡等设施 | 2023年6月-12月 | 项目建成后，按照《石泉县扶贫项目资产后续管理办法》要求由中心村集体股份经济合作社负责后续管护，形成资产权属归村集体所有。通过自主经营，按照每年不低于6%给村集体分红，按要求向脱贫户（含监测户）倾斜，年养牛60头，年底每头牛收入2000元，通过自主经营、收益分红、带动务工等方式，受益327户1069人，其中脱贫户106户303人。预计户均年增收300元。 | 1 | 喜河镇 | 同心村 | 是 | 否 | 否 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  | 喜河镇 | 已完成
③水产养殖业发展 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 63 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0
| 喜河镇中心村集体经济产业发展养殖项目 | 新建高位养鱼池6个、蓄水池2个并配套管网、过滤池、净化池等配套设施。 | 2023年6月-12月 | 项目建成后，按照《石泉县扶贫项目资产后续管理办法》要求由中心村集体股份经济合作社负责后续管护，形成资产权属归村集体所有。通过自主经营，按照每年不低于6%给村集体分红，按要求向脱贫户（含监测户）倾斜，通过自主经营、收益分红、带动务工等方式，增加集体经济收入，受益171户546人，其中脱贫户53户123人。预计户均年增收300元。 | 1 | 喜河镇 | 中心村 | 否 | 否 | 否 | 63 | 63 |  | 63 |  |  |  | 喜河镇 | 已完成
⑤休闲农业与乡村旅游 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
| 曾溪镇高坎乡村旅游一期项目 | 以高坎村汉江生态资源优势，发展乡村生态旅游项目，改造乡村民宿4处1940㎡，新改建民宿1栋1200㎡，新建民宿1栋300㎡左右，沿江长廊步道500米，打造奔风荡沿江生态旅游示范带。 | 2023年1月-2023年12月 | 项目建成后，按《石泉县扶贫项目资产后续管理办法》，要求村集体负责后续管护，资产归属村集体股份经济合作社，资金投入村集体，委托市场主体运营，每年按6%给村集体分红，按要求向脱贫户（含监测户）倾斜。通过参与生产、直接务工等方式带动受益386户1080人，其中脱贫户220户662人。预计户均年增收500元。 | 1 | 曾溪镇 | 高坎村 | 是 | 否 | 是 | 430 | 430 | 430 |  |  |  |  | 曾溪镇 | 已完成
⑤休闲农业与乡村旅游 | 曾溪镇左溪乡村旅游一期项目 | 实施左溪乡村旅游开发，完成4处民居院落1020平方米及土特产销售中心200平方米主体建设，配套相关附属设施 | 2023年1月-2023年12月 | 项目建成后，按《石泉县扶贫项目资产后续管理办法》，要求村集体负责后续管护，资产归属村集体股份经济合作社，资金投入村集体，委托市场主体运营，每年按6%给村集体分红，按要求向脱贫户（含监测户）倾斜。通过参与生产、直接务工等方式带动受益386户1080人，其中脱贫户220户662人。预计户均年增收500元。 | 1 | 曾溪镇 | 高坎村 | 是 | 否 | 是 | 380 | 380 | 380 |  |  |  |  | 曾溪镇 | 已完成
⑤休闲农业与乡村旅游 | 曾溪镇高坎乡村旅游配套设施建设 | 实施高坎乡村旅游配套设施建设，修建铁索桥1座宽2米长60米、改造码头2处80平方米，观景平台1处50平方米，改建农产品展销中心1处1000平米。 | 2023年1月-2023年12月 | 项目建成后，按《石泉县扶贫项目资产后续管理办法》，要求村集体负责后续管护，资产归属村集体股份经济合作社，资金投入村集体，委托市场主体运营，每年按6%给村集体分红，按要求向脱贫户（含监测户）倾斜。通过参与生产、直接务工等方式受益386户1080人，其中脱贫户220户662人。预计户均年增收500元。 | 1 | 曾溪镇 | 高坎村 | 是 | 否 | 是 | 190 | 190 | 190 |  |  |  |  | 曾溪镇 | 已完成
⑤休闲农业与乡村旅游 | 城关镇草池湾田园综合体建设项目 | 以丝银坝村草池湾得天独厚的自然禀赋及良好的地理位置为契机，推动农旅融合的有效结合，将稀缺的朱鹮资源、有机稻米资源、一级自然保护区土质资源相整合，挖掘农旅融合旅游的新路子，将有机农产品变成新商品增加附加值，改建湖畔青旅730㎡，建设田间露营基地600余㎡，提升改造乡村特产展示工坊及功能场所300㎡；对核心区实施环境整治提升。 | 2023年1月-2023年12月 | 项目建成后，按《石泉县扶贫项目资产后续管理办法》，要求村集体负责后续管护，资产归属村集体股份经济合作社，资金投入村集体，委托市场主体运营，每年按6%给村集体分红，按要求向脱贫户（含监测户）倾斜。通过带动农产品销售、务工就业等方式，直接带动丝银坝村234户655人（脱贫户44户118人）直接受益。预计户均年增收500元。 | 1 | 城关镇 | 丝银坝村 | 否 | 否 | 是 | 1000 | 1000 |  | 1000 |  |  |  | 城关镇 | 已完成
2.加工流通项目 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
④品牌打造和展销平台 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
| 石泉县农产品区域公共品牌培育项目 | 培育创建“石泉食美”农产品区域公共品牌，注册“石泉食美”商标，解决石泉农特产品“销售难”的问题，推动产业增效，带动农户增收。 | 2023年1月-2023年10月 | 通过实施“石泉食美”区域公共品牌的推动发展，加快特色农产品产业化、规范化、市场化有机结合，提升品牌知名度，年增加农产品销售产值500万元，带动受益群众263户737人，其中脱贫户、监测户120户394人。 | 1 | 11个镇 | 150个村 | 74 | 1 | 11 | 75 | 75 | 75 |  |  |  |  | 县市场监督管理局 | 已完成
3.配套设施项目 |  |  |  |  | 17 | [5 empty] | 833 | 833 | 342 | 491 | 0 | 0 | 0
②产业园（区） |  |  |  |  | 17 | [5 empty] | 833 | 833 | 342 | 491 | 0 | 0 | 0
②产业园（区） | 云雾山镇官田村果蔬产业园基础设施配套项目 | 官田村二组果蔬产业园内完成土地整理及土壤改良30亩，新建防护土挡墙900m³，2米宽产业便道150米，排水沟300米，灌溉管网1000米。 | 2023年2月-2023年10月 | 项目建成后，按《石泉县扶贫项目资产后续管理办法》，要求村集体负责后续管护，资产归属村集体股份经济合作社，有效解决60亩蔬菜产业生产基础设施规范提升问题，采取自主经营方式发展蔬菜大棚30亩，每年按照6%给予村集体分红，按要求向脱贫户（含监测户）倾斜。通过参与生产、直接务工等方式带动受益310户868人其中脱贫户、监测户52户101人，预计户均年增收500元。 | 1 | 云雾山镇 | 官田村 | 否 | 否 | 否 | 60 | 60 |  | 60 |  |  |  | 云雾山镇 | 已完成
②产业园（区） | 城关镇丝银坝村预制菜生产基地建设项目 | 发展茄子基地600亩，建设50立方米气调库一处，对70亩种植基地安装微喷灌，对园区内2000米灌溉堰渠进行修复；修复抽水泵房1处，安装Pe90管网1500米；购置35马力打地王1台育苗自动播种机1台、起垄机2台、直播器20个。 | 2023年1月-2023年10月 | 项目建成后，按《石泉县扶贫项目资产后续管理办法》，要求村集体负责后续管护，资产归属村集体，采取租赁经营方式与陕西绿禾宾祥农业技术开发有限公司合作 经营，每年按照6%给予村集体分红，按要求向脱贫户（含监测户）倾斜。通过直接务工、参与生产的方式，带动受益457户1280人，其中脱贫户监测户98户245人，预计户均增收1000元。集体经济年增收5万元。 | 1 | 城关镇 | 丝银坝村 | 否 | 否 | 是 | 93 | 93 |  | 93 |  |  |  | 城关镇 | 已完成
②产业园（区） | 喜河镇预制菜生产基地建设项目 | 发展黄花菜220亩，建设烘干房1座30㎡、储藏室1个120㎡，架设动力电200米；购置定载质量1100公斤冷链车1辆、旋耕机4台，锄草机5台，病虫害防治喷洒设备2套。 | 2023年1月-2023年12月 | 项目由村集体经济组织组织实施，项目建成后，按《石泉县扶贫项目资产后续管理办法》，要求村集体负责后续管护，资产归属村集体，采取自主经营方式经营管理，每年按照6%给予村集体分红，按要求向脱贫户（含监测户）倾斜。通过直接务工、参与生产等方式带动受益326户913人，其中脱贫户26户78人，预计户均增收1000元。冷链车由村集体使用，服务于本镇各类农业发展冷藏需求，集体经济年增收3万元。 | 1 | 喜河镇 | 同心村 | 是 | 是 | 否 | 75 | 75 | 75 |  |  |  |  | 喜河镇 | 已完成
②产业园（区） | 饶峰镇蒲溪村预制菜生产基地建设项目 | 发展黄花菜种植基地500亩，紫长茄100亩，土豆300亩，改造蔬菜存储仓库400㎡。购置蔬菜烘干、切片设备各1套。 | 2023年1月-2023年10月 | 项目建成后，按《石泉县扶贫项目资产后续管理办法》，要求村集体负责后续管护，资产归属村集体股份经济合作社，采取自主经营方式经营管理，每年按照6%给予村集体分红，按要求向脱贫户（含监测户）倾斜。年产值可达100万元，通过直接务工、参与生产等方式实现户均增收1000元以上，受益258户723人，其中脱贫户57户127人，预计户均年增收500元以上。 | 1 | 饶峰镇 | 蒲溪村 | 否 | 否 | 否 | 20 | 20 |  | 20 |  |  |  | 饶峰镇 | 已完成
②产业园（区） | 饶峰镇三合村预制菜生产基地建设项目 | 发展食用菌种植基地20亩，购置香菇加工设备1套 | 2023年1月-2023年10月 | 项目建成后，按《石泉县扶贫项目资产后续管理办法》，要求村集体负责后续管护，资产归属村集体股份经济合作社，采取自主经营方式经营管理，每年按照6%给予村集体分红，按要求向脱贫户（含监测户）倾斜。通过直接务工、参与生产等方式带动受益372户1042人，其中脱贫户105户212人，预计户均年增收500元以上。 | 1 | 饶峰镇 | 三合村 | 是 | 否 | 否 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 饶峰镇 | 已完成
②产业园（区） | 饶峰镇牛羊河村预制菜生产基地建设项目 | 发展茄子种植基地100亩，购置茄子烘干机10套、切片设备各2套 | 2023年1月-2023年10月 | 项目建成后，按《石泉县扶贫项目资产后续管理办法》，要求村集体负责后续管护，资产归属村集体股份经济合作社，采取自主经营方式经营管理，每年按照6%给予村集体分红，按要求向脱贫户（含监测户）倾斜。通过直接务工、参与生产等方式带动受益402户1126人，其中脱贫户170户420人，预计户均年增收500元以上。 | 1 | 饶峰镇 | 牛羊河村 | 是 | 否 | 否 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 饶峰镇 | 已完成
②产业园（区） | 曾溪镇预制菜生产基地建设项目 | 发展黄花菜种植基地110亩，建设20㎡烘干房1座、30㎡储藏室1个、分拣房30㎡，配套170平方米场地硬化及砖砌挡住、产业路等基础设施，购置旋耕机2台，病虫害防治喷洒设备1套，安装烘干、杀青水电等相关设施设备 | 2023年1月-2023年12月 | 项目建成后，按《石泉县扶贫项目资产后续管理办法》，要求村集体负责后续管护，资产归属村集体股份经济合作社，采取自主经营方式经营管理，每年按照6%给予村集体分红，按要求向脱贫户（含监测户）倾斜。通过直接务工、参与生产等方式带动带动农户52户146人，其中脱贫户25户102人人均增收200元。带动劳动力25人就地务工就业，预计户均增收1000元。村集体经济年增收2万元。 | 1 | 曾溪镇 | 兴隆村 | 是 | 否 | 否 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | 曾溪镇 | 已完成
②产业园（区） | 云雾山镇预制菜种植基地建设项目 | 管护魔芋260亩，黄花菜150亩，建设市级种芋培育实验基地2亩，配套遮阴等设施，修建20m³水窖1个，配套安装管网1km米灌溉设施，病虫害防治喷洒设备1套。 | 2023年1月-2023年12月 | 项目建成后，按《石泉县扶贫项目资产后续管理办法》，要求村集体负责后续管护，资产归属村集体股份经济合作社，采取自主经营的方式种植安魔128200余亩，年产值70万元，黄花菜150亩，年产值60万元，每年按照6%给予村集体分红，按要求向脱贫户（含监测户）倾斜。通过直接务工、参与生产、收益分红等方式带动受益123户345人其中脱贫户、监测户71户139人，预计户均年增收500元以上。 | 1 | 云雾山镇 | 官田村 秋树坝村 | 否 | 否 | 否 | 16 | 16 |  | 16 |  |  |  | 云雾山镇 | 已完成
②产业园（区） | 两河镇金盆村预制菜生产基地建设项目 | 发展黄花菜种植基地75亩，新建30立方米蓄水池1个，配套引水、灌溉管网4千米；开挖砂石路面生产道路200米。 | 2023年1月-2023年12月 | 项目建成后，按《石泉县扶贫项目资产后续管理办法》，要求村集体负责后续管护，资产归属村集体股份经济合作社，采取自主经营方式经营管理，每年按照6%给予村集体分红，按要求向脱贫户（含监测户）倾斜。通过参与生产、直接务工等方式带动受益281户788人，其中脱贫户监测户103户276人，预计户均增收1000元；带动集体股份经济合作社年均增收1.5万元。 | 1 | 两河镇 | 金盆村 | 是 | 否 | 是 | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  | 两河镇 | 已完成
②产业园（区） | 池河镇预制菜生产基地设施配套项目 | 发展辣椒种植基地50亩，建设机电井1座，配套灌溉水渠2千米；发展茄子种植基地60亩，改造堰塘1座。 | 2023年3月-2023年10月 | 项目建成后，按《石泉县扶贫项目资产后续管理办法》，要求村集体负责后续管护，资产归属村集体股份经济合作社，采取自主经营的方式，每年按照6%给予村集体分红，按要求向脱贫户（含监测户）倾斜。通过直接务工、参与生产、收益分红等方式带动受益农户60户168人，其中脱贫户10户25人，预计户均年增收500元以上。 | 1 | 池河镇 | 双营村、良田村 | 1 | 否 | 否 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  | 池河镇 | 已完成
②产业园（区） | 中池镇西沙河村预制菜生产加工基地建设项目 | 西沙河村发展茄子种植基地200亩。新建蔬菜仓储加工用房200㎡，配套蔬菜烘设备1套、旋耕机2台；新建拦河坝3座、灌溉渠400米，配套抽水泵3台。 | 2023年3月-2023年10月 | 项目建成后，按《石泉县扶贫项目资产后续管理办法》，要求村集体负责后续管理，资产归属村集体股份经济合作社，采取自主经营的方式，每年按照6%给予村集体分红，按要求向脱贫户（含监测户）倾斜。通过土地流转、订单收购、直接务工等方式带动34户106人（其中脱贫户17户50人），预计户均年增收500元以上。 | 1 | 中池镇 | 西沙河村 | 否 | 否 | 否 | 51 | 51 |  | 51 |  |  |  | 中池镇 | 已完成
②产业园（区） | 两河镇火地沟村生态养殖产业园配套项目 | 发展建设火地沟村生态养殖产业园，配套硬化产业路350米。（3.5米宽，18公分厚，路肩、水沟各50公分） | 2023年3月-2023年10月 | 项目建成后，按《石泉县扶贫项目资产后续管理办法》，要求村集体负责后续管护，资产归属村集体股份经济合作社，采取租赁经营方式与陕西深幽谷生态农业科技有哦公司合作经营，每年按照6%给予村集体分红，按要求向脱贫户（含监测户）倾斜。通过参与生产、直接务工等方式带动受益163户430人，其中脱贫户28户93人，预计户均年增收500元以上。 | 1 | 两河镇 | 火地沟村 | 是 | 否 | 否 | 24 | 24 | 24 |  |  |  |  | 两河镇 | 已完成
②产业园（区） | 中池镇堰坪村沼液综合利用项目 | 实施生态循环农业沼液资源化利用工程，铺设沼液输送管道4500m，新建沼液储存池300㎡，沼液灌溉果园700亩、粮油作物500亩、蔬菜200亩。 | 2023年3月-2023年10月 | 项目建成后，按《石泉县扶贫项目资产后续管理办法》，要求村集体负责后续管护，资产归属村集体股份经济合作社，实现年节约化肥300吨，为122户342人(其中脱贫户16户41人)免费提供沼液，通过直接务工、土地流转等方式间接促进户均年增收300元以上。 | 1 | 中池镇 | 堰坪村 | 是 | 否 | 否 | 98 | 98 | 98 |  |  |  |  | 中池镇 | 已完成
②产业园（区） | 喜河镇档山村集体经济高标准茶园灌溉配套设施项目 | 新建水源工程1处，50m³蓄水池1座，30m³蓄水池1座，配套智慧茶园灌溉系统，配套输配水管道5km，喷灌管道10km，增加泵房1座，抽水设备1套，配电设备1套，电缆线300米。 | 2023年3月-2023年10月 | 项目建成后，按《石泉县扶贫项目资产后续管理办法》，要求村集体负责后续管护，资产归属村集体股份经济合作社，采取自主经营方式经营管理，每年按照6%给予村集体分红，按要求向脱贫户（含监测户）倾斜。通过参与生产、直接务工等方式带动受益农户202户566人，其中脱贫户63户136人，预计户均年增收500元以上。 | 1 | 喜河镇 | 档山村 | 否 | 是 | 否 | 98 | 98 |  | 98 |  |  |  | 喜河镇 | 已完成
②产业园（区） | 丝银坝村蔬菜产业园配套项目 | 发展丝银坝蔬菜产业园230亩，修复完善饶峰河及小河流域丝银坝段蔬菜产业园堤防、堤渠、堰坝等配套设施260米。 | 2023年1月-2023年10月 | 项目建成后，按《石泉县扶贫项目资产后续管理办法》，要求村集体负责后续管护，资产归属村集体经济合作社，采取租赁经营方式与陕西绿禾宾祥农业技术开发有限公司合作 经营，每年按照6%给予村集体分红，按要求向脱贫户（含监测户）倾斜。通过直接务工、土地流转、劳务用工、集体经济分红等方式，带动当地群众544户1500人，其中脱贫户监测户97户237人，累计增收7万元/年。 | 1 | 城关镇 | 丝银坝村 | 否 | 否 | 是 | 80 | 80 |  | 80 |  |  |  | 城关镇 | 已完成
②产业园（区） | 石泉县熨斗镇茨林村预制菜产业园项目 | 利用茨林村二组集体土地新建农业设施大棚约12000平方米，配套机电井一座。 | 2023年8月至2023年12月 | 项目建成后，按照《石泉县扶贫项目资产后续管理办法》要求由中心村集体股份经济合作社负责后续管护，形成资产权属归村集体所有。采取自主经营的方式，按照每年不低于6%给村集体分红，按要求向脱贫户（含监测户）倾斜，开发利用村集体土地建设农业设施大棚，用于发展蔬菜种植壮大村集体经济，打造熨斗预制菜产业园。通过自主经营、带动务工、收益分红，受益群众275户966人，其中脱贫户120户373人。户均年增收300元。 | 1 | 熨斗镇 | 茨林村 | 否 | 否 | 是 | 45 | 45 |  | 45 |  |  |  | 熨斗镇 | 已完成
②产业园（区） | 后柳镇金齐村烤烟产业园配套灌溉项目 | 在金齐村发展烤烟产业园450亩，中药材100亩配套建设灌溉设施，新建灌溉集水井3处、蓄水池3处各30立方、灌溉池20m×30m×1.5m，引水管网5500米。 | 2023年8月-2023年12月 | 项目建成后，按《石泉县扶贫项目资产后续管理办法》，要求村集体负责后续管护，资产归属村集体经济合作社，采取自主经营方式，按照每年不低于6%给村集体分红，按要求向脱贫户（含监测户）倾斜，通过带动务工、带动生产、收益分红等方式，年人均增收2000元，有力助推金齐村产业发展，带动受益群众55户171人，其中脱贫户受益29户93人。户均年增收500元。 | 1 | 后柳镇 | 金齐村 | 否 | 否 | 是 | 28 | 28 |  | 28 |  |  |  | 后柳镇 | 已完成
4.产业服务支撑项目 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 460 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 100
①智慧农业 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
| 池河镇五爱村智慧农业示范园建设项目 | 对8300平方米联栋大棚进行智慧化升级改造，建设土壤墒情、棚内气象传感器等物联网监测控制系统，对智慧信息系统进行升级，完善7个移动端数据控制功能，配套太阳能多功能诱捕器20个、太阳能柱状景观杀虫灯6盏等植保防控设施。 | 2023年8月-2023年12月 | 项目建成后，按《石泉县扶贫项目资产后续管理办法》，要求村集体负责后续管护，资产归属村集体股份经济合作社，实现智慧农业和乡村旅游融合发展，既壮大特色产业发展，又丰富乡村旅游新业态，采取自主经营的方式，按照每年不低于6%给村集体分红，按要求向脱贫户（含监测户）倾斜，通过收益分红、带动务工等方式，带动群众80户224人，其中脱贫户25户70人。预计户均增收300元。 | 1 | 池河镇 | 五爱村 | 是 | 否 | 否 | 60 | 60 | 60 |  |  |  |  | 池河镇 | 已完成
③人才培养 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 400 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 100
| 石泉县林业外聘技术员实用技术指导项目 | 通过政府购买技术服务，培训脱贫户林业实用技术2700户3620人（城关镇14个村、两河镇6这个村、饶峰镇7个村、云雾山镇4个村、池河镇5个村、中池镇7个村、迎丰镇3个村、曾溪镇5个村、后柳镇10个村、喜河镇5个村、熨斗镇8个村。 | 2023年1月-2023年12月 | 林业产业进一步巩固提升，农户林果管理知识和水平进一步提高，受益2700户7560人，其中脱贫户1800户3620人，预计户均增收800元。 | 1 | 11个镇 | 150个村 | 74 | 1 | 11 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 县林业技术推广站 | 已完成
③人才培养 | 石泉县2023年产业振兴外聘技术服务 | 通过政府购买技术服务，聘请30名以上技术专家、技术员等，140余名村级产业发展指导员，开展农业技术培训8500人次，其中脱贫户1550户5000人，为全县产业振兴发展提供技术支撑。 | 2023年1月-2023年12月 | 为全县产业户的农业产业发展开展技术服务与指导，提高农村实用技术水平，促进农业产业增产、农民增收，受益3600户9720人，其中脱贫户1550户5000人。 | 1 | 11个镇 | 150个村 | 74 | 1 | 11 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  | 县农业技术推广站 | 已完成
| 石泉县2023年高素质农民培育项目 | 培育种养殖高素质农民100名，高素质农民培训人均补助标准为2500元，主要开展种养加能手技能培训学员100人，用于创业实训基地、田间学校、师资队伍建设、开展防灾减灾、科学施肥用药、低碳绿色等技术培训所需物化物料，培训授课、实践操作、帮扶指导、典型宣传、政策支持、认定管理等 | 2023年3月—2023年12月 | 通过培育培养一批适应产业发展、乡村建设所需的高素质农民队伍，为全 面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供坚实人才保障，受益100户280 人，其中脱贫户38户91人，预计户均年增收800元。 | 1 | 11个镇 | 150个村 | 74 | 1 | 11 | 25 | [5 empty] | 25 | 县农业技术推广站 | 已完成
③人才培养 | 石泉县2023年基层农技推广体系改革与建设项目 | 围绕粮油、魔芋、蔬菜等产业建立农业科技示范基地5个，并统一树立标牌；提升基础农技队伍，开展基础农技人员培训50人次；对全县40户经营主体进行培育；对产业脱贫户、农户进行技术服务和培训；开展外来生物普查及防治。 | 2023年3月—2023年12月 | 通过农业科技示范主体培育、示范基地建设、农技人员及产业脱贫户、农户的技术培训，全面提升基层农技推广服务能力，为全面推进乡村振兴，加快农业现代化提供坚强的科技支撑和人才保障，受益户300户840人，其中脱贫户68户164人，预计户均年增收400元 | 1 | 11个镇 | 150个村 | 74 | 1 | 11 | 75 | [5 empty] | 75 | 县农业技术推广站 | 已完成
5.金融保险配套项目 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 2380.24 | 2380.24 | 1577.15 | 584.35 | 160 | 58.74 | 0
①小额贷款贴息 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 480 | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0
| 石泉县2023年小额信贷贴息项目 | 对2023年2500余笔小额贷款进行贴息。 | 2023年1月-2023年12月 | 为脱贫户及监测对象发展产业提供资金支持，促进2500余户小额信贷贴息资金及时足额发放，确保脱贫户及监测对象年均增收不低于2000元，有效促进脱贫户增收。 | 1 | 11个镇 | 150个村 | 74 | 1 | 11 | 480 | 480 | 480 |  |  |  |  | 县乡村振兴局 | 已完成
④其他 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 1900.24 | 1900.24 | 1097.15 | 584.35 | 160 | 58.74 | 0
| 2023年互助资金占用费贴息 | 对脱贫户及监测对象在村级互助协会借款产生的占用费进行贴息 | 2023年1月-2023年12月 | 为脱贫户及监测对象发展产业提供资金支持，促进800余户贴息资金及时足额发放，确保脱贫户及监测对象年均增收不低于2000元，有效促进脱贫户增收。 | 1 | 11个镇 | 150个村 | 74 | 1 | 11 | 60 | 60 | 60 |  |  |  |  | 县乡村振兴局 | 已完成
④其他 | 2023年石泉县农业产业高质量发展奖补项目 | 按照《石泉县2023年农业产业发展奖扶方案》文件精神要求，明确了奖补项目和标准，重点对龙头企业、农业园区、家庭农场、农民专业合作社等经营主体，预制菜和蚕桑产业，村集体股份经济合作社生产经营性、发展产业贷款贴息、长效产业管护提升、撂荒地发展产业、社会化服务、发展现代设施农业，品牌培育及产品营销，监测户发展产业等方面给予奖补扶持，建实“村集体经济＋企业＋合作社＋农户”联农带农机制，全年巩固桑园面积7万亩，养蚕发种7.2万张；年饲养生猪量25.5万头、牛3.9万头、羊7.9万只，家禽160万羽；发展蔬菜7万亩以上，提升魔芋4.1万亩，巩固茶园3.2万亩，发展烤烟9000亩，食用菌1500亩；持续壮大村集体经济，全面消除年收入10万元以下村，新增20万元以上集体经济强村20个；培育市级以上农业龙头企业2个、农民专业合作社3个、家庭农场5个；带动3500户以上脱贫群众发展产业实现稳定增收。通过奖补资金撬动，持续促进农业全产业链发展，确保农业产业提质升级。 | 2023年1月-2023年10月 | 各类经营主体通过订单收购、提供就业岗位、流转土地等方式联农带农，村集体经济采取组织发展农业生产经营、整治撂荒地、开展社会化服务等方式，持续壮大村集体经济，以收益分红、发展产业、就近务工等带动农户增收，项目实施围绕产业延链补链强链，建立健全“经营主体+村集体+基地+品牌营销+千家万户”联农带农机制，可带动全县7500户以上农户发展特色产业，其中脱贫农户3500余，实现户均增收600元以上，巩固脱贫攻坚成效助推产业振兴。 | 1 | 11个镇 | 150个村 | 74 | 1 | 11 | 1504.09 | 1504.09 | 861 | 584.35 |  | 58.74 |  | 各镇 | 已完成
④其他 | 石泉县柏安畜牧现代农业园区奖补项目 | 建设养殖圈舍1000㎡，配套粪污处理、粪污运输、消毒等设施设备；建设肉制品加工厂600㎡，配套加工设备；新增养殖设备120套；引进良种黑猪54头；完善电商平台，线下实体店建设；培育瘦肉型黑猪品种；种植饲草300亩，配套加工设施设备。 市级资金主要用于：购置良种黑猪54头和养猪相关设备120套。 | 2023年8月—2023年12月 | 发展规模养殖，提升种猪质量，扩大繁育产能，增加销售收入。通过自主经营、土地流转、收益分红、带动务工等方式，带动82户249人发展养殖，其中脱贫户25户56人，项目建成后，户均增收300元以上。 | 1 | 池河镇 | 柏安村 | 是 | 否 | 否 | 60 | 60 |  |  | 60 |  |  | 农业技术推广站 | 已完成
④其他 | 石泉县湘子寨魔芋现代农业园区奖补项目 | 建设魔芋基地2000亩，其中核心区400亩、辐射示范区1600亩；建设魔芋生产用房200㎡；硬化产业路3公里。 市级资金主要用于：购置魔芋种、建设产业路3公里等。 | 2023年8月—2023年12月 | 发展规模种殖，提升芋种质量及产出能力，通过完善基础设施配套扩大园区示范面积，解决本地稳定务工就业，订单生产增加销售收入。带动112户352人发展魔芋产业，其中脱贫户78户210人，项目建成后，户均增收200元以上。 | 1 | 城关镇 | 新联村 | 是 | 否 | 否 | 50 | 50 |  |  | 50 |  |  | 农业技术推广站 | 已完成
④其他 | 石泉县罗济辰养殖现代农业园区奖补项目 | 扩建圈舍1栋面积800㎡；建设污水处理池400m³；引进良种母猪100头；新建蚕室500㎡；购置产床及养猪自动化上料系统；架设高压电1500米。 市级资金主要用于：引进种猪100头、改造标准化圈舍800㎡、购置相关养殖设备等。 | 2023年8月—2023年12月 | 发展规模化养殖，提升种猪质量，扩大养殖及繁育产能，增加销售收入。通过收益分红、自主经营、带动务工等方式，带动60户167人发展养殖，其中脱贫户18户42人，户均增收500元以上。 | 1 | 中池镇 | 东沙河村 | 否 | 否 | 否 | 50 | 50 |  |  | 50 |  |  | 农业技术推广站 | 已完成
④其他 | 石泉县2023年蚕茧、蚕种奖补项目 | 以陕西天成丝业公司和石泉县蚕种场有限公司为龙头，按照“公司+合作社+蚕农”发展模式，实行蚕茧订单生产，养蚕发种3万张，产茧鲜茧1300吨，每张蚕种给予35元补贴，优质上车茧给予1元/斤奖补。 | 2023年8月—2023年12月 | 通过该项目实施，稳定产业规模，有效改善蚕茧质量，促进村集体股份经济合作社发展产业增收，增强联农带农能力，制定了《石泉县2023年农业产业发展奖扶方案》，通过金融支持、带动订单生产等方式，促进农户增收，受益农户1000户2670人，其中脱贫户300户660人，户均增收入200元以上。 | 1 | 11个镇 | 150个村（社区） | 74 | 1 | 11 | 176.15 | 176.15 | 176.15 |  |  |  |  | 石泉县蚕桑发展服务中心 | 已完成
7.新型农村集体经济发展项目 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 700 | 600 | 590 | 10 | 0 | 0 | 100
新型农村集体经济发展项目 | 丝银坝村壮大集体经济项目 | 通过财政注资100万元到丝银坝村集体经济合作社，与草池湾运营方组成联合公司，主要用于草池湾湖畔青年旅社、高效农业实践研学基地、农产品加工作坊、农副产品展销中心、民宿等整体建设运营，带动丝银坝村及周边群众就近务工增收，带动农旅融合产业发展。 | 2023年8月—2023年12月 | 项目建成后，按《石泉县扶贫项目资产后续管理办法》，要求村集体负责后续管护，形成的资产归属村集体股份经济合作社，采取自主经营的方式，按照每年不低于6%给村集体分红，按要求向脱贫户（含监测户）倾斜，通过带动务工、收益分红等方式，受益40户145人，其中脱贫户、监测户5户16人，带动丝银坝村集体经济合作社年均增收6万元。 | 1 | 城关镇 | 丝银坝村 | 否 | 否 | 是 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 城关镇 | 已完成
新型农村集体经济发展项目 | 石泉县重点帮扶村扶持壮大村集体经济项目 | 大力扶持重点帮扶村集体经济发展，提升发展动力，为池河镇力建村等8个重点帮扶村每村注入70万元，以优先股的形式投资入股到安康柏盛富硒生物科技有限公司，用于扶持壮大村集体经济。 | 2023年8月—2023年12月 | 项目建成后，按《石泉县扶贫项目资产后续管理办法》，要求村集体负责后续管护，形成资产归属村集体股份经济合作社，培育壮大重点帮扶村产业，有效发展壮大农村集体经济，提升发展活力，采取自主经营的方式，按照每年不低于6%给村集体分红，按要求向脱贫户（含监测户）倾斜，通过自主经营、土地流转、收益分红、带动务工等方式，受益人口883户2478人，其中脱贫人口385户1041人。户均年增收300元。 | 1 | 池河镇饶峰镇两河镇后柳镇喜河镇熨斗镇迎丰镇云雾山镇 | 力建村、新华村、金盆村、金齐村、晨光村、茨林村、三官庙村、云阳村 | 2 | 1 | 8 | 560 | 560 | 560 |  |  |  |  | 各镇人民政府 | 已完成
新型农村集体经济发展项目 | 中池镇发展壮大村集体经济奖补项目 | 对中池镇堰坪村、茶里村、筷子铺村每村集体经济奖补注入10万元，用于各村自主发展村集体经济，通过村集体经济自主经营、收益分红、带动务工、土地流转等方式，有效带动农户增收。 | 2023年8月—2023年12月 | 项目建成后，按《石泉县扶贫项目资产后续管理办法》，要求村集体负责后续管护，资产归属村集体股份经济合作社，用于村集体经济自主发展，采取自主经营的方式，按照每年不低于6%给村集体分红，按要求向脱贫户（含监测户）倾斜，通过自主经营、收益分红、带动务工、土地流转等方式，有效带动农户增收，受益农户570户1598人，其中脱贫户259户672人，户增收200元以上。 | 1 | 中池镇 | 堰坪村茶里村筷子铺村 | 3 | 0 | 1 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | 中池镇人民政府 | 已完成
新型农村集体经济发展项目 | 迎丰镇发展壮大村集体经济奖补项目 | 迎丰镇庙梁村集体经济奖补注入10万元，用于自主发展村集体经济，通过村集体经济自主经营、带动务工、收益分红等方式，有效带动农户增收。 | 2023年8月—2023年12月 | 项目建成后，按《石泉县扶贫项目资产后续管理办法》，要求村集体负责后续管护，资产归属村集体股份经济合作社，采取自主经营的方式，按照每年不低于6%给村集体分红，按要求向脱贫户（含监测户）倾斜，通过自主经营、带动务工、收益分红等方式，有效带动农户增收，每户增收200元以上，共受益农户177户547人，其中脱贫户66户191人。 | 1 | 迎丰镇 | 庙梁村 | 否 | 否 | 否 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  | 迎丰镇人民政府 | 已完成
二、就业项目 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 1170.5 | 1170.5 | 671.85 | 498.65 | 0 | 0 | 0
1.务工补助 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 420.5 | 420.5 | 365 | 55.5 | 0 | 0 | 0
①交通费补助 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 380.5 | 380.5 | 325 | 55.5 | 0 | 0 | 0
| 跨县就业的脱贫劳动力一次性交通费补助项目 | 对2400名脱贫劳动力、边缘易致贫劳动力、突发严重困难劳动力等“三类”对象通过鼓励到县外省内务工稳定增收，每人补贴300元，持续巩固脱贫成果。 | 2023年1月—2023年12月 | 带动2400名“三类”家庭劳动力稳定增收 | 1 | 11个镇 | 150个村 | 74 | 1 | 11 | 55.5 | 55.5 |  | 55.5 |  |  |  | 县人社局 | 已完成
①交通费补助 | 跨省就业的脱贫劳动力一次性交通费补助项目 | 对7400名脱贫劳动力、边缘易致贫劳动力、突发严重困难劳动力等“三类”对象通过鼓励到省外务工稳定增收，每人补贴500元，持续巩固脱贫成果。 | 2023年1月—2023年12月 | 带动7400名“三类”家庭劳动力稳定增收 | 1 | 11个镇 | 150个村 | 74 | 1 | 11 | 325 | 325 | 325 |  |  |  |  | 县人社局 | 已完成
②生产奖补、劳务补助等 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 已完成
| 用人单位吸纳脱贫劳动力就业补贴项目 | 吸纳脱贫劳动力、边缘易致贫劳动力、突发严重困难劳动力等“三类”对象与带贫经营主体签订劳动合同，且稳定就业六个月以上的，给予带贫主体每人2000元进行奖补，持续巩固脱贫成果。 | 2023年1月—2023年9月 | 县域内吸纳16—60周岁内脱贫劳动力、监测帮扶劳动力就业不低于5人，签订不低于一年以上劳动合同或就业协议，且月工资不低于本县同期最低工资标准（现行标准为1750元/月）的，稳定就业不低于6个月的各类带贫主体，带动200余名脱贫家庭和监测帮扶家庭稳定就业增收。 | 1 | 11个镇 | 150个村 | 74 | 1 | 11 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  | 县人社局 | 已完成
5.公益性岗位 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 750 | 750 | 306.85 | 443.15 | 0 | 0 | 0
公益性岗位 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 750 | 750 | 306.85 | 443.15 | 0 | 0 | 0
| 石泉县乡村振兴公益岗位补贴项目 | 对1000名脱贫劳动力、边缘易致贫劳动力、突发严重困难劳动力等“三类”对象通过安置乡村振兴公益岗位，月补贴300元至1600元，落实“四个不摘”要求，持续巩固脱贫成果。 | 2023年1月—2023年12月 | 带动1000户“三类”家庭劳动力稳定增收 | 1 | 11个镇 | 150个村 | 74 | 1 | 11 | 750 | 750 | 306.85 | 443.15 |  |  |  | 县人社局 | 已完成
三、乡村建设行动 |  |  |  |  | 81 | [5 empty] | 11688 | 5099 | 1525 | 1094 | 390 | 2090 | 6589
1.农村基础设施（含产业配套基础设施） |  |  |  |  | 49 | [5 empty] | 9173 | 2604 | 729 | 1094 | 250 | 531 | 6569
①村庄规划编制（含修编） |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0
| 石泉县村庄规划编制项目 | 科学编制11个示范村乡村建设规划，以此为引领，高质量推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作。 | 2023年1月-2023年12月 | 围绕乡村振兴战略，落实上位规划要求，结合村庄类型，充分考虑人口资源环境条件和经济社会发展、人居环境整治等要求，合理预测人口用地规模；根据村庄发展条件，分别确定各村发展定位，研究制定产业发展、国土空间开发保护、人居环境整治等目标，明确各项约束性和预期性目标。 | 1 | 城关镇、两河镇、饶峰镇、熨斗镇、熨斗镇、喜河镇、后柳镇、迎丰镇、中池镇、曾溪镇 | 杨柳社区、丝银坝村、珍珠河村、中心村、胜利村、先联村、档山村、中坝村、红花坪村、堰坪村、油坊湾村 | 4 | 1 | 1 | 330 | 330 |  |  |  | 330 |  | 县自然资源局 | 已完成
②农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） |  |  |  |  | 22 | [5 empty] | 1091 | 1046 | 0 | 608 | 250 | 188 | 45
| 石泉县小型农村道路补助项目 | 按照石泉县小型农村道路建设补助标准对全县村内小型基础设施道路建设给予补助，完善农村基础设施短板。 | 2023年2月—2023年10月 | 项目建成后，加快补齐农村交通基础设施短板，有效改善农户出行条件，改善农村生产生活条件。 | 1 | 11个镇 | 150个村 | 74 | 1 | 11 | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  | 各镇 | 已完成
②农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 城关镇堡子社区农村道路维修改造工程 | 对社区境内2.8公里农村道路进行路面维修、修复。 | 2023年3月-2023年10月 | 改善群众出行条件；改善路域环境2.8公里，受益497户1392人其中脱贫户数27户44人，形成的资产移交至村集体。 | 1 | 城关镇 | 堡子社区 | 否 | 否 | 否 | 112 | 112 |  | 112 |  |  |  | 县交通局 | 已完成
②农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 城关镇珍珠河村农村道路维修改造工程 | 对村境内5.4公里农村道路进行路面维修、修复。 | 2023年3月-2023年10月 | 改善群众出行条件；改善路域环境5.4公里；受益203户569人，其中脱贫户数62户172人，形成的资产移交至村集体。 | 1 | 城关镇 | 珍珠河村 | 是 | 否 | 否 | 216 | 216 |  | 216 |  |  |  | 县交通局 | 已完成
②农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 云雾山镇双河村农村道路维修改造工程 | 对村境内2.3公里农村道路进行路面维修、修复。 | 2023年3月-2023年10月 | 改善群众出行条件；改善路域环境2.3公里；受益290户812人，其中脱贫户数129户333人，形成的资产移交至村集体。 | 1 | 云雾山镇 | 双河村 | 否 | 否 | 否 | 92 | 92 |  | 92 |  |  |  | 县交通局 | 已完成
②农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 云雾山镇秋树坝村农村道路维修改造工程 | 对村境内5.8公里农村道路进行路面维修、修复。 | 2023年3月-2023年10月 | 改善群众出行条件；改善路域环境5.8公里；受益276户773人，其中脱贫户数92户245人，形成的资产移交至村集体。 | 1 | 云雾山镇 | 秋树坝村 | 否 | 否 | 否 | 232 | 232 |  |  | 232 |  |  | 县交通局 | 已完成
②农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 云雾山镇官田村农村道路维修改造工程 | 对村境内4.7公里农村道路进行路面维修、修复。 | 2023年3月-2023年10月 | 改善群众出行条件；改善路域环境4.7公里；受益271户759人，其中脱贫户数100户284人，形成的资产移交至村集体。 | 1 | 云雾山镇 | 官田村 | 否 | 否 | 否 | 188 | 188 |  | 188 |  |  |  | 县交通局 | 已完成
②农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 迎丰镇香炉沟村六组安置点护坎修复项目 | 修复香炉沟村六组安置点护坎82米，约300立方米，路面修复200㎡，配套安全护栏设施。 | 2023年1月— 2023年12月 | 项目建成后，资产归属村集体所有，保障安置点群众生产生活、出行安全。受益群众21户48人。 | 1 | 迎丰镇 | 香炉沟村 | 否 | 否 | 否 | 18 | 18 |  |  | 18 |  |  | 迎丰镇 | 已完成
②农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 云雾山镇双河安置点道路水毁修复项目 | 新建河堤护栏78米，人行步道182㎡，路面硬化350㎡,清理恢复紧急避难场地1000㎡。 | 2023年3月-2023年10月 | 项目建成后，资产归属村集体所有，确保双河安置点搬迁户74户164人居住、安全出行。 | 1 | 云雾山镇 | 双河安置点 | 否 | 否 | 否 | 18 | 18 |  |  |  | 18 |  | 云雾山镇 | 已完成
②农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 2023年通村道路路面修复项目 | 完成农村道路路面修复3000㎡，新建挡护1185m³。 | 2023年7月至2023年12月 | 对全县水毁通村道路路面进行修复，保障群众正常出行，受益群众脱贫户866户2425人 | 1 | 11个镇 | 150个村 | 74 | 1 | 11 | 70 | 70 |  |  |  | 70 |  | 县交通局 | 已完成
②农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 城关镇新民村三组陈登友坎下便民桥建设项目 | 新建便民平板桥一座，长7米宽3.5米高3.5米。 | 2023年8月-2023年12月 | 项目建成后，项目建成后，形成资产权属归村集体所有，由新民村负责后续管护，受益总人口6户22人，其中脱贫户及监测户1户5人， | 1 | 城关镇 | 新民村 | 否 | 否 | 否 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | 城关镇 | 已完成
②农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 池河镇五爱村十组便民桥建设项目 | 新建便民平板桥一座，长11米宽4.5米高5米。 | 2023年8月-2023年12月 | 项目建成后，项目建成后，形成资产权属归村集体所有，由五爱村负责后续管护，受益总人口143户425人，其中脱贫户及监测户7户15人， | 1 | 池河镇 | 五爱村 | 是 | 否 | 否 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | 池河镇 | 已完成
②农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 池河镇明星村十七组便民桥建设项目 | 新建便民平板桥一座，长9米宽3.5米高4米。 | 2023年8月-2023年12月 | 项目建成后，项目建成后，形成资产权属归村集体所有，由明星村负责后续管护，受益总人口9户22人，其中脱贫户及监测户2户7人， | 1 | 池河镇 | 明星村 | 否 | 否 | 否 | 5 | 5 |  |  |  |  | 5 | 池河镇 | 已完成
②农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 饶峰镇新场村二组便民桥建设项目 | 新建便民平板桥一座，长6米宽4.5米高5米。 | 2023年8月-2023年12月 | 项目建成后，项目建成后，形成资产权属归村集体所有，由新场村负责后续管护，受益总人口16户48人，其中脱贫户及监测户3户5人， | 1 | 饶峰镇 | 新场村 | 是 | 否 | 否 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | 饶峰镇 | 已完成
②农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 后柳镇中坝村三组便民桥建设项目 | 新建便民平板桥一座，长7米宽3.5米高3.5米。 | 2023年8月-2023年12月 | 项目建成后，项目建成后，形成资产权属归村集体所有，由中坝村负责后续管护，受益总人口10户39人，其中脱贫户及监测户3户5人， | 1 | 后柳镇 | 中坝村 | 否 | 否 | 否 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | 后柳镇 | 已完成
②农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 喜河镇蔡河村一组麻龙洞便民桥建设项目 | 新建便民平板桥一座，长6米宽3.5米高3米。 | 2023年8月-2023年12月 | 项目建成后，项目建成后，形成资产权属归村集体所有，由蔡河村负责后续管护，受益总人口16户66人，其中脱贫户及监测户3户14人， | 1 | 喜河镇 | 蔡河村 | 否 | 否 | 否 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 喜河镇 | 已完成
②农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 喜河镇团结村四组便民桥建设项目 | 新建便民平板桥一座，长6米宽4.5米高3.5米。 | 2023年8月-2023年12月 | 项目建成后，项目建成后，形成资产权属归村集体所有，由团结村负责后续管护，受益总人口83户279人，其中脱贫户及监测户15户44人， | 1 | 喜河镇 | 团结村 | 否 | 否 | 否 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | 喜河镇 | 已完成
②农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 喜河镇长阳村七组便民桥建设项目 | 新建便民平板桥一座，长8米宽4.5米高5米。 | 2023年8月-2023年12月 | 项目建成后，项目建成后，形成资产权属归村集体所有，由长阳村负责后续管护，受益总人口12户32人，其中脱贫户及监测户9户25人， | 1 | 喜河镇 | 长阳村 | 是 | 否 | 否 | 5 | 5 |  |  |  |  | 5 | 喜河镇 | 已完成
②农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 熨斗镇板长村四组便民桥建设项目 | 新建便民平板桥一座，长8米宽3.5米高3米。 | 2023年8月-2023年12月 | 项目建成后，项目建成后，形成资产权属归村集体所有，由板长村负责后续管护，受益总人口15户48人，其中脱贫户及监测户7户16人， | 1 | 熨斗镇 | 板长村 | 是 | 否 | 否 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | 熨斗镇 | 已完成
②农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 迎丰镇红花坪村六组便民桥建设项目 | 新建便民平板桥一座，长8米宽4.5米高5米。 | 2023年8月-2023年12月 | 项目建成后，项目建成后，形成资产权属归村集体所有，由红花坪村负责后续管护，受益总人口12户46人，其中脱贫户及监测户9户34人， | 1 | 迎丰镇 | 红花坪村 | 否 | 否 | 否 | 5 | 5 |  |  |  |  | 5 | 迎丰镇 | 已完成
②农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 中池镇夹丰村二组陈善明养殖场坎下便民桥建设项目 | 新建便民平板桥一座，长7米宽3.5米高4米。 | 2023年8月-2023年12月 | 项目建成后，项目建成后，形成资产权属归村集体所有，由夹丰村负责后续管护，受益总人口25户79人，其中脱贫户及监测户1户1人， | 1 | 中池镇 | 夹丰村 | 是 | 否 | 否 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | 中池镇 | 已完成
②农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 曾溪镇油坊湾村三组李齐友门前便民桥建设项目 | 新建便民平板桥一座，长11米宽3.5米高3.5米。 | 2023年8月-2023年12月 | 项目建成后，项目建成后，形成资产权属归村集体所有，由油坊湾村负责后续管护，受益总人口9户27人，其中脱贫户及监测户5户15人， | 1 | 曾溪镇 | 油坊湾村 | 是 | 否 | 否 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 | 曾溪镇 | 已完成
②农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 云雾山镇南沟村四组便民桥建设项目 | 新建便民平板桥一座，长6米宽3.5米高3米。 | 2023年8月-2023年12月 | 项目建成后，项目建成后，形成资产权属归村集体所有，由南沟村负责后续管护，受益总人口12户60人，其中脱贫户及监测户3户9人， | 1 | 云雾山镇 | 南沟村 | 否 | 否 | 否 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 云雾山镇 | 已完成
③产业路、资源路、旅游路建设 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 529 | 529 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0
| 石泉县后柳镇2023年中央财政以工代赈项目 | 硬化牛石川村二五组3.5米宽，18公分厚，路肩、水沟各50公分的产业路1.5公里，永红村四组通村路水毁进行修复，群英村一组路基进行修复防护，集镇社区一组挡坎进行防护，新建柏桥村一组漫水桥1座。 | 2023年1月-2023年12月 | 项目建成后，形成的资产移交至村集体，预计带动当地群众务工人数30人，计划发放劳务报酬60万元，预计培训务工群众人数（非人次）30人，预计设置公益性岗位个数4个，带动当地群众就业，提升群众就业技能水平，改善当地生产生活条件。 | 1 | 后柳镇 | 牛石川村、永红村、群英村、集镇社区、柏桥村 | 是 | 否 | 否 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  | 后柳镇 | 已完成
③产业路、资源路、旅游路建设 | 中池镇筷子铺村机耕路建设项目 | 在筷子铺村粮油种植基地配套建设机耕路1070米，路面宽3米，水沟1公里、路基垫方4100m³、挡护160m³。 | 2023年8月至2023年12月 | 项目形成资产权属归村集体所有，由筷子铺村集体股份经济合作社负责资产管护；项目实施推广“以工代赈”模式，带动10名农村劳动力增收14万元以上；项目建成后，提升86户241人生产条件，其中受益脱贫户（含监测户）34户115人，带动户均增收500元以上。 | 1 | 中池镇 | 筷子铺村 | 是 | 否 | 是 | 99 | 99 | 99 |  |  |  |  | 中池镇 | 已完成
③产业路、资源路、旅游路建设 | 两河镇中心村林果产业园配套道路建设项目 | 新建果树100亩，配套建设产业路1.17公里，宽4米，其中硬化道路0.35km，砂石路0.82km；新建浆砌石挡坎320立方米；新建60cm涵管20米。 | 2023年7月至2023年12月 | 项目建成后，形成资产权属归村集体所有，由中心村集体股份经济合作社负责后续管护。采取村集体自主经营方式经营管理，通过流转土地、收益分红、直接务工等方式带动脱贫户（含监测户）增收，受益总人口190户618人，其中脱贫户及监测户52户138人，户均年增收500元。 | 1 | 两河镇 | 中心村 | 否 | 否 | 否 | 150 | 150 | 150 |  |  |  |  | 两河镇 | 已完成
③产业路、资源路、旅游路建设 | 熨斗镇板长村至麦坪村产业路拓宽改造项目 | 熨斗镇板长村、麦坪村烤烟产业园区配套产业路路基拓宽改造2.924公里。 | 2023年7月至2023年12月 | 项目建成后，形成资产权属归村集体所有，由中心村集体股份经济合作社负责后续管护。提升产业基础设施配套率，进一步拓展烤烟产业规模。受益群众400户1375人，其中脱贫户53户212人。 | 1 | 熨斗镇 | 板长村 麦坪村 | 2 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  | 熨斗镇 | 已完成
③产业路、资源路、旅游路建设 | 后柳镇长安村四组产业路路基处理项目 | 后柳镇长安村四组油茶产业园产业路路基提升改造，修建路基挡坎300方，平整路面及拓宽4000米，改线3处500米，修建涵管7处。 | 2023年7月至2023年12月 | 项目建成后，形成资产权属归村集体所有，由中心村集体股份经济合作社负责后续管护。通过实施长安村四组村集体油茶产业园产业路路基处理项目，提升油茶产能1200亩，带动158人，年人均增收1500元，有力助推长安村产业发展，带动受益群众66户237人，其中脱贫户受益42户158人。 | 1 | 后柳镇 | 长安村 | 是 | 否 | 是 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | 后柳镇 | 已完成
④农村供水保障设施建设 |  |  |  |  | 14 | [5 empty] | 486 | 486 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0
| 2023年农村供水水质检测项目 | 对全县农村集中饮水工程源水、出厂水、末梢水进行检测，对全县分散式饮水工程末梢水进行抽检，共检测水样547份。 | 2023年1月-2023年12月 | 通过开展水质检测提高全县农村安全饮水保障水平，受益户44972户143696人，其中脱贫户14264户38711人。 | 1 | 11个镇 | 150个村 | 74 | 1 | 11 | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  | 县水利局 | 已完成
④农村供水保障设施建设 | 2023年农村供水应急保障项目 | 采购供水管材50000米，消毒药品3000公斤 | 2023年1月-2023年12月 | 改善农村饮水设施，提升安全饮水质量，建成后，项目资产移交至村集体所有。受益群众1165户4078人，其中脱贫户349户1221人。 | 1 | 11个镇 | 150个村 | 74 | 1 | 11 | 36 | 36 |  | 36 |  |  |  | 县水利局 | 已完成
④农村供水保障设施建设 | 后柳镇农村安全饮水提升工程 | 新建5m³集水井3座、10m³蓄水池1座、配套PE40、32、25管网600m。 | 2023年4月-2023年10月 | 改建农村安全饮水工程1处，解决改善后柳镇农村安全饮水设施条件，建成后，项目资产移交至村集体所有。受益全村25户73人，其中脱贫户8户26人。 | 1 | 后柳镇 | 1个集镇社区、14个村 | 10 | 否 | 1 | 12 | 12 |  | 12 |  |  |  | 县水利局 | 已完成
④农村供水保障设施建设 | 熨斗镇农村安全饮水提升工程 | 新建5m³集水井6个、10m³蓄水池1座、修复水塔3座、配套PE40、32、25管网2000m。 | 2023年4月-2023年10月 | 改建农村安全饮水工程1处，解决改善熨斗镇农村安全饮水设施条件，建成后，项目资产移交至村集体所有。。受益群众284户662人，其中脱贫户155户512人。 | 1 | 熨斗镇 | 1个集镇社区、13个村 | 8 | 否 | 1 | 19.5 | 19.5 |  | 19.5 |  |  |  | 县水利局 | 已完成
④农村供水保障设施建设 | 喜河镇农村安全饮水提升工程 | 新建5m³集水井5处、10m³蓄水池1座、配套PE32、25管网2500m。 | 2023年1月-2023年12月 | 改建农村安全饮水工程1处，解决改善喜河镇农村安全饮水设施条件，建成后，项目资产移交至村集体所有。受益总户数60户201人，其中脱贫户20户39人 | 1 | 喜河镇 | 1个集镇社区、18个村 | 5 | 是 | 1 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  | 县水利局 | 已完成
④农村供水保障设施建设 | 云雾山镇农村安全饮水提升工程 | 新建5m³集水井6座、过滤池1座、5m³蓄水池1座、、10m³蓄水池2座、50m³蓄水池1座、修复集水井2座、配套PE40、32、25管网5700m。 | 2023年1月-2023年12月 | 改建农村安全饮水工程1处，解决改善云雾山镇农村安全饮水设施条件，建成后，项目资产移交至村集体所有。受益群众254户486人，其中脱贫户214户384人 | 1 | 云雾山镇 | 11个村 | 4 | 否 | 1 | 33.5 | 33.5 |  | 33.5 |  |  |  | 县水利局 | 已完成
④农村供水保障设施建设 | 饶峰镇农村安全饮水提升工程 | 新建5m³集水井3座、5m³过滤池1座、100m³蓄水池1座、20m³蓄水池2座，改造水源1处，配套PE110、63、50、40、32、25管网5600m。 | 2023年4月-2023年10月 | 改建农村安全饮水工程1处，解决改善饶峰镇农村安全饮水设施条件，建成后，项目资产移交至村集体所有。受益群众378户907人，其中脱贫户73户178人。 | 1 | 饶峰镇 | 1个集镇社区、11个村 | 6 | 否 | 1 | 60 | 60 |  | 60 |  |  |  | 县水利局 | 已完成
④农村供水保障设施建设 | 两河镇农村安全饮水提升工程 | 新建5m³集水井1座、5m³过滤池2座、30m³蓄水池1座、20m³蓄水池1座、挡土墙1道、抽水井1座，抽水设施1套、配套电力线路，抽水管道300米，改造大口井1座、维修集水井1座、水泵2台、配套PE50、40、32、25管网4650m。 | 2023年1月-2023年12月 | 改建农村安全饮水工程1处，解决改善两河镇农村安全饮水设施条件，建成后，项目资产移交至村集体所有。受益群众212户659人，其中脱贫户48户107人 | 1 | 两河镇 | 1个集镇社区、11个村 | 6 | 否 | 1 | 46.5 | 46.5 |  | 46.5 |  |  |  | 县水利局 | 已完成
④农村供水保障设施建设 | 中池镇农村安全饮水提升工程 | 新建大集水井1处、50m³蓄水池1座、配套PE50、40、32、25管网2500m。 | 2023年4月-2023年10月 | 改建农村安全饮水工程1处，解决改善中池镇农村安全饮水设施条件，建成后，项目资产移交至村集体所有。受益群众101户325人，其中脱贫户27户65人。 | 1 | 中池镇 | 11个村 | 7 | 否 | 1 | 15 | 15 |  | 15 |  |  |  | 县水利局 | 已完成
④农村供水保障设施建设 | 迎丰镇农村安全饮水提升工程 | 新建拦河坝集水井2座、5m³过滤池2座、20m³蓄水池2座、配套PE63、50、40、25管网2100m。 | 2023年4月-2023年10月 | 改建农村安全饮水工程1处，解决改善池河镇农村安全饮水设施条件，建成后，项目资产移交至村集体所有。受益群众103户285人，其中脱贫户51户113人。 | 1 | 迎丰镇 | 1个集镇社区、8个村 | 3 | 否 | 1 | 25 | 25 |  | 25 |  |  |  | 县水利局 | 已完成
④农村供水保障设施建设 | 池河镇农村安全饮水提升工程 | 新建抽水井1座、水泵1台、螺杆泵2台、配套PE40、32管网5500m。 | 2023年4月-2023年10月 | 改建农村安全饮水工程1处，解决改善池河镇农村安全饮水设施条件，建成后，项目资产移交至村集体所有。受益群众60户208人，其中脱贫户18户58人。 | 1 | 池河镇 | 2个集镇社区、13个村 | 5 | 否 | 1 | 42 | 42 |  | 42 |  |  |  | 县水利局 | 已完成
④农村供水保障设施建设 | 曾溪镇农村安全饮水提升工程 | 新建拦河坝集水井4座、5m³过滤池1座、新建3m³集水井2座、新建10m³蓄水池1座、15m³蓄水池2座、20m³蓄水池1座、配套P40、32供水管道5600m。 | 2023年4月-2023年10月 | 改建农村安全饮水工程1处，解决改善曾溪镇农村安全饮水设施条件，建成后，项目资产移交至村集体所有。受益群众151户451人，其中脱贫户99户306人。 | 1 | 曾溪镇 | 7个村 | 5 | 否 | 1 | 31 | 31 |  | 31 |  |  |  | 县水利局 | 已完成
④农村供水保障设施建设 | 城关镇江南片区农村安全饮水提升工程 | 新建3m³集水井4座、5m³过滤池2座、10m³蓄水池1座、20m³蓄水池1座、大口井1处、抽水设备1套、配套PE50、40、32、25管网6800m。 | 2023年4月-2023年10月 | 改建农村安全饮水工程1处，解决改善城关镇农村安全饮水设施条件，建成后，项目资产移交至村集体所有。受益群众196户510人，其中脱贫户40户121人。 | 1 | 城关镇 | 12个集镇社区、22个村 | 14 | 否 | 1 | 52 | 52 |  | 52 |  |  |  | 县水利局 | 已完成
④农村供水保障设施建设 | 城关镇江北片区农村安全饮水提升工程 | 新建拦河坝1处、新建5m³集水井4个，修复水源1座、10m³蓄水池1座、20m³蓄水池1座、5m³过滤池5处、新建抽水井1口，抽水设备1套、配套PE50、40、32、25管网12600m。 | 2023年4月-2023年10月 | 改建农村安全饮水工程1处，解决改善城关镇农村安全饮水设施条件，建成后，项目资产移交至村集体所有。受益群众650户1634人，受益脱贫户130户322人 | 1 | 城关镇 | 12个集镇社区、22个村 | 14 | 否 | 1 | 53.5 | 53.5 |  | 53.5 |  |  |  | 县水利局 | 已完成
⑥小型农田水利设施建设 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 3187 | 213 | 200 | 0 | 0 | 13 | 2974
| 中池镇筷子铺村粮油示范基地设施配套项目 | 在筷子铺村粮油示范基地配套新建护岸长度1253m，设置6处排水管，6处下河踏步。工程规模为：综合治理河岸长度1310m。防洪标准：使得区域示范园防洪能力达到池河10年一遇洪水标准，工程等级：5级农防 | 2023年8月-2024年3月 | 对产业园池河沿线进行综合治理，确保农业生产安全，保护示范园免受洪涝灾害，保护农田200亩，建成后，项目移交至镇政府。受益群众210户545人，其中脱贫户20户68人，监测户4户11人。 | 1 | 中池镇 | 筷子铺村 | 是 | 否 | 是 | 1274 | [5 empty] | 1274 | 县水利局 | 已完成
⑥小型农田水利设施建设 | 中池镇堰坪村粮油示范基地设施配套项目 | 新建堤防1253m。设置6处排水管，设置6处下河踏步。综合治理河道长度1310m | 2023年8月-2024年3月 | 对产业园池河沿线进行综合治理，确保农业生产安全，保护示范园免受洪涝灾害，保护农田300亩，建成后，项目移交至村集体。受益群众127户318人，其中脱贫户30户88人，监测户3户9人。 | 1 | 中池镇 | 堰坪村 | 是 | 否 | 否 | 1000 | [5 empty] | 1000 | 县水利局 | 已完成
⑥小型农田水利设施建设 | 石泉县城关镇茨沟产业园区设施配套项目 | 高标准农田改造提升6.23hm2、排灌沟渠3.4km、新修护地堤1115m、生产道路1.2km、经果林改造提升8.12hm2及小型水利水保措施、环境整治、生态修复措施 | 2023年6月-2024年3月 | 提升产业水利措施配套率，改善人居环境、拓展特色产业。项目建成后，资产移交至村集体。受益群众136户443人，其中脱贫户43户141人。 | 1 | 城关镇 | 黄荆坝社区、杨柳社区 | 否 | 否 | 否 | 700 | [5 empty] | 700 | 县水利局 | 已完成
⑥小型农田水利设施建设 | 石泉县城关镇丝银坝村2023年中央财政以工代赈项目 | 新建小河流域堤防、修复饶峰河丝银坝段堤防以及附属工程。沿丝银坝村小河流域两侧，新建农田防护堤，堤防长度800米，高度3-6米；沿丝银坝村饶峰河流域，单面修复原水毁河堤，修复总长度3公里，M7.5浆砌石挡坎3600m³；根据现状河槽及后期发展要求，沿线共布置单向下河台阶式踏步2处，材料为浆砌石。 | 2023年1月-2023年10月 | 项目建成后，形成的资产移交至村集体。预计带动当地群众务工人数74人，计划发放劳务报酬59.2万元，预计培训务工群众人数21人，预计设置公益性岗位个数2个，带动当地群众就业，提升群众就业技能水平，改善当地生产生活条件。 | 1 | 城关镇 | 丝银坝村 | 否 | 否 | 是 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  | 城关镇 | 已完成
⑥小型农田水利设施建设 | 喜河镇奎星村杨子明沟基本农田配套项目 | 在奎星村杨子明沟保护基本农田120亩，配套建设农田堤防80米 | 2023年8月-2023年12月 | 项目建成后，按《石泉县扶贫项目资产后续管理办法》，要求村集体负责后续管护，资产归属村集体股份经济合作社，改善农业生产条件，增强农业减灾抗灾能力，改善灌溉面积120亩。通过带动务工的方式受益18户52人，其中脱贫户、监测户5户19人。 | 1 | 喜河镇 | 奎星村 | 否 | 否 | 否 | 13 | 13 |  |  |  | 13 |  | 县水利局 | 已完成
[5 empty] | 2 | [5 empty] | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3550
⑦农田建设项目 | 石泉县2023年高标准农田建设项目 | 在石泉县各相关镇建设高标准农田1万亩，其中高效节水面积2000亩；主要实施土地整理、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保持、土壤改良等工程，综合提升粮食产量。 | 2023年6月-2023年12月 | 通过提升农田宜机化水平、灌溉设施配套、耕地地力综合提升粮食产量，提高农户收入，受益总户数2520户，其中脱贫户760户1976人年增收200元以上，项目建成后，资产归属村集体所有。 | 1 | 后柳镇 喜河镇 熨斗镇 | 13个行政村 | 74 | 1 | 11 | 2950 | [5 empty] | 2950 | 县农业农村局 | 已完成
⑦农田建设项目 | 石泉县农田建设基础设施配套补助资金项目 | 土地平整40亩，干砌石护田坎461m，浆砌石护田坎779m，蓄水池1座，输水管线5317m，排洪渠86m，混凝土灌溉渠65m，渠道修复3845m，引水坝2座，农桥3座，道路硬化4567m，涵管72m，护岸修复500m。 | 2023年1月-2023年12月 | 通过田间工程配套建设，提升耕地地力，改善农业生产基础条件，促进农村土地流转，为创建园区、规模经营、订单农业、带动务工创造条件，从根本上保障粮食生产能力提高，为发展高效农业提供基础支撑。受益总户数1949户，带动脱贫户518户，1405人年增收200元以上，项目建成后，资产归属村集体所有。 | 1 | 城关镇、曾溪镇等 | 29个村 | 18 | 0 | 2 | 600 | [5 empty] | 600 | 县农业农村局 | 已完成
2.人居环境整治 |  |  |  |  | 31 | [5 empty] | 2495 | 2475 | 796 | 0 | 140 | 1539 | 20
②农村污水治理 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 240 | 240 | 235 | 0 | 0 | 5 | 0
| 池河镇新棉村人居环境整治项目 | 新建污水管网350米，修建75立方米无害化三格式化粪池1座，修建步道600米，路面修复450平方米，栽植果树160棵，对示范点及周边环境进行集中整治提升。 | 2023年1月-2023年12月 | 建成后，形成的资产移交至村集体，打造新棉村三组庭院经济及人居环境整治示范点，推进金蚕小镇旅游发展，统筹推进全镇人居环境整治提升。受益户60户132人，其中脱贫户22户46人，群众满意度达90%以上。 | 1 | 池河镇 | 新棉村 | 否 | 否 | 否 | 60 | 60 | 60 |  |  |  |  | 池河镇 | 已完成
②农村污水治理 | 后柳镇一心村安置点基础设施提升项目 | 更换及修复下水管网130米。 | 2023年1月-2023年12月 | 项目建成后，资产归属村集体所有，健全养老保障设施，提高农村老人生活质量，受益27户58人，其中脱贫户27户58人。 | 1 | 后柳镇 | 一心村 | 是 | 否 | 否 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 后柳镇 | 已完成
②农村污水治理 | 后柳镇牛石川村安置点基础设施提升项目 | 更换及修复污水管网120米。 | 2023年1月-2023年12月 | 项目建成后，资产归属村集体所有，提升搬迁群众生活环境，受益42户126人，其中脱贫户33户105人。 | 1 | 后柳镇 | 牛石川村 | 是 | 否 | 否 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 后柳镇 | 已完成
②农村污水治理 | 两河镇火地沟安置点基础设施提升项目 | 新建安置点污水处理管道25m，化粪池1座；新建浆砌石挡坎140m³ | 2023年5月-2023年10月 | 项目建成后，资产归属村集体所有，解决安置点护坡安全隐患，保障搬迁群众生命财产安全；提升安置点污水处理条件，改善人居环境。受益总人口61户167人，其中脱贫户33户84人。 | 1 | 两河镇 | 火地沟村 | 是 | 否 | 否 | 9 | 9 | 9 |  |  |  |  | 两河镇 | 已完成
②农村污水治理 | 喜河镇集镇安置点基础设施提升项目 | 2号楼新增化粪池一座，管网改造60米，中街雨污分离改造640米，并设置检查井。 | 2023年1月-2023年12月 | 项目建成后，资产归属村集体所有，改善居民生产生活条件，提高群众生活质量，受益210户588人，其中脱贫户63户153人。 | 1 | 喜河镇 | 城镇社区 | 否 | 是 | 否 | 120 | 120 | 120 |  |  |  |  | 喜河镇 | 已完成
②农村污水治理 | 喜河镇城镇社区安置点配套建设项目 | 在喜河社区安置点配套污水管网改造等附属设施。 | 2023年1月-2023年12月 | 项目建成后，资产归属村集体所有，配套附属设施，保障搬迁群众服务场所，促进搬迁户融入，提升满意度，受益易地搬迁户118户246人 | 1 | 喜河镇 | 洞沟村 | 否 | 是 | 否 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | 喜河镇 | 已完成
②农村污水治理 | 熨斗镇堰塘湾安置点基础设施提升项目 | 改建污水管网500米。 | 2023年1月-2023年10月 | 项目建成后，资产归属村集体所有，有效提升安置点排水问题，提升安置点人居环境，提高搬迁群众满意度，受益20户56人，其中脱贫户20户45人。 | 1 | 熨斗镇 | 双坪村 | 是 | 否 | 否 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  | 熨斗镇 | 已完成
②农村污水治理 | 饶峰镇齐心村安置点基础设施提升项目 | 新建“小菜园”1处2亩，更换及修复污水管网50米，并配套其他相关设施。 | 2023年8月-2023年12月 | 项目建成后，资产归属村集体所有，有效改善齐心村安置点居住群众生活环境，提高生活质量，受益29户67人，其中脱贫户27户55人。 | 1 | 饶峰镇 | 齐心村 | 是 | 否 | 否 | 5 | 5 |  |  |  | 5 |  | 饶峰镇 | 已完成
③农村垃圾治理 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 344 | 344 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0
| 石泉县2023年农村人居环境整治提升综合配套项目 | 建设垃圾收集点200处，砖砌垃圾收集点挡护100处，垃圾亭50处，购置安装240L垃圾桶900个，60L垃圾桶210个，村口安装太阳能路灯320处，垃圾中转站压缩设备1套。 | 2023年1月-2023年12月 | 建成后，形成的资产移交至村集体，完善垃圾处理体系，提升村容村貌及群众居住环境，受益1820余户4200余人，群众满意度达90%以上。 | 1 | 7个镇 | 117个村 | 是 | 是 | 是 | 344 | 344 | 344 |  |  |  |  | 县农业农村局 | 已完成
④村容村貌提升 |  |  |  |  | 22 | [5 empty] | 1911 | 1891 | 217 | 0 | 140 | 1534 | 20
| 城关镇农村人居环境整治示范村人居环境改善项目 | 加强示范村建设，在丝银坝村草池湾、东风、珍珠河等村集中整治100余户，修建花坛500㎡;开展以“八清”为主要内容的环境整治提升20余处；清理乱堆乱放、乱排乱倒40余处；清理草池湾水塘3200平方米，沟渠3公里；对双嶂村、百乐村村口环境进行整治提升。 | 2023年1月-2023年12月 | 建成后，形成的资产移交至村集体，以丝银坝村、东风村、珍珠河村创建示范村为引领，统筹推进全镇人居环境整治提升，受益1825户4927人，其中脱贫户121户378人，群众满意度达90%以上。 | 1 | 城关镇 | 丝银坝村、东风村、珍珠河村、双嶂村、百乐村 | 2 | 0 | 1 | 182 | 182 |  |  |  | 182 |  | 城关镇 | 已完成
④村容村貌提升 | 池河镇双红村人居环境整治项目 | 村口治理2000㎡，池河镇双红村村道沿线整治提升2公里，栽植苗木150株。 | 2023年1月-2023年12月 | 建成后，形成的资产移交至村集体，有效改变乡村面貌，改善120户（其脱贫户15户23人）群众生产、生活环境，提高生活质量，群众满意度达90%以上。 | 1 | 池河镇 | 双红村 | 否 | 否 | 否 | 50 | 50 |  |  | 50 |  |  | 池河镇 | 已完成
④村容村貌提升 | 中池镇宜居宜业和美乡村建设项目 | 开展以“八清”为主要内容的环境整治。堰坪村：栅栏150米、砖砌马头墙200米，清理三堆五乱1000m³。城镇社区、池迎路边弃渣场整治3000㎡；小型公厕一处。筷子铺村：清理三堆五乱2000m³。打造人居环境整治提升示范村。 | 2023年1月-2023年12月 | 建成后，形成的资产移交至村集体，提升村容村貌，统筹推进全镇人居环境整治提升，受益647余余户1901余人（其中建档立卡脱贫户210户607人），群众满意度达90%以上。 | 1 | 中池镇 | 堰坪村、城镇社区、筷子铺村 | 2 | 0 | 1 | 149 | 149 |  |  |  | 149 |  | 中池镇 | 已完成
④村容村貌提升 | 迎丰镇梧桐寺村美丽乡村建设示范村项目 | 以八组梯田、村道沿线为重点，集中环境整治2处200㎡，村容村貌提升10余处300㎡；对一组杲家湾（含学校周边）沿线污水管网进行整治提升300米。 | 2023年1月-2023年12月 | 建成后，形成的资产移交至村集体，项目建设带动部分农户零星务工增加收入，同时有效的改善生态环境，受益435户1218人，其中脱贫户162户372人，群众满意度达90%以上。 | 1 | 迎丰镇 | 梧桐寺村 | 否 | 否 | 否 | 25 | 25 |  |  |  | 25 |  | 迎丰镇 | 已完成
④村容村貌提升 | 迎丰镇人居环境整治提升项目 | 巩固“4111”示范镇村成果，对池河（集镇段）两岸600余米进行综合整治提升，新栽植绿植、草皮等、休憩座椅5处等；对沿云川战备路（三湾村至三官庙村段）道路两边集中安置点开展环境整治提升10余处500㎡；对关池路沿线（庙梁村至香炉沟村）道路两边集中安置点开展环境整治提升10余处500㎡，不断提升村容村貌。 | 2023年1月-2023年12月 | 建成后，形成的资产移交至村集体，项目建设带动部分农户零星务工增加收入，有效的改善生态环境，统筹推进全镇人居环境整治提升，受益2066户5784人，其中脱贫户887户2389人，群众满意度达90%以上。 | 1 | 迎丰镇 | 迎丰镇城镇社区、梧桐寺村、三湾村、三官庙村、红花坪村、庙梁村、香炉沟村 | 1 | 0 | 1 | 70 | 70 |  |  |  | 70 |  | 迎丰镇 | 已完成
④村容村貌提升 | 后柳镇人居环境整治提升项目 | 对金齐村、群英村、永红村2000米道路两旁进行改造提升；对群英村码头及环线400米栏杆进行更换；在中坝河修建拦水坝1处，并在天鹅湖修建涵洞1处，修建浆砌石砍800方 | 2023年1月-2023年12月 | 建成后，形成的资产移交至村集体，实现中坝村、永红村、群英村环境得到提升改造，人居环境得到进一步改善，统筹推进全镇人居环境整治提升，受益3764户10539人，其中脱贫户1396户4047人，群众满意度达90%以上。 | 1 | 后柳镇 | 中坝村、永红村、群英村 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 |  |  |  | 95 |  | 后柳镇 | 已完成
④村容村貌提升 | 喜河镇喜河村2023年人居环境整治项目 | 沿541国道喜河村路段居住的20户周围环境整治； 对安置点和村委会对面的闲置场地进行填土7000立方米建成小菜园。 | 2023年1月-2023年12月 | 建成后，形成的资产移交至村集体，改善生态环境，提高全镇农村人居环境整治水平，受益总户数200户，其中脱贫户58户138人，群众满意度达90%以上。 | 1 | 喜河镇 | 喜河村 | 否 | 是 | 否 | 22.2 | 22.2 |  |  |  | 22.2 |  | 喜河镇 | 已完成
④村容村貌提升 | 喜河镇档山、晨光等村2023年人居环境整治项目 | 围绕八清、治理六乱、建设四园整治提升建设30户示范户，完成道路两边步行道整治0.8公里；弃渣场地治理500平方米，路面的整治提升0.8公里；沿村委会、安置点541沿线修复水沟300米，进行环境提升1000平方米。 | 2023年1月-2023年12月 | 建成后，形成的资产移交至村集体，改善生态环境，统筹推进全镇人居环境整治提升，受益总户数433户，其中脱贫户118户286人，群众满意度达90%以上。 | 1 | 喜河镇 | 档山村、晨光村 | 0 | 是 | 1 | 82.8 | 82.8 |  |  |  | 82.8 |  | 喜河镇 | 已完成
④村容村貌提升 | 熨斗镇麦坪村美丽宜居示范村项目 | 新建垃圾分类收集亭5个，开展“八清”环境治理4处，治理村口环境卫生1处，打造三组美丽庭院4处。 | 2023年1月- 2023年12月 | 建成后，形成的资产移交至村集体，改善麦坪村整体农村人居环境、提升村容村貌，打造一个干净、卫生、美丽宜居的示范乡村，统筹推进全镇人居环境整治提升，受益362户1014人，其中脱贫户230户763人，群众满意度达90%以上。 | 1 | 熨斗镇 | 麦坪村 | 是 | 否 | 否 | 54 | 54 | 54 |  |  |  |  | 熨斗镇 | 已完成
④村容村貌提升 | 熨斗镇沙湾村白菜核心区四园提升工程 | 完成庭园及道路改造500平方米、污水管道150米、地面铺设小青砖150平方米，改造庭院1000平方米。 | 2023年1月- 2023年12月 | 建成后，形成的资产移交至村集体，改善沙湾村整体农村人居环境，围绕“建设四园”进一步提升村容村貌，受益61户171人，其中脱贫户18户52人，群众满意度达90%以上。 | 1 | 熨斗镇 | 沙湾村 | 否 | 否 | 否 | 15 | 15 |  |  |  | 15 |  | 熨斗镇 | 已完成
④村容村貌提升 | 云雾山镇人居环境整治提升项目 | 开展以“八清”为主要内容，开展清理垃圾杂物、池塘沟渠、圈舍25余处；打造提升人居环境示范院落2处，修建石砌生态花坛350m，示范庭院砌砍110m。 | 2023年1月-2023年12月 | 建成后，形成的资产移交至村集体，巩固全镇人居环境整治成果，建立农村人居环境治理长效机制。受益1366余户3200余人，群众满意度达90%以上。 | 1 | 云雾山镇 | 官田村 银杏坝村楸树坝村双河村 | 是 | 否 | 是 | 51 | 51 |  |  |  | 51 |  | 云雾山镇 | 已完成
④村容村貌提升 | 石泉县农村人口聚集区环境整治提升项目 | 对全县人口聚集区、公路河道沿线800余户开展人居环境整治提升和公厕建设改造，打造和美乡村，巩固人居环境整治“二类县”成果。 | 2023年1月-2023年12月 | 建成后，形成的资产移交至村集体，有效不断提升村容村貌和群众居住环境，受益1200户1952余人，其中脱贫户128户357人，群众满意度达90%以上。 | 1 | 11个镇 | 150个村 | 74 | 1 | 11 | 210 | 210 |  |  |  | 210 |  | 县农业农村局 | 已完成
④村容村貌提升 | 饶峰镇胜利、光明等村人居环境整治提升项目 | 对胜利村村委会沿线28户栽植果树等对庭院整体提升整治；光明村沿线等3处院落栽植红花檵木球、小叶女贞、红叶石栏等1200株。 | 2023年1月-2023年12月 | 建成后，形成的资产移交至村集体，有效改变乡村面貌，改善146户（其脱贫户17户55人）群众生产、生活环境，提高生活质量，群众满意度达90%以上。 | 1 | 饶峰镇 | 胜利村、光明村 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 |  |  | 43 |  |  | 饶峰镇 | 已完成
④村容村貌提升 | 饶峰镇新华村、三合村等村人居环境整治提升项目 | 新华村、三合村等村人居环境整治，安装路灯112盏；打造示范院落19处；垃圾箱放置点地面硬化15处145㎡。 | 2023年1月-2023年12月 | 建成后，形成的资产移交至村集体，有效改变乡村面貌，统筹推进全镇人居环境整治提升，改善223户（其脱贫户44户178人）群众生产、生活环境，提高生活质量，群众满意度达90%以上。 | 1 | 饶峰镇 | 新华村、三合村 | 1 | 0 | 1 | 73 | 73 | 73 |  |  |  |  | 饶峰镇 | 已完成
④村容村貌提升 | 两河镇迎河村、中心村和美乡村建设项目 | 整治农户庭院3户600平方米，改造院落围挡4户100米，整治村居环境200平方米，硬化场地700平方米，新建污水处理设施1处。 | 2023年1月-2023年12月 | 建成后，形成的资产移交至村集体，改善两河镇中心村、迎河村人居环境，推进宜居宜业和美乡村建设，统筹推进全镇人居环境整治提升。受益总人口143户483人，其中脱贫户及监测户36户97人，群众满意度达90%以上。 | 1 | 两河镇 | 中心村、迎河村 | 2 | 0 | 0 | 57 | 57 |  |  |  | 57 |  | 两河镇 | 已完成
④村容村貌提升 | 曾溪镇农村人居环境整治提升项目 | 对油坊湾、联盟等村村口及路口等围绕八清、治理六乱、建设四园开展农村人居环境整治：联盟村四组路口砖砌围墙120米；栽植红叶石楠6棵；栽植红叶石楠、紫薇等树苗120㎡，联盟村一组庭院提升20户、油坊湾村一组院落提升34户，栽植石楠树等树木，对油坊湾村村组沿线栽植红叶石楠树、紫薇等树苗820㎡。 | 2023年1月-2023年12月 | 建成后，形成的资产移交至村集体，使54户221人（其中脱贫户：25户102人）人居环境改善得到大幅提升，统筹推进全镇人居环境整治提升，群众满意度达90%以上。 | 1 | 曾溪镇 | 油坊湾村、联盟村 | 2 | 0 | 1 | 47 | 47 |  |  | 47 |  |  | 曾溪镇 | 已完成
④村容村貌提升 | 石泉县农村人居环境农户庭院改善提升项目 | 对全县1800余户农户庭院实施改造提升，有效改善提升农村群众居住环境，巩固人居环境整治“二类县”成果。 | 2023年1月-2023年12月 | 建成后，形成的资产移交至村集体，通过对农户庭院的改造，有效提升农民群众居住环境，改善人居环境，受益农户1800户5040余人，其中脱贫户115户324人，群众满意度达90%以上。 | 1 | 11个镇 | 150个村 | 74 | 1 | 11 | 370 | 370 |  |  |  | 370 |  | 住建局 | 已完成
④村容村貌提升 | 饶峰镇关山安置点基础设提升项目 | 硬化3.5米宽，18公分厚，路肩、水沟各宽50公分道路450米，配套污水管网300米连接主管网，广场环境整治500平方米，照明设施15盏。 | 2023年1月-2023年12月 | 项目建成后，资产归属村集体所有，有效改善关山安置点居住群众生活环境，提高生活质量，受益85户238人，其中脱贫户27户58人。 | 1 | 饶峰镇 | 集镇社区 | 否 | 否 | 否 | 90 | 90 | 90 |  |  |  |  | 饶峰镇 | 已完成
④村容村貌提升 | 曾溪镇移民搬迁安置点“六小工程”建设及公共服务设施提升项目 | 在油坊湾、高坎、联盟等易地搬迁安置点附近整理土地10亩新建小菜园3处；整治提升油坊湾村、联盟村安置点人居环境5处，划定消防通道,配套相关基础设施等 | 2023年1月-2023年10月 | 项目建成后，资产归属村集体所有，通过项目设施，进一步完善搬迁点公共服务配套设施，提升安置点人居环境，减少土地撂荒，为搬迁群众提供蔬菜种植场所，减少搬迁后生活成本，受益53户149人，其中脱贫户53户115人。 | 1 | 曾溪镇 | 油坊湾村、高坎村、立新村、联盟村 | 3 | 0 | 1 | 35 | 35 |  |  |  | 35 |  | 曾溪镇 | 已完成
④村容村貌提升 | 石泉县中池镇茶里村五组滑坡治理工程 | 微型桩+钢筋混凝土挡土墙+截排水沟+监测；微型桩三排，每排长23米，桩长12米，钢管14.09吨，M25水泥砂浆灌注29.92米，挡土（护面）墙4道，混凝土方量1745.35m³、截排水沟288米。 | 2023年1月-2023年10月 | 项目建成后，资产归属村集体所有，完成易地搬迁安置点地质灾害治理一处，确保16户32人群众生命和财产安全，促进社会和谐稳定，社会效益显著。 | 1 | 中池镇 | 茶里村 | 是 | 否 | 否 | 130 | 130 |  |  |  | 130 |  | 县自然资源局 | 已完成
④村容村貌提升 | 熨斗镇先联村二组人居环境整治提升项目 | 打造移民搬迁社区示范节点3处、修复安置点护坎60米、挡墙水沟55米，路面硬化440㎡，划定消防通道、停车线并配套基本绿化。 | 2023年7月-2023年12月 | 项目建成后，形成资产权属归村集体所有，由中心村集体股份经济合作社负责后续管护。提升村容村貌及群众居住环境，建设美丽乡村。受益群众105户320人，其中脱贫户28户108人。 | 1 | 熨斗镇 | 先联村 | 是 | 否 | 否 | 40 | 40 |  |  |  | 40 |  | 熨斗镇 | 已完成
④村容村貌提升 | 胜利村基础设施提升项目 | 修建排洪渠230米，修复河堤15米，水沟200米，硬化地面200平方米，配套相关基础设施。 | 2023年8月-2023年12月 | 项目建成后，形成资产权属归村集体所有，由胜利村村集体股份经济合作社负责后续管护。新修建排洪渠230米，修复河堤2处，解决胜利村防汛安全问题，受益群众190户568人，其中脱贫户20户51人 | 1 | 饶峰镇 | 胜利村 | 否 | 否 | 否 | 20 | [5 empty] | 20 | 饶峰镇 | 已完成
3.农村公共服务 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
①公共照明设施 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
| 熨斗镇先联搬迁社区基础设施提升项目 | 为搬迁安置社区配套照明设施50盏。 | 2023年1月-2023年10月 | 项目建成后，资产归属村集体所有，改善搬迁社区人居环境，完善搬迁社区整体照明系统，为搬迁群众提供一个功能更加完善，环境更加舒适的锻炼场所，受益508户1423人，其中脱贫户185户598人。 | 1 | 熨斗镇 | 先联村 | 是 | 否 | 否 | 20 | 20 |  |  |  | 20 |  | 熨斗镇 | 已完成
四、易地搬迁后扶 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
1.易地搬迁后扶 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
②“一站式”社区综合服务设施建设 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
| 池河镇搬迁社区“六小工程”建设项目 | 为西苑社区和集镇东区安置点流转、整理土地20亩，建设小菜园1处，并完善相关基础设施配套。 | 2023年1月-2023年10月 | 项目建成后，资产归属村集体所有，切实改善搬迁群众生产生活条件，方便搬迁群众日常生活，提高群众满意度。受益158户456人，其中脱贫户89户267人。 | 1 | 池河镇 | 西苑社区、集镇东区 | 否 | 否 | 否 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | 池河镇 | 已完成
②“一站式”社区综合服务设施建设 | 后柳镇廖家湾安置点“六小工程”建设项目 | 建设廖家湾易地扶贫搬迁安置点“一站式”综合服务配套设施；整理土地10亩，建设“小菜园”，配套相关基础设施。 | 2023年1月-2023年12月 | 项目建成后，资产归属村集体所有，带动搬迁户增收，受益358户1240人，其中脱贫户受益60户141人。 | 1 | 后柳镇 | 永红村 | 否 | 否 | 否 | 55 | 55 | 55 |  |  |  |  | 后柳镇 | 已完成
②“一站式”社区综合服务设施建设 | 两河镇兴坪安置点“六小工程”建设项目 | 新建小菜园1处5亩。 | 2023年8月-2023年10月 | 项目建成后，资产归属村集体所有，解决搬迁群众“急难愁盼”问题，方便搬迁群众生活，实现“搬得出、稳得住、能致富”目标，受益总人口60户124人，其中脱贫户31户63人。 | 1 | 两河镇 | 兴坪村 | 是 | 否 | 否 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 两河镇 | 已完成
五、巩固三保障成果 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 258 | 258 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0
2.教育 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 258 | 258 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0
①享受“雨露计划”职业教育补助 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 258 | 258 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0
| “雨露计划”职业教育补助项目 | 保障860名就读中高职及技工院校的脱贫及监测帮扶家庭学生享受补助。 | 2023年1月-2023年12月 | 通过“雨露计划”政策扶持，农村脱贫及监测帮扶家庭子女初、高中毕业后接受中、高等职业教育，确保每个孩子起码学会一项有用技能，脱贫及监测帮扶家庭新成长劳动力创业就业能力得到提升，家庭工资性收入占比显著提高，实现一人长期就业，全家稳定脱贫的目标。 | 1 | 11个镇 | 150个村 | 74 | 1 | 11 | 258 | 258 | 258 |  |  |  |  | 县乡村振兴局 | 已完成
七、项目管理费 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 200 | 200 | 65 | 20 | 0 | 115 | 0
项目管理费 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 200 | 200 | 65 | 20 | 0 | 115 | 0
项目管理费 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 200 | 200 | 65 | 20 | 0 | 115 | 0
| 2023年项目管理费 | 用于2023年纳入巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接项目库项目的评审、前期设计、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出 | 2023年1月-2023年12月 | 衔接资金项目前期工作做准备，推进项目顺利实施，为群众生产生活提供便利，计划投入资金200万元。 | 1 | 11个镇 | 150个村 | 74 | 1 | 11 | 200 | 200 | 65 | 20 |  | 115 | 0 | 县乡村振兴局 | 已完成
八、其它 | 石泉县偿还易地搬迁扶贫贷款贴息 | 偿还易地扶贫搬迁贷款636.26万元。 |  | 偿还“十三五”期间政策规划内的易地扶贫搬迁贷款，推动易地搬迁后扶项目持续发展。 | 1 | 11个镇 | 150个村 | 74 | 1 | 11 | 636.26 | 636.26 |  |  |  | 636.26 | 0 | 县自然资源局 | 已完成