## Sheet1
石泉县2014年度深化巩固国家卫生县城重点建设项目一览表
序号 | 类别 | 项目名称 | 工作内容 | 完成时限 | 责任单位
1 | 基础设施 | 专业市场 | 1、加快桃园农贸市场建设，确保2014年投入使用；2、启动东延片区农贸市场建设，确保到年底投入使用；3、加快推进城西物流市场建设，力争完成主体建设。 | 12月底 | 住建局
|  | 环卫设施 | 1、按照便民利民的原则，优化设置和完善县城的果皮箱和垃圾站点；2、添置垃圾压缩收集车一辆，提高垃圾收集运输能力，加大垃圾的清运频次，全面提升县城垃圾收集系统建设水平。3、垃圾处理场、垃圾中转压缩站、环卫工人休息室正常运转和使用。
|  | 公厕建设 | 改造二类公厕11 座。
|  | 道路建设 | 完成垃圾处理厂进厂道路的拓宽改造和美化亮化。
|  | 环卫公寓 | 加快环卫公寓建设，力争60套环卫公寓尽快投入使用。
|  | 污水管网 | 1、完成国家住建部污水管网项目库2014 年项目建设任务。2、污水处理厂正常运行。 |  | 水利局
2 | 环境卫 生管理 | 公厕维护管理 | 及时维护维修县城已建成公厕设施设备，落实公厕管理责任制，确保公厕的正常使用。 | 12月底 | 住建局
|  | 餐厨垃圾管理 | 添置餐厨垃圾收集车一辆，启动《石泉县县城区餐厨垃圾管理办法》，规范县城区的餐厨垃圾收集。 | 10月底
|  | 社区环境整治 | 开展双创进小区“八进”整治活动。 | 10月底 | 住建局、房管局
3 | 环境保护 | 城市排污治理 | 完成县城规划区内直排汉江污水排污口的治理。 | 10月底 | 环保局、住建局、水利局
|  | 汉江保护 | 加强汉江沿岸环境整治，完成年度整治任务。 | 12月底
|  | 环境监测 | 加强县城建成区空气质量监测和噪声、烟尘污染源治理，开展地表水和排污企业监测，完成水源地保护、河道沟渠生态建设和节能减排任务。 | 12月底 | 环保局
4 | 农村环 境整治 | 卫生镇村建设 | 借鉴浙江“千村示范、万村整治”经验，全面实施农村环境整治，开展美丽乡村建设。启动池河镇创建国家卫生集镇工作，扎实推进后柳镇、喜河镇、群英村移民综合开发重点镇村创建省级卫生镇村工作，建成省级卫生单位、卫生村1-3 个，市级卫生单位、卫生村1-3 个。 | 11月底 | 爱卫办、移民局、各镇
|  | 镇村基础 设施建设 | 规划建设集镇农贸市场、停车场和垃圾收集处理设施，完善环卫设施建设，完善环卫保洁和垃圾收集处理机制。 | 11月底 | 住建局、环保局、各镇
5 | 城镇品 味建设 | 园林式 单位创建 | 1、创建市级园林集镇3 个，市级园林式单位、村和居住区10 个以上。2、继续推进创建国家园林县城整改工作，完成向国家申报任务。 | 11月底 | 住建局
|  | 县城绿化提升 | 城区按照“道路绿化全覆盖、公园广场绿化出精品、庭院绿化广普及”和“拆墙透绿、破硬植绿、亭台挂绿”的原则，摸底细化，制定“县城区绿化提升实施方案”，全面提高县城区的绿化覆盖率和绿化水平。 | 10月底
|  | 人文景点改建 | 1、全面启动实施县城老街改造，完年度改造任务。2、全面完成“石上清泉”景点建设。3、完成县城展馆等人文景点建设。 | 12月底 | 住建局
|  | 城乡绿化 | 1、抓好公路绿化、河道绿化、山体绿化和墓地绿化。2、抓好城乡镇口、村口、路口绿化和美化。3、完成年度绿化造林和义务植树任务。 | 10月底 | 林业局、民政局、各镇
|  | 生态县创建 | 省级生态文明示范县创建通过省技术评估。 | 12月底 | 环保局
6 | 市民素质建设 |  | 通过严格的街道执法，“铺天盖地”现场纠错，全方位宣传引导，规范市民行为，引导市民讲文明、讲卫生，支持、参与创建工作。 | 12月底 | 三创办、城关镇、各行业主管部门
7 | 长效机 制建设 | 精细化管理 | 县城秩序和卫生管理各主管部门围绕各自职能出台精细化管理办未能，全面启动实施县城精细化管理的各项机制，确保市容环境始终保持较高水平。 | 6月底 | 三创办、爱卫办、各相关单位
|  | 监督机制 | 结合我县实际和工作需要建立社会监督投诉处理、舆论监督反应、社区监督员队伍监管三大监督机制，确保能够及时发现问题、迅速处理问题。 | 5月底 | 三创办、爱卫办、城关镇、各行业主管部门
|  | 考核及责任 追究机制 | 按照“任务考核到单位、工作管理到个人”的原则，采取日常巡查、季度考核、年终总评相结合的方式强化考核，对履职不到位，考核成绩差，造成不良后果的单位或个人，严格执行责任追究，确保责任落实。 | 全年 | 三创办、爱卫办