## Sheet1
附件：
石泉县创建国家园林县城省级初验存在问题整改任务一览表
项目 | 整改意见 | 整改要求 | 责任单位 | 责任人 | 完成时限
一、综合管理 | 继续全面发动，广泛宣传，强力推进国家园林县城创建工作。 | 在县城居住区、公园广场醒目位置设置创园宣传标语或宣传栏；在各建筑工地的围墙（或围栏）设置创园的宣传标语。 | 住建局 | 阮长凌 | 2014.10.10
|  | 利用城区沿街个体工商户及企业、商场、宾馆、饭店的电子屏滚动播出创园宣传标语。 | 工商局 | 马义林
|  | 督促城区沿街单位利用电子屏滚动播出创园宣传标语。 | 三创办 | 王 波
| 建立长效的绿化养护资金投入机制，保持县城园林绿化可持续发展。 | 在2015年政府财政预算中专门列项“城镇园林绿化维护资金”，园林绿化养护管理资金占本县上一年度园林绿化建设总投入的7-10%，并不低于当地园林绿化养护管理定额标准；养护资金逐年增加。 | 财政局 | 方隆菊 | 2015年2月底
二、园林绿化建设和管控 | 在公园、道路、居住区、单位绿化中，以乡土乔灌木、乔灌草结合的复式绿化为主，走节约型园林绿化之路 | 以乡土乔灌木、乔灌草结合的复式绿化为主，在滨江公园栽植柳树50株；北辰公园栽植紫薇、香樟20株；西门广场绿化提升改造面积600㎡；南门绿地提升改造面积1100㎡。 | 住建局 | 阮长凌 | 2015.1.30
严控新建公园广场的硬质铺装面积，加快节约型绿地建设步伐。
指导督促各园林式单位、园林式居住区在绿化过程中以乡土乔灌木、乔灌草结合的复式绿化方式进行绿化景观提升。
|  | 将节约型绿化纳入新建居住区绿化建设考核验收指标。 |  |  | 常 年
二、园林绿化建设和管控 | 加强城区绿化，尤其是北环路沿线空地绿化，消灭县城内街角、边角、坡脚荒裸空地，提升县城出入口景观 | ⑴公安局限价房待建工地绿化1000㎡；⑵金江商业街路外侧斜坡空地绿化2800㎡；⑶民政局斜对面空地绿化600㎡；⑷阳光丽城路北侧待建工地绿地1500㎡；⑸气象局路对面空地绿化50㎡；⑹红花广场路外侧空地绿化100㎡；⑺中学巷北段路边空地绿化60㎡；⑻施家友屋前破旧房屋容貌整治；⑼消防队东侧破旧房屋容貌整治；⑽防疫站、西单市场后护坎灵霄补植整理；⑾千步梯坡面花池整理。 | 住建局 | 阮长凌 | 2014.10.10
|  | 清除污水处理厂周边杂草并进行绿化。 | 水利局 | 胡学军 | 2014.10.10
| 加强林荫路建设，补齐现有9米以上道路行道树，对9米以下道路进行综合整治 | 县城滨江大道、北环路、杨柳大道等主次干道行道树补栽50株，绿化带苗木补植600㎡。 | 住建局 | 阮长凌 | 2014.10.10
三、生态环保和节能减排 | 严格保护县城及周边河流、山体等自然地貌。对饶峰河等其他河流进行整治，清理垃圾，抚育好自然植被。 | 对汉江、饶峰河、珍珠河城区段河道沿岸死亡绿化苗木进行补植，抚育管理，清理河道垃圾，综合环境整治。 | 水利局 | 胡学军 | 2014.10.10
| 做好县城节能建筑统计工作。应对县城建成区内建筑总面积按照规范要求进行统计，合理计算节能建筑比例。 | 县城建成区内建筑总面积、节能建筑面积统计工作 | 住建局 | 阮长凌 | 2014.10.10
四、市政设施建设和县城管理 | 规范运营县城生活垃圾处理场，场内雨水和渗漏液未分流，应采取措施进行雨水导排。 | 县城垃圾场库区建设雨水导流设施和防飞网，加快渗漏液处理 | 住建局 | 阮长凌 | 2015.1.30
| 加快雨污水分流建设进度，提高污水收集率。 | 加快县城污水管网第八、九标段建设进度，按期完成建设任务。
四、市政设施建设和县城管理 | 城污水处理厂污泥要实施减量化和资源化利用。 | 加快城西污水泵站建设，提出污泥减量化和资源化利用工作措施 | 水利局 | 胡学军 | 2014.10.10
| 加强县城日常环卫保洁力度，合理布设垃圾收集设施，继续整治门头牌匾及户外广告，规整架空明线，保持优美整洁的县城容貌 | 加强日常环卫保洁力度，合理设置县城主次干道垃圾桶位置。 | 住建局 | 阮长凌 | 2014.10.10
开展县城主次干道，城市出入口市容市貌专项整治。取缔县城重点、节点部位占道经营问题，规范户外广告、门头牌匾设置。
|  | 对珍珠路、北环路、文化北路、人民路东西两头等路段空架明线进行规整。 | 住建局牵头，移动、电信、联通、广电等线路产权责任单位落实整改
| 对县城道路按照标准养护，修补破损路面。 | 普查县城市政道路、排水设施、井箅井盖等市政设施破损、缺失情况，并及时进行修复、补装。 | 住建局
| 县城至两厂通行道路破损路面 | 完成汉江二桥至污水处理厂道路改造工程。 | 交通局 | 鲜从平 | 2015年6月底前完成
五、创建资料收集整理方面 | 认真理解各项考核指标，职能部门参与资料整理工作，对各项考核指标准确理解，扎实做好资料整理 | 认真梳理专家调研时提出的问题，安排专人对创园资料进行详实、准确的修改完善。 | 住建局 | 阮长凌 | 2015.1.30