## Sheet1
附件1
石泉县2015年10个整村推进项目村计划任务表
村序号 | 镇/村名 | 项目村 人口数（人） | 项目村 贫困人口数（人） | 2014年人均纯收入（元） | 包抓县级领导 | 包抓部门 | 2015年完成脱贫人口数 | 主要建设内容及工程量 | 投资概算（万元） |  |  | 责任部门及捆绑资金 | 备注
[9 empty] | 总投资 | 部门捆绑资金 | 自筹资金
| 合 计 | 7192 | 2676 |  |  |  | 1961 | 新建茶园350亩、管护400亩，新建拐枣园50亩，新建核桃园和李子园200亩，发展烤烟60亩，发展中药材310.5亩，养蚕1730张，发展食用菌55万袋，配套蚕台15户，发展黄花135亩，魔芋63亩，发展猪牛羊6045头，小家禽6000只，套种洋芋200亩，扶持农家乐1户，实用技能培训995人，劳务培训输出720人，产业扶贫小额贴息贷款200万元，产业发展无息贷款90万元；新修组级路1.5公里，连户路2.6公里，产业路5.5公里，硬化村组道路3公里，连户路2.5公里，产业路0.9公里，完善和提升村级公路7.8公里，示范路建设6.1公里，农网改造17.5公里，便民桥4座，配套U型渠2公里，新建人饮工程3处，水窖24口，安装管道4000米，改造管道5000米，新建50亩茶园管灌设施，新建移动通讯基站1座，硬化社区院场1000㎡；安置点配套工程1处，安置点基础设施四化建设1300㎡，挡坎粉刷及绿化200米，建村级农民健身工程2处，污水处理工程1处，建幼儿园1所，完善中心敬老院1处，新修卫生室1个，改厕20户，新建垃圾房2间，垃圾中转站3个，垃圾池25个，配垃圾桶170个，安装路灯10盏，新修公厕1处，移民搬迁25户。 | 2313.855 | 1365.27 | 948.585 | 林业局48.7万元，科技局9.4万元，蚕桑服务中心8.73万元，农业局141.5万元，烟草公司1.44万元，人社局173万元，扶贫局326.8万元，环保局10万元，供电分公司91.5万元，交通局227.3万元，教体局52万元，老促会18万元，民政局20万元，水利局95.5万元，卫生局6万元，移动分公司40万元，移民局55万元，住建局40.4万元。 | 2013年启动续建
1 | 云雾山镇齐心村 | 547 | 252 | 3750 |  | 县人社局 | 198 | 小计 | 277.955 | 173.13 | 104.825 |  | 2013年启动续建
[8 empty] | 发展黄花50亩 | 8 | 1 | 7 | 农业局1万元
[8 empty] | 发展中药材150亩 | 15 | 4.5 | 10.5 | 科技局4.5万元
[8 empty] | 发展猪牛羊1200头（发展种羊2只，种猪1头，种牛1头） | 96 | 24 | 72 | 农业局24万元
[8 empty] | 养蚕130张 | 0.455 | 0.13 | 0.325 | 蚕桑服务中心0.13万元
[8 empty] | 实用技术培训50人，劳务培训输出150人 | 11 | 11 |  | 人社局11万元
[8 empty] | 农网改造12公里 | 72 | 60 | 12 | 供电分公司60万元
[8 empty] | 硬化连户路1.5公里 | 7.5 | 4.5 | 3 | 交通局4.5万元
[8 empty] | 新修卫生室1个 | 5 | 5 |  | 卫生局5万元
[8 empty] | 硬化社区院场1000㎡ | 10 | 10 |  | 住建局10万元
[8 empty] | 建村级农民健身工程1处 | 3 | 3 |  | 教体局3万元
[8 empty] | 完善中心敬老院1处 | 20 | 20 |  | 民政局20万元
[8 empty] | 产业扶贫小额贴息贷款 | 20 | 20 |  | 扶贫局20万元
[8 empty] | 产业发展无息贷款 | 10 | 10 |  | 人社局10万元
2 | 云雾山镇云阳村 | 443 | 244 | 3300 |  | 县人武部 | 200 | 小计 | 122.45 | 99.1 | 23.35 |  | 2013年启动续建
[8 empty] | 发展黄花50亩 | 8 | 1 | 7 | 农业局1万元
[8 empty] | 种植中药材80亩（其中黄姜30亩） | 8 | 2.4 | 5.6 | 科技局2.4万元
[8 empty] | 养蚕300张 | 1.05 | 0.3 | 0.75 | 蚕桑服务中心0.3万元
[8 empty] | 实用技术培训50人，劳务培训输出50人 | 5 | 5 |  | 人社局5万元
[8 empty] | 硬化组级道路1公里 | 30 | 25 | 5 | 交通局25万元
[8 empty] | 安置点配套工程1处 | 35 | 30 | 5 | 扶贫局30万元
[8 empty] | 建村级农民健身工程1处 | 3 | 3 |  | 教体局3万元
[8 empty] | 修垃圾池1个，垃圾桶50个 | 2.4 | 2.4 |  | 住建局2.4万元
[8 empty] | 产业扶贫小额贴息贷款 | 20 | 20 |  | 扶贫局20万元
[8 empty] | 产业发展无息贷款 | 10 | 10 |  | 人社局10万元
3 | 城关镇新联村 | 1190 | 417 | 7091 |  | 县老龄办 | 298 | 小计 | 567.92 | 266.16 | 301.76
[8 empty] | 发展猪牛羊500头 | 40 | 10 | 30 | 农业局10万元
[8 empty] | 发展小家禽3000只 | 7.5 | 3 | 4.5 | 农业局3万元
[8 empty] | 发展食用菌45万袋 | 112.5 | 4.5 | 108 | 蚕桑服务中心4.5万元
[8 empty] | 养蚕520张 | 1.82 | 0.52 | 1.3 | 蚕桑服务中心0.52万元
[8 empty] | 发展烤烟60亩 | 6 | 1.44 | 4.56 | 烟草公司1.44万元
[8 empty] | 发展天麻30亩、猪苓10亩、黄姜40亩 | 10 | 2.4 | 7.6 | 科技局2.4万元
[8 empty] | 发展魔芋63亩，黄花15亩 | 8.7 | 0.3 | 7.4 | 农业局0.3万元
[8 empty] | 新建核桃园和李子园200亩 | 18 | 13.2 | 4.8 | 林业局13.2万元
[8 empty] | 配套U型渠2公里 | 12 | 10 | 2 | 水利局10万元
[8 empty] | 新建便民桥1座 | 5 | 4.5 | 0.5 | 老促会4.5万元
[8 empty] | 新修产业路5.5公里 | 33 | 27.5 | 5.5 | 交通局27.5万元
[8 empty] | 新修连户路0.6公里 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 交通局1.8万元
[8 empty] | 道路硬化1.2公里 | 36 | 30 | 6 | 交通局30万元
[8 empty] | 完善和提升村级公路7.8公里 | 78 | 66 | 12 | 交通局66万元
[8 empty] | 农网改造2公里 | 12 | 10 | 2 | 供电分公司10万元
[8 empty] | 移民搬迁15户 | 150 | 45 | 105 | 扶贫局45万元
[8 empty] | 新建垃圾房1座，新购置垃圾桶30个，垃圾中转箱3个 | 6 | 6 |  | 住建局6万元
[8 empty] | 产业扶贫小额贴息贷款 | 20 | 20 |  | 扶贫局20万元
[8 empty] | 产业发展无息贷款 | 10 | 10 |  | 人社局10万元
4 | 城关镇新柳村 | 477 | 122 | 6528 |  | 县直机关工委 | 75 | 小计 | 287.5 | 170.3 | 117.2 |  | 2013年启动续建
[8 empty] | 养殖猪牛羊1800头 | 144 | 36 | 108 | 农业局36万元
[8 empty] | 养殖小家禽1000只 | 2.5 | 1 | 1.5 | 农业局1万元
[8 empty] | 种植魔芋20亩 | 2 |  | 2 | 农业局
[8 empty] | 实用技术培训340人，劳务培训输出290人 | 31 | 31 |  | 人社局31万元
[8 empty] | 新建移动通讯基站1座 | 40 | 40 |  | 移动分公司40万元
[8 empty] | 新建便民桥1座 | 5 | 4.5 | 0.5 | 老促会4.5万元
[8 empty] | 新修组级路1.5公里 | 12 | 10.5 | 1.5 | 交通局10.5万元
[8 empty] | 新修连户路1公里 | 4 | 3 | 1 | 交通局3万元
[8 empty] | 硬化产业路0.9公里 | 16.2 | 13.5 | 2.7 | 交通局13.5万元
[8 empty] | 新建垃圾处理池2个 | 0.8 | 0.8 |  | 住建局0.8万元
[8 empty] | 产业扶贫小额贴息贷款 | 20 | 20 |  | 扶贫局20万元
[8 empty] | 产业发展无息贷款 | 10 | 10 |  | 人社局10万元
5 | 城关镇新民村 | 592 | 115 | 8924 |  | 县经贸局 | 56 | 小计 | 292.73 | 138.88 | 153.85
[8 empty] | 养蚕380张 | 1.33 | 0.38 | 0.95 | 蚕桑服务中心0.38万元
[8 empty] | 发展食用菌10万袋 | 25 | 1 | 24 | 蚕桑服务中心1万元
[8 empty] | 种植黄花20亩 | 3.2 | 0.4 | 2.8 | 农业局0.4万元
[8 empty] | 种植天麻300平方米 | 1 | 0.1 | 0.9 | 科技局0.1万元
[8 empty] | 实用技术培训380人，劳务培训输出230人 | 29 | 29 |  | 人社局29万元
[8 empty] | 新修便民桥1座 | 5 | 4.5 | 0.5 | 老促会4.5万元
[8 empty] | 村级道路硬化0.5公里 | 15 | 12.5 | 2.5 | 交通局12.5万元
[8 empty] | 示范路建设6.1公里 | 27 | 25 | 2 | 交通局25万元
[8 empty] | 新建垃圾房1间 | 5 | 5 |  | 住建局12万元
[8 empty] | 改厕20户 | 1.2 | 1 | 0.2 | 卫生局1万元
[8 empty] | 移民搬迁10户 | 150 | 30 | 120 | 扶贫局30万元
[8 empty] | 产业扶贫小额贴息贷款 | 20 | 20 |  | 扶贫局20万元
[8 empty] | 产业发展无息贷款 | 10 | 10 |  | 人社局10万元
6 | 喜河镇新喜村 | 711 | 333 | 4247 |  | 县教体局 | 262 | 小计 | 260.125 | 177.95 | 82.175 |  | 2013年启动续建
[8 empty] | 新建茶园100亩，管护200亩 | 30 | 20 | 10 | 林业局20万元
[8 empty] | 新建拐枣园50亩 | 4 | 3.5 | 0.5 | 林业局3.5万元
[8 empty] | 养蚕150张 | 0.525 | 0.15 | 0.375 | 蚕桑服务中心0.15万元
[8 empty] | 养殖猪牛羊830头 | 66.4 | 16.6 | 49.8 | 农业局16.6万元
[8 empty] | 养小家禽500只 | 1 | 0.5 | 0.5 | 农业局0.5万元
[8 empty] | 发展农家乐1户 | 10 | 1 | 9 | 教体局1万元
[8 empty] | 硬化道路2公里 | 60 | 50 | 10 | 移民局50万元
[8 empty] | 新建人饮工程1处 | 17 | 15 | 2 | 水利局15万元
[8 empty] | 新建幼儿园1所 | 45 | 45 |  | 教体局45万元
[8 empty] | 新建垃圾池3个，垃圾桶30个 | 1.2 | 1.2 |  | 住建局1.2万元
[8 empty] | 安装路灯10盏 | 5 | 5 |  | 住建局5万元
[8 empty] | 产业扶贫小额贴息贷款 | 20 | 20 |  | 扶贫局20万元
7 | 喜河镇档山村 | 687 | 227 | 4150 |  | 县农业局 | 159 | 小计 | 93.3 | 70.7 | 22.6
[8 empty] | 新建茶园50亩 | 10 | 8 | 2 | 林业局8万元
[8 empty] | 茶园管护200亩 | 10 | 4 | 6 | 林业局4万元
[8 empty] | 养牛15头、养猪100头 | 12.5 | 2.6 | 9.9 | 农业局2.6万元
[8 empty] | 养小家禽1000只 | 2 | 1 | 1 | 农业局1万元
[8 empty] | 实用技术培训100人 | 4 | 4 |  | 人社局4万元
[8 empty] | 新建50亩茶园管灌设施 | 11 | 9 | 2 | 水利局9万元
[8 empty] | 新修产业路1公里 | 6 | 5 | 1 | 移民局5万元
[8 empty] | 新修便民桥1座 | 5 | 4.5 | 0.5 | 老促会4.5万元
[8 empty] | 新建垃圾池3个，垃圾桶10个 | 0.8 | 0.8 |  | 住建局0.8万元
[8 empty] | 挡坎粉刷及绿化200米 | 2 | 1.8 | 0.2 | 扶贫局1.8万元
[8 empty] | 产业扶贫小额贴息贷款 | 20 | 20 |  | 扶贫局20万元
[8 empty] | 产业发展无息贷款 | 10 | 10 |  | 人社局10万元
8 | 熨斗镇高兴村 | 959 | 258 | 3500 |  | 县文广局 | 163 | 小计 | 229.075 | 133.35 | 95.725 |  | 2013年启动续建
[8 empty] | 养蚕250张 | 0.875 | 0.25 | 0.625 | 蚕桑服务中心0.25万元
[8 empty] | 养殖猪牛羊1400头 | 112 | 28 | 84 | 农业局28万元
[8 empty] | 新建饮水工程2处，安装管道4000米 | 46 | 42 | 4 | 水利局42万元
[8 empty] | 新建水窖18口 | 12.6 | 9 | 3.6 | 水利局9万元
[8 empty] | 农网改造3.5公里（其中高压改造1公里） | 25 | 21.5 | 3.5 | 供电分公司21.5万元
[8 empty] | 新建垃圾池11个，垃圾箱20个 | 2.6 | 2.6 |  | 住建局2.6万元
[8 empty] | 产业扶贫小额贴息贷款 | 20 | 20 |  | 扶贫局20万元
[8 empty] | 产业发展无息贷款 | 10 | 10 |  | 人社局10万元
9 | 熨斗镇布里村 | 710 | 378 | 3100 |  | 县盐务局 | 307 | 小计 | 59.3 | 47.2 | 12.1
[8 empty] | 发展养牛3头以上5户，养羊50只以上大户3户 | 12 | 2.1 | 9.9 | 农业局2.1万元
[8 empty] | 新建水窖6口，饮水管道改造5000米 | 11.7 | 10.5 | 1.2 | 水利局10.5万元
[8 empty] | 新修连户路1公里 | 4 | 3 | 1 | 交通局3万元
[8 empty] | 新建垃圾池5个，垃圾箱30个 | 1.6 | 1.6 |  | 住建局1.6万元
[8 empty] | 产业扶贫小额贴息贷款 | 20 | 20 |  | 扶贫局20万元
[8 empty] | 产业发展无息贷款 | 10 | 10 |  | 人社局10万元
10 | 后柳镇中坝村 | 876 | 330 | 6535 |  | 县政协办 | 243 | 小计 | 123.5 | 88.5 | 35
[8 empty] | 林下养鸡10户500只 | 10 | 5 | 5 | 农业局5万元
[8 empty] | 养猪5户50头 | 20 | 5 | 15 | 农业局5万元
[8 empty] | 套种洋芋200亩 | 10 | 4 | 6 | 农业局4万元
[8 empty] | 配套蚕台15户（80平米以上标准蚕台） | 4.5 | 1.5 | 3 | 蚕桑服务中心1.5万元
[8 empty] | 实用技能培训75人 | 3 | 3 |  | 人社局3万元
[8 empty] | 安置点基础设施四化建设1300㎡ | 25 | 20 | 5 | 扶贫局20万元
[8 empty] | 道路硬化0.3公里 | 6 | 5 | 1 | 交通局5万元
[8 empty] | 修建公厕1处 | 5 | 5 |  | 住建局5万元
[8 empty] | 污水处理工程1处 | 10 | 10 |  | 环保局10万元
[8 empty] | 产业扶贫小额贴息贷款 | 20 | 20 |  | 扶贫局20万元
[8 empty] | 产业发展无息贷款 | 10 | 10 |  | 人社局10万元
备注：县级领导包联镇、村以县委办、政府办文件为准。