## Sheet1
附件:
石泉县创森户外广告宣传任务完成情况一览表
责任单位 | 工作任务 | 督查时间 | 完成情况
各责任片区 | 在片区合理位置设置创森标语一副，制作创森宣传栏一块。 | 3月17日 | 已完成。
城关镇 | 1.在社区或人员集中居住区、安置区制作创森宣传栏。 2.在双樟村入口国道边制作固定创森户外大型宣传广告一块。 | 3月20日上午11点 | 正在制作，但未完成双樟村入口宣传牌和社区或人员集中居住区、安置区宣传栏的安放。
池河镇 | 1.在前池路口、池河幼儿园各制做固定创森户外大型宣传广告一块，在池河幼儿园制作创森宣传栏一块。 2.对金蚕广场代表性树木加挂标识标牌，数量不少于8块；制作广场简介和创森宣传栏各一块。 3.对红色文化广场代表性树木加挂标识标牌，数量不少于5块；制作广场简介和创森宣传栏各一块。 | 3月17日 | 在镇重要节点部位制作创森宣传广告8块、金蚕广场和红色文化广场制作数木标识标牌共50块、宣传专栏共2块。
喜河镇 | 1.在集镇出入口、镇政府机关大院各制做固定创森户外大型宣传广告一块。 2.在观光茶园制作创森宣传栏一块。 | 3月20日 | 完成制作宣传广告2块、标语2副、宣传专栏2块。
两河镇 | 1.在童关旅游村周边制做固定创森户外大型宣传广告一块，做好童关旅游村停车场绿化带爱绿护绿温馨提示牌，数量不少于5块。 2.在社区或人员集中居住区、安置区制作创森宣传栏一块。 3.在艾心村国道沿线制做固定创森户外大型宣传广告一块。 | 3月20日 | 已完成。
后柳镇 | 1.在中坝村、黑沟河大桥、生态观光果园各制做固定创森户外大型宣传广告一块。 3.在生态停车场制作创森宣传栏一块，制作户外宣传广告一块；制作爱绿护绿温馨提示牌，数量不少于5块；对代表性植物加挂标识标牌，数量不少于5块。 | 3月20日 | 完成创森宣传广告和专栏的制作，对全镇代表树木制作标识标牌140块、爱绿护绿提示牌10块。
饶峰镇 | 1.在集镇出入口、胜利特色旅游村入口、光明核桃基地入口、饶峰驿站入口、原饶峰收费站国道边适合位置制做固定创森户外大型宣传广告各一块。 2.在光明村委会、胜利村跑马场各制作创森宣传栏一块。 3.对胜利特色旅游村、饶峰驿站代表性植物加挂标示标牌，数量各不少于10块；制作爱绿护绿提示牌，数量各不少于10块。 | 3月13日 | 完成大型创森宣传广告10块、宣传栏2块、树木标识牌36块、爱绿护绿提示牌100块。
交通局 | 在所有公交车和出租车制作创森公益宣传广告，在客运窗口单位和公交站台制作创森宣传栏。 | 3月21日下午3点 | 1.完成了汽车站及公交站台创森宣传栏的制作。 2.未完成公交车和出租车创森公益宣传广告全覆盖。
公路段 | 在十天高速石泉出口国道边制做固定创森户外大型宣传广告一块。 | 3月17日 | 已完成
农林科技局 | 1.在杨柳湿地公园制作创森宣传专栏一块，湿地公园情况简介一块。 2.在汉江大桥南端设置大型户外宣传广告一块。 3.在秦巴风情园内制作宣传栏一块；对代表植物加挂标识标牌，数量不少于5块。 4.结合全县科普宣传月活动，举办创森生态科普宣传活动一次，做好相关资料的收集。 | 3月16日 | 完成了秦巴风情园宣传专栏及树木标识标牌的制作。
|  | 3月20日上午10点 | 正在制作，但未完成汉江大桥南端的宣传广告、杨柳湿地公园的宣传栏和简介牌的安放。
水利局 | 1.在饶峰河桥西侧国道边制做固定创森户外大型宣传广告一块。 2.在杨柳水保科技示范园制作创森宣传栏一块 | 3月19日 | 在堡子加油站旁国道边制作户外宣传广告2块，在六号桥国道边制作创森宣传广告1块，完成水保示范园创森宣传栏的制作。
住建局 | 1.春潮广场制作爱绿护绿提示牌，数量不少于8块；对代表植物加挂标示标牌，数量不少于10块。 2.滨江大道（东起海事局，西至鬼谷广场）对代表植物加挂植物标示标牌，数量不少于20块；制作爱绿护绿提示牌，数量不少于10块。 3.在滨江公园育才路入口、农林科技局入口各制作宣传专栏一块。在溢洪道和农业局入口各制作大型户外宣传广告一块。对滨江公园代表植物加挂标示标牌，数量不少于20块；制作爱绿护绿提示牌，数量不少于30块。 4.在鬼谷子广场制作创森广告宣传牌一块，对代表植物加挂标示标牌，数量不少于5块；制作爱绿护绿提示牌，数量不少于4块。 5.在樱花广场制作宣传栏一块；制作爱绿护绿提示牌，数量不少于5块。 6.在人民广场制作创森宣传广告3块；制作爱绿护绿提示牌，数量不少于5块。 7.对政府大院代表植物加挂标示标牌，数量不少于8块；制作爱绿护绿提示牌，数量不少于4块。 8.在江南湿地公园东西入口各制作宣传栏一块；对代表植物加挂标示标牌，数量不少于10块。 9.在大唐水电厂制作宣传栏一块，对代表性植物加挂标示标牌，数量不少于15块；制作爱绿护绿提示牌，数量不少于15块。 10.在珍珠河畔小区制作宣传栏一块；对代表性植物加挂标示标牌，数量不少于10块；制作爱绿护绿提示牌，数量不少于10块。 11.在樱花广场、家友超市、滨江宾馆前的大型电子屏幕循环播出创森宣传内容。 | 3月17日 | 大唐水电厂制作创森标语2幅、宣传栏2块、代表植物标识标牌37块，完成了爱绿护绿提示牌的制作。
|  | 3月20日 | 珍珠河畔小区内制作了宣传栏4块、爱绿护绿提示牌30块、代表植物标识标牌40块。
|  | 3月20日 | 其他任务均完成。
文旅局 | 在县城内大型酒店设置创森宣传广告不少于8家。 | 3月20日 | 已完成。
卫计局 | 在县医院、中医院、平安医院、九龙医院、博爱医院、杨柳医院各制作创森宣传栏一块。 | 3月21日 | 已完成。
房管局 | 在竹儿湾保障房小区和红岩保障房小区各制作创森宣传牌和宣传栏各一块；制作爱绿护绿温馨提示牌，数量不少于10块；对代表性植物加挂标识标牌，数量不少于10块。 | 3月20日 | 竹儿湾保障房小区和红岩保障房小区各制作创森宣传牌和宣传栏2块、爱绿护绿温馨提示牌各15块，完成了对代表性植物加挂标识标牌。
教体局 | 在石中、城关中学、第三中学（古堰）、江南九年制学校和江南中学各制作创森宣传栏一块、宣传标语一副。 | 3月15日 | 已完成。
民政局 | 在红军纪念馆制作创森宣传栏一块；制作爱绿护绿温馨提示牌，数量不少于8块；对代表性植物加挂标识标牌，数量不少于6块。 | 3月13日 | 已完成。
交警大队 | 1.在江南车管所内制作创森宣传栏一处；对有代表性植物加挂标识标牌，数量不少于10个；制作爱绿护绿提示牌，数量不少于8块。 2.由交警大队负责，督促大建集团在大建驾校大车培训中心（运通驾校）入口处制作创森大型宣传广告一块。 | 3月20日下午2点 | 1.完成了创森专栏和广告牌的制作。 2.正在制作，但未完成树木标识牌和爱绿护绿提示牌的悬挂和安放。
|  | 3月20日上午11点 | 正在制作，但未完成大建驾校大车培训中心（运通驾校）入口处创森宣传广告的安放。
市场监管局 | 电子屏幕每天至少有一条创森信息、宣传广告等内容循环播出 | 3月20日 | 未完成所有门店电子屏幕循环播放创森宣传内容。
有电子显示屏的单位、门店
广播电视台 | 1、加强创森动态新闻报道； 2、在每次新闻节目前后播发创森宣传广告。 | 3月20日 | 每次新闻节目前后都有创森宣传广告播放。
高速路管理所 | 1.在高速路出口至引线桥沿线重要节点设立大型“森林城市创建”公益宣传牌一块。在单位院内制作创森宣传标语一副，宣传栏一块。 2.对单位院内有代表性的绿化花木加挂树牌，数量不少于10块；对绿化带制作保护提示牌，数量不少于10块。 | 3月21日 | 已完成。